## PLAN DE TRABAJO ANUAL SST
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [41 empty] | Código: FT-GITH-028
2023-09-01
Revision: 01
AÑO: | 2025 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: | DD | 31 | MM | 1 | AA | 2025 | [5 empty] | SECRETARIA GENERAL |  |  |  | IVAN MAURICIO ALEMAN PEÑARANDA | [11 empty] | RESPONSABLES DEL SG-SST: | [8 empty] | PAULA CAMILA COMBITA GONZALEZ
OBJETIVO DEL PLAN: |  |  |  | Garantizar un ambiente de trabajo seguro promoviendo el bienestar físico, metal y social de los servidores así como el cuidado individual y colectivo a través de la ejecución de las actividades establecidas en el cronograma del plan de trabajo anual de la superintendencia de la economía solidaria permitiendo un control y seguimiento permanente del desarrollo de las actividades a ejecutar que permitan mantener y mejorar las condiciones laborales de los servidores de la entidad.
RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN: |  |  |  | Humanos: Funcionarios, Contratistas, Asesores, Proveedores ARL y Proveedores Externos a cargo del desarrollo, ejecución y mejora de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo Anual del SG-SST de la vigencia. Financieros: Presupuesto asignado para la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo Anual del SG-SST de la vigencia. Tecnológicos: Equipos de computo, de comunicación, medios audiovisuales y herramientas tecnológicas.
METAS |  |  |  | Las metas están alineadas con los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo: Intervenir el 100% de los peligros presentes en las tareas y actividades desarrolladas en la Entidad. Cumplir con el desarrollo del SG-SST, de acuerdo a la ejecución del 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo. Cumplir con el 100% de los requisitos legales aplicables a la entidad en materia de riesgos laborales.
INDICADOR |  |  |  | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
PUBLICO OBJETIVO |  |  |  | Todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación. Funcionarios, contratistas y subcontratistas
SISTEMA DE COMUNICACIÓN |  |  |  | Medios Electronicos, Correo instuticional, Intranet y pagina web
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST |  |  |  | 1. Identificar oportunamente los peligros que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles a partir del seguimiento continuo a los peligros incorporados a las actividades laborales desarrolladas por los servidores y fomentar su activa participación en la identificación e implementación de medidas preventivas y/o correctivas. 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. 3. Vigilar y monitorear el estado de salud de los funcionarios, asociado con factores de riesgo presentes en la entidad. 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 5. Planificar, revisar y evaluar los resultados en seguridad y salud en el trabajo frente a objetivos medibles y otras mejores prácticas, así como a investigar, monitorear y reportar abiertamente su desempeño.
REQUISITO / ORIENTACIÓN / RECOMENDACIÓN / LINEAMIENTO |  |  |  | ACTIVIDAD | [5 empty] | SEGUIMIENTO
|  |  |  | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE(S) |  | OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST | PHVA | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [7 empty] | TOTAL PROGRAMADO | EJECUCIÓN ACUMULADA | EJECUTADO / PROGRAMADO | OBSERVACIONES | NO. ACCION DE MEJORA POR INCUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS UTILIZADOS
Norma | Numeral / Artículo | [8 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | TOTAL TRIMESTRE |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | TOTAL TRIMESTRE |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | TOTAL TRIMESTRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL TRIMESTRE
[10 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
TEMA
COMPROMISO ANTE LA ALTA DIRECCIÓN
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.8. 2.2.4.6.12. 2.2.4.6.17 | Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. Numeral 3. Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se especifiquen metas, actividades claras para su desarrollo, responsables, cronograma y recursos necesarios. |  | Diseñar el Plan de Trabajo anual SST para la vigencia 2025, Firmado, fechado y aprobado por la Alta Dirección. Publicarlo |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | P | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 100%
Resolucion 0312 de 2019 | Capitulo 3 articulo 16 Item 15 | Cumplimiento de los Estandares Minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto 1072 de 2015 Resolucion 0312 de 2019 | 2.2.4.6.8. 2.2.4.6.10. | Obligaciones de los empleadores. Responsabilidades de los trabajadores. |  | 1 Comunicar las responsabilidades de los trabajadores a los todosservidores de la entidad conforme a los establecido en el Decreto 1072 y la Resolución 0312 de 2019 2 Realizar seguimiento a la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la normatividad vigente que les es aplicable. |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | P |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.5
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.5. 2.2.4.6.6. 2.2.4.6.7. 2.2.4.6.18 2.2.4.6.12 2.2.4.6.17. | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Objetivos del Sistema de Gestión de la. Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Conservación y actualización documental |  | 1. Actualizar, la politica, definir los objetivos claros, medibles cuantificables, con metas y documentarlos. 2. Socializar a los miembros de COPASST y servidores de la entidad. 3. Debidamente Firmada por el Superintendente, fechada y Publicada en la pagina web y software de la entidad |  | PROFESIONALES SG-SST, AMBIENTAL Y CALIDAD OF. DE COMUNICACIONES |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | H | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 100%
Resolucion 0312 de 2019 | Capitulo 3 articulo 16 Item 12 | Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST.
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.14. | Comunicación. |  | 1. Responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas, relativas a la SST 2. realizar seguimiento a los canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de SST para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la entidad. |  | PROFESIONALES SG-SST, SECRETARIA GENERAL, COPASST |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | A |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 2 | 50%
Resolucion 0312 de 2019 | Capitulo 3 articulo 16 Item 19 | Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas.
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.8. 2.2.4.6.12. | Obligaciones de los Empleadores Asignación de responsabilidades en SST Documentación |  | Definir y asignar los recursos , humanos, financieros, técnicos para que los responsables del Sistema de Gestion de seguridad y salud en el trabajo, el comite Copasst, y el CCL puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema. |  | PROFESIONALES SG-SST, SECRETARIA GENERAL, COPASST y CCL |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | P |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 3 | 75%
Resolucion 0312 de 2019 | Capitulo 3 articulo 16 Item 19
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.8. | Rendición de cuentas en materia de SG-SST |  | documentar la rendicion de cuentas de los que se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) |  | PROFESIONAL SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | H | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 4 | 2 | 50%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.8. 2.2.4.6.12. 2.2.4.6.17. | Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que le aplican a la empresa |  | 1 Actualizar la matriz de requistos legales de la entidad contemplando las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la entidad. 2. socializar la matriz de requisitos normativos actualizada a todos los niveles de la entidad |  | PROFESIONAL SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 100%
Resolucion 0312 de 2019 | Capitulo 3 articulo 16 Item 18 | MATRIZ LEGAL
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.16. | Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. |  | realizar evaluación inicial con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente.La revisión se realiza con base en los aspectos mencionados en la normatividad vigente. |  | PROFESIONALES SG-SST, SECRETARIA GENERAL, COPASST y CCL |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | P | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 100%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.31. | Revisión por la alta dirección Liderazgo y compromiso |  | Efectuar la revisión por la alta dirección, por lo menos una (1) vez al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan evaluar el cumplimiento de la gestion de SST. |  | SECRETARIA GENERAL. ALTA DIRECCION COPASST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | H |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 0%
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.27. 2.2.4.6.28. | Adquisiciones. Contratación. |  | Establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por parte de la empresa. |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | P | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 100%
|  |  |  | adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. |  | PROFESIONALES SG-SST OF. DE CONTRATOS |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | V |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 3 | 75%
PROGRAMA DE AUDITORÍAS
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.17. 2.2.4.6.29. 2.2.4.6.30. | Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST. Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Cumplimiento de los estandares Minimos Incidentes, no conformidades y acciones correctivas |  | Realizar auditoria Interna SG-SST, auditor interno Dec 1072/2015 independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación. |  | PROFESIONAL OF. PLANEACIÓN PROFESIONALES SG-SST, COPASST, |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | V |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 100%
|  |  |  | Plan de Mejora Continua, hacer revisión por la Alta dirección al SGSST, de acuerdo al procedimiento interno definido y formalizado para tal efecto,los requisitos de la resolución 0312/2019 del DUR 1072/2015 y los demas Líneamientos internos del modelo de gestión de la entidad. Formular las AP/AC/AM con base en el informe de auditoría interna y los resultados de la autoevaluación. |  | PROFESIONALES SG-SST, COPASST |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | A |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 11 | 8 | 72.73%
COPASST
Decreto 1072 de 2015 Resolución 2013 de 1986 | 2.2.4.6.12. | Por la cual se reglamente la organización y funcionamiento de los commites de Medicina, Higiene y Seguridad industrial en los lugares de trabajo Comunicación Consulta y Participación de los trabaajdore, Toma de Conciencia |  | Planear, hacer seguimiento y acompañamiento al 100% de las reuniones programadas por el Comité COPASST |  | PROFESIONALES SG-SST COPASST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 9 | 75%
|  |  |  | Divulgar el cronograma anual de trabajo COPASST. (Reuniones y Capacitaciones) |  | PROFESIONALES SG-SST Y OF. DE COMUNICACIONES |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | H |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 100%
|  |  |  | Capacitar a los miembros del COPASST, con el acompañamiento de la ARL |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 1. Identificar oportunamente los peligros que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles a partir del seguimiento continuo a los peligros incorporados a las actividades laborales desarrolladas por los servidores y fomentar su activa participación en la identificación e implementación de medidas preventivas y/o correctivas. | H | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67%
|  |  |  | Verificar el cumplimiento al Plan anual de Trabajo, (Actas Inspecciones, compromisos, capacitación). |  | PRESIDENTE/ SECRETARIO COPASST PROFESIONALES SG-SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | V |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 3 | 75%
|  |  |  | Verificar que los integrantes cuenten con el certificado del curso de 50 o 20 horas SST |  | PRESIDENTE/ SECRETARIO COPASST PROFESIONALES SG-SST |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | V | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 100%
COMITÉ DE CONVIVENCIA
Resolución 652 de 2012 y 1356 de 2012 |  | Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral |  | Realizar la conformación y verificar el funcionamiento del CCL |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 3 | 75%
|  |  |  | Capacitar a los miembros del CCL, con el acompañamiento de la ARL |  | PROFESIONALES SG-SST ARL |  | 1. Identificar oportunamente los peligros que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles a partir del seguimiento continuo a los peligros incorporados a las actividades laborales desarrolladas por los servidores y fomentar su activa participación en la identificación e implementación de medidas preventivas y/o correctivas. | H | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67%
|  |  |  | Verificar el cumplimiento al Plan anual de Trabajo, (Actas, compromisos, capacitación). |  | PRESIDENTE/ SECRETARIO CCL |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | V |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 3 | 75%
x |  |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.11. 2.2.4.6.12 | Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST. Conservación y actualización documental |  | Ejecución y seguimiento del Plan anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | H |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 5 | 4 | 80%
Resolucion 0312 de 2019 | Capitulo 3 articulo 16 Item 9 Y 10 | Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención, que incluye lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a todos los niveles de la organización. |  | Actualizar, evaluar y llevar a cabo la inducción y reinducción del SG-SST a funcionarios, trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente. |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 9 | 75%
PROGRAMA DE INDICADORES SG SST
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.17. 2.2.4.6.19. 2.2.4.6.20. 2.2.4.6.21. 2.2.4.6.22. | Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. |  | Realizar seguimiento, control y análisis de las estadísticas de ausentismo por enfermedad común, laboral y AT y de los demas indicadores de gestión del sistema |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 3. Vigilar y monitorear el estado de salud de los funcionarios, asociado con factores de riesgo presentes en la entidad. | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 9 | 75%
1072 de 2015 | Cap. 6 Art. 2.2.4.6.19 Art. 2.2.4.6.22 | Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y debe hacer el seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben alinearse con el plan estratégico de la empresa y hacer parte del mismo. |  | Medicion de indicadores que evalúan estructura, proceso y resultado del SST. Adicionalmente indicadores de la resolición 0312 de 2019 DUR 1072/2015 |  | PROFESIONAL DE BIENESTAR Y PROFESIONALES SG-SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 9 | 75%
CONDICIONES DE SALUD EN EL TRABAJO Y PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.12. 2.2.4.6.13. 2.2.4.6.23. | El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización Documentos y registros, deben ser conservados por un periodo mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador con la empresa Gestión de los peligros y riesgos |  | Aplicar encuesta de descripción sociodemográfica. |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | P |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 4 | 3 | 75%
|  |  |  | Realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común. |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 3 | 75%
|  |  |  | Coordinar la ejecución de las reuniones de mesas laborales ATEL y hacer acompañamiento. |  | PROFESIONALES SG-SST, COPASST |  | 1. Identificar oportunamente los peligros que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles a partir del seguimiento continuo a los peligros incorporados a las actividades laborales desarrolladas por los servidores y fomentar su activa participación en la identificación e implementación de medidas preventivas y/o correctivas. | V |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 3 | 75%
|  |  |  | Programar y llevar a cabo actividades de intervención de las condiciones de salud de acuerdo a los hallazgos de los exámenes médico ocupacionales ingreso periódicos y retiro (conceptos médicos individuales). |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 3. Vigilar y monitorear el estado de salud de los funcionarios, asociado con factores de riesgo presentes en la entidad. | H |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | 100%
|  |  |  | Realizar registro de Ausentismo por Enfermedad común, Enfermedad Laboral y Accidente de Trabajo. |  | PROFESIONALES SG-SST, COPASST |  | 3. Vigilar y monitorear el estado de salud de los funcionarios, asociado con factores de riesgo presentes en la entidad. | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 9 | 75%
|  |  |  | Planear, programar y Desarrollar diferentes actividades en la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Actividades de promoción y prevención. |  | PROFESIONALES SG-SST PROFESIONAL DE BIENESTAR |  | 5. Planificar, revisar y evaluar los resultados en seguridad y salud en el trabajo frente a objetivos medibles y otras mejores prácticas, así como a investigar, monitorear y reportar abiertamente su desempeño. | P | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Actualizar y ejecutar el programa de estilos de vida saludable. |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 5. Planificar, revisar y evaluar los resultados en seguridad y salud en el trabajo frente a objetivos medibles y otras mejores prácticas, así como a investigar, monitorear y reportar abiertamente su desempeño. | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 5 | 3 | 60%
RIESGO PSICOSOCIAL
2646 de 2008 Resolución 2764 de 2022 | Cap. III Art. 17 Núm.. 3.1 RES. 2646/2008Cap. III Art. 17 Núm.. 3.1 Cap. III Art. 17 Núm.. 3.2 Cap. III Art. 17 Núm.. 3.3 Cap. III Art. 14 Núm.. 1.4 Cap. III Art. 17 Núm.. 3.4 | Elaboración de Estudios Previos y Seguimiento al proceso de Contratación. |  | Intervención de las condiciones de Salud relacionadas con salud mental de los Funcionarios de la entidad entre otros. |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  | 3. Vigilar y monitorear el estado de salud de los funcionarios, asociado con factores de riesgo presentes en la entidad. | H | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0%
|  | Intervención y Evaluación de los factores psicosociales y de sus efectos, criterios para intervencion de los factores Psicosociales. |  | Medición del riesgo psicosocial a servidores(as) de la Entidad (Aplicación de instrumentos, tabulación de resultados y elaboración del informe). |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  | 3. Vigilar y monitorear el estado de salud de los funcionarios, asociado con factores de riesgo presentes en la entidad. | P |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0%
|  | Establecimiento de criterios para identificar grupos prioritarios de atención, mediante asociaciones entre factores de riesgo psicosocial y sus efectos |  | Realizar actividades educativas y formativas dentro del programa de mejora continua y realizarlo de manera paralela a la modificacion de condiciones de trabajo. |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | H |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0%
|  | Establecimiento de medidas de intervención, incluidos los indicadores para evaluar el resultado de las mismas Realizar actividades de capacitación sobre resolución de conflictos y desarrollo de habilidades sociales para la concertación y la negociación, dirigidas a los niveles directivos, mandos medios y a los trabajadores que forman parte del comité de conciliación o convivencia laboral de la empresa, que les permita mediar en situaciones de acoso laboral. |  | Metodologia de intervención: Diseño y ejecución de conformidad con la cultura y clima organizacional de la entidad. Asesoría y Acompañamiento Emocional a Servidores(as) seleccionados(as) |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  | 3. Vigilar y monitorear el estado de salud de los funcionarios, asociado con factores de riesgo presentes en la entidad. | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 1 | 50%
|  |  |  | Capacitaciónes Promoción de la Salud Mental, revención del Riesgo Psicosocial a la(s) dependencia(s) seleccionada(s) |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  | 5. Planificar, revisar y evaluar los resultados en seguridad y salud en el trabajo frente a objetivos medibles y otras mejores prácticas, así como a investigar, monitorear y reportar abiertamente su desempeño. | H |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67%
|  | Seguimiento de resultados logrados con las medidas de intervención y planeación de nuevas acciones o mecanismos para atender las necesidades prioritarias de los grupos. |  | Interveción de Riesgo Psicosocial. |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | A |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0%
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DEL RIESGO Y DETERMINACION DE CONTROLES.
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.8. 2.2.4.6.15. | Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. |  | Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y determinación de controles. Se actualiza el contenido de la Matriz. |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | P |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 100%
|  |  |  | Gestionar la participación de los servidores en la identificación de peligros y valoración de riesgos de la matriz |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 100%
|  |  |  | Implementar las medidas de intervención y control definidas en la matriz de peligros y riesgos, de acuerdo a la priorización establecida en dicho documento para cada peligro y riesgo identificado. |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 1. Identificar oportunamente los peligros que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles a partir del seguimiento continuo a los peligros incorporados a las actividades laborales desarrolladas por los servidores y fomentar su activa participación en la identificación e implementación de medidas preventivas y/o correctivas. | H | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.67%
Resolucion 0312 de 2019 | Capitulo 3 articulo 16 Item 41 | Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y respecto de todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o contratación. |  | Actualizar y documentar en caso de requerirlo el Procedimiento de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y determinacion de Controles Notificación, Investigación de Incidentes, Accidentes |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 1. Identificar oportunamente los peligros que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles a partir del seguimiento continuo a los peligros incorporados a las actividades laborales desarrolladas por los servidores y fomentar su activa participación en la identificación e implementación de medidas preventivas y/o correctivas. | H |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Acompañamiento en la realización de las mediciones ambientales ocupacionales (según matriz de peligros). |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | A | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 100%
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE INSPECCIONES
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. | Gestión de los peligros y riesgos |  | Actualizar, ejecutar y hacer seguimiento al programa de inspecciones |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | P |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 3 | 60%
|  |  |  | Programar inspecciones planeadas. |  | PROFESIONALES SG-SST COPASST |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | H | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 1 | 50%
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACCIDENTES E INCIDENTES
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.8. 2.2.4.6.12. 2.2.4.6.15. 2.2.4.6.32. | Prevención y Promoción de Riesgos Laborales Investigación de Incidentes, Accidentes laborales y enfermedades laborales. Eliminar peligros y reducir riesgos para el SST. Incidentes, no conformidades y acciones corectivas. |  | Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente. |  | PROFESIONALES SG-SST Y COPASST |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | P |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 10 | 8 | 80%
|  |  |  | Realizar investigación de accidentes e incidentes laborales. Formular planes de acción. |  | PROFESIONALES SG-SST Y COPASST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 9 | 75%
|  |  |  | Divular las lecciones aprendidas de accidentes e incidentes laborales. |  | PROFESIONALES SG-SST Y COPASST |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | A |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 3 | 75%
|  |  |  | Realizar el Informe de analisis de estadisticas de accidentes e incidentes laborales |  | PROFESIONALES SG-SST Y COPASST |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | V |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 3 | 75%
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.24. | Medidas de prevención y control |  | Actualizar formatos, guias, y procedimientos para la entrega de Elementos de protección personal. |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | P |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 100%
|  |  |  | Hacer seguimiento a las compras de Elementos de Proteccion Personal (botiquines, brigadas de emergencia) |  | ENCARGADO SG-SST, ENCARGADO DE ALMACEN |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 3 | 75%
|  |  |  | Hacer entrega, inspección, reposición y verificación de los elementos de proteccion personal. |  | ENCARGADO SG-SST, ENCARGADO DE ALMACEN |  | 3. Vigilar y monitorear el estado de salud de los funcionarios, asociado con factores de riesgo presentes en la entidad. | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 9 | 75%
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PLAN DE EMERGENCIAS
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.12 2.2.4.6.23. 2.2.4.6.24. | La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Gestión de los peligros y riesgos Medidas de prevención y control |  | Actualizar y ejecutar el programa segun el Manual de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, análisis de vulnerabilidad de la entidad. |  | ENCARGADO SG-SST, GESTION CALIDAD |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | P |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 100%
|  |  |  | Divulgar el Manual de Prevención y preparación respuesta ante emergencias de la entidad. Capacitaciones. |  | ENCARGADO SG-SST Y COMUNICACIONES |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | H | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 100%
|  |  |  | Elaborar el cronograma de capacitación, reuniones y actividades de la brigada de emergencias y hacer el seguimiento. |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Programar y ejecutar simulacros de evacuación, gestionar las acciones necesarias para llevar a cabo la semana de la preparación y respuesta ante emergencias y presentar el respectivo informe. |  | ENCARGADO SG-SST , COPASST Y BRIGADA DE EMERGENCIAS |  | 1. Identificar oportunamente los peligros que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles a partir del seguimiento continuo a los peligros incorporados a las actividades laborales desarrolladas por los servidores y fomentar su activa participación en la identificación e implementación de medidas preventivas y/o correctivas. | H | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Divulgar cada uno de los PON asociados al MPRE. |  | ENCARGADO SG-SST |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | P | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 100%
|  |  |  | Realizar la inspección a extintores, botiquines y camillas |  | ENCARGADO SG-SST , COPASST Y BRIGADA DE EMERGENCIAS |  | 1. Identificar oportunamente los peligros que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles a partir del seguimiento continuo a los peligros incorporados a las actividades laborales desarrolladas por los servidores y fomentar su activa participación en la identificación e implementación de medidas preventivas y/o correctivas. | V | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 1 | 50%
|  |  |  | Garantizar recarga de extintores, compra y hacer seguimiento. |  | ENCARGADO SG-SST ENCARGADO DE ALMACEN |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | H | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
MIPG Y FURAG
MIPG |  | GESTION ESTRATEGICA TALENTO HUMANO |  | Cumplimiento del plan anual de trabajo. Elaborar y divulgar los planes de mejoramiento |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 3 | 75%
FURAG |  | Sistema Integrado de Gestion |  | Cumplir con los requisitos esteblacidos y evalucados en cada año por el FURAG como lo son: sala de lactancia, uso de la bicicleta, Ruta de acoso laboral. |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 9 | 75%
FURAG |  | Ojetivos del SIG en SST |  | Proteger la seguridad y salud de los servidores y colaboradores previniendo enfermedades y accidentes laborales y promoviendo hábitos de vida saludables. |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | H |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 4 | 3 | 75%
MIPG |  | Sistema Integrado de Gestion |  | Realizar la integración de los Sistemas de Gestión (Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en e Trabajo) |  | PROFESIONALES SG-SST Y OAPS |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | P |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 3 | 75%
PLAN ESTRATETIGO DE SEGURIDAD VIAL
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. | Gestión de los peligros y riesgos |  | Elaborar el Plan estrategico de Seguridad Vial, realizar campañas y hacer seguimiento. |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | H |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 5 | 4 | 80%
|  |  |  | Elaborar el cronograma para la ejecución del Plan estrategico de Seguridad Vial, incluidas campañas, capacitaciones y hacer el respectivo seguimiento. |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 2. Promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro en todos los niveles de la organización, protegiendo la seguridad y salud de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación laboral, y a los visitantes y usuarios de sus servicios, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos. | P |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 4 | 80%
GESTIÓN DEL CAMBIO
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.26. | GESTIÓN DEL CAMBIO |  | Implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros). |  | PROFESIONALES SG-SST |  | 4. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | A |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 4 | 3 | 75%
SEGUIMIENTO
INDICADOR DE GESTION POR MES | [12 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | TOTAL TRIMESTRE |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | TOTAL TRIMESTRE |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | TOTAL TRIMESTRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL TRIMESTRE |  | % Total de Cumplimiento del programa anual
[13 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS
Actividades Ejecutadas/ Actividades programadas | [12 empty] | 11 | 11 | 25 | 22 | 45 | 40 | 81 | 73 | 28 | 25 | 25 | 22 | 32 | 30 | 85 | 77 | 21 | 18 | 15 | 15 | 31 | 28 | 67 | 61 | 20 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 62 | 0 |  |  |  | 295 | 211
[13 empty] | 100% |  | 88% |  | 88.89% |  |  |  | 89.29% |  | 88% |  | 93.75% |  |  |  | 85.71% |  | 100% |  | 90.32% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 100 | ?
% de Ejecución mensual | [44 empty] | 71.5254
% de Cumplimiento de meta trimestral | [18 empty] | 90% | [7 empty] | 90% | [7 empty] | 90% | [7 empty] | 90%
% de Cumplimiento Trimestral | [18 empty] | 90.12% | [7 empty] | 90.59% | [7 empty] | 91.04% | [7 empty] | 0%
[12 empty] | Enero | 100%
[12 empty] | Febrero | 88%
[12 empty] | Marzo | 88.89%
[12 empty] | Abril | 89.29%
[12 empty] | Mayo | 88%
[12 empty] | Junio | 93.75%
[12 empty] | Julio | 85.71%
[12 empty] | Agosto | 100%
[12 empty] | Septiembre | 90.32%
[12 empty] | Octubre | 0%
[12 empty] | Noviembre | 0%
[12 empty] | Diciembre | 0%
APROBACIÓN
NÚMERO DE ACTA | [9 empty] | Firma | [5 empty] | Nombre | [10 empty] | Firma |  |  |  |  | Nombre | [16 empty] | Firma
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  |  | ACTA NUMERO 1 | [12 empty] | PRESIDENTE COPASST | [15 empty] | ENCARGADO DEL SG-SST |  |  |  | PAULA CAMILA COMBITA GONZALEZ
Proceso (s) Relacionado (s): | [27 empty] | Elaboró: Claudia Sánchez - Paula Combita
Gestion Integral de Talento Humano | [27 empty] | Revisó: Olga Lucia Muñoz
Aprobó: Iveth Susana Ayala Rodriguez
Fecha de creación: septiembre 2023

## TERCER TRIMESTRE
ACTIVIDAD | FECHA DE COMPROMISO |  |  | EJECUTADO |  | OBSERVACIONES | CAMBIO DE FECHA DE COMPROMISO
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | SI | NO
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
1 Comunicar las responsabilidades de los trabajadores a los todosservidores de la entidad conforme a los establecido en el Decreto 1072 y la Resolución 0312 de 2019 2 Realizar seguimiento a la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la normatividad vigente que les es aplicable. |  |  | X | X
1. Responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas, relativas a la SST 2. realizar seguimiento a los canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de SST para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la entidad. |  |  | X | X
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por parte de la empresa. | X |  |  | X
adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. |  |  | X | X
PROGRAMA DE AUDITORIAS
Plan de Mejora Continua, hacer revisión por la Alta dirección al SGSST, de acuerdo al procedimiento interno definido y formalizado para tal efecto,los requisitos de la resolución 0312/2019 del DUR 1072/2015 y los demas Líneamientos internos del modelo de gestión de la entidad. Formular las AP/AC/AM con base en el informe de auditoría interna y los resultados de la autoevaluación. | X | X | X | X
COPASST
Planear, hacer seguimiento y acompañamiento al 100% de las reuniones programadas por el Comité COPASST | X | X | X | X
Capacitar a los miembros del COPASST, con el acompañamiento de la ARL | X |  |  | X
Verificar el cumplimiento al Plan anual de Trabajo, (Actas Inspecciones, compromisos, capacitación). |  |  | X | X
CCL
Realizar la conformación y verificar el funcionamiento del CCL |  |  | X | X
Capacitar a los miembros del CCL, con el acompañamiento de la ARL | X |  |  | X
Verificar el cumplimiento al Plan anual de Trabajo, (Actas, compromisos, capacitación). |  |  | X | X
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Ejecución y seguimiento del Plan anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | X | X
Actualizar, evaluar y llevar a cabo la inducción y reinducción del SG-SST a funcionarios, trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente. | X | X | X | X
PROGRAMA DE INDICADORES SG SST
Realizar seguimiento, control y análisis de las estadísticas de ausentismo por enfermedad común, laboral y AT y de los demas indicadores de gestión del sistema | X | X | X | X
Medicion de indicadores que evalúan estructura, proceso y resultado del SST. Adicionalmente indicadores de la resolición 0312 de 2019 DUR 1072/2015 | X | X | X | X
CONDICIONES DE SALUD EN EL TRABAJO Y PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
Aplicar encuesta de descripción socio demográfica. | X |  |  | X
Realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común. |  |  | X | X
Coordinar la ejecución de las reuniones de mesas laborales ATEL y hacer acompañamiento. |  | X |  | X |  | NO SE HAN PRESENTADO REPORTES DE ATEL EN LA ENTIDAD
Programar y llevar a cabo actividades de intervención de las condiciones de salud de acuerdo a los hallazgos de los exámenes médico ocupacionales ingreso periódicos y retiro (conceptos médicos individuales). |  |  | X | X
Realizar registro de Ausentismo por Enfermedad común, Enfermedad Laboral y Accidente de Trabajo. | X | X | X | X
Planear, programar y Desarrollar diferentes actividades en la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Actividades de promoción y prevención. |  |  | X |  | X
Actualizar y ejecutar el programa de estilos de vida saludable. | X |  |  | X
RIESGO PSICOSOCIAL
Metodologia de intervención: Diseño y ejecución de conformidad con la cultura y clima organizacional de la entidad. Asesoría y Acompañamiento Emocional a Servidores(as) seleccionados(as) | X |  |  |  | X
Capacitaciónes Promoción de la Salud Mental, revención del Riesgo Psicosocial a la(s) dependencia(s) seleccionada(s) | X |  |  |  | X
Interveción de Riesgo Psicosocial. |  |  | X |  | X
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DEL RIESGO Y DETERMINACION DE CONTROLES.
Implementar las medidas de intervención y control definidas en la matriz de peligros y riesgos, de acuerdo a la priorización establecida en dicho documento para cada peligro y riesgo identificado. | X | X | X |  | X
Acompañamiento en la realización de las mediciones ambientales ocupacionales (según matriz de peligros). | X | X | X
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE INSPECCIONES
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACCIDENTES E INCIDENTES
Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente. | X | X | X | X
Realizar investigación de accidentes e incidentes laborales. Formular planes de acción. | X | X | X | X
Divular las lecciones aprendidas de accidentes e incidentes laborales. |  |  | X | X
Realizar el Informe de analisis de estadisticas de accidentes e incidentes laborales |  |  | X | X
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Hacer seguimiento a las compras de Elementos de Proteccion Personal (botiquines, brigadas de emergencia) |  | X |  | X
Hacer entrega, inspección, reposición y verificación de los elementos de proteccion personal. | X | X | X | X
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PLAN DE EMERGENCIAS
Divulgar el Manual de Prevención y preparación respuesta ante emergencias de la entidad. Capacitaciones. |  |  | X | X
Divulgar cada uno de los PON asociados al MPRE. | X | X | X | X
MIPG Y FURAG
Cumplimiento del plan anual de trabajo. Elaborar y divulgar los planes de mejoramiento |  |  | X | X
Cumplir con los requisitos esteblacidos y evalucados en cada año por el FURAG como lo son: sala de lactancia, uso de la bicicleta, Ruta de acoso laboral. | X | X | X | X
Proteger la seguridad y salud de los servidores y colaboradores previniendo enfermedades y accidentes laborales y promoviendo hábitos de vida saludables. | X |  |  | X
Realizar la integración de los Sistemas de Gestión (Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en e Trabajo) |  |  | X | X
PLAN ESTRATETIGO DE SEGURIDAD VIAL
Elaborar el Plan estrategico de Seguridad Vial, realizar campañas y hacer seguimiento. |  |  | X | X
Elaborar el cronograma para la ejecución del Plan estrategico de Seguridad Vial, incluidas campañas, capacitaciones y hacer el respectivo seguimiento. |  |  | X | X
GESTIÓN DEL CAMBIO
Implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros). |  |  | X | X

## SEGUNDO TRIMESTRE
ACTIVIDAD | FECHA DE COMPROMISO |  |  | EJECUTADO |  | OBSERVACIONES | CAMBIO DE FECHA DE COMPROMISO
| ABRIL | MAYO | JUNIO | SI | NO
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
1 Comunicar las responsabilidades de los trabajadores a los todosservidores de la entidad conforme a los establecido en el Decreto 1072 y la Resolución 0312 de 2019 2 Realizar seguimiento a la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la normatividad vigente que les es aplicable. |  |  | X | X
1. Actualizar, la politica, definir los objetivos claros, medibles cuantificables, con metas y documentarlos. 2. Socializar a los miembros de COPASST y servidores de la entidad. 3. Debidamente Firmada por el Superintendente, fechada y Publicada en la pagina web y software de la entidad | X | X | X | X
1. Responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas, relativas a la SST 2. realizar seguimiento a los canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de SST para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la entidad. |  |  | X | X
Definir y asignar los recursos , humanos, financieros, técnicos para que los responsables del Sistema de Gestion de seguridad y salud en el trabajo, el comite Copasst, y el CCL puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema. |  | X | X | X |  | CUMPLIMIENTO PARCIAL NO SE REALIZO EN EL MES DE FEBRERO
1 Actualizar la matriz de requistos legales de la entidad contemplando las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la entidad. 2. socializar la matriz de requisitos normativos actualizada a todos los niveles de la entidad | X | X |  | X
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por parte de la empresa. |  | X | X | X
adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. |  |  | X | X
PROGRAMA DE AUDITORIAS
Realizar auditoria Interna SG-SST, auditor interno Dec 1072/2015 independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación. | X |  |  |  | X | SE REPROGAMA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE NO SE HAN PRESENTADO SOLICITUDES DE AUDITORIA POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Plan de Mejora Continua, hacer revisión por la Alta dirección al SGSST, de acuerdo al procedimiento interno definido y formalizado para tal efecto,los requisitos de la resolución 0312/2019 del DUR 1072/2015 y los demas Líneamientos internos del modelo de gestión de la entidad. Formular las AP/AC/AM con base en el informe de auditoría interna y los resultados de la autoevaluación. | X | X | X | X
COPASST
Planear, hacer seguimiento y acompañamiento al 100% de las reuniones programadas por el Comité COPASST | X | X | X | X
Capacitar a los miembros del COPASST, con el acompañamiento de la ARL | X |  |  | X
Verificar el cumplimiento al Plan anual de Trabajo, (Actas Inspecciones, compromisos, capacitación). |  |  | X | X
Verificar que los integrantes cuenten con el certificado del curso de 50 o 20 horas SST | X | X |  | X
CCL
Realizar la conformación y verificar el funcionamiento del CCL |  |  | X | X
Capacitar a los miembros del CCL, con el acompañamiento de la ARL | X |  |  | X
Verificar el cumplimiento al Plan anual de Trabajo, (Actas, compromisos, capacitación). |  |  | X | X
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Ejecución y seguimiento del Plan anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | X | X
Actualizar, evaluar y llevar a cabo la inducción y reinducción del SG-SST a funcionarios, trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente. | X | X | X | X
PROGRAMA DE INDICADORES SG SST
Realizar seguimiento, control y análisis de las estadísticas de ausentismo por enfermedad común, laboral y AT y de los demas indicadores de gestión del sistema | X | X | X | X
Medicion de indicadores que evalúan estructura, proceso y resultado del SST. Adicionalmente indicadores de la resolición 0312 de 2019 DUR 1072/2015 | X | X | X | X
CONDICIONES DE SALUD EN EL TRABAJO Y PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
Aplicar encuesta de descripción socio demográfica. | X |  |  | X
Realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común. |  |  | X | X
Coordinar la ejecución de las reuniones de mesas laborales ATEL y hacer acompañamiento. |  | X |  | X |  | NO SE HAN PRESENTADO REPORTES DE ATEL EN LA ENTIDAD
Programar y llevar a cabo actividades de intervención de las condiciones de salud de acuerdo a los hallazgos de los exámenes médico ocupacionales ingreso periódicos y retiro (conceptos médicos individuales). | X |  |  | X
Realizar registro de Ausentismo por Enfermedad común, Enfermedad Laboral y Accidente de Trabajo. | X | X | X | X
Actualizar y ejecutar el programa de estilos de vida saludable. | X | X |  | X
RIESGO PSICOSOCIAL
Intervención de las condiciones de Salud relacionadas con salud mental de los Funcionarios de la entidad entre otros. | X | X | X |  | X
Medición del riesgo psicosocial a servidores(as) de la Entidad (Aplicación de instrumentos, tabulación de resultados y elaboración del informe). | X | X |  |  | X
Realizar actividades educativas y formativas dentro del programa de mejora continua y realizarlo de manera paralela a la modificacion de condiciones de trabajo. | X | X |  |  | X
Interveción de Riesgo Psicosocial. |  |  | X |  | X
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DEL RIESGO Y DETERMINACION DE CONTROLES.
Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y determinación de controles. Se actualiza el contenido de la Matriz. | X | X |  | X
Gestionar la participación de los servidores en la identificación de peligros y valoración de riesgos de la matriz | X | X |  | X
Implementar las medidas de intervención y control definidas en la matriz de peligros y riesgos, de acuerdo a la priorización establecida en dicho documento para cada peligro y riesgo identificado. |  |  | X |  | X
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE INSPECCIONES
Actualizar, ejecutar y hacer seguimiento al programa de inspecciones |  | X | X | X
Programar inspecciones planeadas. |  |  | X | X
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACCIDENTES E INCIDENTES
Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente. | X | X | X | X
Realizar investigación de accidentes e incidentes laborales. Formular planes de acción. | X | X | X | X
Divular las lecciones aprendidas de accidentes e incidentes laborales. |  |  | X | X
Realizar el Informe de analisis de estadisticas de accidentes e incidentes laborales |  |  | X | X
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Hacer seguimiento a las compras de Elementos de Proteccion Personal (botiquines, brigadas de emergencia) |  | X |  | X
Hacer entrega, inspección, reposición y verificación de los elementos de proteccion personal. | X | X | X | X
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PLAN DE EMERGENCIAS
Actualizar y ejecutar el programa segun el Manual de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, análisis de vulnerabilidad de la entidad. | X |  |  | X
Divulgar el Manual de Prevención y preparación respuesta ante emergencias de la entidad. Capacitaciones. |  | X |  | X
Realizar la inspección a extintores, botiquines y camillas |  |  | X | X
Garantizar recarga de extintores, compra y hacer seguimiento. |  |  | X | X
MIPG Y FURAG
Cumplimiento del plan anual de trabajo. Elaborar y divulgar los planes de mejoramiento |  |  | X | X
Cumplir con los requisitos esteblacidos y evalucados en cada año por el FURAG como lo son: sala de lactancia, uso de la bicicleta, Ruta de acoso laboral. | X | X | X | X
Proteger la seguridad y salud de los servidores y colaboradores previniendo enfermedades y accidentes laborales y promoviendo hábitos de vida saludables. | X |  |  | X
Realizar la integración de los Sistemas de Gestión (Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en e Trabajo) |  |  | X | X
PLAN ESTRATETIGO DE SEGURIDAD VIAL
Elaborar el Plan estrategico de Seguridad Vial, realizar campañas y hacer seguimiento. | X |  |  | X
Elaborar el cronograma para la ejecución del Plan estrategico de Seguridad Vial, incluidas campañas, capacitaciones y hacer el respectivo seguimiento. | X |  |  | X
GESTIÓN DEL CAMBIO
Implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros). |  |  | X | X

## PRIMER TRIMESTRE
ACTIVIDAD | FECHA DE COMPROMISO |  |  | EJECUTADO |  | OBSERVACIONES | CAMBIO DE FECHA DE COMPROMISO
| ENERO | FEBRERO | MARZO | SI | NO
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
Diseñar el Plan de Trabajo anual SST para la vigencia 2024, Firmado, fechado y aprobado por la Alta Dirección. Publicarlo | X | X |  | X
1 Comunicar las responsabilidades de los trabajadores a los todosservidores de la entidad conforme a los establecido en el Decreto 1072 y la Resolución 0312 de 2019 2 Realizar seguimiento a la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la normatividad vigente que les es aplicable. |  |  | X |  | X
1. Responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas, relativas a la SST 2. realizar seguimiento a los canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de SST para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la entidad. |  |  | X | X
Definir y asignar los recursos , humanos, financieros, técnicos para que los responsables del Sistema de Gestion de seguridad y salud en el trabajo, el comite Copasst, y el CCL puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema. |  | X | X | X |  | CUMPLIMIENTO PARCIAL NO SE REALIZO EN EL MES DE FEBRERO
documentar la rendicion de cuentas de los que se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) | X | X |  | X
1 Actualizar la matriz de requistos legales de la entidad contemplando las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la entidad. 2. socializar la matriz de requisitos normativos actualizada a todos los niveles de la entidad |  |  | X | X
realizar evaluación inicial con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente.La revisión se realiza con base en los aspectos mencionados en la normatividad vigente | X | X |  | X
Efectuar la revisión por la alta dirección, por lo menos una (1) vez al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan evaluar el cumplimiento de la gestion de SST. |  | X | X |  | X
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. |  |  | X | X
PROGRAMA DE AUDITORIAS
Realizar auditoria Interna SG-SST, auditor interno Dec 1072/2015 independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación. |  |  | X | X |  | SE REPROGAMA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE NO SE HAN PRESENTADO SOLICITUDES DE AUDITORIA POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Plan de Mejora Continua, hacer revisión por la Alta dirección al SGSST, de acuerdo al procedimiento interno definido y formalizado para tal efecto,los requisitos de la resolución 0312/2019 del DUR 1072/2015 y los demas Líneamientos internos del modelo de gestión de la entidad. Formular las AP/AC/AM con base en el informe de auditoría interna y los resultados de la autoevaluación. |  | X | X | X
COPASST
Planear, hacer seguimiento y acompañamiento al 100% de las reuniones programadas por el Comité COPASST | X | X | X | X
Divulgar el cronograma anual de trabajo COPASST. (Reuniones y Capacitaciones) |  |  | X | X
Verificar el cumplimiento al Plan anual de Trabajo, (Actas Inspecciones, compromisos, capacitación). |  |  | X | X
CCL
Realizar la conformación y verificar el funcionamiento del CCL |  |  | X | X
Verificar el cumplimiento al Plan anual de Trabajo, (Actas, compromisos, capacitación). |  |  | X |  | X | SE REPROGRAMA ACTIVIDAD PARA EL MES DE ABRIL DEBIDO A QUE NO ESTA CONFORMADO EN SU TOTALIDAD EL COMITÉ FALTAN LOS INTEGRANTES DEL REPRESENTANTE LEGAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Ejecución y seguimiento del Plan anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | X | X | X
Actualizar, evaluar y llevar a cabo la inducción y reinducción del SG-SST a funcionarios, trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente. | X | X | X | X
PROGRAMA DE INDICADORES SG SST
Realizar seguimiento, control y análisis de las estadísticas de ausentismo por enfermedad común, laboral y AT y de los demas indicadores de gestión del sistema | X | X | X | X
Medicion de indicadores que evalúan estructura, proceso y resultado del SST. Adicionalmente indicadores de la resolición 0312 de 2019 DUR 1072/2015 | X | X | X | X
CONDICIONES DE SALUD EN EL TRABAJO Y PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
Aplicar encuesta de descripción socio demográfica. |  |  | X | X
Realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común. |  |  | X | X
Coordinar la ejecución de las reuniones de mesas laborales ATEL y hacer acompañamiento. |  | X |  | X |  | NO SE HAN PRESENTADO REPORTES DE ATEL EN LA ENTIDAD
Programar y llevar a cabo actividades de intervención de las condiciones de salud de acuerdo a los hallazgos de los exámenes médico ocupacionales ingreso periódicos y retiro (conceptos médicos individuales). |  | X | X | X
Realizar registro de Ausentismo por Enfermedad común, Enfermedad Laboral y Accidente de Trabajo. | X | X | X | X
Actualizar y ejecutar el programa de estilos de vida saludable. |  |  | X | X
PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
Actualizar y ejecutar el programa de estilos de vida saludable. |  |  | X | X
RIESGO PSICOSOCIAL
Medición del riesgo psicosocial a servidores(as) de la Entidad (Aplicación de instrumentos, tabulación de resultados y elaboración del informe). |  |  | X |  | X
Realizar actividades educativas y formativas dentro del programa de mejora continua y realizarlo de manera paralela a la modificacion de condiciones de trabajo. |  |  | X |  | X
Metodologia de intervención: Diseño y ejecución de conformidad con la cultura y clima organizacional de la entidad. Asesoría y Acompañamiento Emocional a Servidores(as) seleccionados(as) |  |  | X | X
Capacitaciónes Promoción de la Salud Mental, revención del Riesgo Psicosocial a la(s) dependencia(s) seleccionada(s) |  | X | X | X
Interveción de Riesgo Psicosocial. |  | X | X |  | X
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DEL RIESGO Y DETERMINACION DE CONTROLES.
Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y determinación de controles. Se actualiza el contenido de la Matriz. |  |  | X | X
Gestionar la participación de los servidores en la identificación de peligros y valoración de riesgos de la matriz |  |  | X | X
Actualizar y documentar en caso de requerirlo el Procedimiento de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y determinacion de Controles Notificación, Investigación de Incidentes, Accidentes |  | X |  | X
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE INSPECCIONES
Actualizar, ejecutar y hacer seguimiento al programa de inspecciones |  |  | X | X
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ACCIDENTES E INCIDENTES
Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente. |  | X | X | X
Realizar investigación de accidentes e incidentes laborales. Formular planes de acción. | X | X | X | X
Divular las lecciones aprendidas de accidentes e incidentes laborales. |  |  | X | X
Realizar el Informe de analisis de estadisticas de accidentes e incidentes laborales |  |  | X | X
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Actualizar formatos, guias, y procedimientos para la entrega de Elementos de protección personal. |  | X | X | X
Hacer seguimiento a las compras de Elementos de Proteccion Personal (botiquines, brigadas de emergencia) |  |  | X | X
Hacer entrega, inspección, reposición y verificación de los elementos de proteccion personal. | X | X | X | X
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PLAN DE EMERGENCIAS
Actualizar y ejecutar el programa segun el Manual de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, análisis de vulnerabilidad de la entidad. |  |  | X | X
Elaborar el cronograma de capacitación, reuniones y actividades de la brigada de emergencias y hacer el seguimiento. |  |  | X | X
MIPG Y FURAG
Cumplimiento del plan anual de trabajo. Elaborar y divulgar los planes de mejoramiento |  |  | X | X
Cumplir con los requisitos esteblacidos y evalucados en cada año por el FURAG como lo son: sala de lactancia, uso de la bicicleta, Ruta de acoso laboral. | X | X | X | X
Proteger la seguridad y salud de los servidores y colaboradores previniendo enfermedades y accidentes laborales y promoviendo hábitos de vida saludables. |  |  | X | X
Realizar la integración de los Sistemas de Gestión (Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en e Trabajo) |  |  | X | X
PLAN ESTRATETIGO DE SEGURIDAD VIAL
Elaborar el Plan estrategico de Seguridad Vial, realizar campañas y hacer seguimiento. |  | X | X | X
Elaborar el cronograma para la ejecución del Plan estrategico de Seguridad Vial, incluidas campañas, capacitaciones y hacer el respectivo seguimiento. |  | X | X | X
GESTIÓN DEL CAMBIO
Implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros). |  |  | X | X

## PLAN DE TRABAJO SST 2019 (hidden)
PLAN ANUAL DE TRABAJO SG-SST 2019
OBJETIVOS DEL SG-SST |  |  | Promover, mantener y mejorara la salud y condiciones laborales de los funcionarios y contratistas en el desarrollo de sus funciones mediante la identificación valoración y control de peligros y riesgos procurando su bienestar fisico, mental y social. Asi mismo la proteccion de los demas recursos de la entidad, acciones encaminadas a la mejora continua y al cumplimiento de la normatividad vigente
METAS DEL SG-SST |  |  | Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia.
Mantener por debajo del 3% el indice de prevalencia de enfermedades asociadas al peligro psicosocial y biomecanico
INDICADOR |  |  | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL |  |  | Establecer actividades que permitan el cumplimiento de los estandares minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, dichas actividades con los recursos necesarios, el responsable y fechas determinadas
METAS DEL PLAN ANUAL |  |  | Alcanzar como minimo el 75% de eficacia en la ejecuciondel Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo
PUBLICO OBJETIVO |  |  | Todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación. Funcionarios, contratistas y subcontratistas (persona natural)
SISTEMA DE COMUNICACIÓN |  |  | Medios Electronicos (Correos, Carteleras. Piezas graficas)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPONENTE |  | P- PROGRAMADO | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLES | FECHA DE INICIO (05/02/2019) | FECHA DE FINALIZACIÓN (28/12/2019) | RECURSOS | OBSERVACIONES
E- EJECUTADO
| ACTIVIDAD | DEFINICION | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
DESARROLLO Y PLANIFICACION DEL SG-SST | EVALUACION INICIAL IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | La evaluación inicial es uno de los requisitos del Decreto 1072 de 2015 para la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). La evaluación inicial debe reflejar el estado actual de la organización en temas de seguridad y salud en el trabajo. La evaluacion inicial se realizo en 2018 con el fin establecer el Plan de Trabajo anual 2019. Esta es la base para la planificación del SG-SST. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-08-01 | 2019-12-31 | ARL POSITIVA
| DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2019 | Que el Capitulo 6 del Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de SST que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2.2.4.6.8. del pluricitado Decreto 1072. de 2015, como parte de las obligaciones de los empleadores en desarrollo del Sistema de Gestión de SST, está la de garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de SST, en armonía con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31
| PUBLICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE SST Y OBJETIVO.(INTEGRADO EN EL SIG) | Actividad tendiente a: Garantizar a todos sus trabajadores un ambiente de trabajo seguro mediante el control de los factores de riesgo ocupacionales para evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, y fomentar estilos de trabajo y vida saludable para procurar el más alto grado de bienestar físico y mental. |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| DISEÑO DEL MANUAL DEL SG-SST DECRETO 1072/2015 4 COMPONENTES | Actividad tendiente a: Establecer los lineamientos y directrices de La Supersolidaria, dando cumplimiento a las normas legales vigentes en Colombia. | [25 empty] | 2019-02-05 | 2019-12-31
| DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE TRABAJO - REINVERSION ARL - SEGUIMIETNO | De acuerdo a los resultados arrojados por la evaluación inicial, se establece el plan de trabajo, luego de haber definido las prioridades en seguridad y salud en el trabajo. Con el fin de alcanzar todos objetivos propuestos en el SG –SST, identificando las metas, responsabilidades, recursos y cronograma de cada actividad. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | ARL POSITIVA
| PLAN DE TRABAJO ANUAL SST | SU OBJETIVO ES: Integrar las actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, seguridad e higiene industrial las cuales están encaminadas a mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo lo que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Ademas de Garantizar el cumplimiento y seguimiento de los diferentes objetivos mediante el establecimiento de metas, indicadores y planes de acción correspondientes. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| PROYECCION DE RECURSOS PARA EL SG-SST | Se contara con un proyecto de Inversion por parte de la Oficina de Planeación |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | PLANEACION
| SEGUIMIENTO A EJECUCION PRESUPUESTAL | El Seguimiento se realizara de forma trimestral |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| NECESIDADES DE CAPACITACION | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| ESTABLECER PROGRAMA DE CAPACITACION EN SG-SST | La capacitación tiene como objetivo fortalecer los conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias, a todos los trabajadores de la Supersolidaria. En búsqueda de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que se puedan desencadenar por la ausencia de conocimientos y buenas prácticas de trabajo seguro, por otro lado el entrenamiento consta de un conjunto de actividades orientadas a proporcionar a los trabajadores la importancia de la seguridad en su lugar de trabajo. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| INDUCCION Y REINDUCCION |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
REQUISITOS LEGALES
| MEDICION CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DE 2015, SEGUIMIENTO FASES RESOLUCION 1111 DE 2017 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-05-05 | 2019-05-31 | PLANEACION
| REVISION MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZACION 2019 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | PLA Y CALIDAD
RENDICION DE CUENTAS
| RESULTADOS SG-SST | [11 empty] | 1 | [13 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| COMUNICAR Y DIFUNDIR RESPONSABILIDADES EN SST CONFORME AL DECRETO 1072 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
PARTICIPACION, COMUNICACIÓN Y CONSULTA
| SOCIALIZACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| ACTIVIDADES | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
INVESTIGACION ATEL | DESIGNACION RESPONSABLES DE REPORTE Y GESTION A SINIESTROS | La investigación de accidentes de trabajo permite a la Entidad desarrollar acciones reactivas que tienen como propósito identificar y analizar las causas directas o indirectas que intervinieron en el incidentes y/o accidente, con el fin de priorizar factores de riesgo y aplicar acciones preventivas y correctivas tendientes a la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-05 | 2019-12-31 | ARL POSITIVA
| SEGUIMIENTO A MEDIDAS DE INTERVENCION AT Y EL | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-05 | 2019-12-31 | COPASST
| TALLER DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y AT | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-05-01 | 2019-05-31 | COPASST
| ACTIVIDADES | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PREVENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS | INTEGRACION DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA | Actividad tendiente a : Organizar un grupo de personas, capacitarlas para emergencias, dado que serán los responsables de combatirlas de manera preventiva o ante eventualidades de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro de las instalaciones de la Supersolidaria, cuya función esta orientada a salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos. |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 28//02/2019 | BRIGADA
| PUBLICAR Y SOCIALIZAR PLAN DE EMERGENCIAS | El plan de emergencias debe cubrir el manejo de las amenazas naturales, tecnológicas y sociales para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| SOCIALIZAR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS BRIGADISTAS | Actividad tendiente a Estructurar los Procedimientos Operativos Normalizados de prevención y atención, como resultado del proceso de análisis y gestión del Plan de Emergencia y contingencias de la entidad. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-03-30 | SECRETARIA GENERAL
| SEGUIMIENTO E INSPECCION A EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| DISEÑO DE PROTOCOLOS DE EMERGENCIA PARA VISITANTES | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-06-01 | 2019-06-30 | BRIGADA
| CAPACITACIONES BRIGADAS DE EMERGENCIA | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | PLANEACION
| TALLER DE ROLES BRIGADISTAS ACOMPAÑAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS | [26 empty] | 2019-02-05 | 2019-12-31 | PLANEACION
| PARTICIPACION SIMULACROS DE EVACUACION | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-10-01 | 2019-10-31 | BRIGADA
| SEGUIMIENTO E INSPECCION A EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-05-01 | 2019-05-31 | BRIGADA
COPASS Y COMITÉ DE CONVIVENCIA | ACTICVIDADES | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | Las entidades y empresas públicas, por disposición legal, han conformado comités al interior de las mismas, conformadas por representantes de los trabajadores y de los empleadores. El comité de convivencia laboral, tiene como finalidad contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que puedan afectar su salud, como es el caso del estrés ocupacional y el acoso laboral, según lo reglamentó la Resolución 652 de 2012 y su modificación en la Resolución 1356 del mismo año, expedidas por el Ministerio del Trabajo, resulta de vital trascendencia obtener herramientas que les permitan prevenir el acoso laboral y sexual para contribuir con el bienestar de los trabajadores. Por su parte el COPASST, se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la entidad a través de actividades de promoción, información y divulgación, para ello es importante precisar las facultades y responsabilidades para llevar a cabo dicho fin. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| ELABORACION DE ACTAS SEGUIMIENTO A COMPROMISOS | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | COPASST
| CONFORMACION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| CAPACITAR COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| CREACION COMITÉ COE | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | COPASST
| SEGUIMIENTO PLAN DE CAPACITACION | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| ACTIVIDADES GENERALES | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| EVALUACIONES MEDICAS PERIODICAS | Actividades y acciones que promueven la prevención y control de patologías asociadas con factores de riesgos laborales; ubicando a las personas en sitios de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolas en aptitud de producción de trabajo. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-10-01 | 2019-10-31 | SECRETARIA GENERAL
| SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES CONDICIONES DE SALUD | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| ELABORAR PROGRAMAS DE VIGILANCIA SUGERIDOS EN DIAGNOSTICO DE CONDIIONES DE SALUD | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE
| ELABORAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE VGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL - PVE | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-05-01 | 2019-05-31 | SECRETARIA GENERAL
| REALIZAR EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS EN SALUD DE LOS TRABAJADORES TANTO DE ORIGEN LABORAL COMO COMÚN. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| SEMANA DE LA SALUD | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-10-01 | 2019-10-31 | SECRETARIA GENERAL
| DISEÑAR PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE, INCLUYENDO CAMPAÑAS ESPECÍFICAS TENDIENTES A LA PREVENCIÓN Y CONTROL, DE LA FARMACODEPENDENCIA, EL ALCOHOLISMO Y EL TABAQUISMO, ENTRE OTROS | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-05-30 | SECRETARIA GENERAL
| SENSIBILIZACION ENTORNO SALUDABLE | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| CAMPAÑAS DE PROMOCION Y PREVENCION (Jornada Higiene postural, Risoterapia, Pausas activas, pausas mentales,Rumboterpia) | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| REALIZAR REGISTROS DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD COMÚN, ENFERMEDAD LABORAL Y ACCIDENTES DE TRABAJO. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| PROGRAMA DE INSPECCIONES | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AMBIENTE DE TRABAJO SALUDABLE) | INSPECCIONES PUESTOS DE TRABAJO SEGÚN REQUERIMIENTO. | Actividad tendiente a mejorar las condiciones de puestos de trabajo de los funcionarios y su calidad de vida laboral. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| INSPECCIONES PLANEADAS Y NO PLANEADAS EN AREAS DE TRABAJO. Dentro del programa de inspecciones se deben contemplar las siguientes: •Inspecciones de seguridad locativa •Inspección de botiquines •Inspección de equipos especializados •Inspección de EPPs •Inspección de herramientas •Inspección de instalaciones eléctricas •Inspección de instalaciones sanitarias Regulado por el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.12, punto 14; artículo 2.2.4.6.21, punto 6; artículo 2.2.4.6.22, punto 5; artículo 2.2.4.6.24, parágrafo 2. | Actividad tendiente a mejorar las condiciones fisicas, bio-mecanicas, ambientales de iluminación y ruido de la infraestructura. Las inspecciones son un elemento determinante para la evaluación y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-11-30
[27 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL |  |  | BRIGADA
[27 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL |  |  | BRIGADA
HIGIENE Y AMBIENTE DE TRABAJO
| GESTIONAR PROGRAMA DE MEDICIONES HIGIENICAS | La higiene ambiental, implica el cuidado de los factores químicos, físicos y biológicos externos a la persona. Se trata de factores que podrían incidir en la salud: por lo tanto, el objetivo de la higiene ambiental es prevenir las enfermedades a partir de la creación de ambientes saludables. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-06-01 | 2019-10-31 | PLANEACION
| INSPECCION PUESTOS DE TRABAJO, PELIGRO BIOMECANICO, FISICO ILUMINACION | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-06-30 | SECRETARIA GENERAL
| IDENTIFIAR PELIGROS, VALORAR RIESGOS Y DETERMINAR CONTROLES | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-06-30 | SECRETARIA GENERAL
| RESULTADOS SG-SST | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
AUDITORIA Y SEGUIMIENTO |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| PLAN DE AUDITORIA DEL SG-SST (Participacion COPASST) | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-11-01 | 2019-11-30 | SECRETARIA GENERAL
| AUDITORIA INTERNA | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-11-01 | 2019-11-30 | CONTROL INTERNO
| REVISION DE INDICADORES (Estructura, Proceso y Resultado) | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | Trimestral | Trimestral | PLANEACION
| CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE ESTANDARES MINIMOS | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | Mensual | Mensual | PLANEACION
| Total Actividades |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
|  | 1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
|  | Actividades programadas en el mes | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | 12 |  | 75%
|  | % Ejecucion Mensual del Programa POE | 50% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | % Cumplimiento Meta en el Mes | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90%
AMA RIESGO
|  | Aprobación | [28 empty] | Firma
SECRETARIA GENERAL
PRESIDENTE COPASST
SUPERVISOR DEL SG-SST
PLANEACION