## Seguimiento
|  |  | PLAN DE ACCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [20 empty] | Código: FT-PLES-000 Enero - 2026 Versión: 00
2026-01-26
Vigencia: |  |  | 2025 | [21 empty] | SEGUIMIENTO
Cuatrimestre III
Item | Componente | Temática | Subtema | Acciones | Fundamentos | Proceso | Actividades específicas | Entregable | Criterios del entregable | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Fecha inicio | Fecha final | Meta 2025 | Meta 2025 | Meta 2027 | Periodicidad monitoreo | Dependencia Responsable líder del reporte | Cargo específico (Sólo jefe o coordinador) | Dependencias responsables colaboración | Cargo específico dependencia colaboración | Redes internas | Redes externas | Interesados | Tercer Cuatrimestre 2025 % de avance | Observación en reporte oficial
1 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 3. Canales de denuncia | Realizar la actualización de la Política de protección al denunciante de acuerdo con la Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República | Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 Ley 1474 de 2011 artículo 76 | Control Disciplinario CODI | Realizar la revisión, actualización de la política de protección al denunciante y generar mecanismos para el seguimiento de su publicación en los distintos canales de comunicación de la entidad. | Política actualizada, aprobada y publicada en los canales de comunicación internos y externos (página web). | La Política de protección al denunciante se actualizará atendiendo la metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción y de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente cuyo contenido mínimo será: 1. Mecanismos para la Recepción y Gestión de Denuncias (confidencialidad, canales diversos) 2. Medidas de Protección y Antirrepresalias (protección frente a retaliaciones laborales, análisis de riesgos) 3. Tratamiento de Datos Personales (reserva de identidad, medidas de seguridad) 4. Fomento de la cultura de denuncia (Concientización, mecanismos de seguimiento) A su vez de acuerdo con los lineamientos MIPG, la Política debe contener: Declaración de la política, Principios (si aplica), Consideraciones generales, Desarrollo de la política, Estrategias, Acciones, Actualización y divulgación, Seguimiento, Cronograma o instrumento para el seguimiento a la implementación de la política, Indicadores (por estrategia) de implementación | % de avance Formulación, aprobación y socialización actualización y publicación de la política | # de criterios cumplidos de la Política / # de criterios programados de la Política con base en los criterios del entregable X 100 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Control Disciplinario | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | Ciudadanía en general
2 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 3. Canales de denuncia | Atender las distintas denuncias y quejas por posibles actos de corrupción de los servidores públicos de la Entidad y proceder a gestionarlas de conformidad con los mecanismos establecidos en la Política de Protección al denunciante, Código General Disciplinario y demás normatividad vigente. | Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 Ley 1474 de 2011 artículo 76 | Control Disciplinario CODI | Adelantar la evaluación e instrucción de las quejas por presuntas conductas de corrupción de competencia de Control Disciplinario, de conformidad con lo establecido en la Política de Protección al denunciante y la aplicación de la normatividad en materia disciplinaria vigente. | Informe sobre quejas recibidas en el correo de denuncias por corrupción, identificando y gestionando las quejas con incidencia disciplinaria de competencia del Grupo de Instrucción disciplinaria. | El informe contendrá, la evaluación de las quejas que se reciben al correo de denuncias por corrupción contra servidores (as) públicos(as), identificando las que tienen posiblemente incidencia disciplinaria y de competencia de Control Disciplinario. | Informe atención de quejas recibidas y gestionadas con base en los criterios del entregable | # de informes de realizados | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 1 | 1 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Control Disciplinario |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 100% | La evidencia reportada cumple con los criterios establecidos para el entregable. El informe identifica cuántas de las denuncias recibidas tienen incidencia disciplinaria.
3 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 4. Debida diligencia | Realizar acciones de sensibilización a todos los colaboradores de la entidad que contribuyan al fortalecimiento institucional frente a la prevención de actos de fraude, soborno, corrupción y lavado de activos. Lo anterior en el marco de la debida diligencia y conocimiento de la contraparte | Artículo 12 Ley 2195 de 2022 Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 BID, OCDE. Manual sobre beneficiarios finales. Marzo de 2019. | Gestión de Contratación (GECO) | Realizar acciones de sensibilización a todos los colaboradores de la entidad que contribyan al fortalecimiento institucional frente a la prevención de actos de fraude, soborno, corrupción y lavado de activos. Lo anterior en el marco de la debida diligencia y conocimiento de la contraparte | Piezas comunicativas socializadas a toda la entidad | Soporte de ejecución de las sensibilizaciones via correo electronico cuyo contenido estará enmarcado en la prevención del fraude, soborno, la corrupción y el lavado de activos | Sensibilizaciones efectivamente realizadas y socializadas | # de sensibilizaciones realizadas | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 1 | 1 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo Contratos |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 100% | Se realizaron acciones de sensibilización a todos los colaboradores de la entidad para contribuir al fortalecimiento institucional frente a la prevención de actos de fraude, soborno, corrupción y lavado de activos. Lo anterior en el marco de la debida diligencia y conocimiento de la contraparte.
4 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 4. Debida diligencia | Efectuar ajuste al documento del clausulado contractual tanto de personas naturales como jurídicas cuyo contenido estará enmarcado en el compromiso de cada proveedor y contratista de que los recursos obtenidos como producto del contrato, no estarpan destinados a la financiación del terrorismo, grupos armados ilegales, proliferación de armas masivas, ni ninguna otra actividad ilegal | Artículo 12 Ley 2195 de 2022 Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 BID, OCDE. Manual sobre beneficiarios finales. Marzo de 2019. | Gestión de Contratación (GECO) | Efectuar ajuste al documento del clausulado contractual tanto de personas naturales como jurídicas cuyo contenido estará enmarcado en el compromiso de cada proveedor y contratista de que los recursos obtenidos como producto del contrato, no estarpan destinados a la financiación del terrorismo, grupos armados ilegales, proliferación de armas masivas, ni ninguna otra actividad ilegal | Documento del Clausulado modificado y aprobado en el sistema de gestión de calidad | La modificación del clausulado deberá contener: la declaracion del contratista de que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera debe manifiestarse que los recursos recibidos en desarrollo del contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas, en caso de incumplimiento determinar la posibilidad de que sea una causal para terminación anticipada o sanciones. | Documento del clausulado ajustado y aprobado en el sistema de gestión de calidad, con base en los criterios del entregable | # documento del clausulado aprobado en el sistema de gestión de calidad | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0 | 1 | 0 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo Contratos |  |  |  |  | Contratistas y proveedores de la entidad y ciudadanía en general
5 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Gestionar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad de toda la contratación directa de personas naturales de la entidad. | Ley 1712 de 2014 Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 | Gestión de Contratación (GECO) | Gestionar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad de toda la contratación directa de personas naturales de la entidad. | Acuerdos de confidencialidad suscritos igual al número de contratistas de la entidad. | Soporte de gestión de la suscripción de los acuerdos de confidencialidad por parte de todos los contratistas persona natural de la entidad | % de cumplimiento de la gestión de la suscripción de la totalidad de los acuerdos de confidencialidad | # de acuerdos de confidencialidad suscrito / # total contratos directos de persona natural suscritos por la entidad X 100 | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo Contratos |  |  |  |  | Todas las dependencias | 100% | Durante el cuatrimestre se realizó la suscripción de los acuerdos de confidencialidad de toda la contratación directa de personas naturales de la entidad para la vigencia 2025.
6 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Publicar la base de contratación, con la información de cada uno de los contratos perfeccionados, incluyendo el link de acceso a SECOP | Ley 1712 de 2014 artículo 9 y parágrafo artículo 10 | Gestión de Contratación (GECO) | Publicar la base de contratación, con la información de cada uno de los contratos perfeccionados, incluyendo el link de acceso a SECOP | Base de Contratación actualizada y publicada mensualmente | Base de contratación en excel sin ningún tipo de bloqueo que permita la consulta del ciudadano, la cual debe contener como mínimo el objeto del contrato, nombre, dirección de correo electrónico, vigencia | Bases de Contratación publicada con base en los criterios del entregable | # bases de contratación publicadas en la página web de la entidad | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 4 | 4 | 12 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo Contratos |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 100% | Se realizó la publicación de la base de contratación, con la información de cada uno de los contratos perfeccionados e incluidos sus link de acceso a SECOP II para la vigencia 2025.
7 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Gestionar las acciones correspondientes que garanticen la publicación de las declaraciones de bienes y rentas y conflicto de interés de los contratistas que deban dar cumplimiento a la ley 2013 de 2019 | Ley 2013 de 2019 artículo 2 literal g Circular Conjunta 100-004 de 2025 | Gestión de Contratación (GECO) | Gestionar las acciones correspondientes que garanticen la publicación de las declaraciones de bienes y rentas y conflicto de interés de los contratistas que deban dar cumplimiento a la ley 2013 de 2019 | Garantizar que la ciudadanía cuente con un botón de acceso en la pagina web de la entidad que permita el redireccionamiento al lugar designado por la normativa vigente para la publicación de las declaraciones de renta y conflicto de interés de los sujetos obligados a cumplir la ley 2013 de 2019 | Deberá establecerse el espacio en la página web de la Supersolidaria en el link de transparencia para publicar allí las declaraciones de bienes y rentas y conflicto de interés de los contratistas obligados a cumplir la ley 2013 de 2019. | Declaraciones de bienes y renta y conflicto de interés de los contratistas obligados, publicadas | # de declaración de bienes y renta y conflicto de interés publicados / # de contratistas obligados a declarar X 100 | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo Contratos |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 100% | Se publicaron las declaraciones de bienes y rentas y conflicto de interés de los contratistas correspondientes a la vigencia 2025, en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. Los 3 contratistas que debían cumplir con este requisito lo hicieron.
8 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Actualizar el botón participa de la página web institucional, de acuerdo a los criterios y/o lineamientos definidos en la Ley de transparencia y acceso a la información pública | Artículo 9 Ley 1712 de 2014, parágrafo 3 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Consultar y adoptar los lineamientos normativos recientes de la Ley de transparencia y acceso a la información pública | Informe que refleje la actualización del botón de transparencia de la página web en donde se resalten los cambios o actualizaciones del periodo 1 informe por cuatrimestre | 1. Diagnostico documentado del estado actual del boton participa. 2. Ajuste del botón participa alineado con la guia de la ley de transparencia. (Identificación de los cambios en caso de que existan) 3. Funcionalidad y difusión del boton actualizado (Evidencia de la actualización y funcionamiento) | Informe que refleje la actualización del botón de transparencia de la página web | # de Informes elaborados con base en los criterios del entregable | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 1 | 1 | 3 | Cuatrimestral | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo de Comunicaciones | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | Todas las dependencias y la Ciudadanía en general | 100% | Se presenta informe en el cual se detalla la actualización del botón Participa en la página web institucional, siguiendo estrictamente los lineamientos técnicos de la Ley 1712 de 2014 y las directrices de la función pública.
9 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Identificar e implementar estrategias que faciliten el acceso a la información de la entidad por parte de personas en condición de discapacidad | Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 Artículo 8 Ley 1712 de 2014 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Identificar e implementar estratégias que faciliten el acceso a la información de la entidad por parte de personas en condición de discapacidad | Plan de trabajo de las estrategias identificadas e implementadas, con sus respectivas evidencias, que permiten acceso a las personas con discapacidad a la información de la entidad (pag. Web, call center, redes sociales) | 1. Diagnóstico completo y documentado del estado actual (Evidencia sobre cómo acceden actualmente las personas con discapacidad a la información de la entidad, incluyendo barreras identificadas en medios como la página web, call center y redes sociales) 2. Plan de trabajo con estrategias concretas que respondan a las barreras encontradas, garantizando accesibilidad y participación. El plan de trabajo será por vigencia y ello permitirá hacer el seguimiento respectivo. 3. Uso de lenguaje claro y enfoque diferencial (Evidencias que se usó lenguaje comprensible, amigable y adaptado a distintas discapacidades (cognitivas, visuales, auditivas, etc.), con énfasis en garantizar el derecho a la información en igualdad de condiciones). | # estrategias identificadas e implementadas | # de estrategias implementadas / # de estrategias identificadas X 100 | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo de Comunicaciones | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento Estado - ciudadano |  |  | Ciudadanía en general | 100% | Con el objetivo de garantizar el derecho fundamental de acceso a la información sin barreras, se han identificado y ejecutado 3 acciones estratégicas para asegurar que nuestros canales de comunicación sean plenamente inclusivos cumpliendo el 100 de las3 acciones
10 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 3. Canales de denuncia | Actualizar los canales de denuncia de acuerdo con la Guía para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. | Artículo 76 Ley 1474 de 2011 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Actualizar los canales de denuncia de acuerdo con la Guía para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. | Informe que determine el diagnóstico y revisión del canal de denuncias y el plan de trabajo para su actualización 1 informe por cuatrimestre | El informe contendrá: diagnóstico de la situación actual y principales hallazgo, canales disponibles, políticas y procedimientos actuales, así como la estrategia de actualización incluyendo plan de acción detallado, la propuesta de documentación a actualizar y el plan de capacitación y sensibilización | Informe contentivo de la actualización de los canales de denuncia con base en el plan de trabajo propuesto | # de informes elaborados con base en los criterios del entregable | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo de Comunicaciones |  |  | Ciudadanía en general
11 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar la estructura de la sección de transparencia de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC específicamente los lineamientos referidos en el ANEXO 2 | Resolución 1519 de 2020 del MINTIC | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Actualizar la estructura de la sección de transparencia de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC específicamente los lineamientos referidos en el ANEXO 2 | Plan de trabajo definido para la estructuración de la información de la sección de transparencia | Mapa de estructura actualizado de la sección de Transparencia en el sitio web, conforme al Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC relacionada con la información exigida en los 4 bloques temáticos (Información de la entidad, Participa, Datos abiertos, Información específica). | Avance del plan de trabajo definido para la actualización de la información de la sección de transparencia | # de actividades ejecutadas del plan de trabajo / # de actividades programadas del plan de trabajo X 100 | 2026-02-01 | 2027-12-31 | 0% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  |  | Ciudadanía en general
12 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Mantener el link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada | Artículo 3 Ley 1712 de 2014 Artículo 7 Ley 1712 de 2014 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Mantener el link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada, con base al diagnóstico sobre su utiidad y a las consultas realizadas por la ciudadanía | Link de "preguntas frecuentes" actualizado en el marco de los análisis establecidos por la entidad y las observaciones recibidas de la ciudadanía (si las hay) 1 informe por cuatrimestre | Listado actualizado de preguntas frecuentes con respuestas claras, vigentes y alineadas con los temas más consultados por la ciudadanía, debidamente publicado en la página web, cuyo soporte será la revisión periódica (acta, informe o constancia interna de revisión y actualización). | Enlace de "Preguntas frecuentes" del portal institucional, actualizado con base en los soportes de la revisión periódica | # de informe elaborado con base en los criterios del entregable | 2026-02-01 | 2027-12-31 | 0 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo de Comunicaciones |  |  | Ciudadanía en general
13 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Iniciativas_adicionales | 4.1 Otros | Realizar el seguimiento al cumplimiento de la gestión de trámites del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT. | Ley 962 del 2005 y del Decreto 019 de 2012 Artículo 11 Ley 1712 de 2014 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Realizar el seguimiento al cumplimiento de la gestión de trámites del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT. | Informe de cumplimiento de la gestión de trámites del SUIT 1 informe por cuatrimestre | Emitir recomendaciones de mejora para los trámites que presenten inconsistencias o desactualización. Socializar el informe con las áreas responsables y dejar constancia de su revisión. | Seguimiento de la gestión de trámites del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT. | # de informes elaborados con base en los criterios del entregable | 2026-02-01 | 2027-12-31 | 0 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Ciudadanía en general
14 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Llevar a cabo la validación de los criterios a la accesibilidad y usabilidad web, para la gestión de trámites de cara al ciudadano. | Ley 962 del 2005 y del Decreto 019 de 2012 Artículo 11 Ley 1712 de 2014 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Llevar a cabo la validación de los criterios a la accesibilidad y usabilidad web, para la gestión de trámites de cara al ciudadano. | Informe sobre accesibilidad y usabilidad web 1 informe por cuatrimestre | Aplicación de lista de verificación (como la de la Resolución 1519 de 2020) para evaluar accesibilidad y usabilidad. Identificación de hallazgos en la experiencia del ciudadano al acceder o gestionar trámites desde el portal web. Recomendaciones de mejora para cumplir con los estándares establecidos. Evidencia de pruebas o revisiones técnicas realizadas (capturas, herramientas aplicadas, etc.). Versión final del informe técnico validado por el área responsable | # informes que contenga los criterios de accesibilidad y usabilidad web implementados | # informes que contenga los criterios de accesibilidad y usabilidad web implementados | 2026-02-01 | 2027-12-31 | 0 | 1 | 1 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Comunicaciones |  |  | Ciudadanía en general
15 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Realizar evaluación de cada uno de los canales de atención al ciudadano, su impacto, su uso, su accesibilidad, la oportunidad de respuesta en cada uno para saber su pertinencia y utilidad para la ciudadanía | Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 Artículo 8 Ley 1712 de 2014 Artículo 76 Ley 1474 de 2011 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Realizar evaluación de cada uno de los canales de atención al ciudadano, su impacto, su uso, su accesibilidad, la oprtunidad de respuesta en cada uno para saber su pertinencia y utilidad para la ciudadanía | Informe que contenga logros, resultados, estrategias, debilidades y mejoramiento continuo, presentado al CIGD 1 informe por cuatrimestre | Análisis del uso de cada canal de atención. Evaluar accesibilidad y oportunidad de respuesta. Proponer acciones de mejora continua. Elaborar informe y presentación ante el CIGD. | Canales de atención al ciudadano evaluados | # de Informes elaborados con base en los criterios del entregable | 2026-02-01 | 2027-12-31 | 0 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo de Comunicaciones |  |  | Ciudadanía en general
16 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar la Política de Atención al ciudadano incluyendo un capítulo o sección que permita establecer el mecanismo de respuesta de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes - PQRSD cuando estas se realizan a través de las redes sociales oficiales de la entidad. | Sentencia T-230/20 Corte Constitucional Circular 19 de 2024 Protocolo gestión óptima de peticiones ANDJE | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Actualizar la Política de Atención al ciudadano incluyendo un capítulo o sección que permita establecer el mecanismo de respuesta de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes - PQRSD cuando estas se realizan a través de las redes sociales oficiales de la entidad. | Política actualizada incluyendo capítulo o sección sobre respuesta a PQRSD allegadas a través de redes sociales | La Política de Atención al Ciudadano será actualizada conforme a los lineamientos del DAFP y la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC, con corte a diciembre de 2025. Esta actualización incluirá un capítulo específico en el que se establecerá el mecanismo de respuesta para las PQRSDF recibidas a través de las redes sociales oficiales de la entidad. Dicho capítulo definirá los canales habilitados, los responsables de atención, los tiempos de respuesta, así como el procedimiento para canalizar las solicitudes hacia el sistema institucional de PQRSDF. También se incorporarán lineamientos sobre el uso de lenguaje respetuoso, el seguimiento y la trazabilidad de las respuestas. La versión final será socializada y presentada al CIGD para su aprobación antes de finalizar el año 2025. | % de actualización de la Política de Atención al Ciudadano | # de criterios de actualización de la Política cumplidos / # de criterios de actualización de la Política programados con base en los criterios del entregable X 100 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 0% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 100% | Se realizó la actualización de la política de atención al ciudadano, incorporando un capítulo específico que establece el mecanismo de recepción, gestión y respuesta de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes (pqrsd) que se presentan a través de las redes sociales oficiales de la entidad.
17 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Publicar en la página web, el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes - PQRSD de acuerdo con la normatividad vigente | Ley 1474 de 2011 art. 76 Ley 1712 de 2014 Art.11, Lit. h) y Art. 52 Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54 Ley 190 de 1995 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Publicar en la página web, el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes - PQRSD de acuerdo con la normatividad vigente | Informes trimestrales sobre la gestión PQRSD publicados en la página web | La publicación del Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Acceso a la Información se realizará conforme a lo establecido en la Ley 1755 de 2015, la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC. El informe incluirá cifras consolidadas, análisis de gestión, tiempos de respuesta y canales de atención utilizados. El entregable estará disponible en formato accesible en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del portal institucional, presentará datos estructurados y comprensibles, con enfoque en oportunidades de mejora en la atención a la ciudadanía y contará con la validación del Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y/o Secretaría General. | Informes de PQRSD publicados en la página web | # de Informes de PQRSD elaborados con base en los criterios del entregable | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 2 | 2 | 4 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 50,00% | En cumplimiento de la normatividad vigente, se realizó la publicación en la página web de la Supersolidaria de los informes correspondientes a los tres (3) primeros trimestres del año en materia de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes (pqrsd), garantizando la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas a la ciudadanía. en relación con el informe del cuarto trimestre, este se encuentra actualmente en proceso de construcción
18 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Verificar el cumplimiento de la publicación y/o divulgación de la información del sujeto obligado mediante la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA de acuerdo con los resultados de la Procuraduría General de la Nación | Resolución 1519 de 2020 del MINTIC Artículo 23 Ley 1712 de 2014 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Verificar el cumplimiento de la publicación y/o divulgación de la información del sujeto obligado mediante la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Informe y seguimiento de la matriz de Transparencia ITA, con medición de indicadores de cumplimiento 1 informe por cuatrimestre | Se verificará que la información publicada en la página web de la Supersolidaria cumpla con los lineamientos de la Matriz de Transparencia ITA, conforme a la Ley 1712 de 2014. Se evaluará la actualización, accesibilidad, formatos abiertos y cumplimiento de cada ítem exigido. | # de Informe que contenga los lineamientos cumplidos de la Matriz de Transparencia ITA de la Procuraduría General de la Nación | # de Informes elaborados con base en los criterios del entregable | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 1 | 1 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 100% | Se realizó la verificación del cumplimiento de la publicación y/o divulgación de la información del sujeto obligado mediante la matriz del índice de transparencia y acceso a la información - ITA de acuerdo con los resultados de la procuraduría general de la nación verificando que la entidad cumple de manera amplia con las obligaciones de publicación y divulgación de información exigidas por la matriz ITA
19 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar, publicar y promover información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica. | Ley 1712 de 2014 Decreto 103 de 2015 Anexo técnico Decreto 1122 dde 2024 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Actualizar, publicar y promover información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica. 1 informe por cuatrimestre | Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado en la página web y en funcionamiento | Se garantizará que el espacio dirigido a niños, niñas y adolescentes dentro del portal web institucional esté actualizado, con información clara, didáctica y adaptada a su edad. El contenido incluirá explicaciones sobre la Supersolidaria, sus funciones, servicios y temas de interés en formatos amigables como infografías, animaciones o juegos. Se promoverá este espacio a través de los canales oficiales de la entidad y se revisará periódicamente su pertinencia, accesibilidad y facilidad de navegación. De lo anterior quedará un informe sobre la revisión, actualización y mejora realizada | Información dirigida a niños, niñas y adolescentes en la página web, actualizada | # de informes elaborados con base en los criterios del entregable | 2026-02-01 | 2027-12-31 | 0 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Ciudadanía en general
20 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Realizar seguimiento a la Guía de lenguaje claro e Incluyente | Guía de Lenguaje Claro e Incluyente GU-GEGI-002 Artículo 17 Ley 1712 de 2014 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Realizar análisis de utilidad y uso de la Guía de lenguaje claro e Incluyente. 1 informe por cuatrimestre | Informe de percepción de la utilidad y uso de la guía de lenguaje claro e Incluyente | El informe contendrá el seguimiento a la implementación y uso de la Guía de lenguaje claro e incluyente en los diferentes canales y documentos institucionales, con especial énfasis en su aplicación dentro de la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES). | Informe seguimiento a la Guía de lenguaje claro e incluyente | # de Informes elaborados con base en los criterios del entregable | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 1 | 1 | 3 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 100% | Durante el cuarto trimestre se realizó un seguimiento continuo a la implementación de la guía de lenguaje claro e incluyente, con el fin de fortalecer la comunicación institucional y garantizar mensajes accesibles, respetuosos y comprensibles para toda la ciudadanía. en este contexto, se desarrollaron jornadas de capacitación dirigidas a los colaboradores y servidores de la entidad, orientadas a promover el uso adecuado del lenguaje claro, incluyente y no discriminatorio en las comunicaciones y documentos oficiales.
21 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Formular, aprobar y publicar tanto en el sistema de gestión de calidad como en la página web, el instructivo para atención de PQRSD en lenguas distintas al español (referir puntualmente que será por solicitud de las autoridades) | Ley 1712-2014. Art. 8 | Gestión de Grupos de Interes (GEGI) | Formular, aprobar y publicar tanto en el sistema de gestión de calidad como en la página web, el instructivo para atención de PQRSD en lenguas distintas al español (referir puntualmente que será por solicitud de las auoridades) | Instructivo aprobado y publicado en el sistema de gestión de calidad como en la página web, para la atención de PQRSD en idiomas diferentes al español | El instructivo deberá contener como mínimo, el propósito, los fundamentos, la forma de identificación de las PQRSD en idiomas distintos al español, la ruta de atención que se seguirá, la forma de realizar la traducción, el posible uso de plantillas comunes para diomas más comunes, los responsables y los tiempos de respuesta. No obstante, su aplicación estará sujeta a la necesidad que se derive de un requerimiento formal, como una tutela o una queja en la que se exija la atención en una lengua específica. En caso de recibirse una solicitud formal que active esta necesidad, se gestionará la contratación de una persona que cuente con conocimientos en lenguas nativas o extranjeras requeridas. Mientras no se presente tal situación, no se avanzará en la implementación práctica del instructivo, permaneciendo como un documento normativo de respaldo. | Documento Instructivo para atención de PQRSD en lenguas distintas al español aprobado y publicado | # de criterios cumplidos del instructivo / # de criterios programados del instructivo con base en los criterios del entregable X 100 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | 100% | 0% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  |  |  | Ciudadanía en general
22 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Socializar los mecanismos de protección al denunciante a los grupos de valor de la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES) | Política de Protección al Denunciante (PO-CODI-001) actualizada | Control Disciplinario CODI | Socializar los mecanismos de protección al denunciante a los grupos de valor de la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES) | Actividades de socialización realizadas a través de piezas comunicativas y/o presentaciones realizadas sobre los mecanismos de protección al denunciante, mínimo 1 socialización por cuatrimestre | Las piezas comunicativas y presentaciones deberán realizarse en lenguaje claro y accesible sobre el tema de la acción y para su divulgación se usarán los canales institucionales a disposición (correo electrónico, página web). | Actividades de socialización realizadas a los grupos de valor | # de actividades realizadas con base en los criterios del entregable / # de actividades programadas X 100 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Control Disciplinario | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | Ciudadanía en general
23 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo con la periodicidad establecida en la ley de transparencia | Ley 1712 de 2014 artículo 9 Ley 1712 de 2014 parágrafo artículo 10 Ley 1474 de 2011 artículo 74 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) | Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo con la periodicidad establecida en la ley de transparencia | Publicación de la ejecución presupuestal mensual, de acuerdo con la ley de transparencia | Se debe publicar un archivo excel sin ningún tipo de bloqueo en el link correspondiente de Transparencia de tal manera que pueda ser consultado por la ciudadanía | Base de ejecución presupuestal publicada con base en los criterios del entregable | # de bases de ejecución presupuestal publicadas en la página web de la entidad | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 4 | 4 | 12 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo Financiero |  |  | Comité Directivo |  | Ciudadanía en general | 100% | Se realizo la publicación de 4 archivos de ejecución presupuestal de la Superintendencia de la Economía Solidaria, correspondiente a los meses de septiembre, octubre , noviembre y diciembre de 2025. https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/ejecucion-presupuestal
24 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar el Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada acorde con las tablas de retención documental - TRD de la Superintendencia incluyendo una descripción del uso de los activos de información, y garantizar su publicación en el botón de transparencia de la página web | Artículo 13 Ley 1712 de 2014 | Gestión de Tegnolgías y Seguridad de la Información (GETSI) | Actualizar el Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada acorde con las tablas de retención documental - TRD de la Superintendencia incluyendo una descripción del uso de los activos de información, y garantizar su publicación en el botón de transparencia de la página web | Registro de Activos actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | Los activos de información publicados por la entidad deben indicar cual es la utilidad de dicha información para la ciudadanía (descripción). Una vez actualizados se deben someter a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | # Matriz de activos de Información actualizada, aprobada y publicada, incluyendo el criterio del entregable incorporado | # de matriz de activos de información publicada | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 1 | 1 | 1 | Cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo Gestión Documental |  |  | Ciudadanía en general | 100% | Se evidencia la actualización y Públicación de los Activos de la Información en el Portal Web de la entidad correspondiente a la vigencia 2025
25 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Realizar capacitaciones incluídas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP, especialmente enmarcado en los riesgos de LA/FT/PT | Decreto 1122 de 2024 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | Realizar jornadas de capacitaciones sobre el Prpgrama de Transparencia y Ética Pública - PTEP, incluídas en el PIC y especialmente enmarcado en los riesgos de LA/FT/PT | Grabación y/o presentación de las capacitaciones efectivamente desarrolladas | Las temáticas de las capacitaciones deberán estar enmarcadas en: Los componentes del programa de transparencia y ética pública - PTEP, las definiciones, la normatividad asociada, la importancia de la cultura de la legalidad, la transparencia, y el papel tan relevante del servidor público en sus actuaciones. Finalmente deberá instarse a toda la entidad a conocer el Programa vigente de la entidad y participar activamente en su ejecución. | Capacitaciones realizadas específicamente sobre las temáticas enmarcado en los riesgos de LA/FT/PT | # de capacitaciones realizadas con base en los criterios del entregable / # capacitaciones programadas X 100 | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) de Talento Humano | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  |  | Todas las dependencias | 100% | Se realizó una capacitación relacionada con el "Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) Procedimiento PR-GEJU-015". Así mismo se adelantó una socialización sobre Tráfico de Influencias.
26 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Gestionar la actualización del Código de Integridad de la entidad incluyendo un capitulo sobre la Integridad del Servicio Público así como su aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicación en la página web | Ley 2016 de 2020 Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 Circular Conjunta 100-004 de 2025 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | Actualizar, aprobar y publicar el Código de Integridad de la entidad incluyendo un capitulo sobre la Integridad del Servicio Público | Código de Integridad aprobado y publicado | El Código de Integridad debe contener un capítulo sobre la integridad del servicio público enmarcado en los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, especialmente de acuerdo con lo establecido en la Circular Conjunta 100-004 de 2025 | Código de integridad aprobado y publicado en la página web | # documento Código de Integridad aprobado y publicado | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 0 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) de Talento Humano |  |  | Comité de Integridad |  | Todas las dependencias | 100% | Se aprueba, el documento cuenta cumple con los criterios de entregable, debido incluye un capítulo sobre Integridad que aborda la integridad en el servicio público.
27 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor internos con el propósito de interiorizar y apropiar el Código de Integridad | Código de integridad de la entidad | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor internos con el propósito de interiorizar y apropiar el Código de Integridad | Registros electrónicos, fotográficos y ayudas de memoria, de mínimo 3 sensibilizaciones realizadas | Los entregables deben reflejar la socialización realizada al Código de Integridad, especialmente los valores de la entidad y su relevancia para la adecuada ejecución de transparencia y ética pública | Actividades de sensibilización realizadas con los grupos de valor | # de actividades realizadas con base en los criterios del entregable / N. de actividades programadas X 100 | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) de Talento Humano |  |  | Comité de Integridad |  | Todas las dependencias | 100% | Para el último cuatrimestre del año se realizaron las siguientes capacitaciones: 1. Jornada de reinducción 2. Capacitaciones realizadas sobre trafico de influencias que incluyo las tematicas de integridad con énfasis en el trafico de influencias y su relación con los Sistemas Para Prevención Riesgos De Lavado De 3. Curso virtual Curso de Formación Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) Procedimiento PR-GEJU-015. 4. Campañas virtuales sobre integridad. 5. Aplicación test de integridad
28 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Garantizar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad por parte de todos los funcionarios de la entidad. | Ley 1712 de 2014 Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | Validar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad por parte de todos los funcionarios de la entidad | Acuerdos de confidencialidad suscritos igual al número de funcionarios vinculados | Acuerdos de confidencialidad debidamene firmados por cada uno de los funcionarios de la entidad | Acuerdos de confidencialidad suscritos en el periodo | # de funcionarios con acuerdo de confidencialidad suscrito / Total funcionarios de la entidad X 100 | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) de Talento Humano |  |  |  |  | Todas las dependencias | 75% | se sucribieron 100 Acuerdos de Confidencialidad de 133 funcionarios con corte al 31 de diciembre
29 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Gestionar las acciones correspondientes que garanticen la publicación de las declaraciones de bienes y rentas y conflicto de interés de los servidores públicos obligados en el marco del artículo 2 de la ley 2013 de 2019 | Ley 2013 de 2019 artículo 2 literal e, g y j Circular Conjunta 100-004 de 2025 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | Gestionar las acciones correspondientes que garanticen la publicación de las declaraciones de bienes y rentas y conflicto de interés de los servidores públicos obligados en el marco del artículo 2 de la ley 2013 de 2019 | Sección y enlace en la página web de la entidad, que contenga la publicación de las declaraciones de renta y conflicto de interés de los sujetos obligados | Deberá establecerse el espacio en la página web de la Supersolidaria en el link de transparencia para publicar allí las declaraciones de bienes y rentas y conflicto de interés de los servidores públicos obligados en el marco de los literales e, g y j del artículo 2 de la ley 2013 de 2019 | Declaraciones de bienes y rentas y conflicto de interés de los sujetos obligados debidamente publicadas (Superintendente(a), quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en la entidad) | # de declaración de bienes y renta y conflicto de interés de servidores públicos diligenciados y publicados / # de declaración de bienes y renta y conflicto de interés de servidores públicos obligados X 100 | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) de Talento Humano |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 50% | Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 de los 8 funcionarios que se encuentran en la obligación de realizar la declaración, solo 4 servidores realizaron la declaración PEP, de acuerdo con el calendario de la DIAN
30 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar y publicar en la página web mensualmente, el directorio de servidores públicos, empleados o contratistas de acuerdo a las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Ley 1712 de 2014 artículo 9 y parágrafo artículo 10 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH) | Actualizar y publicar en la página web mensualmente, el directorio de servidores públicos, empleados o contratistas de acuerdo a las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Directorio Actualizado y Publicado mensualmente | El directorio deberá contener como mínimo el nombre, cargo o rol, la dependencia, correo institucional, teléfono de contacto (si lo hay) y deberá ser actualizado mensualmente de conformidad con lo establecido por la ley 1712 de 2014 | # Directorio Actualizado y Publicado mensualmente | # de actualizaciones realizadas del directorio institucional | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 4 | 4 | 12 | Cuatrimestral | Secretaría General | Coordinador (a) de Talento Humano |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 25% | Se realizó la publicación del directorio de servidores públicos vinculados en la Superintendencia de la Economía Solidaria, de acuerdo a las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se aporta el directorio correspondiente al mes de diciembre de 2025. En los meses de septiembre, octubre y noviembre no se realizó publicación.
31 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Publicar trimestralmente el informe de defensa judicial y prevención del daño antijurídico actualizado | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 Mintic numeral 4.9 | Gestión Jurídica (GEJU) | Publicar el informe de defensa judicial y prevención del daño antijurídico actualizado | Dos informes trimestrales de defensa judicial Dos informes trimestrales de prevención de daño antijurídico | Criterios para la elaboración del informe de defensa judicial: 1. Representación judicial en acciones de tutela: Número de tutelas recibidas durante el cuatrimestre y cantidad de respuestas presentadas dentro del término legal. 2. Representación judicial en procesos ordinarios o especiales: Número de autos admisorios de demanda notificados y número de contestaciones presentadas oportunamente en el cuatrimestre. 3. Procesos finalizados durante el cuatrimestre: Identificación de los procesos judiciales que concluyeron en el periodo reportado, indicando si su terminación implicó o no una erogación económica para la entidad. Criterios para la elaboración del informe de seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico (PPDA): 1. Alcance del cumplimiento de la PPDA: Evaluación del grado de implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico durante el cuatrimestre, en relación con los objetivos y metas establecidos en los planes de acción institucionales. 2. Actividades desarrolladas en el cuatrimestre: Relación detallada de las actividades ejecutadas durante el periodo, debidamente enmarcadas en cada uno de los componentes del plan de acción adoptado para la implementación de la PPDA, con indicación de su contribución al cumplimiento de los objetivos previstos. | Informes de Defensa Judicial y prevención del daño antijurídico publicados | # de Informes elaborados con base en los criterios del entregable | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 4 | 4 | 8 | Cuatrimestral | Oficina Asesora Juridica | Jefe (a) Oficina Asesora Jurídica |  |  | Comité de Conciliación y Defensa Judicial | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) | Ciudadanía en general | 100% | Durante el tercer custrimestre del 2025, se realizó la publicación de los informes trimestrales de defensa judicial y prevención del daño antijurídico actualizado.
32 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Llevar a cabo un procedimiento en el cual la ciudadanía pueda presentar quejas por la no entrega de información pública, que permita una revisión por parte del superior de quien rechazó el acceso, para prevenir la litigiosidad. En el caso que el rechazo lo haya realizado el superior, se le informará al peticionario las alternativas jurisdiccionales que posee para radicar la queja. | Decreto 1122 de 2024 | Gestión Jurídica (GEJU) | Llevar a cabo un procedimiento en el cual la ciudadanía pueda presentar quejas por la no entrega de información pública, que permita una revisión por parte del superior de quien rechazo el acceso, para prevenir la litigiosidad. En el caso que el rechazo lo haya realizado el superior, se le informará al peticionario las alternativas jurisdiccionales que posee para radicar la queja. | Procedimiento o lineamiento creado, aprobado y publicado en la página web | 1. El documento debe establecer un mecanismo básico para canalizar quejas ciudadanas por la no entrega de información pública. 2. Debe prever alguna forma de revisión interna de la decisión adoptada. 3. Debe incluir orientación general al ciudadano sobre posibles alternativas frente a una negativa. 4. El documento debe contar con aprobación en el sistema de gestión de la entidad. 5. Debe estar disponible para consulta en la página web de la entidad. Adicionalmente y de conformidad con lo establecido en el procedimiento PR-GEDO-019, el procedimiento deberá contener: Objetivo, Alcance, Responsables identificando dos tipos de responsables: a. Aquellos encargados de elaborar, revisar y aprobar cada documento. Esta información se registra en el pie de página. b. Aquellos encargados de ejecutar las actividades descritas en los documentos, Actividades, Diagrama de flujo - Flujograma de actividades principales, aplica solo para los procedimientos e indicadores si aplica. | Documento del procedimiento formulado y aprobado en el sistema de gestión de calidad | # de criterios cumplidos del procedimiento / # de criterios programados del procedimiento X 100 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 0% | Cuatrimestral | Oficina Asesora Juridica | Jefe (a) Oficina Asesora Jurídica | Secretaría General | Coordinador (a) Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía |  |  | Ciudadanía en general | 100% | Durante el tercer cuatriestre de dió cumplimiento a la creación y puesta en marcha del procedimiento administrativo que permite a la ciudadanía presentar quejas ante la negativa de entrega de información pública.
33 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Realizar la actualización y garantizar la publicación del normograma en la página web de la entidad | Artículo 9 Ley 1712 de 2014 | Gestión Jurídica (GEJU) | Realizar la actualización y garantizar la publicación del normograma en la página web de la entidad | Normograma de la entidad actualizado y publicado de manera mensual en la página web garantizando el acceso público | El normograma debe reflejar la normativa actualizada aplicable a la entidad, de acuerdo con los cambios normativos del periodo, su publicación debe realizarse de manera mensual. | # Normograma publicado con base en los criterios del entregable | # de actualizaciones del Normograma publicadas en la pagina web | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 4 | 4 | 8 | Cuatrimestral | Oficina Asesora Juridica | Jefe (a) Oficina Asesora Jurídica |  |  |  |  | Ciudadanía en general | 100% | Durante el cuatrimestre se dio cumplimiento al procedimiento procedimiento PR-GEJU-004. para la actualización del Normograma en la página web de acuerdo con la periodicidad establecida.
34 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 4. Debida diligencia | Actualizar y publicar la matriz de riesgos para cada vigencia (gestión, corrupción, seguridad de la información e integridad pública y de LA/FT/PT) | Ley 2195 de 2022 Decreto 1122 de 2024 | Planeación estrategica e innovación (PLES) | Adelantar la evaluación e instrucción de las quejas por presuntas conductas de corrupción de competencia de Control Disciplinario, de conformidad con lo establecido en la Política de Protección al denunciante y la aplicación de la normatividad en materia disciplinaria vigente. | Matriz de Riesgos formulada, aprobada y publicada en la página web, así como sus actualizaciones | La matriz debe contener los riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información, fraude, soborno y lavado de activos, siguiendo la metodología establecida en la Guía para la administración de riesgos | # Matriz de riesgos actualizada y publicada | # de actualizaciones realizadas y publicadas en la página web del Mapa de Riesgos Institucional | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 1 | 4 | 1 | Cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  |  | Comité de Gestión y Desempeño |  | Todas las dependencias | 100% | El día 26 de diciembre se realizó la solicitud y posterior publicación del Mapa Integral de Riesgos de los procesos en la página web de la Superintendencia de la Economía Solidaria, con el fin de recibir observaciones de la ciudadanía en general.
35 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Gestionar las acciones correspondientes para conmemorar el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción cuya fecha es los 9 de diciembre aprobado en la Convención de Naciones Unidas en 2005 (mínimo dos veces al año) | Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 | Planeación estrategica e innovación (PLES) | Gestionar las acciones correspondientes para conmemorar el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción cuya fecha es los 9 de diciembre aprobado en la Convención de Naciones Unidas en 2005 (mínimo dos veces al año) | Piezas comunicativas y acciones desarrolladas en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción | Para el 2025 habrá sólo una conmemoración y a partir de 2026 la conmemoración se llevará a cabo mínimo dos veces al año | # Actividades de conmemoración realizadas | # de actividades de conmemoración realizadas | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 1 | 1 | 2 | Cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo Comunicaciones |  |  | Todas las dependencias | 100% | Se llevó a cabo 4 acciones encaminadas a conmemorar el día internacional de lucha de la corrupción en la Supersolidaria, todas ellas llevadas a cabo el 09 de diciembre de 2025 1. Banner conmemorativo 2. Comunicado de la Superintendenta a toda la entidad 3. Correo enviado por la Superintendenta 4. Imagen del fondo de pantalla
36 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Realizar la publicación de los procesos y procedimientos de interés del ciudadano, a través del enlace de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad | Artículo 9 Ley 1712 de 2014 Artículo 11 Ley 1712 de 2014 | Planeación estrategica e innovación (PLES) | Socializar la actualización de los procesos y procedimientos de la entidad a través del enlace de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad | Publicación 10 de procesos y procedimientos en la página web | Se efectuará la publicación de los procesos y procedimientos que permitan a la ciudadanía interactuar con la entidad de manera efectiva. Se exceptúa de esta disposición la información confidencial o sensible que corresponda exclusivamente a la gestión y supervisión de las entidades vigiladas | Publicación en la página web de los Procesos y procedimientos programados | # de procesos y procedimientos publicados / # procesos y procedimientos programados X 100 | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo Comunicaciones | Comité de Gestión y Desempeño |  | Ciudadanía en general | 100% | El 9 de octubre de 2025 se realizó la publicación de los documentos de interés general del ciudadano en el numeral 1.3.1 de botón de transparencia en la página de Supersolidaria.
37 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Redes_y_articulación | 2.1. Redes internas | Formular el procedimiento del mapa de redes y articulación y su aprobación en el sistema de gestión de calidad | Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 | Planeación estrategica e innovación (PLES) | Formular el procedimiento del mapa de redes y articulación y su aprobación en el sistema de gestión de calidad | Procedimiento publicado en el sistema de gestión de calidad | De acuerdo con lo establecido en el procedimiento PR-GEDO-019, el procedimiento deberá contener: Objetivo, Alcance, Responsables identificando dos tipos de responsables: a. Aquellos encargados de elaborar, revisar y aprobar cada documento. Esta información se registra en el pie de página. b. Aquellos encargados de ejecutar las actividades descritas en los documentos, Actividades, Diagrama de flujo - Flujograma de actividades principales, aplica solo para los procedimientos e indicadores si aplica. | # Documento del procedimiento formulado y aprobado en el sistema de gestión de calidad | # procedimiento aprobado en el sistema de gestión de calidad | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 0 | Cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Oficina Asesora Juridica | Jefe (a) Oficina Asesora Jurídica |  |  | Ciudadanía en general | 100% | Se elaboró y aprobó en la plataforma PABLO el procedimiento de mapa de redes y articulación, para lo cual se produjeron los siguientes documentos: 1.PR_PLES_019_CONSTRUCCION_Y_CONSOLIDACION_MAPA_DE_REDES_Y_ARTICULACION 2.FT_PLES_110_MATRIZ_MAPA_DE_REDES_Y_ARTICULACION_V0
38 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Redes_y_articulación | 2.1. Redes internas | Realizar la consolidación periódica (definida en el procedimiento) del mapa de redes y articulación con la información suministrada por las dependencias de la entidad | Anexo técnico Decreto 1122 de 2024 | Planeación estrategica e innovación (PLES) | Recolectar la información de todos los proceso existentes, útil para la construcción del mapa de redes. | Mapa de Redes Mapa de redes y articulación consolidado y publicado en la página web 1 matriz actualizada y consolidada por cuatrimestre | El mapa de redes y articulación se consolidará a través de una matriz que contendrá como mínimo la siguiente información: Norma que ordena su participación, Rol en que participa y funciones o responsabilidades del rol, La indicación de si la red o instancia está activa o no, Denominación del empleo o cargo a quien se delegó la participación o se asignó la responsabilidad de asistir, Si la red o instancia tiene un plan de trabajo o asigna tareas periódicamente, las tareas asignadas a la entidad u organización, Las entidades u organizaciones que ejerzan la secretaría técnica deberán informar, además, la fecha de las reuniones, asistentes y toda aquella información pública, de conformidad con el principio de transparencia activa. La matriz deberá estar revisada por la OAJ | Matriz "Mapa de Redes y Articulación" consolidado y publicado en la página web | # de matrices publicadas de acuerdo con los criterios del entregable | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Oficina Asesora Juridica | Jefe (a) Oficina Asesora Jurídica |  |  | Todas las dependencias La ciudadanía en general
39 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Modelo_de_Estado_Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Socializar a través de la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas | Artículo 78 Ley 1474 de 2011 | Planeación estrategica e innovación (PLES) | Socializar a través de la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas | 1 Informe de Rendición de Cuentas socializado en la página web | El informe de rendición de cuentas deberá ser publicado minimo un mes antes de la audiencia de rendición de cuentas de la entidad, estableciendo los espacios en los que la ciudadanía puede participar activamente. | # de piezas de divulgación realizadas para la socialización del informe de rendición de cuentas en la pagina web | # de piezas de divulgación realizadas para la socialización del informe de rendición de cuentas en la pagina web | 2025-09-01 | 2027-12-31 | 1 | 1 | 1 | Cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Despacho Superintendente(a) | Coordinador (a) Grupo de Comunicaciones | Comité de Gestión y Desempeño |  | Ciudadanía en general | 100% | En noviembre del año 2025 se realizo la publicación del informe de la audiencia publica de rendición de cuentas 2024-2025 y posteriormente el informe de evaluación de la estrategia. En el siguiente enlace se encuentra la información mencionada https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/rendicion-de-cuentas
40 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Formular una Politica que contenga lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica). Capítulo I | Artículo 31 de la ley 2195 de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. PTEP - Art 34-7 ley 1474-2011 | Supervisión (SUPE) | Formular una politica que contenga lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica) Capítulo II | Politica de prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión formulada y aprobada que incluya el 100% de los lineamientos normativos clave | El documento de la politica debe contener los siguientes elementos de acuerdo con los lineamiento del MIPG -Declaración de la política - Principios (si aplica) - Consideraciones generales - Desarrollo de la política - Estrategias - Acciones - Actualización y divulgación - Seguimiento - Cronograma o instrumento para el seguimiento a la implementación de la política - Indicadores (por estrategia) - El plan de modificaciones de cada uno de los procedimientos internos de la delegatura, principalmente, en las políticas generales, y al menos, consistir en una acción que permita al funcionario o contratista gestor hacer la evaluación de cumplimiento de acciones antifraude, antisoborno y anticorrupción. | Avance Formulación, aprobación y socialización de la Política | # de criterios cumplidos de la Política / # de criterios programados de la Política con base en los criterios del entregable X 100 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 0% | Cuatrimestral | Delegatura Asociativa | Delegado (a) Asociativa | Delegatura Financiera | Delegado (a) Financiera |  |  | Supervisores | 80% | La Delegatura para la Supervisión del ahorro y la forma asociativa solidaria formuló la Política que con los lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica). Está pendiente la aprobación.
41 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar seguimiento a la Politica que contenga lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica). | Artículo 31 de la ley 2195 de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. | Supervisión (SUPE) | Realizar seguimiento a la politica que contiene lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica) | Informe que contenga el seguimiento a la implementación de la politica que incluya: 1. Porcentaje de Cobertura de Lineamientos en la Política de Prevención de Riesgos (Fraude, Corrupción y Soborno) 2. Nivel de Conocimiento y Apropiación de la Política de Prevención de Riesgos (Fraude, Corrupción y Soborno) por el Personal Supervisor 1 informe por cuatrimestre | Deberá realizarse una capacitación interna sobre la política que permita la verificación de la apropiacion del conocimiento por parte de todos los participantes, en cada una de las acciones de supervisión de la Delegatura. Así mismo, deberá realizarse un seguimiento y evaluación de la implementación de controles diseñados en la política. | Informes de seguimiento elaborados con base en los criterios del entregable | # de Informes realizados con base en los criterios del entregable | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Delegatura Asociativa | Delegado (a) Asociativa | Delegatura Financiera | Delegado (a) Financiera |  |  | Supervisores
42 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Formular una Politica que contenga lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica). Capítulo I | Artículo 31 de la ley 2195 de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. PTEE - Art 34-7 ley 1474-2011 | Supervisión (SUPE) | Formular una politica que contenga lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica) Capítulo I | Politica de prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión formulada y aprobada que incluya el 100% de los lineamientos normativos clave | El documento de la politica debe contener los siguientes elementos de acuerdo con los lineamiento del MIPG -Declaración de la política - Principios (si aplica) - Consideraciones generales - Desarrollo de la política - Estrategias - Acciones - Actualización y divulgación - Seguimiento - Cronograma o instrumento para el seguimiento a la implementación de la política - Indicadores (por estrategia) - El plan de modificaciones de cada uno de los procedimientos internos de la delegatura, principalmente, en las políticas generales, y al menos, consistir en una acción que permita al funcionario o contratista gestor hacer la evaluación de cumplimiento de acciones antifraude, antisoborno y anticorrupción. | Avance Formulación, aprobación y socialización de la Política | # de criterios cumplidos de la Política / # de criterios programados de la Política con base en los criterios del entregable X 100 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 0% | Cuatrimestral | Delegatura Financiera | Delegado (a) Financiera | Delegatura Asociativa | Delegado (a) de Asociativa | Subcomité de Supervisión de las Delegaturas, Comité de Supervisión (Despacho) |  | Supervisores Empresas solidarias supervisadas Gremios Ciudadanía en general. | 80% | Se elaboró y ajustó la Política de Prevención del Riesgo de Fraude, Corrupción y Soborno en el ejercicio de la supervisión, incorporando un enfoque preventivo y de respuesta ante la eventual materialización de los riesgos, así como mecanismos de seguimiento a cargo de la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo (DELFIN).
43 | Componente programático: Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción | Administración_de_riesgos | 1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar seguimiento a la Politica que contenga lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica). | Artículo 31 de la ley 2195 de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. | Supervisión (SUPE) | Realizar seguimiento a la politica que contiene lineamientos para la prevención del riesgo de fraude, corrupción y soborno en el ejercicio de supervisión (enfocado a las entidades bajo su supervisión específica) | Informe que contenga el seguimiento a la implementación de la politica que incluya: 1. Porcentaje de Cobertura de Lineamientos en la Política de Prevención de Riesgos (Fraude, Corrupción y Soborno) 2. Nivel de Conocimiento y Apropiación de la Política de Prevención de Riesgos (Fraude, Corrupción y Soborno) por el Personal Supervisor 1 informe por cuatrimestre | Deberá realizarse una capacitación interna sobre la política que permita la verificación de la apropiacion del conocimiento por parte de todos los participantes, en cada una de las acciones de supervisión de la Delegatura. Así mismo, deberá realizarse un seguimiento y evaluación de la implementación de controles diseñados en la política. | Informes de seguimiento elaborados con base en los criterios del entregable | # de Informes realizados con base en los criterios del entregable | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 3 | 3 | Cuatrimestral | Delegatura Financiera | Delegado (a) Financiera | Delegatura Asociativa | Delegado (a) de Asociativa | Subcomité de Supervisión de las Delegaturas, Comité de Supervisión (Despacho) |  | Supervisores Empresas solidarias supervisadas Gremios Ciudadanía en general.
Proceso Relacionado: Planeación Estratégica |  |  |  |  | Elaboró: Adriana Milena Torres Mejia - Rudy Milena Rodriguez Paes - Contratista OAPS
Revisó: Sandra Viviana Mora Romero - Contratista OAPS
Aprobó: Angelica Maria Zamora Acosta
Fecha de creación: Enero 2026

## Graficas
Etiquetas de fila | Promedio de Tercer Cuatrimestre 2025 % de avance
Delegatura Asociativa | 80%
Delegatura Financiera | 80%
Despacho Superintendente(a) | 100%
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 100%
Oficina Asesora Juridica | 100%
Secretaría General | 90%
Total general | 93.21%
Fecha inicio | 2025-09-01
Fecha final | (Todas)
TEMATICA | % De Avance por tematica
Administración_de_riesgos | 92.78%
Modelo_de_Estado_Abierto | 93.06%
Redes_y_articulación | 100%
Total general | 93.21%