## 1-Gestión Riesgos Corrupción
|  |  | Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024 | [7 empty] | versión: 1
COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Actualizar y socializar los lineamientos establecidos en la Política para la administración de riesgos a todos los servidores de la SES | Página web | Política actualizada para la administración de riesgos a todos los servidores de la SES | 1 | Unidad | # de Documentos Actualizados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-06-30
|  |  |  | Piezas comunicativas para la socialización de la Política para la administración de riesgos de la Supersolidaria. | 100% | Porcentaje | (# de Piezas Realizadas / # de piezas programadas)*100 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones | NA | NA | 2024-07-01 | 2024-12-31
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Actualizar el Mapa de riesgos, de acuerdo con la metodología de riesgos. | FT-PLES-020 Mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado. | 1 | Unidad | # de Documentos Actualizados y aprobados | Lideres de procesos | OAPS | Alta Dirección | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2024-01-02 | 2024-03-31
Consulta y divulgación | 1.3.1 | Socializar a los grupos de interés el proyecto del mapa de riesgos de corrupción 2024, para comentarios y sugerencias. | Portal Web Redes Sociales | Informe de resultados obtenidos sobre la consulta realizada. | 1 | Unidad | # de Informes de resultados realizados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones | Alta Dirección | NA | 2024-01-02 | 2024-03-31
| 1.3.2 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción 2024 aprobado a los grupos de interés de la entidad. | Portal Web Correo Electrónico Redes sociales | Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción de la vigencia. | 1 | Unidad | # de Piezas Realizadas | Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
Monitoreo y revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al mapa de riesgos | FT-PLES-022 Seguimiento mapa de riesgos institucionales | Informe de monitoreo (cortes: diciembre 2023 - abril y agosto 2024). | 3 | Unidad | # de Monitoreos realizados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Lideres de procesos | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | NA | 2024-01-03 | 2024-10-31
Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Matriz de seguimiento a Riesgos de Corrupción Anexo 6 de la Guía de Riesgos Versión 5 de 2020 | Seguimientos publicados (cortes: diciembre 2023 - abril y agosto 2024). | 3 | Unidad | # de seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | Lideres de procesos | Alta Dirección | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2024-01-03 | 2024-10-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

## 2-Redes Institucionales y Canal
|  |  | Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024 | [7 empty] | versión: 1
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Formulación | 2.1.1 | Actualizar el botón participa de la página web institucional, de acuerdo a los criterios y/o lineamientos definidos en la Ley de transparencia y acceso a la información pública | Página Web | Botón participa actualizado | 100% | Porcentaje | % de avance de la actualización del botón participa en la página web | Comunicaciones | Grupo de Relación Estado Ciudadano | N/A | N/A | 2024-05-01 | 2024-12-31
Divulgación | 2.2.1 | Realizar actividades para la socialización de la Sede Electrónica a grupos de valor de la Supersolidaria para facilitar a usuarios la radicación de denuncias. | Sede Electrónica | Registros de actividades realizadas y/o memorias de ayuda | 4 | Unidad | # de actividades realizadas | Grupo de Relación Estado Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-31
Monitoreo y/o Revisión | 2.3.1 | Validación de los criterios a la accesibilidad y usabilidad web, para la gestión de trámites de cara al ciudadano. | Portal Web Sede Electrónica | Informe de accesibilidad y usabilidad web | 1 | Unidad | # de Informes realizados | Grupo de Relación Estado Ciudadano | Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | N/A | N/A | 2024-08-01 | 2024-12-31
Seguimiento y/o Evaluación | 2.4.1 | Evaluar la atención al ciudadano, brindada a través de los canales de atención dispuestos por la entidad | Digiturno y sistema Avaya | Informe de auditoría de atención telefónica y presencial. | 2 | Unidad | # de Informes realizados | Control interno | Grupo de Relación Estado Ciudadano | N/A | N/A | 2024-07-01 | 2025-01-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

## 3- Legalidad e Integridad
|  |  | Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024 | [7 empty] | Versión: 1
COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Actualización de códigos de la entidad | 3.1.1 | Actualizar el Código de Integridad de la entidad de acuerdo al nuevo marco estratégico de la entidad. | N/A | Código de Integridad Actualizado | 1 | Unidad | # de Códigos de Integridad Actualizado | Secretaria General | NA | NA | Comité de Integridad | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 3.1.2 | Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor internos con el propósito de interiorizar y apropiar el Código de Integridad | N/A | Registros, electrónico y fotográfico de las actividades realizadas y/o memorias de ayuda. | 3 | Unidad | # de Actividades de sensibilización realizadas | Secretaria General | Comunicaciones | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
Comités | 3.2.1 | Realizar reuniones del Comité de Buen Gobierno e Integridad | N/A | Actas del Comité de Buen Gobierno e Integridad | 100% | Porcentaje | (# de comités realizados/ # de comités programados)*100 | Secretaria General | NA | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción | 3.3.1 | Fortalecer los canales de denuncia a través de los cuales se informan hechos de corrupción, conforme a la actualización del Código de Buen Gobierno | N/A | Informe de las acciones desarrolladas | 2 | Unidad | # de Informe de las acciones desarrolladas | Secretaría General | Comunicaciones | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
Mecanismos para la protección al denunciante | 3.4.1 | Socializar los mecanismos de protección al denunciante a los grupos de valor de la SES | N/A | Piezas comunicativas | 4 | Unidad | # de piezas comunicativas socializadas | Grupo de talento humano | Comunicaciones | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

## 4- Iniciativas Adicionales
|  |  | Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024 | [7 empty] | versión: 1
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Formulación | 4.1.1 | Formular la estrategia del Comité de convivencia para la vigencia | N/A | Estrategia del comité de convivencia | 1 | Unidad | # de Documentos con la formulación de la estrategia del comité de convivencia formulados | Comité de convivencia | Líderes de procesos | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-31
Divulgación | 4.2.1 | Socializar y adoptar la estrategia del comité de convivencia de la entidad, para la todos los servidores de la SES | Intranet y Correo Electrónico | Piezas comunicativas para la socialización del comité de convivencia de la Supersolidaria. | 100% | Porcentaje | (# de Piezas Realizadas / # de piezas programadas)*100 | Comité de convivencia | Comunicaciones | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-31
Monitoreo y/o Revisión | 4.3.1 | Seguimiento a las actividades realizadas por el comité de convivencia | N/A | Informe Trimestral de actividades del comité de convivencia | 4 | Unidad | # Monitoreos realizados | Secretaría General | Comité de convivencia | N/A | N/A | 2024-04-01 | 2024-12-31
Seguimiento y/o Evaluación | 4.4.1 | Evaluar los resultados de las actividades del comité de convivencia ejecutadas en la entidad | N/A | Informe final de actividades del comité de convivencia y su impacto en los colaboradores de la entidad | 1 | Unidad | # seguimientos realizados | Secretaría General | Comité de convivencia | N/A | N/A | 2024-06-01 | 2024-12-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

## 5-Participación Ciudadana y Ren
|  |  | Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024 | [7 empty] | Versión: 1
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos Canal Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Información | 5.1.1 | Elaborar y socializar a través de la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas | Página Web Enlace Transparencia | Informe de rendición de cuentas | 1 | Unidad | # de Informes de rendición de cuentas publicado a través de la página web | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Comunicaciones. | Equipo Líder de Rendición de Cuentas Enlaces Áreas Rendición de Cuentas Comunicaciones | Comité directivo | Superintendente | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 5.1.2 | Elaborar y socializar el Informe de Rendición de Cuentas para la Paz | Página Web Enlace Transparencia | Informe Rendición Cuentas para la Paz | 1 | Unidad | # de Informes publicados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Comunicaciones. | Comunicaciones Delegatura Asociativa | Jefe Oficina asesora de Planeación y Sistemas | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 5.1.3 | Priorizar los temas de interés a presentar en la rendición de cuentas, de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada | Página Web Enlace Transparencia | Informe de Resultados Encuesta virtual | 1 | Unidad | # de Informes de Resultados Encuesta virtual | Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 5.1.4 | Adelantar una transferencia de conocimiento al grupo líder del tema, sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible | Presencial o Virtual | Grabación y/o Acta de Reunión | 1 | Unidad | # de Capacitaciones programadas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
Diálogo | 5.2.1 | Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad | Presencial o Virtual | Audiencia pública | 1 | Unidad | # de Audiencias públicas realizadas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Comunicaciones. | Equipo Líder de Rendición de Cuentas | Comité Directivo | Superintendente | 2024-07-01 | 2024-12-31
| 5.2.2 | Convocar a las partes interesadas para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas y otros espacios de interacción con el ciudadano. | Página Web Redes Sociales Correos Electrónicos | Evidencias de la convocatoria | 1 | Unidad | # de Convocatorias realizadas | Comunicaciones | Equipo Líder de Rendición de Cuentas | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 5.2.3 | Definir el cronograma del o los espacios de diálogo presenciales y/o virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos | Página Web Redes Sociales Correos Electrónicos | Cronograma | 1 | Unidad | # de Cronogramas establecidos | Grupo Relación Estado - Ciudadano | Comunicaciones | Comité Directivo | Superintendente | 2024-02-01 | 2024-12-31
Participación | 5.3.1 | Aplicar una encuesta para medir el resultado de la audiencia pública en el marco de la rendición de cuentas | Encuesta Virtual y/o presencial | Informe resultado de la encuesta | 1 | Unidad | # de Informes resultado de la encuesta | Comunicaciones | Equipo Líder de Rendición de Cuentas | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 5.3.2 | Evaluar y socializar el desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos gubernamentales | Página Web Enlace Transparencia | Informe de evaluación de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas | 1 | Unidad | # de Informes de Evaluación Publicados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Equipo Líder de Rendición de Cuentas Comunicaciones | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 5.3.3 | Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | Página Web Enlace Transparencia | Informes de Seguimiento | 3 | Unidad | # de Informes Realizados | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 5.3.4 | Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Formato | Acta de Conformación de Equipo Líder | 1 | Unidad | # de Actas de Conformación de Equipo Líder | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Equipo Líder de Rendición de Cuentas | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 5.3.5 | Consolidar y publicar las respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición de cuentas | Portal web | Memoria con respuestas a la solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web | 1 | Unidad | # de Memorias con respuestas a la solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web | Comunicaciones | Grupo Líder de Rendición de Cuentas | Comité Directivo | Superintendente | 2024-07-01 | 2024-12-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

## 6-Transparencia y Acc. a la Inf
|  |  | Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024 | [7 empty] | Versión: 1
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Lineamientos de Transparencia Activa | 6.1.1 | Publicar el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información de acuerdo al Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995 | Portal Web | Informes Trimestrales sobre la gestión de PQRSD publicados | 4 | Unidad | # de Informes sobre la gestión PQRSD publicados | Grupo Relación Estado - Ciudadano | Comunicaciones Delegaturas Asocitiva y Financiera | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 6.1.2 | Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de publicación de la Información | Portal Web | Información de ejecución presupuestal actualizada | 100% | Porcentaje | (Información de Ejecución Presupuestal Publicada / Información Ejecución Presupuestal a publicar de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información)*100% | Secretaría general | NA | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 6.1.3 | Publicar en el Portal Web los estados financieros de la entidad de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información | Portal Web | Estados financieros publicados | 100% | Porcentaje | (Estados Financieros Publicados / Estados financieros a publicar de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información)*100% | Secretaría general | NA | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 6.1.4 | Actualizar el esquema de publicación de la página web de la entidad | Portal Web | Esquema de publicación actualizado | 1 | Unidad | # de actualizaciones realizadas | Comunicaciones | Todas las Dependencias | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 6.1.5 | Mantener el link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada | N/A | Link "Preguntas frecuentes" en el Portal Web Actualizado | 100% | Porcentaje | (# de preguntas actualizadas en el Link "Preguntas frecuentes" / # de preguntas totales en el Link "Preguntas frecuentes")*100 | Comunicaciones | Todas las Dependencias | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 6.1.6 | Publicar el informe de defensa judicial con la información requerida en el numeral 7, subnumeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC | Portal Web | Informes Trimestrales de defensa judicial publicados | 100% | Porcentaje | (# de Informes de defensa judicial publicados/ # de Informes Programados)*100 | Oficina Asesora Jurídica | Comunicaciones | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 6.1.7 | Socializar la actualización de los procesos y procedimientos de la entidad a través del enlace de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad | Portal Web | Procesos y procedimientos visibles en el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad | 100% | Porcentaje | (# de Piezas Realizadas / # de piezas programadas)*100 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 6.1.8 | Mantener actualizada en el botón de transparencia y acceso a la información pública del Portal Web de la Entidad, la información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión, indicando como mínimo el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.). | Portal Web | Información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión actualizada | 100% | Porcentaje | % de avance de la actualización de la información de los Entes de control en el botón de transparencia y acceso a la información pública del Portal Web | Oficina Asesora Jurídica | Comunicaciones | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 6.1.9 | Continuar campaña de sensibilización para la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019 | N/A | Informe de las acciones desarrolladas | 100% | Porcentaje | (# de acciones desarrolladas / (# de acciones Programadas)*100 | Secretaría General | Comunicaciones | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 6.1.10 | Presentación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019 | N/A | Informe de declaraciones presentadas | 100% | Porcentaje | (# de servidores públicos y contratistas que la presentaron / # Total de Servidores Públicos y Contratistas)*100% | Secretaría General | Comunicaciones | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 6.1.11 | Actualizar el directorio de servidores públicos, empleados o contratistas de acuerdo a las directrices establecidas por la Procuraduría para posterior publicación en la página web. | Portal Web | Directorio de servidores actualizado y publicado | 1 | Unidad | # de directorios de servidores públicos actualizados | Grupo de talento humano | N/A | N/A | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2024-02-01 | 2024-08-30
| 6.1.12 | Publicar la base de contratación, con la información de los contratos perfeccionados, incluyendo el link de acceso a SECOP, donde reposa la información correspondiente de cada contrato | Portal Web | Base de Contratación | 3 | Unidad | # de publicaciones realizadas | Grupo de contratación | Comunicaciones | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

## 7-Estado Abierto
|  |  | Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024 | [7 empty] | Versión: 1
COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Gestión de la información estadística | 7.1.1 | Fortalecer las acciones del Centro de Analítica para proveer información para la formulación de políticas públicas y toma de decisiones. | N/A | Plan de Trabajo | 100% | Porcentaje | % de cumplimiento del plan de trabajo | Grupo Interno de Analitica de Datos | Despacho - Asesor Sistemas | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-31
Gestión del Conocimiento y la Innovación | 7.2.1 | Establecer una política de gestión del conocimiento y la innovación de la superintendencia en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | N/A | Política de gestión del conocimiento y la innovación | 1 | Unidad | # de Políticas de gestión del conocimiento y la innovación publicadas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Secretaría General Centro de Analítica | N/A | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2024-02-01 | 2024-12-31
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 7.3.1 | Publicar a través de la página web de la Entidad, información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito | Portal Web | Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito | 1 | Unidad | # de documentos con la Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito actualizada publicados | Delegatura Financiera | Comunicaciones | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 7.3.2 | Capacitar a los servidores en el Programa de Gestión Documental, en la temática de clasificación y tipificación de la información y gestión de documento electrónico | Presencial Virtual | Soportes de capacitación a los servidores | 100% | Porcentaje | (# de Capacitaciones Realizadas / # de Capacitaciones programadas) * 100 | Secretaría General | NA | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 7.3.3 | Publicar a través de la página web de la entidad, los reportes con información del sector vigilado en la página web de la entidad | Portal Web | Información de las entidades vigiladas | 1 | Unidad | # de Publicaciones de los reportes de información de entidades vigiladas | Comunicaciones | Comunicaciones Delegaturas | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 7.3.4 | Publicar información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica. | Portal Web | Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento | 1 | Unidad | # de actualizaciones realizadas | Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 7.3.5 | Actualizar la estructura de la sección de transparencia de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC específicamente los lineamientos referidos en el ANEXO 2 | Portal Web | Sección de transparencia cumpliendo la estructura establecida en el Anexo 2 Resolución 1519 | 100% | Porcentual | Porcentaje de avance con relación al plan de trabajo definido para la estructuración de la información de la sección de transparencia | Comunicaciones | Todas la áreas | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 7.3.6 | Actualizar y publicar en el Portal Web la categorización de los fondos de empleados de conformidad al Decreto 344 de 2017 | Portal Web | Listados de categorización de los fondos de empleados | 100% | Porcentaje | Listados de categorización de los fondos de empleados publicados | Delegatura Asociativa | Comunicaciones | Superintendente Delegada Asociativa | Superintendente Delegada Asociativa | 2024-02-01 | 2024-12-31
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 7.4.1 | Actualizar, aprobar y publicar el Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada acorde con las TRD de la Superintendencia | Portal Web | Registro de activos de información | 1 | Unidad | # de Registros de Activos de Información Actualizados, aprobados y Publicados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina Asesora Jurídica | Secretaria General Comunicaciones | NA | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2024-02-01 | 2024-12-31
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 7.5.1 | Facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad | Portal Web | Informe donde se describan las acciones para facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad | 1 | Unidad | # de Informes elaborados y socializados | Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Grupo de Atención al Ciudadano | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 7.6.1 | Verificar el cumplimiento de la publicación y/o divulgación de la información del sujeto obligado mediante la Matriz de Transparencia ITA | N/A | Matriz de Transparencia ITA con seguimiento | 2 | Unidad | # de Seguimientos Realizados | Grupo Relación Estado Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
Información | 7.7.1 | Desarrollar actividades relacionadas con investigaciones de información de fuentes externas que generen valor en el sector solidario para el análisis del dato y la información. | N/A | Documento de investigación de fuentes externas | 4 | Unidad | # de investigaciones realizadas a partir de información de fuentes externas | Despacho Grupo Interno de Analitica de Datos | Comunicaciones | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | 2024-02-01 | 2024-12-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

## Acciones de Participación Ciuda (hidden)
Componentes | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterizar los grupos de valor | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | x
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la Gestión Pública. | x
| Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | Documento que relaciona instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | x
| Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. 3. Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento y evaluación) | Documento que relaciona: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | x
| Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. |  | x
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido | x
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana. | Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de participación. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el alcance de cada espacio de participación definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de participación ciudadana y el objetivo del mismo. - Roles y responsables para implementar los espacios de participación ciudadana. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de participación. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de participación ciudadana. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los espacios de participación ciudadana a los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | x
| Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de participación ciudadana definido previamente en el cronograma. | Documento publicado (comunicado) en el cual se informa a la ciudadanía o grupos de valor, previo el desarrollo de cada espacio, la ruta (antes, durante y después) que empleará para el desarrollo de cada uno de ellos, que contemple: ANTES: Si debe inscribirse y cómo lo puede hacer Cómo va a recibir o puede consultar información para el escenario de participación Cómo se desarrollará el espacio DURANTE Las reglas de juego que se desarrollarán en cada espacio La forma como podrá participar La forma como la entidad documentará la participación DESPÚES La forma como la entidad informará el resultado del espacio de participación a los asistentes del espacio. | x | x | x
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana | x
| Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia que debe ser incorporado en el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | x | x | x
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Informe periódico de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x |  |  | Control Interno