## Gestión Riesgos Corrupción
|  |  | Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público | [7 empty] | Código: FT-PLES-094
2023-01-01
Revisión: 00
COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Socializar los lineamientos establecidos en la Política para la administración de riesgos a todos los servidores de la SES | Página web | Piezas comunicativas para la socialización de la Política para la administración de riesgos de la Supersolidaria. | 4 | Porcentaje | Piezas Realizadas/piezas programadas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones | NA | NA | 2023-07-01 | 2023-12-31
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Evaluar los riesgos de corrupción asociados a los procesos de la entidad, de acuerdo con la metodología de riesgos. | FT-PLES-020 Mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción aprobado. | 100% | Porcentaje | Grado de avance en la evaluación de riesgos de corrupción de los procesos de la entidad | Lideres de procesos | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Alta Dirección | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2023-01-02 | 2023-03-31
Consulta y divulgación | 1.3.1 | Socializar a los grupos de interés el proyecto del mapa de riesgos de corrupción 2023, para comentarios y sugerencias. | Portal Web Redes Sociales | Informe de resultados obtenidos sobre la consulta realizada. | 1 | Unidad | Informe de resultados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones | Alta Dirección | NA | 2023-01-02 | 2023-03-31
| 1.3.2 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción 2023 aprobado a los grupos de interés de la entidad. | Portal Web Correo Electrónico Redes sociales | Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción de la vigencia. | 4 | Unidad | Piezas Realizadas/piezas programadas | Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2023-03-01 | 2023-12-31
Monitoreo y revisión | 1.4.1 | Realizar monitoreo a la ejecución de los controles establecidos a los riesgos identificados en el mapa de corrupción bajo la periodicidad establecida en la Política para la Administración de Riesgos de la Supersolidaria. | FT-PLES-022 Seguimiento mapa de riesgos institucionales | Informe de monitoreo (cortes: diciembre 2022 - abril y agosto 2023). | 3 | unidad | Monitoreos realizados/ monitoreos programados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Lideres de procesos | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | NA | 2023-01-03 | 2023-10-31
Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Matriz de seguimiento a Riesgos de Corrupción Anexo 6 de la Guia de Riesgos Versión 5 de 2020 | Seguimientos publicados (cortes: diciembre 2022 - abril y agosto 2023). | 3 | Unidad | seguimientos realizados/seguimientos programados | Oficina de Control Interno | Lideres de procesos | Alta Dirección | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2023-01-03 | 2023-10-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2023-01-19 | 0 |  | Versión inicial

## Redes Institucionales y Canales
|  |  | Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público | [7 empty] | Código: FT-PLES-094
2023-01-01
Revisión: 00
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Formulación | 2.1.1 | Implementación de la nueva versión de la página web | Página Web | Nueva versión de Página web implementada | 1 | Porcentaje | Porcentaje de avance | Comunicaciones | Líderes de procesos | N/A | N/A | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 2.1.2 | Actualizar el Botón participa de acuerdo a la Ley de transparencia y acceso a la información pública | Página Web | Boton participa actualizado | 1 | Porcentaje | Porcentaje de avance | Comunicaciones | Grupo de Relación Estado Ciudadano | N/A | N/A | 2023-05-01 | 2023-12-31
Divulgación | 2.1.2 | Socialización de los canales de denuncia y atención al ciudadano | Portal Web Correo Electrónico Redes sociales | Piezas comunicativas para la socialización de los canales de denuncia y atención al ciudadano de la Supersolidaria. | 3 | Unidad | Piezas Realizadas/piezas programadas | Comunicaciones | Líderes de procesos | N/A | N/A | 2023-02-01 | 2023-12-31
Monitoreo y/o Revisión | 2.1.3 | Seguimiento a la accesibilidad de los canales de atención habilitados y dispuestos por parte de la entidad para la ciudadanía | Portal Web Correo Electrónico Redes sociales | Informe de accesibilidad de usuarios a cada uno de los canales de atención | 3 | Unidad | Avances | Comunicaciones | Oficina Asesora de planeación y Sistemas | N/A | N/A | 2023-04-01 | 2023-12-31
Seguimiento y/o Evaluación | 2.1.4 | Evaluar los canales de atención al ciudadano, dispuestos por la entidad | Portal Web Redes sociales | Informe de actividades en la vigencia. | 1 | Unidad | Avances | Control interno | Comunicaciones | N/A | N/A | 2023-06-01 | 2023-12-31

## Legalidad e Integridad
|  |  | Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público | [7 empty] | Código: FT-PLES-094
2023-01-01
Revisión: 00
COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Actualización de códigos de la entidad | 3.1.1 | Actualizar el Código de Integridad de la entidad de acuerdo al nuevo marco estratégico de la entidad. | N/A | Código de Integridad Actualizado | 1 | Unidad | Porcentaje de avance | Secretaria General | NA | NA | Comité de Integridad | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 3.1.2 | Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor internos con el proposito de interiorizar y apropiar el Código de Integridad | N/A | Registros, electrónico y fotografico de las actividades realizadas y/o memorias de ayuda. | 1 | Unidad | Actividades de sensibilización realizadas | Secretaria General | Comunicaciones | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
Comités | 3.2.1 | Realizar reuniones del Comité de Buen Gobierno e Integridad | N/A | Actas del Comité de Buen Gobierno e Integridad | 2 | Unidad | Número de comites realizados/ Número de comités programados | Secretaria General | NA | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción | 3.3.1 | Fortalecer los canales de denuncia a través de los cuales se informan hechos de corrupción, conforme a la actualización del Código de Buen Gobierno | N/A | Informe de las acciones desarrolladas | 1 | Unidad | Informe de las acciones desarrolladas | Secretaría General | Comunicaciones | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
Mecanismos para la protección al denunciante | 3.4.1 | Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante producto de la actualización del Código de Buen Gobierno | N/A | Código de Buen Gobierno Actualizado | 1 | Unidad | Informe de las acciones desarrolladas | Secretaria General | Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31

## Participación Ciudadana y Rendi
|  |  | Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público | [7 empty] | Código: FT-PLES-094
2023-01-01
Revisión: 00
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos Canal Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Información | 5,1,1 | Elaborar y socializar a través de la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas | Página Web Enlace Transparencia | Informe de rendición de cuentas | 1 | Unidad | Informes de rendición de cuentas publicado a través de la página web | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Comunicaciones. | Equipo Lider de Rendición de Cuentas Enlaces Áreas Rendición de Cuentas Comunicaciones | Comité directivo | Superintendente | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 5,1,2 | Elaborar y socializar el Informe de Rendición de Cuentas para la Paz | Página Web Enlace Transparencia | Informe Rendición Cuentas para la Paz | 1 | Unidad | Informes publicados/Informes programados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Comunicaciones. | Comunicaciones Delegatura Asociativa | Jefe Oficina asesora de Planeación y Sistemas | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 5,1,4 | Priorizar los temas de interés a presentar en la rendición de cuentas, de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada | Página Web Enlace Transparencia | Informe de Resultados Encuesta virtual | 1 | Unidad | Informe de Resultados Encuesta virtual | Comunicaciones | Oficina Assesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 5,1,5 | Adelantar una transferencia de conocimiento al grupo líder del tema, sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible | Presencial o VIirtual | Grabación y/o Acta de Reunión | 1 | Unidad | Capacitaciones programadas/Capacitaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
Diálogo | 5,2,1 | Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad | Presencial o Virtual | Audiencia pública | 1 | Unidad | Audiencia pública realizada | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Comunicaciones. | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Comité Directivo | Superintendente | 2023-07-01 | 2023-12-31
| 5,2,2 | Convocar a las partes interesadas para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas y otros espacios de interacción con el ciudadano. | Página Web Redes Sociales Correos Electrónicos | Evidencias de la convocatoria | 4 | Unidad | Convocatorias realizada / convocatorias programadas | Comunicaciones | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 5,2,3 | Definir el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos |  | Cronograma | 1 | Unidad | Cronograma establecido | Comunicaciones | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Comité Directivo | Superintendente | 2023-02-01 | 2023-12-31
Participación | 5,3,1 | Aplicar una encuesta para medir el impacto de la audiencia pública y otros espacios de interacción con el ciudadano para la rendición de cuentas | Encuesta Virtual y/o presencial | Informe resultado de la encuesta | 1 | Unidad | Informe resultado de la encuesta | Comunicaciones | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 5,3,2 | Evaluar y socializar el desarrollo de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos gubernamentales | Página Web Enlace Transparencia | Informe de evaluación de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas | 1 | Unidad | Informe de Evaluación Publicado | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Equipo Lider de Rendición de Cuentas Comunicaciones | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 5,3,4 | Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | Página Web Enlace Transparencia | Informes de Seguimiento | 3 | Unidad | Informes Realizados/ Informes Programados | Oficina de Control Interno | Oficina Assesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 5,3,5 | Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Formato | Acta de Conformación de Equipo Lider | 1 | Unidad | Acta de Conformación de Equipo Lider | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 5,3,6 | Consolidar y publicar las respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición de cuentas | Portal web | Memoria con respuestas a la solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web | 1 | Unidad | Memoria con respuestas a la solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web | Comunicaciones | Grupo Lider de Rendición de Cuentas Comunicaciones | Comité Directivo | Superintendente | 2023-07-01 | 2023-12-31

## Transparencia y Acceso a la Inf
|  |  | Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público | [7 empty] | Código: FT-PLES-094
2023-01-01
Revisión: 00
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Lineamientos de Transparencia Activa | 6,1,1 | Publicar el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información de acuerdo al Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995 | Portal Web | Informes Trimestrales sobre la gestión de PQRSD publicados | 4 | Unidad | Informes sobre la gestión PQRSD publicados/ informe Programados | Grupo interno de servicio al ciudadano | Comunicaciones | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 6,1,2 | Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de publicación de la Información | Portal Web | Información de ejecución presupuestal actualizada | 100% | Porcentaje | Información de Ejecución Presupuestal Publicada/Información Ejecución Presupuestal a publicar de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información | Secretaría general | NA | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 6,1,3 | Publicar en el Portal Web los estados financieros de la entidad de acuerdo a la peridicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información | Portal Web | Estados financieros publicados | 100% | Porcentaje | Estados Financieros Publicados/Estados financieros a publicar de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información | Secretaría general | NA | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 6,1,4 | Realizar un diagnostico del estado actual de la publicación de información pública en los canales de divulgación de la entidad . | SUIT | Esquema de publicación actualizado | 100% | Porcentaje | Porcentaje de avance | Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 6,1,5 | Mantener el link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada | N/A | Link "Preguntas frecuentes" en el Portal Web Actualizado | 100% | Porcentaje | Link "Preguntas frecuentes" en el Portal Web Actualizado | Comunicaciones | Todas las Dependencias | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 6,1,6 | Publicar el informe de defensa judicial con la información requerida en el numeral 7, subnumeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC | Portal Web | Informes Trimestrales de defensa judicial publicados | 100% | Unidad | Informes de defensa judicial publicados/ Informes Programados | Oficina Asesora Jurídica | Comunicaciones | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 6,1,7 | Socializar la actualización de los procesos y procedimientos de la entidad a través del enlace de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad | Portal Web | Procesos y procedimientos visibles el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad | 100% | Porcentaje | Procesos y procedimientos visibles el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Grupo de Procesos | Comunicaciones | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 6,1,8 | Mantener actualizada en el botón de transparencia y acceso a la información pública del Portal Web de la Entidad, la información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión, indicando como mínimo el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.). | Portal Web | Información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión actualizada | 100% | Porcentaje | Información actualizada | Oficina Asesora Jurídica | Comunicaciones | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 6,1,9 | Continuar campaña de sensibilización para la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019 | N/A | Informe de las acciones desarrolladas | 100% | Unidad | Informe de las acciones desarrolladas | Secretaría General | Comunicaciones | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 6,1,10 | Presentacion de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019 | N/A | Informe de declaraciones presentadas | 100% | Unidad | Numero de servidores publicos y contratistas que la presentaron / Total de Servidores Publicos y Contratistas | Secretaría General | Comunicaciones | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 6.1.11 | Actualizar el directorio de servidores públicos, empleados o contratistas de acuerdo a las directrices establecidas por la Procuraduría para posterior publicación en la página web. | Portal Web | Directorio de servidores actualizado y publicado | 100% | Unidad | Porcentaje de avance | Grupo de talento humano | N/A | N/A | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2023-02-01 | 2023-08-30
| 6.1.12 | Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando: fecha de inicio y finalización , procentaje de avance, recursos totales desembolsados o pagados, recursos pendientes de ejecutar, Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos). | Portal Web | Matriz de ejecución de contratos | 100% | Unidad | Porcentaje de avance | Grupo de contratación | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | 2023-12-31

## Iniciativas Adicionales
|  |  | Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público | [7 empty] | Código: FT-PLES-094
2023-01-01
Revisión: 00
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Formulación | 4.1.1 | Formular la estrategia del Comité de convivencia para la vigencia | N/A | Estrategia del comité de convivencia | 1 | Porcentaje | Porcentaje de avance | Comité de convivencia | Líderes de procesos | N/A | N/A | 2023-02-01 | 2023-12-31
Divulgación | 4.1.2 | Realizar actividades para la apropiación del comité de convivencia de la entidad | Portal Web Correo Electrónico Redes sociales | Piezas comunicativas para la socialización del comité de convivencia de la Supersolidaria. | 3 | Unidad | Piezas Realizadas/piezas programadas | Comité de convivencia | Comunicaciones | N/A | N/A | 2023-02-01 | 2023-12-31
Monitoreo y/o Revisión | 4.1.3 | Seguimiento a las actividades realizadas por el comité de convivencia | N/A | Informe Cuatrimestral de actividades del comité de convivencia | 3 | Unidad | Monitoreos realizados/ monitoreos programados | Oficina Asesora de planeación y Sistemas | Comité de convivencia | N/A | N/A | 2023-04-01 | 2023-12-31
Seguimiento y/o Evaluación | 4.1.4 | Evaluar los resultados de las actividades del comité de convivencia ejecutadas en la entidad | N/A | Informe final de actividades del comité de convivencia y su impacto en los colaboradores de la entidad | 1 | Unidad | seguimientos realizados/seguimientos programados | Control Interno | Comité de convivencia | N/A | N/A | 2023-06-01 | 2023-12-31

## Estado Abierto
|  | Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público | [8 empty] | Código: FT-PLES-094
2023-01-01
Revisión: 00
COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Gestión de la información estadística | 7.1.1 | Fortalecer las acciones del Centro de Analítica para proveer información para la formulación de políticas públicas y toma de decisiones. | N/A | Plan de Trabajo | 1 | Pocentaje de avance | Informe de la acciones implementadas del plan de trabajo | Centro de Analítica | Despacho - Asesor Sistemas | N/A | N/A | 2023-02-01 | 2023-12-31
Gestión del Conocimiento y la Innovación | 7.1.4 | Consolidar e implementar el iniciativas de innovación pública en la entidad | N/A | Plan de Trabajo | 1 | Pocentaje de avance | Informe de la acciones implementadas del plan de trabajo | Centro de Analítica | Despacho - Asesor Sistemas | N/A | N/A | 2023-02-01 | 2023-12-31
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 7.1.5 | Publicar a través de la página web de la Entidad, información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito | Portal Web | Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito | 100% | Porcentaje | Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito actualizada | Delegatura Financiera | Comunicaciones | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 7.1.6 | Capacitar a los servidores en el Programa de Gestión Documental, en la temática de clasificación y tipificación de la información y gestión de documento electrónico | Presencial Virtual | Soportes de capacitación a los servidores | 1 | Unidad | Capacitaciones Realizadas | Secretaría General | NA | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 7.1.7 | Publicar a través de la página web de la entidad, los reportes con información del sector vigilado en la página web de la entidad | Portal Web | Información de las entidades vigiladas | 1 | Porcentaje | Publicaciones de los reportes de información de entidades vigiladas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones Delegaturas | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 7.1.8 | Publicar información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica. | Portal Web | Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento | 1 | Unidad | Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento | Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 7.1.9 | Actualizar la estructura de la secciòn de transparencia de conformidad con la Resoluciòn 1519 de 2020 del MINTIC especificamente los lineamientos referidos en el ANEXO 2 | Portal Web | Secciòn de transparencia cumpliendo la estructura establecida en el Anexo 2 Resoluciòn 1519 | 100% | Porcentual | Porcentaje de avance con relacion al plan de trabajo definido para la estructuraciòn de la informaciòn de la secciòn de transparencia | Comunicaciones | Todas la áreas | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 7.1.10 | Publicar la información contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP. | SECOP | Mantener actualizado el SECOP con la información de la gestión contractual | 100% | Porcentual | Información Contractual actualizada | Secretaría General | NA | NA | Secretaria General | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 7.1.11 | Organizar y mantener el Archivo de Gestión con sus respectivos inventarios documentales aplicando las Tablas de Retención Documental | N/A | Inventarios documentales de los archivos de gestión aplicando las Tablas de Retención Documental | 100% | Porcentaje | Inventarios documentales de los archivos de gestión aplicando las Tablas de Retenciaón Documental | Todas las áreas | Secretaria General | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 7.1.12 | Actualizar y publicar en el Portal Web la categorización de los fondos de empleados de conformidad al Decreto 344 de 2017 | Portal Web | Listados de categorización de los fondos de empleados | 100% | Porcentaje | Listados de categorización de los fondos de empleados publicados | Delegatura Asociativa | Comunicaciones | Superintendente Delegada Asociativa | Superintendente Delegada Asociativa | 2023-02-01 | 2023-12-31
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 7.1.13 | Actualizar, aprobar y publicar el Registro de Activos de Información e Indice de Infromación Clasificada y Reservada acorde con las TRD de la Superintendencia | Portal Web | Registro de activos de información | 1 | Unidad | Registro de Activos de Información Actualizado, aprobado y Publicado | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina Asesora Jurídica | Secretaria General Comunicaciones | NA | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 7.1.14 | Actualizar y publicar el esquema de Publicación de Información, acorde con los cambios del portal web | Portal Web | Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web | 1 | Unidad | Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web | Comunicaciones | Todas las áreas | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 7.1.15 | Facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad | Portal Web | Informe donde se describan las acciones para facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad | 1 | Unidad | Informe elaborado y socializado | Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Grupo de Atención al Ciudadano | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 7.1.16 | Verificar el cumplimiento de la publicación y/o divulgación de la información del sujeto obligado mediante la Matriz de Transparencia ITA | N/A | Matriz de Transparencia ITA con seguimiento | 2 | Unidad | Seguimientos Realizados/ Seguimientos Programados | Oficina Asesora de Planeación | NA | NA | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31
Información | 7.1.17 | Realizar un ejercicio de caracterización con los grupos de interés, para determinar las principales necesidades de información y los canales de consulta utilizados | Tablero de control -Centro de Analítica | Informe de Ejercicio de Caracterización publicado | 1 | Unidad | Numero de Informes realizados sobre los porgramados | Despacho - Centro de analítica | Comunicaciones | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31

## Acciones de Participación Ciuda (hidden)
Componentes | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterizar los grupos de valor | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | x
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la Gestión Pública. | x
| Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | Documento que relaciona instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | x
| Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. 3. Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento y evaluación) | Documento que relaciona: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | x
| Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. |  | x
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido | x
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana. | Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de participación. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el alcance de cada espacio de participación definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de participación ciudadana y el objetivo del mismo. - Roles y responsables para implementar los espacios de participación ciudadana. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de participación. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de participación ciudadana. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los espacios de participación ciudadana a los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | x
| Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de participación ciudadana definido previamente en el cronograma. | Documento publicado (comunicado) en el cual se informa a la ciudadanía o grupos de valor, previo el desarrollo de cada espacio, la ruta (antes, durante y después) que empleará para el desarrollo de cada uno de ellos, que contemple: ANTES: Si debe inscribirse y cómo lo puede hacer Cómo va a recibir o puede consultar información para el escenario de participación Cómo se desarrollará el espacio DURANTE Las reglas de juego que se desarrollarán en cada espacio La forma como podrá participar La forma como la entidad documentará la participación DESPÚES La forma como la entidad informará el resultado del espacio de participación a los asistentes del espacio. | x | x | x
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana | x
| Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia que debe ser incorporado en el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | x | x | x
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Informe periódico de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x |  |  | Control Interno