## Modifica F PLAN 004
[5 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [6 empty] | Código: FT-PLES-003
2020-11-01
Revisión: 00
VIGENCIA: |  |  |  | 2023
DESPLIEGUE
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2023-2026 |  |  |  |  | OPERACIÓN | [7 empty] | FINANCIACIÓN | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - INTEGRACIÓN
ITEM | PERSPECTIVA | EJE | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVOS ESPECIFICOS | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | COLABORADORES EN LA ENTIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PRODUCTO | META | INDICADOR | FUENTE DE FINANCIACIÓN | DIMENSIÓN | POLÍTICA | PLANES DEL DECRETO 612/2018 | PROCESO
1 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización | Estructurar, formular e implementar el plan estratégico de talento humano (Plan D.612/2018) | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe (Matriz) semestral plan estratégico de talento humano implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018) | 100% | % del plan estratégico de talento humano implementado | MIPG | Talento humano | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión integral de talento humano GITH
2 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización | Estructurar, formular e implementar el plan de previsión de recursos humanos y Plan Anual de vacantes (Planes D.612/2018) | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe (Matriz) trimestral con el Plan Anual de Vacantes implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018) | 100% | % del plan de provisión de empleo y plan de vacantes implementado | MIPG | Talento humano | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan de Previsión de Recursos Humanos Plan Anual de Vacantes | Gestión integral de talento humano GITH
3 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización | Estructurar, formular e implementar el plan institucional de capacitación (Plan D.612/2018). | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe (Matriz) trimestral con el Plan institucional de capacitación implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018). | 100% | % del plan de capacitación institucional implementado | MIPG | Talento humano | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gestión integral de talento humano GITH
4 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización | Estructurar, formular e implementar el plan de bienestar e incentivos Institucional (D.612/2018). | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe (Matriz) trimestral con el Plan de bienestar e incentivos implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018). | 100% | % del plan de bienestar e incentivos Institucional implementado | MIPG | Talento humano | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan de bienestar e incentivos Institucional | Gestión integral de talento humano GITH
5 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización | Estructurar, formular e implementar el Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo (Plan D.612/2018) | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe (Matriz) trimestral con el Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018) | 100% | % del Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo implementado | MIPG | Talento humano | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo | Gestión integral de talento humano GITH
6 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización | Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con talento humano e implementarlas. | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Reporte semestral de buenas prácticas institucionales relacionadas con Talento Humano | 5 | # de buenas prácticas implementadas | MIPG | Gestión de conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)
7 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Realizar las auditorías de procesos programadas. | Control Interno | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de las auditorías de procesos adelantadas. | 100% | (# de auditorías de procesos ejecutadas/# de auditorias de procesos programadas*100% | MIPG | Control Interno | Control Interno | N/A | Control Interno (COIN)
8 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías | Control Interno | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral con el seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías | 90% | % de cumplimiento de las acciones de mejoramiento | MIPG | Control Interno | Control Interno | N/A | Control Interno (COIN)
9 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Elaborar la evaluación del sistema de Control Interno. | Control Interno | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de evaluación del sistema de Control Interno. | 90% | % de cumplimiento del plan de acción | MIPG | Control Interno | Control Interno | N/A | Control Interno (COIN)
10 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Realizar auditoría del inventario de infraestructura tecnológica y licenciamiento. | Control Interno | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe de la auditoría del inventario de infraestructura tecnológica y licenciamiento. | 10 | # de hallazgos- acciones de mejora-oportunidades | MIPG | Control Interno | Control Interno | N/A | Control Interno (COIN)
11 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Ejercer el control disciplinario y de denuncias por corrupción tramitadas. | Secretaria General | Grupo control disciplinario | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de gestión de procesos disciplinarios de la vigencia. | 0 | # de denuncias tipificadas como corrupción | MIPG | Talento Humano | Gestión estratégica de talento humano Integridad | N/A | Control Disciplinario (CODI)
12 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Definir y adoptar lineamientos relacionados con el recaudo efectivo y los mecanismos implementados de la tasa de contribución y de multas | Secretaria General | Grupo financiero | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe trimestral de recaudo efectivo y mecanismos implementados de la tasa de contribución y de multas | 95% | % de recaudo /meta | MIPG | Gestión con valores para resultados Información y Comunicación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Gestión Estadística de la Información | N/A | Gestión de recursos financieros (GRES) Planificación Estratégica (PLES)
13 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Realizar actividades relacionadas con la adquisición y uso de la nueva sede. | Secretaria General | Grupo financiero | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Informe sobre la adquisición y uso de nueva sede. | 100% | % de cumplimiento del proyecto | MIPG | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | N/A | Gestión de recursos financieros (GRES)
14 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Estructurar, formular e implementar el plan PINAR (D.612/2018). | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe (Matriz) trimestral plan PINAR implementado (Plan D. 612 2018) | 100% | % del plan PINAR implementado | MIPG | Información y comunicaciones | Gestión documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Gestión documental (GEDO)
15 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Definir y adoptar los lineamientos para la integración de los sistemas de gestión de la entidad. | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad Equipo de procesos | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Informe semestral con el estado de los lineamientos para la integración de los sistemas de gestión de la Entidad | 100% | % de avance | MIPG | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | N/A | Planificación estratégica (PLES)
16 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Definir los lineamientos y el estado de integración de los sistemas de gestión (Gestión Documental y seguridad y salud en el trabajo) | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Secretaría General Equipo de procesos | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Informe con el estado de integración de dos sistemas de gestión en la Entidad. (Gestión Documental y Seguridad y Salud en el Trabajo) | 2 | # de sistemas de gestión integrados | MIPG | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | N/A | Planificación estratégica (PLES)
17 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Adoptar los lineamientos para la apropiación del modelo de gestión de procesos. | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad Equipo de procesos | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral con el resultado de la apropiación del modelo de gestión de procesos. | 10 | # de No conformidades relacionadas | MIPG | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | N/A | Planificación estratégica (PLES)
18 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Definir y adoptar los lineamientos para la apropiación del modelo de gestión de proyectos. | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad Equipo de proyectos | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral con el resultado de la apropiación del modelo de gestión de proyectos. | 0 | # de No conformidades relacionadas | MIPG | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | N/A | Planificación estratégica (PLES)
19 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR3 - Balancear la carga y concentración de tareas entre los grupos de trabajo de la entidad. | Estructurar, formular e implementar los acuerdos de gestión alineados con la estrategia y su seguimiento. | Secretaria General | Directivos, Intendentes | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral con los acuerdos de gestión alineados con la estrategia y su seguimiento. | 7 | # de acuerdos de gestión evaluados | MIPG | Talento humano | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión integral de talento humano (GITH)
20 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR3 - Balancear la carga y concentración de tareas entre los grupos de trabajo de la entidad. | Realizar actualización de la propuesta de rediseño institucional que garantice una estructura robusta para atender desde la supervisión los desafíos que plantea la política. Conpes 4051 de 2021 / ACCIÓN 3,2 PAS | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe trimestral del rediseño institucional que garantice una estructura robusta para atender desde la supervisión los desafíos que plantea la política. Conpes 4051 de 2021 / ACCIÓN 3.2 PAS | 2 | # rediseños institucionales implementados | MIPG | Talento humano | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión integral de talento humano (GITH)
21 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR3 - Balancear la carga y concentración de tareas entre los grupos de trabajo de la entidad. | Estructurar, formular e implementar los compromisos (funcionarios de planta) alineados con la estrategia y su seguimiento. | Secretaria General | Funcionarios de carrera administrativa y provisionales | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe con los compromisos (funcionarios de planta) alineados con la estrategia y su seguimiento. | 80% | Funcionarios con compromisos estratégicos evaluados / Total de funcionarios de planta | MIPG | Talento humano | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión integral de talento humano (GITH)
22 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción. | Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con contratación e implementarlas | Secretaria General | Grupo de contratación | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Reporte semestral de buenas prácticas institucionales relacionadas con contrataciones | 3 | # Buenas prácticas implementadas | MIPG | Gestión de conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)
23 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción. | Actualización de la documentación relacionada con el proceso de contratación, alineado con la estrategia. | Secretaria General | Grupo de contratación | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Documentación del proceso de contratación mejorado actualizado. | 1 | Proceso aprobado e integrado al sistema de gestión | MIPG | Gestión con valores para resultados | Compras y contratación pública | N/A | Gestión de contratación (GECO)
24 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción. | Actualización de la documentación relacionada con el proceso de inducción mejorado, alineado con la estrategia. | Secretaria General | Grupo de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Documentación del proceso de inducción mejorado actualizado. | 1 | Proceso aprobado e integrado al sistema de gestión | MIPG | Talento Humano | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gestión integral de talento humano (GITH)
25 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción. | Realizar actividades de apropiación de buenas prácticas de inducción para funcionarios y contratistas | Secretaria General | Grupo de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de apropiación de buenas prácticas de contratación para inducción | 2 | # Buenas prácticas implementadas | MIPG | Talento Humano | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gestión integral de talento humano (GITH)
26 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción. | Estructurar, formular e implementar el plan anual de adquisiciones (Plan D.612-2018). | Secretaria General | Grupo de contratación Grupo de proyectos | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe trimestral (matriz) de implementación de plan anual de adquisiciones (Plan D.612-2018). | 100% | % del plan de adquisiciones implementado | MIPG | Gestión con valores para resultados | Compras y contratación pública | Plan de adquisiciones (D. 612-2018) | Gestión de contratación (GECO)
27 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR5 - Fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo | Estructurar, formular e implementar la estrategia de gestión del cambio (cultura y clima organizacional) | Secretaria General | Grupo talento humano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe con el plan y la implementación de la Estrategia de gestión del cambio (cultura y clima organizacional) | 90% | % de la estrategia de gestión de cambio implementada | MIPG | Talento humano | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gestión integral de talento humano (GITH)
28 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR5 - Fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo | Estructurar, formular e implementar la estrategia del componente gestión del conocimiento | Secretaria General | Grupo talento humano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe con el plan y la Implementación de la estrategia gestión del conocimiento (componente) | 90% | % de la estrategia de gestión del conocimiento implementada | MIPG | Gestión de conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)
29 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR5 - Fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo | Estructurar, formular e implementar la estrategia del componente gestión de la innovación | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe con el plan y la Implementación de la estrategia gestión en innovación (componente) | 90% | % de la estrategia de gestión de innovación implementada | MIPG | Gestión de conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)
30 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR5 - Fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo | Elaborar la Matriz consolidada del Sistema Integral de evaluación institucional y de desempeño del Capital Humano (trimestre 1 y 3) | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Matriz consolidada del Sistema Integral de evaluación institucional y de desempeño del Capital Humano | 90% | % de calificación de evaluación del desempeño institucional | MIPG | Talento humano | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión integral de talento humano (GITH)
31 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Estructurar un informe de tutelas por derecho de petición | Oficina Asesora Jurídica | Grupo Defensa Jurídica | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de tutelas por derecho de petición | 2 | # de informes | MIPG | Gestión con valores para resultados | Defensa Jurídica | N/A | Gestión Jurídica (GEJU)
32 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Realizar Informe de resultados del análisis integral y plan de trabajo con seguimiento - gestión PQRS de la entidad | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de resultados del análisis integral y plan de trabajo con seguimiento - gestión PQRS de la entidad | 10 | # de recomendaciones o mejoras a los procesos reportadas | MIPG | Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI)
33 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Consolidar las PQRS de la entidad | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral consolidado de las PQRS de la entidad | 80% | PQRS atendidos en los términos establecidos / todas las PQRS en el periodo | MIPG | Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI)
34 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Estructurar, formular e implementar el programa de transparencia y ética de lo público (Plan Decreto 612-2018) | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe (Matriz ) trimestral del programa de transparencia y ética de lo público implementado (Plan Decreto 612-2018) | 100% | % del plan de transparencia y ética de lo público | MIPG | Gestión con valores para resultados | Transparencia y Acceso a la Información Servicio al ciudadano Participación ciudadana en la gestión pública. Racionalización de trámites | Programa de Transparencia y Ética en lo Público | Gestión de grupos de interés (GEGI)
35 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Estructurar y formular las estrategias para el fortalecimiento integral de PQRS de la entidad y su socialización | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Informe de las estrategias para el fortalecimiento integral de PQRS de la entidad y su socialización | 5 | # de estrategias socializadas | MIPG | Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI)
36 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Elaborar la guía para la gestión de PQRS de la entidad | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Documento metodológico (Guía) para la gestión de PQRS de la entidad, aprobado socializado | 1 | Documento aprobado y socializado | MIPG | Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI)
37 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Realizar Informe de seguimiento al plan de trabajo - gestión de solicitudes relación estado - ciudadano | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento al plan de trabajo - gestión de solicitudes relación Estado - Ciudadano | 100% | % de cumplimiento al plan de trabajo | MIPG | Gestión con valores para resultados | Transparencia y Acceso a la Información Servicio al ciudadano Participación ciudadana en la gestión pública. Racionalización de trámites | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI)
38 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR7 - Impactar positivamente con los planes, programas y proyectos del sector. | Hacer seguimiento al cumplimiento de los convenios interinstitucionales e interadministrativos | Despacho - comunicaciones | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de cumplimiento de los convenios interinstitucionales e interadministrativos ajustados y actualizados | 100% | % de cumplimiento de los convenios | MIPG | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI)
39 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR7 - Impactar positivamente con los planes, programas y proyectos del sector. | Realizar el diagnóstico inicial y el seguimiento a los planes de mejora de las políticas de gestión - relación estado | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe sobre el diagnóstico inicial y seguimiento con planes de mejora de las políticas de gestión - relación Estado | 90% | % de cumplimiento de planes de mejora | MIPG | Gestión con valores para resultados | Transparencia y Acceso a la Información Servicio al ciudadano Participación ciudadana en la gestión pública. Racionalización de trámites | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI)
40 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR7 - Impactar positivamente con los planes, programas y proyectos del sector. | Actualizar el portafolio de productos y servicios, publicado en los diferentes canales | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de la actualización del portafolio de productos y servicios, publicado en los diferentes canales | 24 | # de productos o servicios actualizados y publicados en los diferentes canales | MIPG | Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI)
41 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR8 - Mejorar la efectividad en la toma de decisiones, asignación de recursos y ejecución de planes, programas y proyectos | Definir y adoptar los lineamientos, la implementación y la medición de la efectividad de las evidencias | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe con lineamientos, la implementación y la medición de la efectividad de las evidencias | 85% | Evidencias efectivas / Evidencias totales (%) | MIPG | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | N/A | Planificación estratégica (PLES)
42 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR8 - Mejorar la efectividad en la toma de decisiones, asignación de recursos y ejecución de planes, programas y proyectos | Implementar la herramienta de gestión y seguimiento de proyectos de inversión | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de Implementación de las herramientas de gestión y seguimiento de proyectos de inversión | 100% | % de implementación | MIPG | Gestión con valores para resultados | Compras y Contratación Pública Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | N/A | Planificación estratégica (PLES)
43 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR8 - Mejorar la efectividad en la toma de decisiones, asignación de recursos y ejecución de planes, programas y proyectos | Diseñar y poner en marcha de la herramienta de gestión y seguimiento para la estrategia y planes | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de Implementación de las herramientas de gestión y seguimiento para la estrategia y planes | 100% | % de implementación | MIPG | Direccionamiento Estratégico y planeación | Planeación Institucional | N/A | Planificación estratégica (PLES)
44 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR9 - Mejorar la productividad, calidad del servicio a los usuarios y adaptabilidad a los cambios exigidos por el entorno. | Estructurar, formular e implementar las actividades relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informes del plan de acción MIPG implementado | 90% | % de cumplimiento del plan de acción | MIPG | Direccionamiento Estratégico y planeación | Planeación Institucional | N/A | Planificación estratégica (PLES)
45 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR9 - Mejorar la productividad, calidad del servicio a los usuarios y adaptabilidad a los cambios exigidos por el entorno. | Diligenciamiento del Formulario único de reporte de avance de la gestión - FURAG 2022 con evidencias y resultados del IDI oficiales de la Función Pública | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Informe (Matriz ) y Formulario Único de reporte de avance de la gestión - FURAG 2022 con evidencias y resultados del IDI oficial de la Función Pública | 93% | Calificación FURAG | MIPG | Direccionamiento Estratégico y planeación | Planeación Institucional | N/A | Planificación estratégica (PLES)
46 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR9 - Mejorar la productividad, calidad del servicio a los usuarios y adaptabilidad a los cambios exigidos por el entorno. | Consolidar los resultados del cierre de brechas de la planeación Estratégica Institucional relacionadas con la perspectiva Gestión por Resultados (GR) | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe consolidado de brechas de la planeación Estratégica Institucional (GR) | 200% | Informes sobre la gestión de cierre de brechas | MIPG | Direccionamiento Estratégico y planeación | Planeación Institucional | N/A | Planificación estratégica (PLES)
47 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR9 - Mejorar la productividad, calidad del servicio a los usuarios y adaptabilidad a los cambios exigidos por el entorno. | Hacer seguimiento a las acciones del plan sector Hacienda de la vigencia | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento de las acciones del modelo integrado de planeación y gestión a cargo de la SES derivadas del Plan Sector Hacienda | 100% | % de las acciones del plan sectorial cumplidas | MIPG | Direccionamiento Estratégico y planeación | Planeación Institucional | N/A | Planificación estratégica (PLES)
48 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR10 - Visibilizar la economía solidaria y generar valor público a la sociedad | Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con la Oficina Asesora Jurídica e implementarlas. | Oficina Asesora Jurídica | Despacho | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral con lineamientos e implementación de buenas prácticas para la Oficina Asesora Jurídica | 2 | # Buenas prácticas implementadas | MIPG | Gestión de conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) Gestión Jurídica (GEJU)
49 | Gestión por resultados | MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR10 - Visibilizar la economía solidaria y generar valor público a la sociedad | Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con el Grupo de Relación Estado - Ciudadano e implementarlas. | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de lineamientos e implementación de buenas prácticas para el Grupo de Relación Estado - Ciudadano | 4 | # Buenas prácticas implementadas | MIPG | Gestión de conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) Gestión de grupos de interés (GEGI)
50 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM1 - Fortalecer la gestión, el autocontrol, autogobierno y la replicación de buenas practicas de las entidades vigiladas | Estructurar, formular e implementar la Estrategia de Participación Ciudadana | Despacho | Equipo de comunicaciones Grupo de relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de la Estrategia de Participación Ciudadana implementada | 100% | % de la estrategia implementada | SBR | Gestión con valores para resultados | Participación Ciudadana Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI)
51 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM1 - Fortalecer la gestión, el autocontrol, autogobierno y la replicación de buenas practicas de las entidades vigiladas | Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con las gestiones de regionalización, autocontrol y autogobierno de y para las vigiladas e implementarlas. | Despacho | Equipo de comunicaciones Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de lineamientos e implementación de buenas prácticas de las gestiones de regionalización, autocontrol y autogobierno de y para las vigiladas | 2 | # Buenas prácticas implementadas | SBR | Gestión de conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)
52 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM1 - Fortalecer la gestión, el autocontrol, autogobierno y la replicación de buenas practicas de las entidades vigiladas | Actualización del mapa de actores del sector solidario regional, alineado con las expectativas de los grupos de valor y los mecanismos de supervisión | Despacho | Comunicaciones Analítica de datos | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Mapa de actores del sector solidario regional, alineado con las expectativas de los grupos de valor y los mecanismos de supervisión | 80% | % del producto desarrollado | SBR | Gestión de conocimiento Gestión con valores para resultados | Gestión del conocimiento y la innovación Participación ciudadana y Servicio al ciudadano | Programa de Transparencia y Ética en lo Público | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) Gestión de grupos de interés (GEGI)
53 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM2 - Generar reportes integrales con información disponible, completa, representativa, estandarizada, actualizada, inclusiva y confiable | Definir y adoptar los lineamientos de medición al uso y apropiación del Banco de reportes publicado en la página web y su seguimiento | Despacho - Comunicaciones | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de lineamientos y seguimiento al uso y apropiación del Banco de reportes publicado | 5000 | # de consultas de reportes en la página web | SBR | Información y comunicaciones | Transparencia y Acceso a la Información | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)
54 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas. | Crear un marco normativo que promueva un sector solidario de ahorro y crédito dinámico, resiliente e inclusivo. | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria FOGACOOP Y URF | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral con un marco normativo que promueva el sector solidario de ahorro y crédito dinámico, resiliente e inclusivo, para dar cumplimiento a PND-PSH | 100% | % de las iniciativas programadas | SBR | Gestión con valores para resultados | Defensa Jurídica Mejora Normativa | N/A | Gestión jurídica (GEJU) Supervisión (SUPE)
55 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas. | Estructurar e implementar la programación del Servicio de seguimiento a organizaciones solidarias supervisadas y partes interesadas. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Despacho Grupo transversal de riesgos | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe trimestral del cumplimiento e impacto de la programación del Servicio de seguimiento a organizaciones solidarias supervisadas y partes interesadas. | 100% | % de cumplimiento de la programación del servicio | SBR | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño | N/A | Supervisión (SUPE)
56 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas. | Estructurar e implementar la programación del Servicio de seguimiento a organizaciones solidarias supervisadas y partes interesadas. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Despacho Grupo transversal de riesgos | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe trimestral del cumplimiento e impacto de la programación del Servicio de seguimiento a organizaciones solidarias supervisadas y partes interesadas. | 100% | % de cumplimiento de la programación del servicio | SBR | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño | N/A | Supervisión (SUPE)
57 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas. | Desarrollar los proyectos normativos contenidos en la agenda regulatoria | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Agenda regulatoria gestionada y proyectos regulatorios (decretos, circulares externas, entre otros) | 100% | % de las iniciativas programadas | SBR | Gestión con valores para resultados | Defensa Jurídica Mejora Normativa | N/A | Gestión jurídica (GEJU) Supervisión SUPE
58 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas. | Orientar y apoyar el seguimiento a las acciones de la dimensión de supervisión a cargo de la SES derivadas del Conpes 4051. Conpes 4051 de 2021 | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento de las acciones de la dimensión de supervisión a cargo de la SES derivadas del Conpes 4051. | 4 | % de avance los informes presentados | SBR | Gestión con valores para resultados | Defensa Jurídica Mejora Normativa | N/A | Gestión jurídica (GEJU) Supervisión (SUPE)
59 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas. | Estructura, formular e implementar el plan de apropiación de la agenda regulatoria | Oficina Asesora Jurídica | Despacho - comuniaciones Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe Plan de apropiación de la agenda regulatoria implementado | 90% | % de cumplimiento de la agenda regulatoria | SBR | Gestión con valores para resultados | Defensa Jurídica Mejora Normativa | N/A | Gestión jurídica (GEJU) Supervisión (SUPE)
60 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas. | Estructura, formular e implementar el Plan de acción del Comité de Conciliación | Oficina Asesora Jurídica | Despacho - comuniaciones Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento al Plan de acción del Comité de Conciliación | 100% | % de las acciones programadas | SBR | Gestión con valores para resultados | Defensa Jurídica Mejora Normativa | N/A | Gestión jurídica (GEJU)
61 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas. | Actualizar el Marco regulatorio del sector - circular básica jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Marco regulatorio actualizado - circular básica jurídica | 2 | # de actualizaciones a la CBJ | SBR | Gestión con valores para resultados | Defensa Jurídica Mejora Normativa | N/A | Gestión jurídica (GEJU) Supervisión (SUPE)
62 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM4 - Seguimiento al cumplimiento y la gestión de riesgos relacionada con la distribución de beneficios para los asociados de las entidades vigiladas. | Actualizar el Mapa de riesgos segmentado | Despacho - Grupo transversal de riesgos | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Despacho - Centro de analítica | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Mapa de riesgos segmentado: Geográfico ( región, departamento, ciudad), Impacto (Nivel de supervisión, asociados y tamaño), Tipo de organización, Distribución de beneficios. | 80% | % de cumplimiento en la construcción del mapa de riesgos segmentado | SBR | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño | N/A | Supervisión (SUPE)
63 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM4 - Seguimiento al cumplimiento y la gestión de riesgos relacionada con la distribución de beneficios para los asociados de las entidades vigiladas. | Hacer la depuración de la base de datos del convenio de RUES de las organizaciones vigiladas asociativa Elaborar el procedimiento de depuración | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de depuración de la base de datos del convenio de RUES de las organizaciones vigiladas asociativa Procedimiento aprobado | 90% | % de cumplimiento del plan de trabajo de depuración | SBR | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño | N/A | Supervisión (SUPE)
64 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM4 - Seguimiento al cumplimiento y la gestión de riesgos relacionada con la distribución de beneficios para los asociados de las entidades vigiladas. | Formalizar la entrega de la base de datos depurada de los convenios de RUES, a la Delegatura Asociativa | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Despacho Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Informe de formalización de las 4.000 organizaciones depuradas de los convenios de RUES, de las organizaciones vigiladas asociativa | 100% | % de cumplimiento de la depuración de la base de datos (4,000 organizaciones) | SBR | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño | N/A | Supervisión (SUPE)
65 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM4 - Seguimiento al cumplimiento y la gestión de riesgos relacionada con la distribución de beneficios para los asociados de las entidades vigiladas. | Estructurar, formular e implementar el Plan de apropiación de la metodología de supervisión basado en la segmentación | Despacho - Grupo transversal de riesgos | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Oficina Asesora Jurídica | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de ejecución del Plan de apropiación de metodología de supervisión basado en la segmentación | 90% | % del plan de apropiación implementado | SBR | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño | N/A | Supervisión (SUPE)
66 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM5 - Preservar la memoria institucional y el "Saber hacer" | Definir y adoptar los lineamientos del Banco de reportes de información con la memoria institucional, el "Saber hacer" | Secretaria General | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de lineamientos e implementación del Banco de información con la memoria institucional, el "Saber hacer" | 100% | % de consolidación de la matriz de conocimiento de la entidad | SBR | Gestión de conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)
67 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM5 - Preservar la memoria institucional y el "Saber hacer" | Definir y adoptar los lineamientos de los ejercicios de co-creación | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informes de ejercicios de co-creación | 4 | # de ejercicios de co-creación | SBR | Gestión de conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)
68 | Gestión misional | MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM5 - Preservar la memoria institucional y el "Saber hacer" | Consolidar los resultados del cierre de brechas de la planeación Estratégica Institucional relacionadas con la perspectiva Gestión Misional (GM) | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe consolidado de brechas de la planeación Estratégica Institucional (GM) | 200% | Informes sobre la gestión de cierre de brechas | MIPG | Direccionamiento Estratégico y planeación | Planeación Institucional | N/A | Planificación estratégica (PLES)
69 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC1 - Acceder a información, reportes y/o datos abiertos de calidad relacionada grupos de interés de la entidad. | Realizar actividades relacionadas con la estabilización, afinamiento y despliegue en producción de la página web | Despacho - Comunicaciones | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Informe de estabilización, afinamiento y despliegue en producción de la página web | 100% | % de cumplimiento la puesta a producción de la página web | TECNOLOGÍA | Información y comunicaciones | Transparencia y Acceso a la Información | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI)
70 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC1 - Acceder a información, reportes y/o datos abiertos de calidad relacionada grupos de interés de la entidad. | Definir e implementar los lineamientos de apropiación y uso de los tableros de información | Despacho - Centro de analítica | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de apropiación y uso de los tableros de información | 80% | Supervisores usando los tableros / Total de supervisores | TECNOLOGÍA | Gestión de conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)
71 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC1 - Acceder a información, reportes y/o datos abiertos de calidad relacionada grupos de interés de la entidad. | Definir e implementar los lineamientos del uso y apropiación de la página web | Despacho - Comunicaciones | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe del uso y apropiación de la página web | 30% | % de apropiación de la página web | TECNOLOGÍA | Información y comunicaciones | Transparencia y Acceso a la Información | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI)
72 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC1 - Acceder a información, reportes y/o datos abiertos de calidad relacionada grupos de interés de la entidad. | Estructurar, formular e implementar el plan de trabajo del centro de analítica | Despacho - Centro de analítica | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe trimestral del plan de trabajo del centro de analítica y su implementación | 100% | % del cumplimiento del plan de trabajo | TECNOLOGÍA | Gestión de conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)
73 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC2 - Generar y publicar conocimiento del sector | Orientar y apoyar el seguimiento y monitoreo a las acciones del Conpes - transformación digital y afinamiento en las acciones de la dimensión de supervisión | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informes a SISCONPES | 90% | % del cumplimiento del SISCONPES - CONPES | TECNOLOGÍA | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI)
74 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC2 - Generar y publicar conocimiento del sector | Definir e implementar los lineamientos para la publicación de los reportes para conocimiento de sector y la medición del porcentaje de uso y apropiación | Despacho - Comunicaciones | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe con lineamientos de reportes y datos publicados de conocimiento del sector con la medición del % de uso y apropiación | 10% | % de apropiación de informes para el sector | TECNOLOGÍA | Información y comunicaciones | Transparencia y Acceso a la Información | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI)
75 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC2 - Generar y publicar conocimiento del sector | Consolidar los resultados del cierre de brechas de la planeación Estratégica Institucional relacionadas con la perspectiva Gestión Capacidad (GC) | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe consolidado de brechas de la planeación Estratégica Institucional (GC) | 200% | Informes sobre la gestión de cierre de brechas | MIPG | Direccionamiento Estratégico y planeación | Planeación Institucional | N/A | Planificación estratégica (PLES)
76 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC3 - Gestionar Información suficiente y de calidad para la operación de la entidad y sus proyectos | Afinar el resultado del diagnóstico integral del modelo de madurez TI, priorizando acciones para integrarlas en el plan de trabajo del PETI 2023-2026 | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe trimestral sobre el afinamiento y plan de trabajo resultante de diagnóstico integral del modelo de madurez TI | 60% | # de acciones ejecutadas / acciones priorizadas | TECNOLOGÍA | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital Seguridad digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI) Gestión de Servicio de TI (GSTI)
77 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC3 - Gestionar Información suficiente y de calidad para la operación de la entidad y sus proyectos | Desarrollar actividades relacionadas con investigaciones de información de fuentes externas que generen valor para el análisis del dato y la información. | Despacho - Centro de analítica | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Recolectar Información de fuentes externas que generen valor para el análisis del dato y la información. (semestral) | 3 | # investigaciones de fuentes externas | TECNOLOGÍA | Gestión de conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI)
78 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Estructurar la hoja de ruta resultante del diagnóstico para la gestión del marco de trabajo TI | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Hoja de ruta resultante del diagnóstico para la gestión del marco de trabajo TI (Trimestral) | 60% | # de acciones ejecutadas / acciones priorizadas | TECNOLOGÍA | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información GETI
79 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Estructura y formular el documento PETI 2023 - 2026, aprobado implementado | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Documento base y PETI PETI 2023 - 2026 aprobado (Plan D. 612-2018) (trimestral) | 40% | # de acciones ejecutadas / acciones priorizadas | TECNOLOGÍA | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI)
80 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Actualizar el plan de continuidad del negocio en el ambiente de la nueva sede, e implementar acciones priorizadas | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Documento del plan de continuidad del negocio e informe de la Implementación (Semestral) | 100% | # de acciones ejecutadas / acciones priorizadas | TECNOLOGÍA | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI)
81 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Concluir el plan de Seguridad y privacidad de la información (Plan D. 612-2018) aprobarlo e implementarlo en las acciones priorizadas para la vigencia | Oficina Asesora de planeación y sistemas - Seguridad | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Documento plan de Seguridad y privacidad de la información (Plan D. 612-2018) e informe de la implementación. | 100% | # de acciones ejecutadas / acciones priorizadas | TECNOLOGÍA | Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de tecnologías de la información (GETI)
82 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Concluir el plan de Riesgos de la información, tratamiento de riesgos (Plan D. 612-2018) aprobarlo e implementarlo en aquellas acciones priorizadas para la vigencia. | Oficina Asesora de planeación y sistemas - Seguridad | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Documento plan de Riesgos de la información, tratamiento de riesgos (Plan D. 612-2018) e informe de la implementación. | 100% | # de acciones ejecutadas / acciones priorizadas | TECNOLOGÍA | Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de tecnologías de la información (GETI)
83 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Estructurar el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos e implementarlo | Oficina Asesora de planeación y sistemas - Seguridad | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de la implementación del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos | 100% | % de cumplimiento del plan | TECNOLOGÍA | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI)
84 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Estructurar la conformación y funcionalidad del equipo de seguridad y riesgos de la información de la Entidad | Oficina Asesora de planeación y sistemas - Seguridad | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Propuesta de conformación y funcionalidad del equipo de seguridad y riesgos de la información de la Entidad | 1 | Propuesta aprobada | TECNOLOGÍA | Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de tecnologías de la información (GETI)
85 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Realizar actividades relacionadas con la puesta en marcha en la nueva sede de la infraestructura tecnológica | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Informe de la puesta en marcha en la nueva sede de la infraestructura tecnológica | 100% | % de cumplimiento de la puesta en marcha de la nueva sede | TECNOLOGÍA | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI)
86 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Actualizar el plan de plan de recuperación de desastres (DRP) en el ambiente de la nueva sede, e implementar acciones priorizada | Oficina Asesora de planeación y sistemas - Seguridad | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Documento plan de recuperación de desastres (DRP) ajustado e implementado | 100% | # de acciones ejecutadas / acciones priorizadas | TECNOLOGÍA | Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI)
87 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Actualización de activos de información. Elaborar el procedimiento de actualización de activos de información | Oficina Asesora de planeación y sistemas - Seguridad | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe (Matriz) de la actualización de activos de información. Procedimiento aprobado y socializado | 100% | % de cumplimiento de plan de actualización | TECNOLOGÍA | Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de tecnologías de la información (GETI)
88 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC5 - Lograr la trazabilidad y producción continua de información y conocimiento | Definir e implementar los lineamientos del uso y apropiación de los sistemas de información para supervisión (Sicses) | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe del uso y apropiación de los sistemas de información para supervisión. | 25000 | # de consultas SICSES | TECNOLOGÍA | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI)
89 | Gestión de capacidades | TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC5 - Lograr la trazabilidad y producción continua de información y conocimiento | Estructurar el proyecto del desarrollo del capturar y ejecutar las acciones priorizadas en la vigencia | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe con el proyecto del desarrollo del capturador y ejecución de las acciones priorizadas en la vigencia de. | 100% | % de cumplimiento del proyecto de desarrollo del Capturador | TECNOLOGÍA | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI)
Procesos relacionados: PLANIFICACIÓN | [7 empty] | Elaboró: Martha Nohemy Arévalo Martínez
Planificación Estratégica | [7 empty] | Revisó: Hilda Crisitna Álzate Martínez
Aprobó: Hilda Crisitna Álzate Martínez
Fecha de creación: Noviembre de 2020