## PLAN ANUAL 2022
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [48 empty] | Código: FT-GITH-028
2020-11-01
Revision: 00
AÑO: | 2022 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: | DD | 27 | MM | 1 | AA | AA | 2022 | [25 empty] | SECRETARIA GENERAL |  |  |  | RODRIGO JOSE GOMEZ OCAMPO | [5 empty] | RESPONSABLES DEL SG-SST: |  |  | CLAUDIA LICINIA SANCHEZ RIVAS
OBJETIVO DEL PLAN: |  |  |  | Garantizar un ambiente de trabajo seguro, a traves del desarrollo de actividades de Promocion y prevención, la mejora continua y el cumplimiento de las normas, enfocados en Capacitación, Socialización, Actualización, evaluación ejecución y seguimiento, al plan de trabajo anual para la vigencia 2022, con el fin de alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual contiene la identificación de metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con la normatividad vigente en riesgos laborales.
RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN: |  |  |  | Humanos: Funcionarios, Contratistas, Subcontratistas, Asesores, Proveedores ARL y Proveedores Externos a cargo del desarrollo, ejecución y mejora de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo Anual del SG-SST de la vigencia. Financieros: Presupuesto asignado para la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo Anual del SG-SST de la vigencia. Tecnológicos: Equipos de computo, de comunicación, medios audiovisuales y herramientas tecnológicas.
METAS |  |  |  | Las metas están alineadas con los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo:
Intervenir el 100% de los peligros presentes en las tareas y actividades desarrolladas en la Entidad.
Cumplir con el desarrollo del SG-SST, de acuerdo a la ejecución del 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo.
Cumplir con el 100% de los requisitos legales aplicables a la entidad en materia de riesgos laborales.
INDICADOR |  |  |  | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
PUBLICO OBJETIVO |  |  |  | Todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación. Funcionarios, contratistas y subcontratistas (persona natural)
SISTEMA DE COMUNICACIÓN |  |  |  | Medios Electronicos (Correos, Carteleras. Piezas graficas)
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST |  |  |  | La Superintendencia de Economía Solidaria de Colombia (SUPERSOLIDARIA) es un organismo descentralizado, técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía
1. Implementar acciones encaminadas a la prevención y control de acuerdo a la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos, para prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo.
2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST
3. Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores, asociado con factores de riesgo ocupacional
4. Implementar programas de fomento de vida y trabajo saludable que generen cultura de salud y de seguridad, promoviendo el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos
5. Cumplir con la legislación colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, Riesgos Laborales.
REQUISITO / ORIENTACIÓN / RECOMENDACIÓN / LINEAMIENTO |  |  |  | COMPONENTE MIPG | COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ACTIVIDAD | [6 empty] | SEGUIMIENTO
[6 empty] | ACTIVIDAD |  |  | RESPONSABLE(S) |  |  | PHVA | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [7 empty] | TOTAL PROGRAMADO | EJECUCIÓN ACUMULADA | EJECUTADO / PROGRAMADO | OBSERVACIONES |  | NO. ACCION DE MEJORA POR INCUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS UTILIZADOS | TOTAL POR ACTIVIDAD
Norma | Numeral / Artículo | [11 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | TOTAL TRIMESTRE |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | TOTAL TRIMESTRE |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | TOTAL TRIMESTRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL TRIMESTRE
[13 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | [7 empty] | Programado | Ejecutado | Porcentaje alcanzado por actividad
[6 empty] | COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN | [45 empty] | 54 | 1 | 1.852%
Resolucion 0312 de 2020 | Res. 0312 | Cumplimiento de los Estandares Minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Compromiso de la Alta Dirección | Planificación | Diseñar el Plan de Trabajo Anual SST para la vigencia 2022, Firma y aprobacion de la Alta Dirección. |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  | 1 | 1 | 100%
Decreto 1072 de 2015 | Articulo 2.2.4.6.17 | Numeral 3. Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se especifiquen metas, actividades claras para su desarrollo, responsables, cronograma y recursos necesarios.
Alimentacion del modulo de SGSST, en el Sofware Isolución
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.5. / 2.2.4.6.6. / 2.2.4.6.7. 2.2.4.6.18. | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Objetivos del Sistema de Gestión de la. Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. |  | Compromiso de la Alta Dirección | Planificación Aplicación Política Objetivos | Actualizar, publicar y socializar: - Política - Objetivos SG-SST - Indicadores - Reglamento de higiene y seguridad industrial. |  |  | PROFESIONALES SG-SST OF. DE COMUNICACIONES |  |  | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.19. / 2.2.4.6.20. / 2.2.4.6.21. / 2.2.4.6.22. | Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. |  | Compromiso de la Alta Dirección | Objetivos Mejora Meta | Realizar seguimiento y análisis de las estadísticas de ausentismo por enfermedad común, laboral y AT y de los demas indicadores de gestión del sistema |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% |  |  |  |  | 12 | 0 | 0%
1072 | 2.2.4.6.14. | Comunicación. |  | Compromiso de la Alta Dirección | Planificación | Establecer mecanismos eficaces de comunicación para: 1. Responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas, relativas a la SST 2. Garantizar que se dé a conocer el Sg-SST a los trabajadores y contratistas; y, 3. Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de SST para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la entidad. |  |  | PROFESIONALES SG-SST, SECRETARIA GENERAL, COPASST |  |  | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% |  |  |  |  | 12 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.8. | Obligaciones de los Empleadores Recuersos |  | Compromiso de la Alta Dirección | Planificación | Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo, y el Copasst, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. |  |  | PROFESIONALES SG-SST, SECRETARIA GENERAL, COPASST |  |  | H | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.17. | Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST |  | Compromiso de la Alta Dirección | Evaluación Inicial | Dar cumplimiento mantener vigentes las prioridades en SST, acorde con los cambios en las condiciones y procesos de trabajo de la entidad y su entorno, y en concordancia con las modificaciones en la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales. |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% |  |  |  |  | 12 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.31. | Revisión por la alta dirección Liderazgo y compromiso |  | Compromiso de la Alta Dirección | Aplicación | Auditorías: Efectuar la revisión por la alta dirección, por lo menos una (1) vez al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan evaluar el cumplimiento de la gestion de SST. |  |  | SECRETARIA GENERAL. ALTA DIRECCION COPASST |  |  | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.8. | Obligaciones de los Empleadores Evaluación de Cumplimiento |  | Compromiso de la Alta Dirección | Planificación Aplicación | Realizar la revisión, actualizacion y seguimiento a la matriz legal. Revision de Peligros y Riesgos, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones. |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.11. | Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST. |  | Compromiso de la Alta Dirección | Aplicación | Actualizar, evaluar y llevar a cabo la inducción y reinducción del SG-SST a funcionarios, trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente. |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | V | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 2 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  |  |  |  | 6 | 0 | 0%
[6 empty] | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | [45 empty] | 11 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.28. | Obligaciones de los Empleadores |  | Compromiso de la Alta Dirección | Planificación | Hacer seguimiento al cumplimiento de lo estipulado en el manual de contratación el cual se actualizo con base en los criterios en materia Seguridad y Salud en el Trabajo - SST que deben cumplir los proveedores y contratistas. |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Compromiso de la Alta Dirección | Aplicación | Actualizar y hacer seguimiento al Manual de Contratación, Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. |  |  | PROFESIONALES SG-SST OF. DE CONTRATOS |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4 | 0 | 0%
|  |  |  | Compromiso de la Alta Dirección | Aplicación | Hacer seguimiento y solicitar evidencias de inducción y reinducción al SG-SST a proveedores. |  |  | PROFESIONALES SG-SST OF. DE CONTRATOS |  |  | H | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
[6 empty] | PROGRAMA DE AUDITORÍAS | [45 empty] | 5 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.29. /2.2.4.6.30. | Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST. Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Cumplimiento de los estandares Minimos Incidentes, no conformidades y acciones correctivas |  | Mejora Continua | Auditoría de Cumplimiento | Realizar auditoría interna al SG-SST, de acuerdo con el programa de auditoria de control Interno, definido por el Proceso Evaluación Independiente y la Coordinación de MIPG, |  |  | PROVEEDOR (Control Interno) |  |  | P | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Mejora Continua | Auditoría de Cumplimiento | Realizar auditoria Interna SG-SST, auditor interno independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación. |  |  | PROFESIONAL OF. PLANEACIÓN PROFESIONALES SG-SST, COPASST, |  |  | V | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | Mejora Continua | Mejora | Plan de Mejora Continua, hacer revisión por la Alta dirección al SGSST, de acuerdo al procedimiento interno definido y formalizado para tal efecto,los requisitos de la resolución 0312 de 2019 y los demas Líneamientos internos del modelo de gestión de la entidad. Formular las AP/AC/AM con base en el informe de auditoría interna y los resultados de la autoevaluación. |  |  | PROFESIONALES SG-SST, COPASST |  |  | A | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 0 | 0%
[6 empty] | COPASST | [45 empty] | 50 | 0 | 0%
Resolución 2013 de 1986 | Por la cual se reglamente la organización y funcionamiento de los commites de Medicina, Higiene y Seguridad industrial en los lugares de trabajo Comunicación Consulta y Participación de los trabaajdore, Toma de Conciencia |  |  | Compromiso de la Alta Dirección | Planificación | Planear, hacer seguimiento y acompañamiento al 100% de las reuniones programadas por el Comité COPASST |  |  | PROFESIONALES SG-SST COPASST |  |  | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% |  |  |  |  | 12 | 0 | 0%
[5 empty] | Hacer | Divulgar el cronograma anual de trabajo COPASST. (Reuniones y Capacitaciones) |  |  | PROFESIONALES SG-SST Y OF. DE COMUNICACIONES |  |  | H | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% |  |  |  |  | 12 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Capacitar a los miembros del COPASST, con el acompañamiento de la ARL |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 8 | 0 | 0% |  |  |  |  | 8 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Verificar el cumplimiento al Plan anual de Trabajo, (Actas Inspecciones, compromisos, capacitación). |  |  | PRESIDENTE/ SECRETARIO COPASST PROFESIONALES SG-SST |  |  | V | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% |  |  |  |  | 12 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Verificar que los integrantes cuenten con el certificado del curso de 50 horas SST |  |  | PRESIDENTE/ SECRETARIO COPASST PROFESIONALES SG-SST |  |  | V | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  |  |  |  | 6 | 0 | 0%
[6 empty] | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INDICADORES SG SST |  | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SG SST | [43 empty] | 11 | 0 | 0%
1072 de 2015 | Cap. 6 Art. 2.2.4.6.21 Art. 2.2.4.6.22 | Ejecución y seguimiento del Plan anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo; así como su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión; |  | Gestion de Peligros y riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Planificación Aplicación | Indicadores que evalúan estructura, proceso y resultado del SST, actualizar y ejecutar el programa de capacitación en SST, el cronograma de trabajo e indicadores. Realizar informe de cierre del programa de Capacitaciones SST. |  |  | PROFESIONAL DE BIENESTAR Y PROFESIONALES SG-SST |  |  | P V | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 11 | 0 | 0% |  |  |  |  | 11 | 0 | 0%
[6 empty] | CONDICIONES DE SALUD EN EL TRABAJO | [45 empty] | 40 | 1 | 2.5%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. | Gestión de los peligros y riesgos |  | Condiciones de Salud | Planificación Aplicación | Aplicar encuesta de descripción socio demográfica. |  |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  |  | P | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Elaborar el programa de Medicina Laboral y preventiva |  |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  |  | P | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común. |  |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% |  |  |  |  | 6 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Coordinar la ejecución de las reuniones de mesas laborales ATEL y hacer acompañamiento. |  |  | PROFESIONALES SG-SST, COPASST |  |  | V | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% |  |  |  |  | 5 | 1 | 20%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Programar y llevar a cabo actividades de intervención de las condiciones de salud de acuerdo a los hallazgos de los exámenes médico ocupacionales periódicos (conceptos médicos individuales). |  |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% |  |  |  |  | 12 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Realizar registro de Ausentismo por Enfermedad común, Enfermedad Laboral y Accidente de Trabajo. |  |  | PROFESIONALES SG-SST, COPASST |  |  | H | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 0% |  |  |  |  | 6 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Planear, programar y Desarrollar diferentes actividades en la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Actividades de promoción y prevención, |  |  | PROFESIONALES SG-SST PROFESIONAL DE BIENESTAR |  |  | H | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
[6 empty] | SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PREVENCIÓN EN DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS - DME | [45 empty] | 33 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. | Gestión de los peligros y riesgos |  | Condiciones de Salud | Planificación Aplicación | Elaborar y ejecutar el programa de Medicina laboral y Preventiva del Sistema de Vigilancia Epidemiologia |  |  | PSICOLOGO PROFESIONALES SG-SST |  |  | P | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 10 | 0 | 0% |  |  |  |  | 10 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Hacer seguimiento a casos blancos y recomendaciones establecidas en diagnóstico de condiciones de salud efectuado en 2020. |  |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Realizar Inspecciones de puestos de trabajo, según necesidad y requerimientos |  |  | PROFESIONALES SG-SST, GESTOR ARL |  |  | H | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Realizar Capacitaciones básicas de ley en riesgo biomecánico (Prevención de traumas acumulativos) - Administrativo, operativos profesional y asistencial |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 7 | 0 | 0% |  |  |  |  | 7 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Dar continuidad al programa de pausas activas, tips ergonomía y gimnasia laboral. |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Realizar informe de cierre del SVE año 2020 |  |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4 | 0 | 0%
[6 empty] | PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | [45 empty] | 15 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. | Gestión de los peligros y riesgos |  | Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Elaborar el cronograma para la ejecución del programa, incluidas campañas, capacitaciones y hacer el respectivo seguimiento. |  |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Actualizar y ejecutar el programa de estilos de vida saludable. |  |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Realizar analisis y evaluación de enfermedad laboral y Comun de los funcionarios. |  |  | PROFESIONALES SG-SST, PROVEEDOR EXTERNO |  |  | P | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
[6 empty] | SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGO PSICOSOCIAL | [45 empty] | 30 | 0 | 0%
2646 de 2008 | Cap. III Art. 17 Núm.. 3.1 | Elaboración de Estudios Previos y Seguimiento al proceso de Contratación. |  | Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Psicologo para la intervención de las condiciones de Salud de los Funcionarios de la entidad entre otros. |  |  | PROFESIONALES SG-SST, PROVEEDOR EXTERNO |  |  | H | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
2646 de 2008 | RES. 2646/2008Cap. III Art. 17 Núm.. 3.1 | Intervención y Evaluación de los factores psicosociales y de sus efectos, criterios para intervencion de los factores Psicosociales. |  |  | Planificación Aplicación | Medición del riesgo psicosocial a servidores(as) de la Entidad (Aplicación de instrumentos, tabulación de resultados y elaboración del informe). |  |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
2646 de 2008 | Cap. III Art. 17 Núm.. 3.2 | Establecimiento de criterios para identificar grupos prioritarios de atención, mediante asociaciones entre factores de riesgo psicosocial y sus efectos |  |  | Planificación Aplicación | Realizar actividades educativas y formativas, dentro del programa continuo, y realizarlo de manera paralelo a la modificacion de condiciones de trabajo. |  |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  |  | P | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
2646 de 2008 | Cap. III Art. 17 Núm.. 3.3 | Establecimiento de medidas de intervención, incluidos los indicadores para evaluar el resultado de las mismas |  |  | Planificación Aplicación | Metodologia de intervención: Diseño y ejecución de conformidad con la cultura y clima organizacional de la entidad. Asesoría y Acompañamiento Emocional a Servidores(as) seleccionados(as) |  |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
2646 de 2008 | Cap. III Art. 17 Núm.. 3.3 |  |  |  | Planificación Aplicación | Capacitación: Promoción de la Salud Mental, revención del Riesgo Psicosocial a la(s) dependencia(s) seleccionada(s) |  |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST, ARL |  |  | H | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
2646 de 2008 | Cap. III Art. 14 Núm.. 1.4 | Realizar actividades de capacitación sobre resolución de conflictos y desarrollo de habilidades sociales para la concertación y la negociación, dirigidas a los niveles directivos, mandos medios y a los trabajadores que forman parte del comité de conciliación o convivencia laboral de la empresa, que les permita mediar en situaciones de acoso laboral. |  |  | Planificación Aplicación | Capacitación: al Comité de Convivencia Laboral - Conformación y Capacitación de nuevo comité de convivencia. |  |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
2646 de 2008 | Cap. III Art. 17 Núm.. 3.4 | Seguimiento de resultados logrados con las medidas de intervención y planeación de nuevas acciones o mecanismos para atender las necesidades prioritarias de los grupos. |  |  | Planificación Aplicación | Seguimiento al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial, según resultados de la intervencion 2021. |  |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  |  | V | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 0% |  |  |  |  | 6 | 0 | 0%
[6 empty] | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ALCOHOLISMO, TABAQUISMO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | [45 empty] | 11 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. | Gestión de los peligros y riesgos |  | Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Actualizar y ejecutar el programa de Prevencion de Consumo de Sustancias Psicoactivas |  |  | PSICOLOGO Y PROFESIONALES SG-SST |  |  | P | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 0% |  |  |  |  | 6 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Elaborar el cronograma para la ejecución del programa, incluidas campañas, capacitaciones y estadisticas y hacer el respectivo seguimiento. |  |  | PROFESIONALES SG-SST, PROVEEDOR EXTERNO |  |  | H | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
[6 empty] | CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [45 empty] | 40 | 1 | 2.5%
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DEL RIESGO Y DETERMINACION DE CONTROLES.
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.15. 2.2.4.6.32. | Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. |  | Identificación de Peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo Condiciones de Seguridad | Planificación | Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y determinación de controles. Se actualizar el contenido de la Matriz. |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
[5 empty] | Mejora | Implementar las medidas de intervención y control definidas en la matriz de peligros y riesgos, de acuerdo a la priorización establecida en dicho documento para cada peligro y riesgo identificado. |  |  |  |  | PROFESIONALES SG-SST | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Mejora | Actualizar y documentar Procedimiento de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y determinacion de Controles Notificación, Investigación de Incidentes, Accidentes |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 1 | 25% |  |  |  |  | 4 | 1 | 25%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Acompañamiento en la realización de las mediciones ambientales ocupacionales (según matriz de peligros). |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Intervención de las recomendaciones emitidas en las mediciones ambientales ocupacionales realizads en 2019. |  |  | PROFESIONALES SG-SST, COPASST |  |  | V | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Realizar la investigación de accidentes e incidentes de trabajo, formular planes de acción y cierre de compromisos. |  |  | PROFESIONALES SG-SST, COPASST |  |  | V | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
[5 empty] | Mejora | Efectuar el seguimiento de las investigaciones de accidentes e incidentes. |  |  | PROFESIONALES SG-SST, COPASST |  |  | V | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Divulgar las lecciones aprendidas de accidentes e incidentes de trabajo - tips de seguridad. |  |  | PROFESIONALES SG-SST, COPASST |  |  | H | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Mantener actualizadas las estadísticas de accidentes e incidentes de trabajo. Realizar el informe de análisis de estadísticas de accidentes e incidentes de trabajo (indicadores de IF, IS, LI). |  |  | PROFESIONALES SG-SST, COPASST |  |  | H | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Elaborar y comunicar tips en Autocuidado. |  |  | PROFESIONALES SG-SSST |  |  | H | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 | 12 | 0 | 0% |  |  |  |  | 12 | 0 | 0%
[6 empty] | PROGRAMA DE INSPECCIONES | [45 empty] | 7 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. | Gestión de los peligros y riesgos |  | Condiciones de Seguridad | Planificación Aplicación | Actualizar, ejecutar y hacer seguimiento al programa de inspecciones (botiquines, extintores, señalización, orden y aseo, EPP |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | P | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Actualizar y hacer seguimiento al programa de inspecciones Locativas, inspecciones planeadas y no planeadas. |  |  | PROFESIONALES SG-SST GESTOR ARL |  |  | H | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
[6 empty] | ACCIDENTES E INCIDENTES | [45 empty] | 3 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.15. 2.2.4.6.32. | Investigación de Incidentes, Accidentes laborales y enfermedades laborales. Eliminar peligros y reducir riesgos para el SST. Incidentes, no conformidades y acciones corectivas. |  | Condiciones de Seguridad |  | Realizar investigación de accidentes e incidentes laborales. Formular planes de acción. |  |  | PROFESIONALES SG-SST Y COPASST |  |  | P | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Divular las lecciones aprendidas de accidentes e incidentes laborales. |  |  | PROFESIONALES SG-SST Y COPASST |  |  | H | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Realizar el Informe de analisis de estadisticas de accidentes e incidentes laborales (Indicadores IF,IS,LI). |  |  | PROFESIONALES SG-SST Y COPASST |  |  | H | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | [45 empty] | 3 | 0 | 0%
Res. 666 de 2020 |  | Resolucion 777 de 2 de junio de 2021 Protocolos de Bioseguridad |  | Medidas de prevención y control | Planificación Aplicación | Revision y actualización Protocolo de Bioseguridad Orientar las medidas generales de autocuidado y de Bioseguridad en el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19 -incorporar en el desarrollo de todas las actividades |  |  |  | PROFESIONALES SG-SST, COPASST |  | P | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | Planificación Aplicación | Continuar con Campañas, Socializacion y capacitaciones de protocolos de Bioseguridad |  |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  | H | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Actualizar formatos de acuerdo con las normas vigentes expedidas por pandemia COVID-19 para 2022 |  |  |  | PROFESIONALES SG-SST, |  | H | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | [45 empty] | 8 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.24. | Medidas de prevención y control |  | Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Actualizar formatos, guias, y procedimientos para la entrega de Elementos de protección personal. |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | P | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Hacer seguimiento a las compras de Elementos de Proteccion Personal (EPP) COVID-19 |  |  | ENCARGADO SG-SST, ENCARGADO DE ALMACEN |  |  | H | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Hacer entrega, inspección, reposición y verificación de los elementos de proteccion personal. Covid-19 |  |  | ENCARGADO SG-SST, ENCARGADO DE ALMACEN |  |  | H | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Hacer seguimiento a las compras de Elementos de Proteccion Personal (BRIGADAS, BOTIQUENES) |  |  | ENCARGADO SG-SST, ENCARGADO DE ALMACEN |  |  | H | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0%
[6 empty] | PLAN DE EMERGENCIAS | [45 empty] | 11 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. / 2.2.4.6.24. | Gestión de los peligros y riesgos Medidas de prevención y control |  | Condiciones de Seguridad | Planificación Aplicación | Ejecutar el programa segun el Manual de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, análisis de vulnerabilidad de la entidad. |  |  | ENCARGADO SG-SST, GESTION CALIDAD |  |  | P | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Divulgar el Manual de Prevención y preparación respuesta ante emergencias de la entidad. Capacitaciones. |  |  | ENCARGADO SG-SST Y COMUNICACIONES |  |  | H | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | Se realizará la divulgación en el marco de la inducción a los funcionarios |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Elaborar el cronograma de capacitación, reuniones y actividades de la brigada de emergencias y hacer el seguimiento. |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | Se realiza el cronograma en el mes de Enero de 2022 y el seguimiento se realiza de manera mensual. |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Programar y ejecutar simulacros de evacuación, gestionar las acciones necesarias para llevar a cabo la semana de la preparación y respuesta ante emergencias y presentar el respectivo informe. |  |  | ENCARGADO SG-SST , COPASST Y BRIGADA DE EMERGENCIAS |  |  | H | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación | Divulgar protocolo de primeros auxilios. (Area Protegida) |  |  | ENCARGADO SG-SST |  |  | P H | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Aplicación | Realizar la inspección a extintores, y botiquines incluyendo Sede Dansocial. |  |  | ENCARGADO SG-SST , COPASST Y BRIGADA DE EMERGENCIAS |  |  | V | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Hacer Seguimiento a la actualización de los Planos de Evacuación, incluir señalización. |  |  | ENCARGADO SG-SST Y BRIGADA DE EMERGENCIAS |  |  | H | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Garantizar recarga de extintores, compra y hacer seguimiento. INCLUIR SEDE DANSOCIAL. |  |  | ENCARGADO SG-SST ENCARGADO DE ALMACEN |  |  | H | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS DE ALTURAS | [45 empty] | 4 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. / 2.2.4.6.24. | Gestión de los peligros y riesgos Medidas de prevención y control |  | Gestión de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación Aplicación | Elaborar y divulgar el programa de prevención y protección contra caídas. |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | P | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Realizar informe del programa de prevencion e Indicadores |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | H | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | PROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO PÚBLICO | [45 empty] | 7 | 0 | 0%
Decreto 1072 de 2015 | 2.2.4.6.23. | Gestión de los peligros y riesgos |  | Subprograma de Prevención en Riesgo Público | Planificación Aplicación | Elaborar el programa de Riesgo Publico y Seguridad Vial, realizar camañas y hacer seguimiento. |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | P | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
[5 empty] | Planificación Aplicación | Elaborar el cronograma para la ejecución del programa, incluidas campañas, capacitaciones y hacer el respectivo seguimiento. |  |  | PROFESIONALES SG-SST |  |  | V | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4 | 0 | 0%
SEGUIMIENTO
INDICADOR DE GESTION POR MES | [12 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | TOTAL TRIMESTRE |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | TOTAL TRIMESTRE |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | TOTAL TRIMESTRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL TRIMESTRE |  | % Total de Cumplimiento del programa anual
[13 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Actividades Ejecutadas/ Actividades programadas | [12 empty] | 44 | 1 | 33 | 0 | 49 | 0 | 126 | 1 | 26 | 0 | 45 | 0 | 28 | 0 | 99 | 0 | 17 | 0 | 40 | 1 | 17 | 0 | 74 | 1 | 12 | 1 | 25 | 0 | 13 | 0 | 50 | 1
% de Ejecución mensual | [12 empty] | 2.273% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2.5% |  | 0% |  |  |  | 8.333% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | PROGRAMADAS | 349
% de Cumplimiento de meta trimestral | [18 empty] | 90% | [7 empty] | 90% | [7 empty] | 90% | [7 empty] | 90% |  | EJECUTADAS | 3 |  |  | 0.8596%
% de Cumplimiento Trimestral | [18 empty] | 0.7937% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 1.351% | [7 empty] | 2% |  | PROMEDIO | 1.036%
[12 empty] | Enero | 2.273%
[12 empty] | Febrero | 0%
[12 empty] | Marzo | 0%
[12 empty] | Abril | 0%
[12 empty] | Mayo | 0%
[12 empty] | Junio | 0%
[12 empty] | Julio | 0%
[12 empty] | Agosto | 2.5%
[12 empty] | Septiembre | 0%
[12 empty] | Octubre | 8.333%
[12 empty] | Noviembre | 0%
[12 empty] | Diciembre | 0%
APROBACIÓN
Nombre | [10 empty] | Firma |  |  |  |  | Nombre | [10 empty] | Firma |  |  |  |  | Nombre | [17 empty] | Firma
SUPERINTENDENTE |  |  | VIVIAN CAROLINA BARLIZA ILLIDGE | [7 empty] | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO Acta No 23 – 2022 Se somete a aprobación del comité el plan de seguridad y salud en el trabajo. Se aprueba el plan. |  |  |  |  | PRESIDENTE COPASST |  |  | YINA PAOLA GUTIERREZ CASTELLANOS | [12 empty] | ENCARGADO DEL SG-SST |  |  |  | CLAUDIA LICINIA SANCHEZ RIVAS
Proceso (s) Relacionado (s): | [27 empty] | Elaboró: María Victoria Ballesteros – Claudia Sánchez
Gestion Integral de Talento Humano | [27 empty] | Revisó: Katherine Luna Patiño
Aprobó: Katherine Luna Patiño
Fecha de creación: Noviembre de 2020

## PLAN DE TRABAJO SST 2019 (hidden)
PLAN ANUAL DE TRABAJO SG-SST 2019
OBJETIVOS DEL SG-SST |  |  | Promover, mantener y mejorara la salud y condiciones laborales de los funcionarios y contratistas en el desarrollo de sus funciones mediante la identificación valoración y control de peligros y riesgos procurando su bienestar fisico, mental y social. Asi mismo la proteccion de los demas recursos de la entidad, acciones encaminadas a la mejora continua y al cumplimiento de la normatividad vigente
METAS DEL SG-SST |  |  | Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia.
Mantener por debajo del 3% el indice de prevalencia de enfermedades asociadas al peligro psicosocial y biomecanico
INDICADOR |  |  | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL |  |  | Establecer actividades que permitan el cumplimiento de los estandares minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, dichas actividades con los recursos necesarios, el responsable y fechas determinadas
METAS DEL PLAN ANUAL |  |  | Alcanzar como minimo el 75% de eficacia en la ejecuciondel Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo
PUBLICO OBJETIVO |  |  | Todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación. Funcionarios, contratistas y subcontratistas (persona natural)
SISTEMA DE COMUNICACIÓN |  |  | Medios Electronicos (Correos, Carteleras. Piezas graficas)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPONENTE |  | P- PROGRAMADO | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLES | FECHA DE INICIO (05/02/2019) | FECHA DE FINALIZACIÓN (28/12/2019) | RECURSOS | OBSERVACIONES
E- EJECUTADO
| ACTIVIDAD | DEFINICION | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
DESARROLLO Y PLANIFICACION DEL SG-SST | EVALUACION INICIAL IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | La evaluación inicial es uno de los requisitos del Decreto 1072 de 2015 para la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). La evaluación inicial debe reflejar el estado actual de la organización en temas de seguridad y salud en el trabajo. La evaluacion inicial se realizo en 2018 con el fin establecer el Plan de Trabajo anual 2019. Esta es la base para la planificación del SG-SST. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-08-01 | 2019-12-31 | ARL POSITIVA
| DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2019 | Que el Capitulo 6 del Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de SST que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2.2.4.6.8. del pluricitado Decreto 1072. de 2015, como parte de las obligaciones de los empleadores en desarrollo del Sistema de Gestión de SST, está la de garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de SST, en armonía con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31
| PUBLICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE SST Y OBJETIVO.(INTEGRADO EN EL SIG) | Actividad tendiente a: Garantizar a todos sus trabajadores un ambiente de trabajo seguro mediante el control de los factores de riesgo ocupacionales para evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, y fomentar estilos de trabajo y vida saludable para procurar el más alto grado de bienestar físico y mental. |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| DISEÑO DEL MANUAL DEL SG-SST DECRETO 1072/2015 4 COMPONENTES | Actividad tendiente a: Establecer los lineamientos y directrices de La Supersolidaria, dando cumplimiento a las normas legales vigentes en Colombia. | [25 empty] | 2019-02-05 | 2019-12-31
| DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE TRABAJO - REINVERSION ARL - SEGUIMIETNO | De acuerdo a los resultados arrojados por la evaluación inicial, se establece el plan de trabajo, luego de haber definido las prioridades en seguridad y salud en el trabajo. Con el fin de alcanzar todos objetivos propuestos en el SG –SST, identificando las metas, responsabilidades, recursos y cronograma de cada actividad. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | ARL POSITIVA
| PLAN DE TRABAJO ANUAL SST | SU OBJETIVO ES: Integrar las actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, seguridad e higiene industrial las cuales están encaminadas a mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo lo que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Ademas de Garantizar el cumplimiento y seguimiento de los diferentes objetivos mediante el establecimiento de metas, indicadores y planes de acción correspondientes. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| PROYECCION DE RECURSOS PARA EL SG-SST | Se contara con un proyecto de Inversion por parte de la Oficina de Planeación |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | PLANEACION
| SEGUIMIENTO A EJECUCION PRESUPUESTAL | El Seguimiento se realizara de forma trimestral |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| NECESIDADES DE CAPACITACION | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| ESTABLECER PROGRAMA DE CAPACITACION EN SG-SST | La capacitación tiene como objetivo fortalecer los conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias, a todos los trabajadores de la Supersolidaria. En búsqueda de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que se puedan desencadenar por la ausencia de conocimientos y buenas prácticas de trabajo seguro, por otro lado el entrenamiento consta de un conjunto de actividades orientadas a proporcionar a los trabajadores la importancia de la seguridad en su lugar de trabajo. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| INDUCCION Y REINDUCCION |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
REQUISITOS LEGALES
| MEDICION CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DE 2015, SEGUIMIENTO FASES RESOLUCION 1111 DE 2017 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-05-05 | 2019-05-31 | PLANEACION
| REVISION MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZACION 2019 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | PLA Y CALIDAD
RENDICION DE CUENTAS
| RESULTADOS SG-SST | [11 empty] | 1 | [13 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| COMUNICAR Y DIFUNDIR RESPONSABILIDADES EN SST CONFORME AL DECRETO 1072 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
PARTICIPACION, COMUNICACIÓN Y CONSULTA
| SOCIALIZACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| ACTIVIDADES | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
INVESTIGACION ATEL | DESIGNACION RESPONSABLES DE REPORTE Y GESTION A SINIESTROS | La investigación de accidentes de trabajo permite a la Entidad desarrollar acciones reactivas que tienen como propósito identificar y analizar las causas directas o indirectas que intervinieron en el incidentes y/o accidente, con el fin de priorizar factores de riesgo y aplicar acciones preventivas y correctivas tendientes a la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-05 | 2019-12-31 | ARL POSITIVA
| SEGUIMIENTO A MEDIDAS DE INTERVENCION AT Y EL | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-05 | 2019-12-31 | COPASST
| TALLER DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y AT | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-05-01 | 2019-05-31 | COPASST
| ACTIVIDADES | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PREVENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS | INTEGRACION DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA | Actividad tendiente a : Organizar un grupo de personas, capacitarlas para emergencias, dado que serán los responsables de combatirlas de manera preventiva o ante eventualidades de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro de las instalaciones de la Supersolidaria, cuya función esta orientada a salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos. |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 28//02/2019 | BRIGADA
| PUBLICAR Y SOCIALIZAR PLAN DE EMERGENCIAS | El plan de emergencias debe cubrir el manejo de las amenazas naturales, tecnológicas y sociales para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| SOCIALIZAR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS BRIGADISTAS | Actividad tendiente a Estructurar los Procedimientos Operativos Normalizados de prevención y atención, como resultado del proceso de análisis y gestión del Plan de Emergencia y contingencias de la entidad. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-03-30 | SECRETARIA GENERAL
| SEGUIMIENTO E INSPECCION A EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| DISEÑO DE PROTOCOLOS DE EMERGENCIA PARA VISITANTES | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-06-01 | 2019-06-30 | BRIGADA
| CAPACITACIONES BRIGADAS DE EMERGENCIA | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | PLANEACION
| TALLER DE ROLES BRIGADISTAS ACOMPAÑAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS | [26 empty] | 2019-02-05 | 2019-12-31 | PLANEACION
| PARTICIPACION SIMULACROS DE EVACUACION | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-10-01 | 2019-10-31 | BRIGADA
| SEGUIMIENTO E INSPECCION A EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-05-01 | 2019-05-31 | BRIGADA
COPASS Y COMITÉ DE CONVIVENCIA | ACTICVIDADES | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | Las entidades y empresas públicas, por disposición legal, han conformado comités al interior de las mismas, conformadas por representantes de los trabajadores y de los empleadores. El comité de convivencia laboral, tiene como finalidad contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que puedan afectar su salud, como es el caso del estrés ocupacional y el acoso laboral, según lo reglamentó la Resolución 652 de 2012 y su modificación en la Resolución 1356 del mismo año, expedidas por el Ministerio del Trabajo, resulta de vital trascendencia obtener herramientas que les permitan prevenir el acoso laboral y sexual para contribuir con el bienestar de los trabajadores. Por su parte el COPASST, se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la entidad a través de actividades de promoción, información y divulgación, para ello es importante precisar las facultades y responsabilidades para llevar a cabo dicho fin. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| ELABORACION DE ACTAS SEGUIMIENTO A COMPROMISOS | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | COPASST
| CONFORMACION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| CAPACITAR COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| CREACION COMITÉ COE | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | COPASST
| SEGUIMIENTO PLAN DE CAPACITACION | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-02-05 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| ACTIVIDADES GENERALES | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| EVALUACIONES MEDICAS PERIODICAS | Actividades y acciones que promueven la prevención y control de patologías asociadas con factores de riesgos laborales; ubicando a las personas en sitios de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolas en aptitud de producción de trabajo. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-10-01 | 2019-10-31 | SECRETARIA GENERAL
| SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES CONDICIONES DE SALUD | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| ELABORAR PROGRAMAS DE VIGILANCIA SUGERIDOS EN DIAGNOSTICO DE CONDIIONES DE SALUD | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE
| ELABORAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE VGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL - PVE | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-05-01 | 2019-05-31 | SECRETARIA GENERAL
| REALIZAR EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS EN SALUD DE LOS TRABAJADORES TANTO DE ORIGEN LABORAL COMO COMÚN. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| SEMANA DE LA SALUD | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-10-01 | 2019-10-31 | SECRETARIA GENERAL
| DISEÑAR PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE, INCLUYENDO CAMPAÑAS ESPECÍFICAS TENDIENTES A LA PREVENCIÓN Y CONTROL, DE LA FARMACODEPENDENCIA, EL ALCOHOLISMO Y EL TABAQUISMO, ENTRE OTROS | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-05-30 | SECRETARIA GENERAL
| SENSIBILIZACION ENTORNO SALUDABLE | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
| CAMPAÑAS DE PROMOCION Y PREVENCION (Jornada Higiene postural, Risoterapia, Pausas activas, pausas mentales,Rumboterpia) | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| REALIZAR REGISTROS DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD COMÚN, ENFERMEDAD LABORAL Y ACCIDENTES DE TRABAJO. | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| PROGRAMA DE INSPECCIONES | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AMBIENTE DE TRABAJO SALUDABLE) | INSPECCIONES PUESTOS DE TRABAJO SEGÚN REQUERIMIENTO. | Actividad tendiente a mejorar las condiciones de puestos de trabajo de los funcionarios y su calidad de vida laboral. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | SECRETARIA GENERAL
| INSPECCIONES PLANEADAS Y NO PLANEADAS EN AREAS DE TRABAJO. Dentro del programa de inspecciones se deben contemplar las siguientes: •Inspecciones de seguridad locativa •Inspección de botiquines •Inspección de equipos especializados •Inspección de EPPs •Inspección de herramientas •Inspección de instalaciones eléctricas •Inspección de instalaciones sanitarias Regulado por el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.12, punto 14; artículo 2.2.4.6.21, punto 6; artículo 2.2.4.6.22, punto 5; artículo 2.2.4.6.24, parágrafo 2. | Actividad tendiente a mejorar las condiciones fisicas, bio-mecanicas, ambientales de iluminación y ruido de la infraestructura. Las inspecciones son un elemento determinante para la evaluación y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-11-30
[27 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL |  |  | BRIGADA
[27 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL |  |  | BRIGADA
HIGIENE Y AMBIENTE DE TRABAJO
| GESTIONAR PROGRAMA DE MEDICIONES HIGIENICAS | La higiene ambiental, implica el cuidado de los factores químicos, físicos y biológicos externos a la persona. Se trata de factores que podrían incidir en la salud: por lo tanto, el objetivo de la higiene ambiental es prevenir las enfermedades a partir de la creación de ambientes saludables. | [24 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-06-01 | 2019-10-31 | PLANEACION
| INSPECCION PUESTOS DE TRABAJO, PELIGRO BIOMECANICO, FISICO ILUMINACION | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-06-30 | SECRETARIA GENERAL
| IDENTIFIAR PELIGROS, VALORAR RIESGOS Y DETERMINAR CONTROLES | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-04-01 | 2019-06-30 | SECRETARIA GENERAL
| RESULTADOS SG-SST | DEFINICION | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
AUDITORIA Y SEGUIMIENTO |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| PLAN DE AUDITORIA DEL SG-SST (Participacion COPASST) | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-11-01 | 2019-11-30 | SECRETARIA GENERAL
| AUDITORIA INTERNA | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | 2019-11-01 | 2019-11-30 | CONTROL INTERNO
| REVISION DE INDICADORES (Estructura, Proceso y Resultado) | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | Trimestral | Trimestral | PLANEACION
| CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE ESTANDARES MINIMOS | [25 empty] | ENCARGADO SG-SST GESTOR ARL | Mensual | Mensual | PLANEACION
| Total Actividades |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
|  | 1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
|  | Actividades programadas en el mes | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | 12 |  | 75%
|  | % Ejecucion Mensual del Programa POE | 50% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | % Cumplimiento Meta en el Mes | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90%
AMA RIESGO
|  | Aprobación | [28 empty] | Firma
SECRETARIA GENERAL
PRESIDENTE COPASST
SUPERVISOR DEL SG-SST
PLANEACION