## Programa
|  | ANEXO No. 2 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA ACTUAL EQUIPO DE AUDITORIA (PARA APROBACIÓN CICCI MARZO 2023) AÑO: 2023 | [17 empty] | Código: FT-COIN-001 | ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR ANTES DE LA AUDITORIA (PENDIENTE PROGRAMACIÓN AUDITORIAS DE CALIDAD EN COORDINACIÓN CON LA OAPS) (Algunas de las cuales según corresponda deberán incluirse en el Alcance) 1. Coordinar con todos y cada uno de los procesos auditados una fecha para la realización de una reunión de entendimiento del Proceso, a la cual asistirá la totalidad de los miembros del equipo auditor, en ella el lider de la auditoría podrá determinar o establecer la información que se requiera para el desarrollo de la Auditoría, de tal manera que sea analizada, evaluada y consolidada. (Realizar dicha solicitud mediante memorando remitido a los lideres de los procesos al inicio del año) 2. Elaborar Memorando dirigido a todos los lideres de los procesos con aviso a los funcionarios encargados de la auditoria, en el cual se remita el Programa Anual de Auditoria aprobado por el CICCI (para su conocimiento y programación correspondiente) 3. Realizar el entendimiento del proceso, mediante la lectura de la caracterización, manuales, guías y procedimientos. 4. Solicitar mediante memorando en eSigna al área que corresponda la información requerida para el desarrollo de la auditoria, el (los) cual(es) deberá(n) emitirse de 15 a 30 días antes del inicio de la auditoría. En dicho(s) memorando(s) se deberá incluir la carta de representación y entre otros los siguientes temas: a. Solicitar fecha en la cual se realizará la reunión de acta de inició de auditoria (la cual deberá suscribirse y firmarse por parte del líder del proceso y el líder de la auditoria) b. Información que permita evidenciar el monitoreo de los riesgos institucionales y de corrupción y controles al proceso a auditar (OAPS) (En los procesos que aplique) c. Información que permita realizar las pruebas de cumplimiento que sean requeridas para validar y verificar el adecuado funcionamiento del proceso de acuerdo al alcance establecido. d. Información que permita verificar las acciones implementadas por el proceso auditado para cumplir con los lineamientos establecidos en el formato para la evaluación del SCI (Es obligatorio revisar por parte dle Equipo Auditor que lineamientos corresponden al proceso auditado) f. Ultimo autodiagnóstico desarrollado por el proceso a auditar (Coordinar con la OAPS - Monitoreo y estado actual) g. Indicadores del proceso con la ultima actualización realizada (Coordinar con la OAPS - Formulación y seguimiento acorde con periodicidad) h. Información que permita realizar seguimiento a los Planes de mejoramiento anteriores suscritos con la Oficina de Control Interno - OCI; con la Contraloría General de la República - CGR y/o con el Archivo General de la Nación -AGN (en caso de que apliquen - verificar si existen hallazgos) i. información requerida por el coordinador de Gestión Documental para validar cumplimiento de las normas de gestión documental (Trabajo en equipo con el coordinador de GD responsable de adelantar la auditoria) j. Envío de la Carta de compromiso al líder del proceso o unidad de auditoria auditada para firma y devolución | ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR DURANTE LA AUDITORIA (Algunas de las cuales según corresponda deberán incluirse en el Alcance) 1. Elaborar el FT-COIN-003 Plan de Auditoria Auditoria a la Unidad Auditable, estableciendo el objetivo, alcance, actividades y pruebas a desarrollar a la unidad auditable. 2. Diligenciar el FT–COIN-004 Índice Papeles De Trabajo 3. Determinar la muestra de auditoria, si se requiere, diligenciando el FT-COIN-002 Determinación de la muestra de Auditoria, para establecer el tamaño de muestra acorde con la formulación existente. 4. Realizar reunión de inicio de la Auditoría con los funcionarios responsables. Se deja evidencia en el formato FT-COIN-005 Reunión de inicio (Procesos) 5. Verificación y validación del Monitoreo a la gestión de los riesgos institucionales y de corrupción asociados al proceso o unidad auditable, los controles aplicados, sus soportes y su efectividad. 6. Verificación del cumplimiento de la normatividad vigente relacionada al proceso o unidad auditable y de los procedimientos relacionados. 7. Revisión y verificación de la implementación de Políticas en el proceso en caso de aplicar. 8. Ejecutar la auditoria de forma que se desarrollen las pruebas de auditoría (Realización de pruebas de cumplimiento, sustantivas u otras) - Papeles de Trabajo y se obtenga la evidencia objetiva para evaluar y determinar el grado de cumplimiento del proceso con los criterios de auditoria. 9. Verificación de las acciones implementadas por la unidad auditable para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el formato para la evaluación del SCI que se encuentran a cargo del proceso 10. Análisis y verificación de la información incluida en el autodiagnóstico en caso de que aplique 11. Validación del cumplimiento de indicadores y de su adecuada formulación 12. Verificación y seguimiento a los planes de mejoramiento anteriores suscritos con la OCI y/o con la CGR y/o el AGN (en caso de aplicar) 13. Verificación del cumplimiento de las normas de Gestión documental por parte del auditor asignado por la SG 14. Discusión de todas y cada una de las observaciones (hallazgos) realizados con la persona responsable de atender la auditoria 14. Elaboración de informe para contradicción y envío del mismo por correo electrónico (Se debe tener en cuenta que el mismo requiere de 5 días hábiles para respuesta por parte del auditado) 15. Analizar respuesta emitida por el proceso auditado e informar posición de la OCI frente a la respuesta emitida. 16. En caso de presentarse discrepancias sobre las observaciones y las respuestas emitidas solicitar la programación de una mesa técnica el mismo día o al día siguiente de emitidad la respuesta por el proceso auditado, en la cual se discutiran nuevamenente las observaciones y los argumentos de no aceptación por parte del área. 17. Realizar reunión de Cierre, con los funcionarios responsables del proceso, auditoría especial o seguimiento dejando evidencia en el FT–COIN-006 Reunión de cierre (Durante la reunión de cierre el equipo auditor deberá hacer énfasis en el cumplimiento de los tiempos establecidos para la elaboración y entrega a la OCI de los planes de mejoramiento y en caso de no haberse aceptado las observaciones realizadas informar que se emitirá el informe y paralelamente se solicitará reunión extraordinaria al CICCI en la cual se presentará el informé para dirimir el conflicto y validar el mismo) 18. Elaborar memorando remisorio en eSigna dirigido al Superintendente de la Economía Solidaria, con aviso al responsable del proceso, funcionarios delegados para atender la auditoria y al Asesor del Despacho, en el cual se deberá adjuntar el Informe de Auditora del proceso, auditoría Especial o seguimiento, con las observaciones encontradas y las recomendaciones de mejora, dejando evidencia en el FT-COIN-007 Informe definitivo de Auditoria y adjuntando formato FT-COIN-008 - Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento, para que el líder de proceso suscriba el respectivo plan de mejoramiento dentro de los tiempos definidos (en caso de que aplique) 19. Solicitar por medio de correo electrónico a la Secretaria Ejecutiva el envío del informe firmado al profesional de comunicaciones para la publicación del informe definitivo de auditoria así como de los archivos que requiera para su entendimiento | AUTODIAGNÓSTICOS QUE SE DEBEN VERIFICAR (COORDINAR CON LA OAPS) (Obligatorio dejar evidencia en el informe de auditoria especifico o del proceso al cual corresponde)
[20 empty] | Nov-2020 |  |  | 1. Autodiagnóstico de Gestión de Talento Humano (GITH) - Daniel Ricardo Gonzalez Cuadros
2. Autodiagnóstico de Integridad - Daniel Ricardo Gonzalez Cuadros
[20 empty] | Revisión: 00 |  |  | 3. Autodiagnóstico de Gestión de Conflicto de Intereses - Daniel Ricardo Gonzalez Cuadros
4. Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información - Jorge Armando Marimón
5. Autodiágnostico de Plan Anticorrupción - Ana Larissa Niño Collantes
[14 empty] | Convenciones | [8 empty] | 6. Autodiágnostico de Gobierno Digital - Jorge Armando Marimón
[15 empty] | Auditoría a Procesos | [7 empty] | 7. Autodiagnóstico de Defensa Jurídica (Nación) - Daniel Ricardo Gonzalez Cuadros
|  | Versión del contenido:00 | [12 empty] | Auditorías Especiales | [7 empty] | 8. Autodiágnostico de Servicio al Ciudadano - Ana Larissa Niño Collantes
[15 empty] | Informes de Ley | [7 empty] | 9. Autodiagnóstico de Trámites - Ana Larissa Niño Collantes
[15 empty] | Seguimientos OCI | [7 empty] | 10. Autodiágnostico de Participación Ciudadana - Ana Larissa Niño Collantes
[15 empty] | Asistencia a Comités | [7 empty] | 11. Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas - Ana Larissa Niño Collantes
[15 empty] | Capacitación | [7 empty] | 12. Autodiágnostico de Gestión Documental - Daniel Ricardo Gonzalez Cuadros
[15 empty] | Otras Actividades | [7 empty] | 13. Autodiagnóstico de Gestión del conocimiento y la Innovavión - Jorge Armando Marimón
14. Autodiágnostico de Control Interno - General - Rocio Yanquen y Mabel Neira
Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. | [22 empty] | 15. Autodiagnóstico de Gestión de Información Estaditica - Nación PENDIENTE VALIDAR
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
Criterios: - Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno JO: Jefe Oficina PE: Profesional Especializado TA: Técnico Administrativo CA: Contratista Abogado CI: Contratista Ingeniero SE: Secretario Ejecutivo - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
No. | TITULO DE LA AUDITORIA A LA UNIDAD AUDITABLE | PROCESOS |  |  |  | Coordinador de la Auditoria | Equipo Auditor | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Responsable: Líder de proceso auditado | Observación Profesional Asignado |  | Riesgos Matriz de riesgos Supersolidaria
No. |  | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y Control | [16 empty] | Observación JOCI | Riesgo Extremo - Incluir en Plan de Auditoria | Riesgo Alto - Incluir en Auditoria Posterior (2 años) | Riesgo Moderado y Bajo Incluir en Auditoria Posterior (3 y 4 años)
Auditorias a Procesos
1 | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) GECI 1 - Fuga de conocimiento clave de la entidad, Autodiagnóstico, Seguimiento a planes de mejoramiento, Gestión Documental, Lineamientos del DAFP, Indicadores. Incluye Auditoria Centro de Analítica Backups y restauración de información, Planes de contingencia implementados, administración de usuarios, administración de base de datos, gestión de incidentes y/o fallos, Seguimiento a planes de mejoramiento. | X |  |  |  |  | CI |  |  |  |  | X 31 | [7 empty] | * Asesor Despacho TIC * Secretario General * Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  | Aprobada auditoria, se estableció: - Un (1) riesgo extremo. (Enfocar el diseño y ejecución de las pruebas de cumplimiento a la validación del proceso y procedimiento asociado a estos riesgos) | 1. GEGI 1 - Fuga de conocimiento clave de la entidad. | N/A | N/A
2 | Planificación Estratégica (PLES) | X |  |  |  |  | PE | [5 empty] | X | [6 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  | Aprobada auditoria, se estableció: - Un (1) riesgo extremo. (Enfocar el diseño y ejecución de las pruebas de cumplimiento a la validación del proceso y procedimiento asociado a estos riesgos) | 1. PLES 4 - Incumplimiento en la Ejecución del presupuesto de la Entidad | 1. PLES 1 - Inadecuado direccionamiento estratégico de la entidad 2. PLES 2 - Ineficiente formulación de los planes, programas y proyectos institucionales 3. PLES 3 - Inadecuado seguimiento a la gestión institucional | N/A
3 | Gestión de Tecnologías de la Información (GETI) * Revisión y verificación de PETI - Plan Estratégicos de Tecnologías de la Información * Riesgos del proceso (GETI 1 - Ineficiente planeación estratégica en TIC), controles, salidas del proceso (Criterios de Evaluación COBIT, ITIL, ISO), Seguimiento a Planes de Mejoramiento, Gestión Documental, Lineamientos del DAFP, Indicadores. |  |  | X |  | JO | CI | [7 empty] | X |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  | Aprobado cambio auditoria, se estableció: - Un (1) riesgo alto sobre el cual se realizará auditoria por requerimiento de ente externo. (Enfocar el diseño y ejecución de las pruebas de cumplimiento a la validación del proceso y procedimiento asociado a estos riesgos) | N/A | 1. GETI 1 - Ineficiente planeación estratégica en TIC (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) 2. GETI 2. Incumplimiento a lineamientos normativos y técnicos aplicables a la entidad | N/A
4 | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) |  | X |  |  | JO | TA | [9 empty] | X |  |  | - Secretarío General - Oficina de Comunicaciones |  | Aprobada auditoria, se establecieron: - Un (1) riesgo extremo - Tres (3) riegos altos sobre los cuales se realizará auditoria por observaciones realizadas por la OCI (Requerimiento Dirección). - Dos (2) riesgos Moderados sobre los cuales la OCI realiza seguimiento en auditoria independiente (Actividad No. / Seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad) (Enfocar el diseño y ejecución de las pruebas de cumplimiento a la validación del proceso y procedimiento asociado a estos riesgos) | 1. GEGI 2, Respuesta fuera de los términos previstos en la ley a las PQRSD presentadas por los grupos de interés. | 1. GEGI 1 - Afectación de la imagen institucional 2. GEGI 3 - Divulgación de información errada de la entidad 3, GEGI 4 - Imposibilidad de acceso a los diferentes canales de comunicación 4. GEGI 5 - Incumplimiento de normatividad asociada a la participación ciudadana (campañas y/o encuentros solidarios) (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) 5. GEGI 7 - Restricción de las publicaciones de la Entidad por cambios en la configuraciones de redes sociales 6. GEGI 8 - Divulgación de información inexacta, incompleta, adulterada, confusa e inadecuada en canales de comunicación 7. GEGI 9 - Responder las PQRS verbales y/o escritas de forma inexacta, incompleta, adulterada, confusa e inadecuada (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) 8. GEGI 10 - Desatender las solicitudes de información, divulgación y publicación por parte de las diferentes áreas de la Entidad, con respecto a sus necesidades de comunicación 9. GEGI 11 - Desantender las Quejas que se reciben frente a la prestación de servicios a grupos de valor e interés (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) 10. GEGI 13 - Ausencia de instalación de puntos de prevención de emergencias y salud en eventos organizados por la Supersolidaria (encuentros solidarios, eventos de rendición de cuentas). | Riego Moderado 1. GEGI 6 - Estrategias de comunicación ineficaces 2. GEGI 12 - Recibir un beneficio particular y/o para un tercero por divulgar a través de los canales de información de la SES información de alguna organización vigilada (Riesgo de Corrupción) (Riesgo auditado en auditoria independiente) 3. . GEGI 14 -Solicitar o recibir dádivas para adelantar trámites ante la Supersolidaria (Riesgo de Corrupción) (Riesgo auditado en auditoria independiente)
5 | Supervisión (SUPE) Riesgos asignados |  | X |  |  | JO | TA | [7 empty] | X |  |  |  |  | - Delegado para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria - Delegado para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo |  | Aprobada auditoria, se establecieron: - Dos (2) riegos altos sobre los cuales se realizará auditoria por observaciones realizadas por la OCI (Requerimiento Dirección). - Un (1) riesgo Moderado sobre el cual la OCI realiza seguimiento en auditoria independiente (Actividad No. / Seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad) (Enfocar el diseño y ejecución de las pruebas de cumplimiento a la validación del proceso y procedimiento asociado a estos riesgos) | N/A | 1. SUPE 1 - Incumplimiento de las funciones de supervisión de la Supersolidaria establecidas en las normas legales (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria - Controles C-133 y C-30) SUPE 3 - Ineficiencia en la aplicación del modelo de supervisión basado en riesgos SUPE 4 - Deficiente análisis de la gestión de los riesgos sobre las entidades solidarias en ejercicio de la Supervisión SUPE 6 - Expedir instrucciones erróneas a las organizaciones solidarias vigiladas SUPE 7 - Incumplimiento parcial o total de los compromisos definidos en las condiciones de salud de los Servidores Públicos de la entidad que realizan actividades externas dentro y fuera de la ciudad. | Riesgo Moderado 1. SUPE 2 - Ineficacia del proceso administrativo sancionatorio 2. SUPE 8 - Expedición de actos administrativos o decisiones en los que se señalen u omitan hechos, con el fin de beneficiar intereses particulares o privados (Riesgo de Corrupción) (Riesgo auditado en auditoria independiente)
|  |  | X |  |  | JO | CA | [8 empty] | X | [6 empty] | N/A | 1. SUPE 1 - Incumplimiento de las funciones de supervisión de la Supersolidaria establecidas en las normas legales (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria - Control C-133 ) SUPE 5 - Ordenar medidas preventivas y de toma de posesión sin los soportes fácticos y jurídicos que configuren las causales normativas (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria)
|  |  | X |  |  | JO | CI |  |  | X 30 | [12 empty] | N/A | 1. SUPE 1 - Incumplimiento de las funciones de supervisión de la Supersolidaria establecidas en las normas legales (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria - Controles C-28)
6 | Gestión Documental (GEDO) |  |  | X |  | JO | CA | [8 empty] | + | X |  |  | Secretario General |  | Aprobada auditoria, se establecieron: - Un (1) riego alto sobre el cual se realizará auditoria por observaciones realizadas por la OCI (Requerimiento Dirección). - Un (1) riesgos Alto sobre el cual la OCI realiza seguimiento en auditoria independiente (Actividad No. / Seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad) (Enfocar el diseño y ejecución de las pruebas de cumplimiento a la validación del proceso y procedimiento asociado a estos riesgos) | N/A | 1. GEDO 1 - Pérdida, extravío, daño o deterioro de información y/o documentos (Riesgo sobre el cual se realiza auditoria en todos los procesos por parte del Auditor de Gestión Documental de la Supersolidaria) 2, GEDO 2 - Inoportuna recepción y trámite de las comunicaciones oficiales 3. GEDO 3 - Pérdida de información y/o acceso abusivo a los sistemas de información de la entidad para beneficio particular o de un tercero. (Riesgo de Corrupción) (Riesgo auditado en auditoria independiente) | N/A
7 | Gestión de Servicios de TI (GSTI) * Políticas de seguridad de la información (Criterios de Evaluación ITIL, ISO) * Riesgos del proceso (GSTI 2 - Inaccesibilidad a los servicios de TI, GSTI 3 - Pérdida de información digital de la Entidad), controles, salidas del proceso (Criterios de Evaluación COBIT, ITIL, ISO) * Modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) * Inventario de infraestructura tecnológica - catálogo de componentes de infraestructura, Seguimiento a Planes de Mejoramiento, Gestión Documental, Lineamientos del DAFP, Indicadores |  |  | X |  | JO | CI | [7 empty] | X |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  | Aprobada auditoria, se establecieron: - Dos (2) riesgos extremos. (Enfocar el diseño y ejecución de las pruebas de cumplimiento a la validación del proceso y procedimiento asociado a estos riesgos) | 1. GSTI 2 - Inaccesibilidad a los servicios de TI 2. GSTI 3 - Pérdida de información digital de la Entidad | N/A | N/A
8 | Gestión Jurídica (GEJU) |  |  | X |  | JO | CA |  |  | X 30 | [9 empty] | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | Aprobada auditoría: - Aún cuando no surgen riesgos sobre los cuales se realice auditoria, se realizará Auditoria sobre los demás lineamientos establecidos para todos los procesos | N/A | 1. GEJU 1 - Respuestas en sede judicial o extrajudicial deficientes 2. GEJU 2 - Marco normativo interpretado y aplicado de manera involuntaria 3. GEJU 4 - Representación judicial y extrajudicial atendida de manera ineficiente. | Riesgo Moderado 1. GEJU 5 - Demandas presentadas en contra de la entidad por hechos que han sido objeto de políticas de prevención del daño antijurídico
9 | Gestión de Contratación (GECO) El auditor además de verificar y realizar seguimiento a la contratación de la entidad, adicionalmente se debe dejar evidencia de las siguientes verificaciones realizadas: 1, Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP II. - Proceso precontractual, contractual y postcontractual (acompañamiento con el supervisor). 2, Verificación y seguimiento del informe mensual de gestión Contractual, enviado en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes" 3. Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". - CONTRATACIÓN (Entrega a líder auditoria Informe Anual consolidado SIRECI) AUDITORIA DE CALIDAD - CONTRATACIÓN |  |  | X |  | JO | CA |  |  |  | X 28 | X 23 | [5 empty] | X |  | - Secretario General |  | Aprobada auditoria, se establecieron: - Dos (2) riegos altos sobre los cuales se realizará auditoria por los hallazgos realizados por la CGR - Un (1) riesgos Alto sobre el cual la OCI realiza seguimiento en auditoria independiente (Actividad No. / Seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad) (Enfocar el diseño y ejecución de las pruebas de cumplimiento a la validación del proceso y procedimiento asociado a estos riesgos) | N/A | 1.GECO 1 - Inobservancia de la aplicación de los requisitos legales en los procesos de selección. (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) 2. GECO 2 - Declaración de incumplimiento Contractual 2.GECO 3 - Inadecuada supervisión de contratos y convenios (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) | N/A
10 | Gestión Integral de Talento Humano (GITH), El auditor además de realizar la auditoria al proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos por la OCI, debe verificar y dejar evidencia de las verificaciones realizadas sobreel cumplimiento de la entidad en los siguientes temas: 1, Verificación carrera administrativa Circular externa 10 del 24 agosto de 2020 y Circular Externa 2022RS116086 del 26 de octubre de 2022 - Colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa. 2, Verificación aplicación Decreto 2365 de 2019 - Ingreso de los jóvenes al servicio público 3, Verificación aplicación Decreto 2011 de 2017 - Porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público 4, Verificación aplicación Ley 2013 de 2019 - Publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, registro conflicto intereses y declaración de renta. 5, Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral - Ley 10 de 2006; Res 652 de 2012 y Res 1356 de 2012 (Evaluar los resultados de las actividades del comité de convivencia ejecutadas en la entidad) | [5 empty] | CA | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | Secretario General |  | Aprobada auditoria, se establece: - Un (1) riego Moderado sobre el cual se realizará auditoria por las observaciones realizadas por la OCI (Requerimiento Dirección), adicionalmente se realiza seguimiento en auditoria independiente (Actividad No. / Seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad) (Enfocar el diseño y ejecución de las pruebas de cumplimiento a la validación del proceso y procedimiento asociado a estos riesgos) | N/A | 1. GITH 1 - Pérdida o daño de las historias laborales 2. GITH 4 - Incapacidades y/o indemnizaciones a causa de accidente laboral en ejercicio de funciones y/o obligaciones contractuales por prestación de servicio en comisión. | Riesgo Moderado 1. GITH 2 - Incumplimiento de los planes de talento Humano 2. GITH 3 - Inoportunidad en el reporte de las situaciones administrativas 3. GITH 6 - Inconsistencia en el cálculo de la liquidación de incapacidades de la seguridad social y la retención en la fuente de la nómina de los servidores de la SES 4. GITH 5 - Omisión de declaración de inhabilidad de los funcionarios de la SES ante conflicto de interés de cualquier tipo. (Riesgo de Corrupción). (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) (Riesgo de Corrupción) (Como Riesgo de corrupción también se realiza auditoria sobre el mismo en auditoria independiente)
| Gestión Integral de Talento Humano (GITH), Verificación de lineamientos establecidos en el Formato de evaluación del Sistema de Control Interno de la Superintendencia - SCI | [5 empty] | PE | [6 empty] | X
11 | Gestión de Recursos Financieros (GREF) AUDITORIA DE CALIDAD - Recursos Financieros |  |  | X |  | JO | PE |  |  |  |  | X 31 |  |  |  |  | X |  |  | Secretario General |  | Aprobada auditoria, se establecierón: - Cinco (5) riegos altos sobre los cuales se realizará auditoria por los hallazgos realizados por la CGR - Cuatro (4) riegos Moderados sobre los cuales se realizará auditoria por los hallazgos realizados por la CGR (Enfocar el diseño y ejecución de las pruebas de cumplimiento a la validación del proceso y procedimiento asociado a estos riesgos) - Un (1) riego alto sobre el cual se realizará auditoria por las observaciones realizadas por la OCI (Enfocar el diseño y ejecución de las pruebas de cumplimiento a la validación del proceso y procedimiento asociado a estos riesgos) | N/A | 1. GREF 1 - Liquidación errada de la tasa de contribución (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) 2. GREF 2 - Información incompleta o errónea de los estados financieros generados desde sistema BI para liquidar la tasa de contribución (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) 3. GREF 3 - Dejar de cobrar los intereses de mora de las obligaciones por multas (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) 4. GREF 4 - Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal por un valor errado o con cargo a un rubro diferente al solicitado 5. GREF 5 - Constitución inadecuada del rezago presupuestal (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) 6. GREF 8 - Presentación y Pago de impuestos de manera extemporánea 7. GREF 11 - Liquidación errónea de los impuestos de las facturas y cuentas de cobro radicadas para el pago 8. GREF 13 - Presentación inadecuada o inconsistente de estados financieros de la SES (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) 9. GREF 14 - Modificación de la información registrada en el software contable de la SES con fines fraudulentos (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) | Riesgo Moderado 1. GREF 6 - Inadecuado o inoportuno seguimiento a la ejecución presupuestal por parte de las dependencias de la entidad (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) 2. GREF 7 - Incumplimiento en la programación de pagos, para lograr la disponibilidad de recursos a tiempo l (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) 3. GREF 9 - Revisión y aprobación inoportuna de las cuentas de cobro en SECOP II por parte de tesorería 4. GREF 10 - Realizar de manera extemporánea la revisión, seguimiento y control de las comunicaciones allegadas al área de tesorería en el sistema de gestión documental ESIGNA. (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) 5. GREF 12 - Omitir o perder alguna factura y/o cuenta de cobro y no se realice el pago respectivo durante el mes (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria)
| Normatividad Auditoria Política, guías, conceptos, jurisprudencia y normatividad relacionada (Liquidación tasa de contribución) | [5 empty] | CA |  |  |  |  | + |  |  |  |  | +
| Auditoria Tasa de Contribución | [5 empty] | CI |  |  |  |  | X 25 |  |  |  |  | X |  |  |  | De acuerdo con la auditoría en los meses de mayo y noviembre. Para la primera, el alcance sería: Diciembre 2022. Para la del mes de noviembre, se debe precisar cual sería el alcance, por cuanto la liquidación de la tasa de realiza 1 vez al año, a corte 31 de diciembre del año anterior.
| Auditoria Financiera: * Auditoria Activos Fijos incluyendo depreciación * Valorizaciones * Activos retirados * Cargos diferidos, gastos pagados por anticipado e intangibles. | [5 empty] | TA |  |  |  |  | + |  |  |  |  | +
12 | Gestión Administrativa (GEAD) | X |  |  |  | JO | PE |  |  | X 30 | [9 empty] | Secretario General |  | Aprobada auditoria, se establece: - Un (1) riego Alto sobre el cual se realizará auditoria por las observaciones realizadas por la OCI (Requerimiento Dirección). (Enfocar el diseño y ejecución de las pruebas de cumplimiento a la validación del proceso y procedimiento asociado a estos riesgos) | N/A | 1. GEAD 1 - Concentración de actividades en una o algunas personas 2. GEAD 4 - Pérdida de elementos del inventario (Riesgo sobre el cual se realizará auditoria) 3. GEAD 5 - Incumplimiento en lineamientos técnicos y normativos del Sistema de Gestión Ambiental 4. GEAD 6 - Manejo inadecuado de los residuos peligrosos y especiales al interior de la entidad 5. GEAD 7 - Uso inadecuado de los recursos naturales y no renovables | Riesgo Moderado 1. GEAD 2 - Informalidad en la prestación de servicios internos 2. GEAD 3 - Ausencia en la delimitación de responsabilidades frente a temas financieros, contables y administrativos
13 | Control Disciplinario (CODI) |  |  | X |  | JO | CA | [11 empty] | X | Secretario General |  | Aprobada auditoria, se estableció: - Un (1) riesgo Moderado sobre el cual la OCI realiza seguimiento en auditoria independiente (Actividad No. / Seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad), en todo caso se realizará Auditoria sobre los demás lineamientos establecidos para todos los procesos (Enfocar el diseño y ejecución de las pruebas de cumplimiento a la validación del proceso y procedimiento asociado a estos riesgos) | N/A | 1, CODI 1 - Vencimiento de los términos y/o de etapas Procesales 2. CODI 2 - Pérdida de un expediente disciplinario o pieza procesal 3. CODI 3 - Vulneración de la seguridad del expediente disciplinario 4. CODI 4 - Intervención insuficiente en todas las actuaciones procesales 5. CODI 6 - Prescripción de la acción disciplinaria | Riesgo Moderado 1. CODI 5 - Evaluación errada en la toma de decisiones al interior del trámite disciplinario 2. CODI 7 - Aprovechar el conocimiento del contenido del proceso disciplinario para emitir decisión que no se ajuste a derecho para favorecer o beneficiar a un funcionario de la SES vinculado. (Riesgo sobre el cual se realizará auditoría) (Riesgo de Corrupción) (Riesgo auditado en auditoria independiente)
14 | Evaluación de Sistemas de Gestión (EVGS) | X |  |  |  | JO | PE | [8 empty] | X |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  | Aprobada auditoría: - Aún cuando no surgen riesgos sobre los cuales se realice auditoria, se realizará Auditoria sobre los demás lineamientos establecidos para todos los procesos | N/A | 1. EVGS 4 - Incumplimiento del programa anual de auditorias internas | Riesgo Moderado 1. EVGS 1 - Incumplimiento en la calidad y oportunidad de presentación información de los informes de seguimiento y evaluación generados en el proceso. 2. EVGS 2 - Pérdida de información almacenada en el software para la administración de documentos del SIG 3. EVGS 3 - Inconsistencia de la información reportada en los instrumentos de evaluación y seguimiento frente a los sistemas de gestión implementados en la SES 4. EVGS 5 - Inefectividad en la adopción de recomendaciones y/o observaciones por parte de otros procesos para la mejora continua
Auditorias Especiales
15 | Auditoria Aplicativo SICSES * Backups y restauración de información, Planes de contingencia implementados, administración de usuarios, adminsitración de base de datos, gestión de incidentes y/o fallos, Seguimiento a planes de mejoramiento. |  | X | X |  | JO | CI | [5 empty] | X | [6 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
16 | Auditoría Aplicativo Balance Social * Backups y restauración de información, Planes de contingencia implementados, administración de usuarios, adminsitración de base de datos, gestión de incidentes y/o fallos. |  | X | X |  | JO | CI | [10 empty] | X |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  | Se acepta cambio propuesto y se programa auditoria al Aplicativo Balace Social
17 | Auditoria Aplicativo eSigna * Backups y restauración de información, Planes de contingencia implementados, administración de usuarios, administración de base de datos, gestión de incidentes y/o fallos, validación del cumplimiento de los ANS, Seguimiento a planes de mejoramiento. |  | X | X |  | JO | CI | [8 empty] | X |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
18 | Auditoria Aplicativo SIIGO *Activos Fijos y módulos existentes * Backups y restauración de información, Planes de contingencia implementados, administración de usuarios, gestión de incidentes y/o fallos, validación del cumplimiento de los ANS, Seguimiento a planes de mejoramiento. |  |  | X |  | JO | CI | [11 empty] | X | Secretario General
19 | Verificación contratos TIC´s * Contratos de TI suscritos durante la vigencia 2022, su ejecución y funciones de supervisión y el cumplimiento del objeto contractual, Seguimiento a planes de mejoramiento. |  |  | X |  | JO | CI |  |  |  | X 20 | [8 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
20 | Seguimiento Proyecto de Rediseño de Página WEB Supersolidaria - Accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854 y Resolución 1519 de 2020 y sus anexos. Obligatoriamente se deberá Incluir adicionalmente las verificaciones de cumplimiento sobre los siguientes temas: 1. Evaluar los canales de comunicación con el ciudadano, dispuestos por la entidad (Página Web y Redes Sociales), Seguimiento a planes de mejoramiento. |  |  | X |  | JO | CI | [5 empty] | X | [6 empty] | Oficina de Comunicaciones
21 | Auditoria Aplicativo Isolucion Backups y restauración de información, Planes de contingencia implementados, administración de usuarios, administración de base de datos, gestión de incidentes y/o fallos, validación del cumplimiento de los ANS, Seguimiento a planes de mejoramiento. |  |  | X |  | JO | CI | [8 empty] | X |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  | Se acepta eliminar la auditoria que se había programado para el mes de noviembre acorde con los argumentos expuestos por el auditor
22 | Seguimiento Proceso pago Nómina - Auditoria Aplicativo SAFIX (Nómina) (CI) |  |  | X |  | JO | PE |  |  |  | X 28 | [8 empty] | Secretario General
23 | Auditoria Investigaciones Administrativas - Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria |  | X |  |  | CA | CA | [8 empty] | X |  |  |  | Delegado para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria
24 | Auditoria al Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo -SGSST |  |  | X |  | JO | CA |  |  | X 22 | [9 empty] | Secretario General
25 | Otros informes Auditoria de sistemas | X | X | X |  | JO | CI | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  | CSR
26 | Verificación "Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad - 2023" - Circular Conjunta 100-005 - Concepto 111091 de 2020 - DAFP; Ley 909 de 2004 artículo 21 - Decreto 1227 de 2005 - Decreto Ley 19 de 2012; Decreto 1083 de 2015 - Artículo 2.2.12.3. | X | X | X |  | JO | CA |  | X 28 |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Secretario General |  | Nueva
27 | Funciones preventivas - Actualización página Web (CI) | X | X | X |  | JO | JO | X CSR | X 16 | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | Todos los procesos |  | CSR
PE
TA
CA
CI
SE
28 | Otros informes Normatividad y consultas: | X | X | X |  | JO | JO | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | Todos los procesos |  | CSR
PE
TA
CA
CI
SE
Informes de Ley
29 | Informe de evaluación Institucional por dependencias | X | X | X | X | JO | PE | X 31 | [6 empty] | X |  |  |  |  | * Superintendente de la Economía Solidaria * Asesor Despacho * Secretario General *Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Jefes Áreas Responsables |  | Informe de Ley
30 | Informe sobre mecanismos de Participación Ciudadana y Atención de PQRS por parte de la Superintendencia * Norma técnica NTC 6047 de infraestructura * Seguimiento Planes de Mejoramiento * Incluir Orfeo |  | X |  |  | JO | TA | X 27 | [5 empty] | X | [5 empty] | * Secretario General * Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Delegaturas Financiera y Asociativa |  | Informe de Ley
31 | - Diligenciamiento FURAG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Informe Ejecutivo Anual - Modelo Estándar de Control Interno - MECI - | X | X | X | X | JO | PE |  |  | + |  |  | X | [6 empty] | * Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Jefes Áreas Responsables |  | Informe de Ley
32 | Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. - Alta Dirección (Comité) | X | X | X | X | JO | JO | [5 empty] | X | [6 empty] | * Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Jefes Áreas Responsables |  | Informe de Ley
33 | Informe Control Interno Contable. |  |  | X |  | JO | PE |  | X 24 | [10 empty] | Secretario General |  | Informe de Ley
34 | Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (e-KOGUI). Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado |  |  | X |  | JO | CA |  |  | X 3 |  |  |  | X | [5 empty] | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | Informe de Ley
35 | Informe Derechos de Autor Software, Énfasis Licencias (Software) - * Licenciamiento Software * Inventario Hardware |  |  | X |  | JO | CI |  | X 28 | [10 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Secretario General |  | Se acepta propuesta ampliando el alcance de este Informe de Ley
36 | Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (Informe Pormenorizado de Control Interno). | X | X | X | X | JO | JO | X 25 | [5 empty] | X | [5 empty] | Superintendente Dependencias involucradas |  | Informe de Ley
37 | Informe Austeridad en el Gasto - Envío Archivo validación Informe Trimestral Ahorro en el gasto |  |  | X |  | JO | PE |  |  | X (Dic-Feb) | X (Mar) | X (Abr) | X (May) | X (Jun) | X (Jul) | X (Ago) | X (Sep) | X (Oct) | X (Nov) | Secretario General |  | Informe de Ley Trimestral (Archivos seguimiento mensual)
[10 empty] | X (IV T/22) 30 |  | X (I T/23) 15 |  |  | X (II T/23) |  |  | X (III T/23)
38 | Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones - Verificación Acciones de Repetición |  |  | X |  | JO | CA | [9 empty] | X |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | Informe de Ley
39 | Seguimiento a la Implementación de la Política de Gobierno Digital. Validación del autodiagnóstico y estado de implementación de la política en la entidad, estado del MSPI, seguimiento al concurso de máxima velocidad de MinTIC, Seguimiento a Planes de Mejoramiento. |  |  | X |  | JO | CI |  |  |  | X 26 | [8 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  | Se acepta propuesta de reprogramar auditoria para el mes de abril
40 | Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética en lo Público - Ley 2195 de 12022 Componentes: - Gestión Integral del Riesgos de Corrupción - Redes Institucionales y Canales de Denuncia - Legalidad e integridad - Iniciativas Adicionales - Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - Transparencia y Acceso a la información - Estado Abierto | X | X | X | X | JO | TA | X 16 |  |  |  | X 15 |  |  |  | X |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  | Informe de Ley
41 | Reporte a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República de posibles actos de corrupción o irregularidades. (Informe sobre posibles actos de corrupción.) | X | X | X | X | JO | JO | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | Despacho |  | CSR
CA
Seguimientos Oficina de Control Interno
42 | Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". (Auditor Líder que consolida Técnico Administrativo) - Verificación contratos incluidos en SIRECI - Auditoria de Gestión Contractual (CA ) | X | X | X | X | JO | TA |  | + |  | X 28 | [8 empty] | * Dependencias involucradas * Secretario General |  | Seguimiento Requerido
|  | X | X | X | X | JO | CA |  |  |  | +
34 | Seguimiento al Plan de mejoramiento Institucional (Auditor Líder que Consolida Profesional Especializado) - Envió CGR - Envió Minhacienda | X | X | X | X | JO | PE | X 19 | [5 empty] | X | [5 empty] | * Superintendente * Dependencias involucradas |  | Seguimiento de Ley y Requerido
|  | X | X | X | X | JO | PE | X 23 | [5 empty] | X
44 |  | X | X | X | X | JO | CA | [6 empty] | +
45 | Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes. |  |  | X |  | JO | TA |  |  | X 29 | [9 empty] | Secretario General |  | Seguimiento Requerido
46 | Seguimiento y evaluación del funcionamiento de los Comités Institucionales | [5 empty] | TA |  |  |  | + | X 31 | [7 empty] | Dependencias involucradas |  | Nuevo
47 | Seguimiento Ejecución Presupuestal - Marzo 2023- Vigencia 2022 - Octubre 2023 - Vigencia 2023 - Seguimiento sobre la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones - PAA |  |  | X |  | JO | TA |  |  | X 17 | [7 empty] | X |  | * Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas * Secretario General |  | Seguimientos Requeridos
48 | Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015) Validación del autodiagnóstico y estado de implementación de la normatividad en la entidad, Seguimiento a Planes de Mejoramiento. | X | X | X | X | JO | CI | [6 empty] | X | [5 empty] | Oficina de Comunicaciones |  | Seguimiento de Ley
49 | Verificación a la concertación de los Acuerdos de Gestión del 2023 y evaluación de acuerdos y de Desempeño año 2022 | X | X | X | X | JO | CA |  |  |  |  | X 25 | [7 empty] | * Secretario General |  | Seguimiento de Ley
50 | Verificación el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la rendición de cuentas a la ciudadanía (Conpes 3654 del 12 de abril de 2010) | X | X | X | X | JO | TA | [11 empty] | X | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  | Seguimiento Requerido
51 | Seguimiento al reporte de la información en el FURAG. (artículo 5 del Decreto 2482 de diciembre de 2012) | X | X | X | X | JO | PE | [8 empty] | X |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  | Seguimiento Requerido
52 | Plan de Acción Anual - PAA (Seguimiento al PAA) | X | X | X | X | JO | TA |  |  |  | X 28 | [6 empty] | X |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  | Seguimiento Requerido
53 | Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico Sectorial | X | X | X | X | JO | TA | [7 empty] | X |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  | Seguimiento Requerido
54 | Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago. |  |  | X |  | JO | TA | [5 empty] | X | [6 empty] | Secretario General |  | Seguimiento Requerido
|  |  |  | X |  | JO | SE | [11 empty] | X | Secretario General
55 | Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado. |  |  | X |  | JO | CA | [5 empty] | X | [6 empty] | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | Seguimiento Requerido
56 | Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. - Seguimiento al cumplimiento de Política de Seguridad SIIF |  |  | X |  | JO | TA | [8 empty] | X |  |  |  | Secretario General |  | Seguimiento Requerido
57 | Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos. |  |  | X |  | JO | CA |  | X 17 | [10 empty] | Secretario General |  | Seguimiento Requerido
58 | Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Hoja de Vida, Bienes y Rentas, Estructura Organizacional, Planta de Personal y Vinculación y desvinculación) |  |  | X |  | JO | CA | [7 empty] | X |  |  |  |  | Secretario General |  | Seguimiento Requerido
59 | Informe de Personal y Costos |  |  | X |  | JO | TA | [5 empty] | X | [6 empty] | Secretario General |  | Seguimiento Requerido
60 | Ley de Cuotas |  |  | X |  | JO | SE | [10 empty] | X |  | Secretario General |  | Seguimiento Requerido
61 | Evaluación y verificación del adecuado uso y manejo de Cajas Menores (Arqueos Caja Menor Viáticos y Caja Menor Bienes) |  |  | X |  | JO | SE |  |  | X 28 |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Secretario General |  | Seguimiento Requerido
62 | Verificación oportuna presentación y pago de obligaciones fiscales - DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital |  |  | X |  | JO | SE | [11 empty] | X | Secretario General |  | Seguimiento Requerido
63 | Seguimiento Publicación Proyectos de Inversión (SPI) |  | X | X |  | JO | SE | X 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | * Jefe Oficina de Planeación y Sistemas * Secretario General |  | Seguimiento Requerido
64 | Elaboración Boletines Bimestrales OCI - Fomento de la Cultura de Control |  |  |  | X | JO | SE | X 16 |  | X 21 |  | X 26 |  | X |  | X |  | X |  | Superintendencia |  | Socializaciones Requeridas
65 | Actividades - Fomento de la Cultura de Control - Campaña Autocontrol: Porque creo en la transparencia e innovación | [5 empty] | SE |  |  | X 6-14-15 |  |  | X |  |  |  | X |  |  | Superintendencia |  | Socializaciones Requeridas
66 | Seguimiento al Acta de Entrega y recepción de gestión de servidores públicos - Acta Informe de Gestión - CGR | X |  |  |  | JO | CA | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | Superintendente |  | CSR
67 | Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional a Suscribir con la Contraloría General de la República (Auditor Líder que consolida Profesional Especializado) | X | X | X | X | JO | JO | X CSR | X CSR | X 13 | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | * Superintendente * Dependencias involucradas |  | CSR
PE
TA
CA
CI
SE
68 | Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional a Suscribir con la Contraloría General de la República y remisión del plan de Mejoramiento suscrito al MINHACIENDA | X | X | X | X | JO | PE | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | X CSR | * Superintendente * Dependencias involucradas |  | CSR
69 | Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación.- Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.- Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros. | X: X; X: X; X: X; JO: JO; SE PE: CA; SE X CSR: X 15 | Oficina Asesora del Despacho |  | CSR
70 | Seguimiento al Procedimiento para la Gestión de Grupos Primarios - Vigencia 2022 | [18 empty] | Superintendente Dependencias involucradas |  | Seguimiento Requerido | bar: X to SE PE; SE X CSR
SE
71 | Informe de seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucional Y Operativos y efectividad de controles (Mapas de Riesgos por Procesos - Matriz de Riesgos) | X: X; X: X; X: X; X: X; JO: JO; SE PE: PE; SE X CSR: X | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  | Seguimiento Requerido
72 | Seguimiento y Mantenimiento Mapa de Aseguramiento: (Auditor Lider que consolida Profesional Especializado) 1. Seguimiento Informes estadísticos trimestrales gestión PQRS (TA) 2. Informe trimestral consolidado sobre seguimiento mensual ejecución presupuestal PAA (CA) 3. Seguimiento trimestral PAA cumplimiento Política Gobierno Digital (CI) 4. Seguimiento y evaluación herramienta cobro automático tasa contribución - Actas de reuniones mensuales y reuniones (CI) 5. Seguimiento mensual ejecución presupuestal (TA) 6. Seguimiento Gestión procesos trimestral informe análisis avance productos, indicadores y atributos proceso (PE) 7. Informe seguimiento Plan de Mejoramiento SST (CA) 8. Seguimiento cuatrimestral informe de validación y monitoreo a la gestión de riesgos SES (PE) 9. Seguimiento trimestral monitoreo plan de acción anual y 12 planes institucionales (TA - PE) | X: X; X: X; X: X; X: X; JO: JO; SE PE: JO; SE X CSR: X 20; SE X CSR: X; SE X CSR: X | Superintendencia |  | Nuevo
PE
TA
CA
CI
SE
73 | Seguimiento de verificación Planes de Mejoramiento AGN | X: X; X: X; X: X; JO: JO; SE PE: CA; SE X CSR: X 21; SE X CSR: X 16; SE X CSR: X; SE X CSR: X | Secretario General |  | Seguimiento de Ley
74 | Seguimiento de verificación Planes de Mejoramiento OCI (Auditor Lider que consolida Contratista Ingeniero) | X | X | X | X | JO | JO |  | + | + | + | X 31 | + | + | + | + | + | X | + | Superintendente Dependencias involucradas |  | Seguimiento Requerido
[7 empty] | PE |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | +
[7 empty] | TA |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | +
[7 empty] | CA |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | +
[7 empty] | CI |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | +
[7 empty] | SE |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | +
75 | Seguimiento de verificación a la efectividad de las Acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento CGR - Auditoria de Cumplimiento (Auditor Líder que consolida Profesional Especializado) | X | X | X | X | JO | JO | X 19 | + | + | + | + | + | x | + | + | + | + | + | Superintendente Dependencias involucradas |  | Seguimiento de Ley
[7 empty] | PE |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[7 empty] | TA |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[7 empty] | CA |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[7 empty] | CI |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[7 empty] | SE |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
76 | Transmisión Informes SIRECI - CGR |  |  | X |  | JO | TA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Dependencias involucradas |  | Transmisión de Ley
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)
77 | Institucional de Coordinación de control interno | X: X; JO: JO; SE PE: JO; SE X CSR: X 26; SE X CSR: X 21; SE X CSR: X 31; SE X CSR: X | Jefe Oficina de Control Interno
78 | De Dirección | X |  |  |  | JO | JO | X CSA | X 15 | X 23 | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | Despacho
79 | De Conciliaciones |  |  | X |  | JO | JO | X 20-26 | X 22-28 | X 15-22-29 | X 21-24-28 | X 15-24-28 | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | Oficina Asesora Jurídica
81 | Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Superintendencia |  |  | X |  | JO | JO | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | Secretaria General
81 | Comité de Gestión y Desempeño |  | X | X |  | JO | JO | X 19 | X CSA | X 22 | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Secretaria General
82 | Comité de Contratación |  |  | X |  | JO | JO | X CSA | X 24 | X 2-8-21-24-30 | X 26 | X 11-12-15-25 | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | Secretaria General
[7 empty] | CA | X CSA | X CSA | X 2-8-21-24-30 | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | Secretaria General
83 | Primario Oficina de Control Interno |  |  |  | X | JO | JO | X | X 16 | X | X | X 10 | X | X | X | X | X | X | X | Jefe Oficina de Control Interno
PE
TA
CA
CI
SE
84 | Otros Comités |  |  |  | X | JO | JO | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | Jefe Oficina de Control Interno Superintendente Dependencias involucradas
PE
TA
CA
CI
SE
Jornadas de Capacitación
85 | Capacitación institucional | X | X | X | X | JO | JO | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | Superintendente Dependencias involucradas
PE
TA
CA
CI
SE
Otras Actividades
86 | Planeación Oficina de Control Interno - Comité Control Interno | X: X; X: X; X: X; X: X; JO: JO; SE PE: JO; SE X CSR: +; SE X CSR: X 28; SE X CSR: + | Equipo Auditoria
PE
TA
CA
CI
SE
87 | Informe de Gestión (Informe de Actividades OCI) | X: X; JO: JO; SE PE: SE; SE X CSR: X 26; SE X CSR: X | Jefe Oficina de Control Interno
88 | Reporte Indicadores |  |  |  | X | JO | SE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Jefe Oficina de Control Interno
89 | Otras actividades o labores que le sean asignadas |  |  |  | X | JO | JO | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | Superintendente Dependencias involucradas
PE
TA
CA
CI
SE
90 | Capacitación OCI |  |  |  | X | JO | SE | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | X CSA | Superintendencia
| RESPONSABLE DE LA AUDITORIA |  |  |  | SE X CSA: QUIEN EJERCE LA FUNCION DE SUPERVISION
ELABORADO POR |  |  |  | REVISADO POR | SE X CSA: APROBADO POR
Nombre: Martha Rocío Yanquén Parra |  |  |  | Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes | SE X CSA: Nombre: Mabel Astrid Neira Yepes
Cargo: Profesional Especializado - Oficina de Control Interno |  |  |  | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno | SE X CSA: Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
[7 empty] | CSR |  | Cuando se requiera previa reunión extraordinaria del CICCI
[7 empty] | CSA |  | Cuando sea agendado(a)

## Hoja1
PROGRAMACION GENERAL OCI
ROLES | ACTIVIDADES | RECURSOS |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLE | FECHAS DE SEGUIMIENTO
|  | Talento Humano | Tecnológicos | Financieros | Otros Recursos
Asesoría y Acompañamiento
Evaluación y Seguimiento
Fomento de la Cultura de Control
Valoración del Riesgo
Relación con Entes Externo