## PAA2023
Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual | [12 empty] | Código: FT-PLES-004
2020-11-01
Revisión: 00
VIGENCIA: |  | 31 de diciembre- 2023
Despliegue
PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026 |  |  |  | OPERACIÓN | [7 empty] | FINANCIACIÓN | MIPG |  |  | TRIMESTRE 4-2023
ITEM | PERSPECTIVA - EJE | OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | COLABORADORES EN LA ENTIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PRODUCTOS | META | INDICADOR | FUENTE DE FINANCIACIÓN | POLÍTICA | PLANES (D.612/2018) | PROCESO | Trimestre 4- 2023 % de avance | Observación en reporte oficial
1 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización | Estructurar, formular e implementar el plan estratégico de talento humano (Plan D.612/2018) | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe (Matriz) semestral plan estratégico de talento humano implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018) | 100% | % del plan estratégico de talento humano implementado | MIPG | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión integral de talento humano GITH | 100% | Se adjunta informe donde se evidencia que los componentes del plan estratégico de Talento Humano se ejecutaron conforme los cronogramas y actividades planeados y aprobados
2 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización | Realizar las gestiones necesarias para cubrir las vacantes definitivas, ante la comisión nacional servicio civil CNSC y la alta gerencia de la Supersolidaria. | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe de las gestiones realizadas para cubrir las vacantes definitivas. | 100% | % del plan de provisión de empleo y plan de vacantes implementado | MIPG | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan de Previsión de Recursos Humanos Plan Anual de Vacantes | Gestión integral de talento humano GITH | 100% | Se adjunta informe realizado a corte del 31 de diciembre del 2023, Que muestra la provisión y previsión durante este periodo. Así mismo, se incluyó la gestión realizada por talento humano para la provisión de las vacantes definitivas de carrera administrativa por concurso de méritos
3 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización | Estructurar, formular e implementar el plan institucional de capacitación (Plan D.612/2018). | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe (Matriz) trimestral con el Plan institucional de capacitación implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018). | 100% | % del plan de capacitación institucional implementado | MIPG | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gestión integral de talento humano GITH | 100% | El plan institucional de capacitación para la vigencia 2023 fue ejecutado al 100%, se adjunta informe de ejecución y cronograma.
4 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización | Estructurar, formular e implementar el plan de bienestar e incentivos Institucional (D.612/2018). | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe (Matriz) trimestral con el Plan de bienestar e incentivos implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018). | 100% | % del plan de bienestar e incentivos Institucional implementado | MIPG | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan de bienestar e incentivos Institucional | Gestión integral de talento humano GITH | 100% | Para la vigencia 2023 se ejecutó el plan de bienestar e incentivos al 100%, se anexa el respectivo informe y cronograma de ejecución.
5 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización | Estructurar, formular e implementar el Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo (Plan D.612/2018) | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe (Matriz) trimestral con el Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo implementado y sus seguimientos (Plan D.612/2018) | 100% | % del Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo implementado | MIPG | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo | Gestión integral de talento humano GITH | 100% | Se realiza seguimiento del cumplimiento del plan anual del trabajo del SG-SST aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño para la vigencia 2023
6 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR1 - Apropiar e impulsar las iniciativas por parte de los grupos de trabajo competentes para su materialización | Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con talento humano e implementarlas. | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Reporte semestral de buenas prácticas institucionales relacionadas con Talento Humano | 5 | # de buenas prácticas implementadas | MIPG | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | 100% | Se cumple en 100% la actividad a diciembre 30 con la documentación e implementación de las siguientes buenas prácticas: 1.Plataforma Moodle para inducción y reinducción 2.Aplicativo FUNSES para expedición de certificaciones laborales 3.Buzón (correo) de ideas innovadoras 4.Línea solidaria - Apoyo psicológico 5.Guia de salario emocional
7 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Realizar las auditorías de procesos programadas. | Control Interno | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de las auditorías de procesos adelantadas. | 100% | (# de auditorías de procesos ejecutadas/# de auditorías de procesos programadas*100% | MIPG | Control Interno | N/A | Control Interno (COIN) | 100% | Durante la vigencia 2023, la OCI, realizo las 14 auditorías a los procesos, es decir un 100% de cumplimineto.
8 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías | Control Interno | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral con el seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías | 90% | % de cumplimiento de las acciones de mejoramiento | MIPG | Control Interno | N/A | Control Interno (COIN) | 100% | Se realizó el segundo seguimiento a los planes de mejoramiento, establecidos como resultado de las auditorías realizadas por la oficina de control interno, con corte de mayo a octubre de 2023
9 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Elaborar la evaluación del sistema de Control Interno. | Control Interno | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de evaluación del sistema de Control Interno. | 90% | % de cumplimiento del plan de acción | MIPG | Control Interno | N/A | Control Interno (COIN) | 100% | El informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno tiene dos cortes, por tal motivo, se presentan a julio - diciembre de 2022 y el de enero a junio de 2023. *Del 1 de julio al 31 de diciembre del 2022,el estado del sistema de Control Interno de la entidad presenta una calificación del 93%. *Del 1 de enero al 30 de junio del 2023, el estado del Sistema de Control Interno de la Superintendencia de la Economía Solidaria se encuentra en proceso y mantiene la calificación del segundo semestre de 2022 (93%).
10 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Realizar auditoría del inventario de infraestructura tecnológica y licenciamiento. | Control Interno | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe de la auditoría del inventario de infraestructura tecnológica y licenciamiento. | 10 | # de hallazgos - acciones de mejora-oportunidades | MIPG | Control Interno | N/A | Control Interno (COIN) | 100% | La parte relacionada con la auditoría al licenciamiento fue llevada a cabo durante la actividad "informe derechos de autor software" realizada en el mes de febrero del presente, con un promedio superior a 5 oportunidades de mejora / hallazgos, resultantes de la auditoria de licenciamiento. Referente al inventario de infraestructura tecnológica, el tema fue abordado e incluido en la actividad "auditoría al proceso gestión de servicios de TI (GSTI)", realizada en el mes de agosto de 2023 con un promedio de 5 a 6 oportunidades de mejora resultantes de la auditoria gestión de servicios TI - infraestructura. Esta línea base de oportunidad de mejora / hallazgos, nos permitirá como entidad la mejora continúa visualizando aquellas brechas susceptibles de mejora dentro del proceso GETI a partir de los resultados de las auditorías a este proceso.
11 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Ejercer el control disciplinario y de denuncias por corrupción tramitadas. | Secretaria General | Grupo control disciplinario | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de gestión de procesos disciplinarios de la vigencia. | 0 | # de denuncias tipificadas como corrupción | MIPG | Gestión estratégica de talento humano Integridad | N/A | Control Disciplinario (CODI) | 100% | En atención al cumplimiento establecido en el plan de acción de la entidad para el grupo de control disciplinario interno 2023, en lo que refiere a la actividad "ejercer el control disciplinario y de denuncias por corrupción tramitadas", me permito indicar que en la presente vigencia fue radicada una (01) queja mediante correo electrónico denuncias por corrupción, en la que se hizo referencia a posibles hechos de corrupción al interior de la entidad; en virtud de lo anterior y de forma inmediata se dio apertura a la indagación previa disciplinaria radicada con el consecutivo 2023-19-P.
12 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Definir y adoptar lineamientos relacionados con el recaudo efectivo y los mecanismos implementados de la tasa de contribución y de multas | Secretaria General | Grupo financiero | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe trimestral de recaudo efectivo y mecanismos implementados de la tasa de contribución y de multas | 95% | % de recaudo /meta | MIPG | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Gestión Estadística de la Información | N/A | Gestión de recursos financieros (GRES) Planificación Estratégica (PLES) | 98.81% | Al cierre de la vigencia 2023, la tasa de contribución que se causó fue por valor de $34.581.928.425, de los cuales se recaudaron $34.169.464.301 a corte 31 de diciembre de 2023, con un porcentaje de recaudo del 98.81%. se realizó el cobro a las organizaciones solidarias que reportaron extemporáneamente o no reportaron sus estados financieros a corte 31 de diciembre de 2022 aplicando el numeral 3 del artículo 38 de la Ley 454 de 1998.
13 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Realizar actividades relacionadas con la adquisición y uso de la nueva sede. | Secretaria General | Grupo financiero | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Informe sobre la adquisición y uso de nueva sede. | 100% | % de cumplimiento del proyecto | MIPG | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | N/A | Gestión de recursos financieros (GRES) | 100% | Durante el primer semestre de la vigencia 2023, se realizó la legalización de la compra de la sede principal de la superintendencia de la economía solidaria. así mismo, se realizó la gestión para el trasteo de los bienes a la nueva sede, la acción quedo cerrada al 100% con corte a junio 30,
14 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Estructurar, formular e implementar el plan PINAR (D.612/2018). | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe (Matriz) trimestral plan PINAR implementado (Plan D. 612 2018) | 100% | % del plan PINAR implementado | MIPG | Gestión documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Gestión documental (GEDO) | 98% | Se adjunta el informe-matriz de seguimiento del PINAR con un avance del 98%. Al 27 de diciembre de 2023, no se logró el 100% debido a que se sigue en el proceso de convalidación de las TRD y TVD en el AGN.
15 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Definir y adoptar los lineamientos para la integración de los sistemas de gestión de la entidad. | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad Equipo de procesos | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Informe semestral con el estado de los lineamientos para la integración de los sistemas de gestión de la Entidad | 100% | % de avance | MIPG | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | N/A | Planificación estratégica (PLES) | 100% | Se carga documento código GU-PLES-002 guía para la integración de sistemas gestión en versión final y listo para ser aprobado por la JEFE OAPS, para su posterior publicación. Asi mismo, el formato FT-PLES-018, correspondiente a la hoja de ruta para la integración de los sistemas de gestión
16 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Integrar los Sistemas de gestión documental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al Sistema Integrado de Gestión. | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Secretaría General Equipo de procesos | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Documento con análisis de brechas y Hoja de ruta de integración | 1 | Documento con análisis de brechas y Hoja de ruta de integración | MIPG | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | N/A | Planificación estratégica (PLES) | 100% | Se reporta informe de análisis de brechas de integración de sistemas de gestión con corte 28 de diciembre de 2023
17 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Adoptar los lineamientos para la apropiación del modelo de gestión de procesos. | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad Equipo de procesos | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral con el resultado de la apropiación del modelo de gestión de procesos. | 10 | # de No conformidades relacionadas | MIPG | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | N/A | Planificación estratégica (PLES) | 100% | Después de realizar la auditoría interna de calidad de11 procesos de los 15 procesos, se observa que a corte 30 de septiembre de 2023 se han encontrado 10 no conformidades. La mayor cantidad de no conformidades se presentan en los procesos de direccionamiento estratégico; posteriormente en los procesos de apoyo, en tercer lugar, en los procesos de evaluación y en última instancia en el proceso misional. a Septiembre 30 la acción es cumplida al 100%
18 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR2 - Apropiar el modelo de gestión por proyectos y procesos estandarizados e interdependientes con orientación al usuario, resultante de la integración de los sistemas de gestión | Definir y adoptar los lineamientos para la apropiación del modelo de gestión de proyectos. | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad Equipo de proyectos | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral con el resultado de la apropiación del modelo de gestión de proyectos. | 0 | # de No conformidades relacionadas | MIPG | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | N/A | Planificación estratégica (PLES) | 100% | Se relaciona informe donde se detalla el MGMP 2024-2027, la aprobación proyectos de inversión que inician en la vigencia 2024, lineamientos iniciales de la apropiación del modelo de gestión de proyectos, saldos proyectados.
19 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR3 - Balancear la carga y concentración de tareas entre los grupos de trabajo de la entidad. | Estructurar, formular e implementar los acuerdos de gestión alineados con la estrategia y su seguimiento. | Secretaria General | Directivos, Intendentes | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral con los acuerdos de gestión alineados con la estrategia y su seguimiento. | 7 | # de acuerdos de gestión evaluados | MIPG | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión integral de talento humano (GITH) | 80% | Se adjunta el procedimiento para validar los tiempos y los plazos, teniendo en cuenta que el area se encuntra en alistamiento para la realizacion de la evalución.
20 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR3 - Balancear la carga y concentración de tareas entre los grupos de trabajo de la entidad. | Realizar actualización de la propuesta de rediseño institucional que garantice una estructura robusta para atender desde la supervisión los desafíos que plantea la política. Conpes 4051 de 2021 / ACCIÓN 3,2 PAS | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe trimestral del rediseño institucional que garantice una estructura robusta para atender desde la supervisión los desafíos que plantea la política. Conpes 4051 de 2021 / ACCIÓN 3.2 PAS | 2 | # rediseños institucionales implementados | MIPG | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión integral de talento humano (GITH) | 0% | De acuerdo a las directrices de la nueva administración se iniciará un nuevo proyecto que liderarán directamente las asesoras del despacho en coordinación con planeación, por lo cual esta tarea dependerá directamente de estas áreas.
21 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR3 - Balancear la carga y concentración de tareas entre los grupos de trabajo de la entidad. | Estructurar, formular e implementar los compromisos (funcionarios de planta) alineados con la estrategia y su seguimiento. | Secretaria General | Funcionarios de carrera administrativa y provisionales | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe con los compromisos (funcionarios de planta) alineados con la estrategia y su seguimiento. | 80% | Funcionarios con compromisos estratégicos evaluados / Total de funcionarios de planta | MIPG | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión integral de talento humano (GITH) | 90% | Se sube matriz integrada correspondiente a las evaluaciones 2022-2 y el correspondiente informe, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha evaluado la vigencia 2023 completa
22 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción. | Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con contratación e implementarlas | Secretaria General | Grupo de contratación | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Reporte semestral de buenas prácticas institucionales relacionadas con contrataciones | 3 | # Buenas prácticas implementadas | MIPG | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | 100% | Acción cumplida a junio 30 de 2023, en la cual se definieron y adoptaron tres (3) buenas prácticas al interior del grupo de contratos relacionadas con: *Alineación estratégica para la mejora constante. *Autocontrol, factor de éxito. *Autogestión, camino al triunfo
23 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción. | Actualización de la documentación relacionada con el proceso de contratación, alineado con la estrategia. | Secretaria General | Grupo de contratación | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Documentación del proceso de contratación mejorado actualizado. | 1 | Proceso aprobado e integrado al sistema de gestión | MIPG | Compras y contratación pública | N/A | Gestión de contratación (GECO) | 100% | Se da cumplimiento al cronograma para el proceso de revisión y actualización de la documentación relacionada al proceso de contratación, alineado con la estrategia e incluso actualización proactiva de documentos en isolucion.
24 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción. | Actualización de la documentación relacionada con el proceso de inducción mejorado, alineado con la estrategia. | Secretaria General | Grupo de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Documentación del proceso de inducción mejorado actualizado. | Si | Proceso aprobado e integrado al sistema de gestión | MIPG | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gestión integral de talento humano (GITH) | 100% | Para la vigencia 2023 durante el mes de agosto y septiembre se remitió la respectiva solicitud de actualización del PR-GITH-011 inducción, reinducción, capacitación y entrenamiento. Se adjunta correo de solicitud y documento modificado.
25 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción. | Realizar actividades de apropiación de buenas prácticas de inducción para funcionarios y contratistas | Secretaria General | Grupo de Talento Humano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de apropiación de buenas prácticas de contratación para inducción | 2 | # Buenas prácticas implementadas | MIPG | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gestión integral de talento humano (GITH) | 100% | Para la vigencia 2023 se implementaron dos buenas prácticas referentes a *Plataforma Moodle *Guía de salario emocional en la que se incentiva a nuestros funcionarios y se asigna puntajes a quienes la realicen oportunamente.
26 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR4 - Disminuir las demoras relacionadas con contratación e inducción. | Estructurar, formular e implementar el plan anual de adquisiciones (Plan D.612-2018). | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Grupo de contratación Grupo de proyectos | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe trimestral (matriz) de implementación de plan anual de adquisiciones (Plan D.612-2018). | 100% | % del plan de adquisiciones implementado | MIPG | Compras y contratación pública | Plan de adquisiciones (D. 612-2018) | Gestión de contratación (GECO) | 100% | Se realizó el informe con corte a 31 de diciembre de 2023, donde se discrimina el número de líneas programadas durante la vigencia. Así mismo, se anexa el plan anual de adquisiciones consolidado.
27 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR5 - Fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo | Estructurar, formular e implementar la estrategia de gestión del cambio (cultura y clima organizacional) | Secretaria General | Grupo talento humano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe con el plan y la implementación de la Estrategia de gestión del cambio (cultura y clima organizacional) | 90% | % de la estrategia de gestión de cambio implementada | MIPG | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gestión integral de talento humano (GITH) | 100% | Para la vigencia 2023 se ejecutaron las actividades planeadas en el respectivo cronograma. Se adjuntan evidencias
28 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR5 - Fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo | Estructurar, formular e implementar la estrategia del componente gestión del conocimiento | Secretaria General | Grupo talento humano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe con el plan y la Implementación de la estrategia gestión del conocimiento (componente) | 90% | % de la estrategia de gestión del conocimiento implementada | MIPG | Gestión del conocimiento y la innovación | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | 100% | Para la vigencia 2023, se ejecutaron las actividades programadas en el cronograma. Se adjunta evidencias.
29 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR5 - Fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo | Estructurar, formular e implementar la estrategia del componente gestión de la innovación | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe con el plan y la Implementación de la estrategia gestión en innovación (componente) | 90% | % de la estrategia de gestión de innovación implementada | MIPG | Gestión del conocimiento y la innovación | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | 48% | No presenta avance para este periodo, se documentará en el re diseño de MIPG y se deja como una actividad en el plan de acción 2024.
30 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR5 - Fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo | Elaborar la Matriz consolidada del Sistema Integral de evaluación institucional y de desempeño del Capital Humano (trimestre 1 y 3) | Secretaria General | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Matriz consolidada del Sistema Integral de evaluación institucional y de desempeño del Capital Humano | 90% | % de calificación de evaluación del desempeño institucional | MIPG | Gestión estratégica de talento humano Integridad | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión integral de talento humano (GITH) | 100% | Se ajustó matriz integrada de evaluación del desempeño, la cual se adjunta. Tener en cuenta que es una actividad semestral que se consolida en agosto y febrero del siguiente año,
31 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Estructurar un informe de tutelas por derecho de petición | Oficina Asesora Jurídica | Grupo Defensa Jurídica | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de tutelas por derecho de petición | 2 | # de informes | MIPG | Defensa Jurídica | N/A | Gestión Jurídica (GEJU) | 100% | Se presenta informe de tutelas por derecho de petición.
32 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Realizar Informe de resultados del análisis integral y plan de trabajo con seguimiento - gestión PQRSD de la entidad | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de resultados del análisis integral y plan de trabajo con seguimiento - gestión PQRSD de la entidad | 5 | # de recomendaciones o mejoras a los procesos reportadas | MIPG | Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI) | 100% | Se consolidó informe de informe con recomendaciones para mejorar la gestión de las PQRSD de la entidad, a partir de la revisión y procesamiento de los reportes del sistema de gestión documental Esigna y la validación realizada por cada una de las dependencias.
33 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Consolidar las PQRSD de la entidad | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral consolidado de las PQRSD de la entidad | 70% | PQRS atendidos en los términos establecidos / todas las PQRSD en el periodo | MIPG | Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI) | 100% | Se consolidó informe de gestión de las PQRSD de la entidad para el tercer trimestre de la vigencia, de acuerdo a la revisión y procesamiento de los reportes del sistema de gestión documental Esigna, así como la validación realizada por cada una de las dependencias; a partir de allí, se realiza el análisis y medición de cumplimiento de los términos de ley establecidos. este informe se publicó en la página web institucional.
34 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Estructurar, formular e implementar el programa de transparencia y ética de lo público (Plan Decreto 612-2018) | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe (Matriz) trimestral del programa de transparencia y ética de lo público implementado (Plan Decreto 612-2018) | 100% | % del plan de transparencia y ética de lo público | MIPG | Transparencia y Acceso a la Información Servicio al ciudadano Participación ciudadana en la gestión pública. Racionalización de trámites | Programa de Transparencia y Ética en lo Público | Gestión de grupos de interés (GEGI) | 97.86% | Se realiza el seguimiento y monitoreo del último cuatrimestre de la vigencia 2023, donde se validan las actividades del plan de acción del PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN LO PÚBLICO PTEP 2023, emitiendo las observaciones pertinentes para cada componente a las dependencias encargadas del seguimiento y reporte de evidencias en el plan.
35 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Estructurar y formular las estrategias para el fortalecimiento integral de PQRSD de la entidad y su socialización | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Informe de las estrategias para el fortalecimiento integral de PQRSD de la entidad y su socialización Informe de resultados de las estrategias de relacionamiento con el ciudadano | 4 | # Estrategias ejecutadas | MIPG | Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI) | 100% | Se realiza evento virtual para socializar como se realiza la gestión de solicitudes de los trámites oficiales de la SES y la gestión de PQRSD de manera virtual en la sede electrónica, brindando pautas para la correcta radicación, cargue de documentos y consulta. adicionalmente, en actividad territorial se hizo énfasis en el uso de la misma para la gestión de PQRSD.
36 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Elaborar la guía para la gestión de PQRSD de la entidad | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Documento metodológico (Guía) para la gestión de PQRSD de la entidad, aprobado socializado | 1 | Documento aprobado y socializado | MIPG | Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI) | 100% | Se elaboró la guía para la gestión integral de PQRDS en su primera versión, basados en la normatividad actual de respuesta a los derechos de petición, los diferentes tipos de solicitudes y los términos en que deben ser respondidos a los peticionarios. Adicionalmente, se ilustra cómo se puede interponer una petición por medio de la sede electrónica.
37 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR6 - Gestionar soluciones, estrategias y servicios ajustados a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Realizar Informe de seguimiento al plan de trabajo - gestión de solicitudes relación estado - ciudadano | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento al plan de trabajo - gestión de solicitudes relación Estado - Ciudadano | 100% | % de cumplimiento al plan de trabajo | MIPG | Transparencia y Acceso a la Información Servicio al ciudadano Participación ciudadana en la gestión pública. Racionalización de trámites | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI) | 100% | El plan de trabajo consiste en realizar seguimiento a la gestión de solicitudes de usuarios a través de la matriz de control de escalamiento de radicados, que permite el registro de las solicitudes reiterativas por parte de los usuarios que son atendidos en el centro de atención al Usuario - Cau, La evidencia adjunta relaciona las solicitudes de usuarios correspondientes al cuarto trimestre y el avance para este periodo en cuanto al seguimiento corresponde al 100%.
38 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR7 - Impactar positivamente con los planes, programas y proyectos del sector. | Hacer seguimiento al cumplimiento de los convenios interinstitucionales e interadministrativos | Despacho | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de cumplimiento de los convenios interinstitucionales e interadministrativos ajustados y actualizados | 100% | % de cumplimiento de los convenios | MIPG | Participación ciudadana en la gestión pública | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI) | 100% | Se adjunta informe realizado por el despacho de la Superintendenta, que contiene las evidencias correspondientes al seguimiento y reporte de las actividades realizadas en el marco del desarrollo de los convenios suscritos por la supersolidaria; específicamente a los que están a cargo de la oficina asesora de planeación y sistemas.
39 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR7 - Impactar positivamente con los planes, programas y proyectos del sector. | Realizar el diagnóstico inicial y el seguimiento a los planes de mejora de las políticas de gestión - relación estado | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe sobre el diagnóstico inicial y seguimiento con planes de mejora de las políticas de gestión - relación Estado | 90% | % de cumplimiento de planes de mejora | MIPG | Transparencia y Acceso a la Información Servicio al ciudadano Participación ciudadana en la gestión pública. Racionalización de trámites | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI) | 100% | Se diligenció la matriz que consolida planes de mejora con fecha de seguimiento en lo relacionado con las políticas de gestión - relación estado - ciudadano. Es importante anotar que las acciones contenidas en los planes de mejoramiento contribuyen al cumplimiento de los lineamientos del MIPG respecto a las políticas de relacionamiento con la ciudadanía.
40 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR7 - Impactar positivamente con los planes, programas y proyectos del sector. | Actualizar el portafolio de productos y servicios, publicado en los diferentes canales | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de la actualización del portafolio de productos y servicios, publicado en los diferentes canales | 24 Cambiar la meta por 22 | # de productos o servicios actualizados y publicados en los diferentes canales | MIPG | Racionalización de trámites | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI) | 100% | Se construyó el portafolio con la oferta institucional de la entidad acorde con los trámites (16) y servicios (8) dispuestos por la Supersolidaria. Se envió a comunicaciones para el respectivo diseño y publicación.
41 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR8 - Mejorar la efectividad en la toma de decisiones, asignación de recursos y ejecución de planes, programas y proyectos | Definir y adoptar los lineamientos, la implementación y la medición de la efectividad de las evidencias | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe con lineamientos, la implementación y la medición de la efectividad de las evidencias | 85% | Evidencias efectivas / Evidencias totales (%) | MIPG | Planeación Institucional | N/A | Planificación estratégica (PLES) | 74.78% | Se presenta un reporte del balance de evidencias efectivas a corte septiembre 30 para el cuarto trimestre 2023, además de una actualización del informe con lineamientos para la implementación y la medición de la efectividad de las evidencias. Continuando con una tabla en EXCEL con la metodología de medición .
42 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR8 - Mejorar la efectividad en la toma de decisiones, asignación de recursos y ejecución de planes, programas y proyectos | Implementar la herramienta de gestión y seguimiento de proyectos de inversión | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de Implementación de las herramientas de gestión y seguimiento de proyectos de inversión | 100% | % de implementación | MIPG | Compras y Contratación Pública Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | N/A | Planificación estratégica (PLES) | 100% | Se realiza informe donde se consigna la continuidad de la utilización de la herramienta Banco de Proyectos, apropiación vigente y la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a 31 de diciembre de 2023.
43 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR8 - Mejorar la efectividad en la toma de decisiones, asignación de recursos y ejecución de planes, programas y proyectos | Diseñar y poner en marcha de la herramienta de gestión y seguimiento para la estrategia y planes | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de Implementación de las herramientas de gestión y seguimiento para la estrategia y planes | 100% | % de implementación | MIPG | Planeación Institucional | N/A | Planificación estratégica (PLES) | 100% | Para el 4° trimestre no se presentaron novedades o reuniones para realizar actualizaciones, la herramienta ha funcionado de manera correcta. Para el próximo año se validarán nuevas propuestas de mejora. Como informes de la implementación, se adjuntan los generados en la herramienta Strategic plan, donde se evidencia el seguimiento de cada una de las actividades, comentarios, valores cargados, entre otros datos adicionales.
44 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR9 - Mejorar la productividad, calidad del servicio a los usuarios y adaptabilidad a los cambios exigidos por el entorno. | Estructurar, formular e implementar las actividades relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informes del plan de acción MIPG implementado | 90% | % de cumplimiento del plan de acción | MIPG | Planeación Institucional | N/A | Planificación estratégica (PLES) | 60% | Para el FURAG 2022 hacienda no emitió recomendaciones, teniendo en cuenta que, ellos exponen que se actualizaron algunas políticas y se da inicio al nuevo enfoque del plan nacional de desarrollo. Desde la oficina de planeación se realizará un análisis, el cual consiste en tomar todas las brechas generadas del reporte al FURAG y en los autodiagnósticos del MIPG, para posteriormente hacer un cruce y tomar las posibles brechas, de esta manera formular el plan de acción MIPG 2023, lo cual se dará a inicios del 2024. por tal motivo esta acción queda abierta.
45 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR9 - Mejorar la productividad, calidad del servicio a los usuarios y adaptabilidad a los cambios exigidos por el entorno. | Diligenciamiento del Formulario único de reporte de avance de la gestión - FURAG 2022 con evidencias y resultados del IDI oficiales de la Función Pública | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Informe (Matriz) y Formulario Único de reporte de avance de la gestión - FURAG 2022 con evidencias y resultados del IDI oficial de la Función Pública | 93% | Calificación FURAG | MIPG | Planeación Institucional | N/A | Planificación estratégica (PLES) | 82.7% | Se realiza la presentación de los Resultados IDI - Formulario Único De Reporte De Avance De La Gestión - Furag 2022, para lo cual se anexa: Banner FURAG 2022 Presentación resultados IDI 2022,
46 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR9 - Mejorar la productividad, calidad del servicio a los usuarios y adaptabilidad a los cambios exigidos por el entorno. | Consolidar los resultados del cierre de brechas de la planeación Estratégica Institucional relacionadas con la perspectiva Gestión por Resultados (GR) | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe consolidado de brechas de la planeación Estratégica Institucional (GR) | 2 | Informes sobre la gestión de cierre de brechas | MIPG | Planeación Institucional | N/A | Planificación estratégica (PLES) | 61% | Se realiza informe consolidado de los planes de mejoramiento para el cierre de brechas de la planeación estratégica institucional relacionadas con la perspectiva gestión por resultado (GR)
47 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR9 - Mejorar la productividad, calidad del servicio a los usuarios y adaptabilidad a los cambios exigidos por el entorno. | Hacer seguimiento a las acciones del plan sector Hacienda de la vigencia | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento de las acciones del modelo integrado de planeación y gestión a cargo de la SES derivadas del Plan Sector Hacienda | 100% | % de las acciones del plan sectorial cumplidas | MIPG | Planeación Institucional | N/A | Planificación estratégica (PLES) | 100% | Se realiza el último seguimiento del año a las acciones del plan sector hacienda de la vigencia y se envía a aprobación y cierre.
48 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR10 - Visibilizar la economía solidaria y generar valor público a la sociedad | Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con la Oficina Asesora Jurídica e implementarlas. | Oficina Asesora Jurídica | Despacho | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral con lineamientos e implementación de buenas prácticas para la Oficina Asesora Jurídica | 2 | # Buenas prácticas implementadas | MIPG | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) Gestión Jurídica (GEJU) | 100% | Se remite formato con la ficha técnica de la buena práctica realizada por la oficina asesora jurídica en el segundo semestre denominado boletín jurídico
49 | Gestión por resultados - MIPG | GR - Aumentar la efectividad del talento humano y su modelo de gestión | GR10 - Visibilizar la economía solidaria y generar valor público a la sociedad | Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con el Grupo de Relación Estado - Ciudadano e implementarlas. | Secretaria General | Grupo Relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de lineamientos e implementación de buenas prácticas para el Grupo de Relación Estado - Ciudadano | 4 | # Buenas prácticas implementadas | MIPG | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) Gestión de grupos de interés (GEGI) | 100% | Se documenta como buena práctica atender y aprovechar la oferta que ofrecen entidades públicas como la Esap y Función pública en temas de capacitación a los servidores de la Supersolidaria sobre el relacionamiento, atención y servicios a la ciudadanía; de tal forma que procesen la información recibida y al final se conviertan en gestores del conocimiento para que compartan y divulguen dicha información dentro de la propia entidad. Así mismo, se incluye como buena práctica la articulación para el fortalecimiento de organizaciones firmantes de paz bajo la estrategia al Compaz de lo público, liderado por función pública.
50 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM1 - Fortalecer la gestión, el autocontrol, autogobierno y la replicación de buenas prácticas de las entidades vigiladas | Estructurar, formular e implementar la Estrategia de Participación Ciudadana | Despacho | Equipo de comunicaciones Grupo de relacionamiento Estado - Ciudadano | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de la Estrategia de Participación Ciudadana implementada | 100% | % de la estrategia implementada | SBR | Participación Ciudadana Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de grupos de interés (GEGI) | 100% | Se presenta cuadro de seguimiento a la estrategia de participación ciudadana para la vigencia 2023, realizado por el grupo de relación estado - ciudadano. Adicionalmente, se adjunta el informe consolidado de la estrategia de participación ciudadana, elaborado por el mismo grupo interno de trabajo.
51 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM1 - Fortalecer la gestión, el autocontrol, autogobierno y la replicación de buenas prácticas de las entidades vigiladas | Definir y adoptar lineamientos de buenas prácticas institucionales relacionadas con las gestiones de regionalización, autocontrol y autogobierno de y para las vigiladas e implementarlas. | Despacho | Equipo de comunicaciones Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de lineamientos e implementación de buenas prácticas de las gestiones de regionalización, autocontrol y autogobierno de y para las vigiladas | 2 | # Buenas prácticas implementadas | SBR | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | 100% | Se adjunta formato de identificación y documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas diligenciado por parte del grupo de comunicaciones. En el archivo se consolida información sobre: eventos (estudios previos), administración de plataformas digitales (página web), comunicación interna (diseño y ejecución de estrategias); así como redes sociales (definición y aplicación de línea gráfica).
52 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM1 - Fortalecer la gestión, el autocontrol, autogobierno y la replicación de buenas prácticas de las entidades vigiladas | Actualización del mapa de actores del sector solidario regional, alineado con las expectativas de los grupos de valor y los mecanismos de supervisión | Despacho | Comunicaciones Analítica de datos | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Mapa de actores del sector solidario regional, alineado con las expectativas de los grupos de valor y los mecanismos de supervisión | 80% | % del producto desarrollado | SBR | Gestión del conocimiento y la innovación Participación ciudadana y Servicio al ciudadano | Programa de Transparencia y Ética en lo Público | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) Gestión de grupos de interés (GEGI) | 100% | 1. Equipo SICSES (reporte información financiera): estado de la información reportada por las entidades vigiladas, según nivel de supervisión, el cual es insumo para el mapa de actores del sector solidario. en este reporte, se evidencia que el contenido está actualizado, como resultado del reporte de los tres (3) niveles de supervisión, hasta los siguientes meses: junio, septiembre y noviembre de 2023. 2. Equipo centro de analítica (información tableros externos): debido a que el mapa de actores del sector solidario se alimenta de otros tableros controlados por el centro de analítica, se presenta informe de los periodos y fechas de consulta, cuyos datos, también corresponden a los niveles de supervisión. La información completamente actualizada, debido al cumplimiento de los reportes de las entidades de los tres niveles de supervisión, se consolidará en el mes de marzo de 2024, debido a que el plazo para el reporte hasta el mes de diciembre de 2023, corresponde hasta los veinte (20) primeros días del mes de febrero de 2024; por lo tanto, para esta fecha, estará la información actualizada en el mapa de actores del sector.
53 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM2 - Generar reportes integrales con información disponible, completa, representativa, estandarizada, actualizada, inclusiva y confiable | Definir y adoptar los lineamientos de medición al uso y apropiación del Banco de reportes publicado en la página web y su seguimiento | Despacho | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe semestral de lineamientos y seguimiento al uso y apropiación del Banco de reportes publicado | 5000 | # de consultas de reportes en la página web | SBR | Transparencia y Acceso a la Información | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | 70% | Se adjunta informe con las métricas relacionadas al promedio de clikcs y tiempo de consulta de la página web de la entidad, como criterios indicados por la oficina asesora de planeación y sistemas, para medir el uso y apropiación del banco de reportes publicado en el portal web de la entidad. además, según la mesa de trabajo que se realizó de manera previa a este reporte, se incluyeron en el documento, las cifras comparativas de los siguientes periodos: entre mayo y septiembre de 2023; octubre a diciembre de 2023, con su respectivo análisis.
54 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas. | Crear un marco normativo que promueva un sector solidario de ahorro y crédito dinámico, resiliente e inclusivo. | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria FOGACOOP Y URF | 2023-04-01 | 2023-12-30 | informe semestral sobre participación de la SES en implementación de la hoja de ruta de la URF y número de proyectos regulatorios de primer nivel de iniciativa de la SES | 100% | Número de informes presentado | SBR | Defensa Jurídica Mejora Normativa | N/A | Gestión jurídica (GEJU) Supervisión (SUPE) | 100% | Se remite segundo informe semestral en relación con el marco normativo que promueva el sector solidario de ahorro y crédito dinámico, resiliente e inclusivo, para dar cumplimiento a PND-PSH, enfocado en dos aspectos: 1. participación de la SES en temas de la hoja de ruta URF y 2. Aportes de la SES a la regulación del sector
55 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas. | Estructurar e implementar la programación del Servicio de seguimiento a organizaciones solidarias supervisadas y partes interesadas. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Despacho Grupo transversal de riesgos | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe trimestral del cumplimiento e impacto de la programación del Servicio de seguimiento a organizaciones solidarias supervisadas y partes interesadas. | 100% | % de cumplimiento de la programación del servicio | SBR | Seguimiento y evaluación del desempeño | N/A | Supervisión (SUPE) | 100% | Se realiza seguimiento del cuarto trimestre: Al cierre del año 2023 la delegatura financiera avanzó en todas actividades de inspección vigilancia y control programadas y por demanda, alcanzando el 100,7% de avance en su ejecución, a efectos del aplicativo se registra el 100%. Es importante señalar que, esta delegatura desde el cierre del mes de septiembre alcanzó el 100% de cobertura por cantidad de asociados, activos y organizaciones vigiladas.
56 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas. | Estructurar e implementar la programación del Servicio de seguimiento a organizaciones solidarias supervisadas y partes interesadas. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Despacho Grupo transversal de riesgos | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe trimestral del cumplimiento e impacto de la programación del Servicio de seguimiento a organizaciones solidarias supervisadas y partes interesadas. | 100% | % de cumplimiento de la programación del servicio | SBR | Seguimiento y evaluación del desempeño | N/A | Supervisión (SUPE) | 100% | La delegatura para la supervisión de ahorro y la forma asociativa solidaria, logró a 31 de diciembre un porcentaje acumulado del 104,77% en las actividades de cumplimiento, relacionadas con inspección, vigilancia y control; tanto para actividades con planeación, como aquellas actividades que se gestionan por demanda, lo cual evidencia el cumplimiento de las acciones planeadas durante el 2023. El porcentaje acumulado del 104,77% se debe a que la meta se superó en cantidad de visitas de inspección y análisis extrasitu
57 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas. | Desarrollar los proyectos normativos contenidos en la agenda regulatoria | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Agenda regulatoria gestionada y proyectos regulatorios (decretos, circulares externas, entre otros) | 100% | % de las iniciativas programadas | SBR | Defensa Jurídica Mejora Normativa | N/A | Gestión jurídica (GEJU) Supervisión SUPE | 83.75% | A continuación, remitimos reporte de avance a la agenda regulatoria gestionada y proyectos regulatorios, correspondiente al cuarto trimestre con un avance total del 83,75 % en sus cuatro (4) temas y sus actividades.Este resultado indica la importancia de avanzar o continuar con las actividades de los temas uno a tres, que están en desarrollo, al iniciar el año 2024, con el objetivo de concluir satisfactoriamente con cada una de estas actividades que hacen parte de la mencionada agenda. Es importante señalar que el cumplimiento y ejecución al 100% de estos temas son de responsabilidad de toda la entidad.
58 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas. | Orientar y apoyar el seguimiento a las acciones de la dimensión de supervisión a cargo de la SES derivadas del Conpes 4051. Conpes 4051 de 2021 | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento de las acciones de la dimensión de supervisión a cargo de la SES derivadas del Conpes 4051. | 4 | % de avance los informes presentados | SBR | Defensa Jurídica Mejora Normativa | N/A | Gestión jurídica (GEJU) Supervisión (SUPE) | 100% | Se remite informe de seguimiento de las acciones de la dimensión de supervisión a cargo de la SES derivadas del conpes 4051 y de las acciones PAS Conpes 4005, para el cuarto trimestre y sus evidencias, con un avance del 88.14%.
59 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas. | Estructura, formular e implementar el plan de apropiación de la agenda regulatoria | Oficina Asesora Jurídica | Despacho - comunicaciones Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe sobre el nivel de cumplimiento de la regulación expedida por la SES | 90% | % de organizaciones solidarias supervisadas que informan cumplir de manera continua la regulación expedida por la SES | SBR | Defensa Jurídica Mejora Normativa | N/A | Gestión jurídica (GEJU) Supervisión (SUPE) | 100% | Se remite informe de resultados al sondeo realizado de cumplimiento y efectos de la circular básica jurídica, elaborado a partir de las respuestas al cuestionario puesto a disposición de las organizaciones supervisadas entre el 15 y 26 de diciembre de 2023.
60 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas. | Estructura, formular e implementar el Plan de acción del Comité de Conciliación | Oficina Asesora Jurídica | Despacho - comunicaciones Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe de seguimiento al Plan de acción del Comité de Conciliación | 100% | % de las acciones programadas | SBR | Defensa Jurídica Mejora Normativa | N/A | Gestión jurídica (GEJU) | 100% | A continuación remitimos informe de seguimiento al plan de acción del comité de conciliación para el cuarto trimestre con un avance de cumplimiento del 100% en sus siete (7) temas (funcionamiento del comité de conciliación, gestión del conocimiento, daño antijurídico, MASC, defensa judicial, acción de repetición y MOG) El desarrollo y cumplimiento de los temas gestión del conocimiento, MASC y acción de repetición con sus actividades correspondientes, se han venido desarrollando a través de las sesiones de comité de conciliación; 27 actas en la vigencia 2024. Se adjunta PPDA y el acta de aprobación, directriz de conciliación con el correo de socialización, políticas generales que orientarán la defensa y correo de socialización y por último herramienta de casos ganados y perdidos y su socialización.
61 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM3 - Proteger los intereses y el patrimonio de los asociados de las entidades vigiladas. | Actualizar el Marco regulatorio del sector - circular básica jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Marco regulatorio actualizado - circular básica jurídica | 2 | # de actualizaciones a la CBJ | SBR | Defensa Jurídica Mejora Normativa | N/A | Gestión jurídica (GEJU) Supervisión (SUPE) | 100% | Se remite circular externa No. 53 relacionada con la modificación del numeral 5.1.2 y derogar los numerales 6.5 y 6.5.1 del capítulo VI del título II de la circular básica jurídica, relativos a los requisitos para la elección y autorización para tomar posesión del cargo por parte de los órganos de administración y control.
62 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM4 - Seguimiento al cumplimiento y la gestión de riesgos relacionada con la distribución de beneficios para los asociados de las entidades vigiladas. | Calibración Mapa Riesgos | Despacho | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Despacho - Centro de analítica | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Mapa de riesgos segmentado: Geográfico ( región, departamento, ciudad), Impacto (Nivel de supervisión, asociados y tamaño), Tipo de organización | 80% | % de cumplimiento en la construcción del mapa de riesgos segmentado | SBR | Seguimiento y evaluación del desempeño | N/A | Supervisión (SUPE) | 98% | El GRT cumplió con el cronograma del plan de trabajo para la calibración del mapa de riesgos con el que cuenta la Supersolidaria actualmente. Se desarrollaron diferentes mesas de trabajo para concluir la propuesta y remitir a centro de analítica.
63 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM4 - Seguimiento al cumplimiento y la gestión de riesgos relacionada con la distribución de beneficios para los asociados de las entidades vigiladas. | Hacer la depuración de la base de datos del convenio de RUES de las organizaciones vigiladas asociativa Elaborar el procedimiento de depuración | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de depuración de la base de datos del convenio de RUES de las organizaciones vigiladas asociativa Procedimiento aprobado | 90% | % de cumplimiento del plan de trabajo de depuración | SBR | Seguimiento y evaluación del desempeño | N/A | Supervisión (SUPE) | 100% | Se logró el 100% en la ejecución de las actividades planeadas durante el 2023, con respecto a la depuración de bases de datos para identificar el universo de organizaciones a supervisar.
64 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM4 - Seguimiento al cumplimiento y la gestión de riesgos relacionada con la distribución de beneficios para los asociados de las entidades vigiladas. | Formalizar la entrega de la base de datos depurada de los convenios de RUES, a la Delegatura Asociativa | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Despacho Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Informe de formalización de las 4.000 organizaciones depuradas de los convenios de RUES, de las organizaciones vigiladas asociativa | 100% | % de cumplimiento de la depuración de la base de datos (4,000 organizaciones) | SBR | Seguimiento y evaluación del desempeño | N/A | Supervisión (SUPE) | 100% | Se remitió memorandos con la entrega de la base de datos debidamente depurada por el grupo asignado en cabeza de la oficina asesora de planeación y sistemas, esto para dar continuidad por parte de las delegaturas a la información.
65 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM4 - Seguimiento al cumplimiento y la gestión de riesgos relacionada con la distribución de beneficios para los asociados de las entidades vigiladas. | Estructurar, formular y ejecutar el plan de implementación del nuevo modelo de supervisión de cumplimiento con enfoque basado en riesgos. | Despacho | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Oficina Asesora Jurídica | 2023-04-01 | 2023-12-30 | informe de ejecución del plan de implementación de la metodología de supervisión basado en la segmentación | 90% | % De avance del plan de implementación | SBR | Seguimiento y evaluación del desempeño | N/A | Supervisión (SUPE) | 90% | Se presenta un avance en la definición de la metodología y alertamientos de riesgos. Pendiente finalizar la actualización documental y la entrega de la herramienta
66 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM5 - Preservar la memoria institucional y el "Saber hacer" | Compilar las buenas prácticas institucionales identificadas y documentadas por las áreas en el plan de acción 2023 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de consolidación de buenas practicas institucionales | 100% | # de buenas prácticas identificadas y documentadas / # de buenas prácticas reportadas en el plan de acción. | SBR | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | 100% | Tomando como base el reporte de buenas prácticas y lecciones aprendidas de los responsables, según la definición del plan de acción de la Supersolidaria en la herramienta strategic plan. Se consolida el listado de buenas prácticas y lecciones aprendidas a 31 de diciembre. Es importante aclarar que, la acción es la última en ser cargada, teniendo en cuenta que solo puede ser cerrada una vez se finalice el cargue de las actividades relacionadas con buenas prácticas y lecciones aprendidas.
67 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM5 - Preservar la memoria institucional y el "Saber hacer" | Definir y adoptar los lineamientos de los ejercicios de co-creación | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informes de ejercicios de co-creación | 4 | # de ejercicios de co-creación | SBR | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | 100% | En pro de la mejora continua de la Superintendencia De La Economía Solidaria, se establecen nuevas metodologías y procedimientos con el fin de alinear la planeación estratégica de la entidad (marco estratégico 2023-2026, plan de acción, plan de adquisiciones y proyectos de inversión). de acuerdo a lo anterior, durante el mes de noviembre y diciembre, se celebraron varias sesiones con el fin de definir, alinear y adoptar las nuevas propuestas.
68 | Gestión misional - MODELO DE SUPERVISÍÓN | GM - Aumentar la apropiación y cobertura del modelo de supervisión | GM5 - Preservar la memoria institucional y el "Saber hacer" | Consolidar los resultados del cierre de brechas de la planeación Estratégica Institucional relacionadas con la perspectiva Gestión Misional (GM) | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe consolidado de brechas de la planeación Estratégica Institucional (GM) | 2 | Informes sobre la gestión de cierre de brechas | MIPG | Planeación Institucional | N/A | Planificación estratégica (PLES) | 99% | Se realiza informe consolidado de los planes de mejoramiento para el cierre de brechas de la planeación estratégica institucional relacionadas con la perspectiva gestión misional (GM)
69 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC1 - Acceder a información, reportes y/o datos abiertos de calidad relacionada grupos de interés de la entidad. | Realizar actividades relacionadas con la estabilización, afinamiento y despliegue en producción de la página web | Despacho | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Informe de estabilización, afinamiento y despliegue en producción de la página web | 100% | % de cumplimiento la puesta a producción de la página web | TECNOLOGÍA | Transparencia y Acceso a la Información | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | 100% | Para este último seguimiento, se adjunta nueva versión del manual de administración para el portal web de la entidad, el cual contiene los cambios requeridos en el documento, debido a la actualización a la última versión de Drupal del administrador de contenidos del sitio. También, se presenta como soporte, el informe final de supervisión, el cual contiene la firma de los supervisores y el contratista, relacionando el cumplimiento de las actividades contempladas en el contrato para el rediseño de la página web de la Superintendencia De La Economía Solidaria. Finalmente, se presenta el acta de liquidación del contrato, en la cual se establece no solo el cumplimiento del mismo, sino que además, especifica que las partes se encuentran a paz y salvo.
70 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC1 - Acceder a información, reportes y/o datos abiertos de calidad relacionada grupos de interés de la entidad. | Definir e implementar los lineamientos de apropiación y uso de los tableros de información | Despacho | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de apropiación y uso de los tableros de información | 80% | Supervisores usando los tableros / Total de supervisores | TECNOLOGÍA | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | 100% | Se adjunta el informe correspondiente y además, se destaca que la gestión llevada a cabo a lo largo del año se ha centrado en capacitar en el uso de los tableros. La disponibilidad de datos actualizados, en sintonía con la forma en que la entidad realiza sus informes, ha contribuido significativamente a convertir estos informes en un recurso fundamental para el trabajo de los analistas de la entidad. Este enfoque no solo ha mejorado la eficacia operativa, sino que también ha fortalecido la capacidad de generación de informes, posicionando a los tableros como una herramienta esencial en el proceso de toma de decisiones.
71 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC1 - Acceder a información, reportes y/o datos abiertos de calidad relacionada grupos de interés de la entidad. | Definir e implementar los lineamientos del uso y apropiación de la página web | Despacho | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe del uso y apropiación de la página web | 30% | % de apropiación de la página web | TECNOLOGÍA | Transparencia y Acceso a la Información | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | 100% | Se adjunta informe con las métricas relacionadas al promedio de clics y tiempo de consulta de las siguientes páginas internas: centro de analítica, tasas promedio de colocación y captación, actos administrativos, resoluciones generales, entidades vigiladas, circulares externas y transparencia (que vincula a todas las secciones del portal), como criterios indicados por la oficina asesora de planeación y sistemas, para medir el uso y apropiación de la página web de la supersolidaria. además, según la mesa de trabajo que se realizó de manera previa a este reporte, se incluyeron en el documento, las cifras comparativas de los siguientes periodos: entre mayo y septiembre de 2023; octubre a diciembre de 2023, con su respectivo análisis.
72 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC1 - Acceder a información, reportes y/o datos abiertos de calidad relacionada grupos de interés de la entidad. | Estructurar, formular e implementar el plan de trabajo del centro de analítica | Despacho | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe trimestral del plan de trabajo del centro de analítica y su implementación | 100% | % del cumplimiento del plan de trabajo | TECNOLOGÍA | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | 44% | El plan de trabajo para el año 2023 no se ejecutó completamente debido a que el centro de analítica experimentó cambios significativos en su estructura y de operación. Estos ajustes impactaron directamente en las actividades diarias y transversales que debían llevarse a cabo, generando una desviación con respecto a la planificación inicial. la reestructuración del centro de analítica afectó la ejecución fluida de las tareas programadas, requiriendo adaptaciones y replanteamientos para asegurar la alineación con la nueva dinámica operativa.
73 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC2 - Generar y publicar conocimiento del sector | Orientar y apoyar el seguimiento y monitoreo a las acciones del Conpes - transformación digital y afinamiento en las acciones de la dimensión de supervisión | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informes a SISCONPES | 90% | % del cumplimiento del SISCONPES - CONPES | TECNOLOGÍA | Gobierno Digital | PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | 88% | Se entrega por parte del equipo Conpes los resultados de los avances de seguimiento al 31 de diciembre del plan de acción anual.
74 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC2 - Generar y publicar conocimiento del sector | Definir e implementar los lineamientos para la publicación de los reportes para conocimiento de sector y la medición del porcentaje de uso y apropiación | Despacho | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe con lineamientos de reportes y datos publicados de conocimiento del sector con la medición del % de uso y apropiación | 10% | % de apropiación de informes para el sector | TECNOLOGÍA | Transparencia y Acceso a la Información | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI) | 100% | Se adjunta informe con las métricas correspondientes a las siguientes páginas internas: sistema de captura de información financiera (SICSES), página eventos Supersolidaria, normativa y entidades vigiladas; relacionadas con el promedio de clics y tiempo de consulta de las mismas. Lo anterior, debido a que según la oficina asesora de la planeación y sistemas, estos datos permiten medir el uso y apropiación frente a los reportes publicados para conocimiento del sector. además, según la mesa de trabajo que se realizó de manera previa a este reporte, se incluyeron en el documento, las cifras comparativas de los siguientes periodos: entre mayo y septiembre de 2023; octubre a diciembre de 2023, con su respectivo análisis.
75 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC2 - Generar y publicar conocimiento del sector | Consolidar los resultados del cierre de brechas de la planeación Estratégica Institucional relacionadas con la perspectiva Gestión Capacidad (GC) | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe consolidado de brechas de la planeación Estratégica Institucional (GC) | 2 | Informes sobre la gestión de cierre de brechas | MIPG | Planeación Institucional | N/A | Planificación estratégica (PLES) | 89% | Se realiza informe consolidado de los planes de mejoramiento para el cierre de brechas de la planeación estratégica institucional relacionadas con la perspectiva gestión capacidad (GC)
76 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC3 - Gestionar Información suficiente y de calidad para la operación de la entidad y sus proyectos | Afinar el resultado del diagnóstico integral del modelo de madurez TI, priorizando acciones para integrarlas en el plan de trabajo del PETI 2023-2026 | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe trimestral sobre el afinamiento y plan de trabajo resultante de diagnóstico integral del modelo de madurez TI | 60% | # de acciones ejecutadas / acciones priorizadas | TECNOLOGÍA | Gobierno Digital Seguridad digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI) Gestión de Servicio de TI (GSTI) | 100% | Acción cumplida al 100% en el primer semestre-2023: Se afinò el diagnóstico integral de TI de la entidad priorizando las acciones a ser integradas en el PETI 2023-2026, a partir de esto se ejecutarán las acciones priorizadas para la vigencia 2023, a través del seguimiento e implementación del plan de trabajo del PETI de la presente vigencia. Anexo a006 diagnóstico integral TI .xls Anexo b005 acciones priorizadas .xls Actividad cumplida al 100%, conforme a las acciones priorizadas para inclusión en el PETI 2023 _ 2026 y su ejecución a través del plan de trabajo PETI
77 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC3 - Gestionar Información suficiente y de calidad para la operación de la entidad y sus proyectos | Desarrollar actividades relacionadas con investigaciones de información de fuentes externas que generen valor para el análisis del dato y la información. | Despacho | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Recolectar Información de fuentes externas que generen valor para el análisis del dato y la información. (semestral) | 5 | # investigaciones de fuentes externas | TECNOLOGÍA | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) | 100% | La ejecución de la actividad se llevó a cabo gracias a la integración de cinco fuentes externas en los respectivos tableros de control. Es importante destacar que la actualización de estos datos se realiza de acuerdo con la prioridad asignada; en algunos casos, se efectúa de forma mensual, mientras que, en otros, se lleva a cabo trimestralmente. Este enfoque garantiza la disponibilidad oportuna de información relevante, adaptándose a las necesidades y urgencias específicas de cada contexto.
78 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Estructurar la hoja de ruta resultante del diagnóstico para la gestión del marco de trabajo TI | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Hoja de ruta resultante del diagnóstico para la gestión del marco de trabajo TI (Trimestral) | 60% | # de acciones ejecutadas / acciones priorizadas | TECNOLOGÍA | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información GETI | 100% | Se elaboró hoja de ruta con base en las acciones priorizadas. Informe 007 Hoja de ruta TI. Informe 007 - anexo. Co-creación hoja de ruta - anexo b005 acciones priorizadas Integrando al documento PETI 2023-2026 el resultado de la co-creación de la hoja de ruta (roadmap tecnológico).
79 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Estructura y formular el documento PETI 2023 - 2026, aprobado implementado | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Documento base y PETI 2023 - 2026 aprobado (Plan D. 612-2018) (trimestral) | 40% | # de acciones ejecutadas / acciones priorizadas | TECNOLOGÍA | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | 68.8% | De acuerdo al seguimiento y monitoreo del plan de acción 2023 a corte diciembre 30, se establece que la acción no puede ser cumplida al 100%, pues se hace necesario lo siguiente: *Perfeccionar el análisis de cumplimiento de ANS de la entidad, incluyendo los meses de noviembre y diciembre de 2023. adicionalmente es importante cuantificar y analizar el comportamiento o mejora del cumplimiento de los ANS mes a mes. *Perfeccionar el plan de mejoramiento relacionado con el cumplimiento de ANS de la entidad, identificando en el tiempo las acciones a ejecutar y/o un porcentaje de avance de las acciones ejecutadas. *Para el cumplimiento de la hoja de ruta propuesta para el 2023, es importante hacer seguimiento al cumplimiento de: El análisis de uso y apropiación del sitio web actualizado en el primer semestre del 2023 El plan de trabajo relacionado con el mejoramiento del SICSES 2023. La ejecución del proceso de ETHICAL HACKING programado para el cierre del año 2023
80 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Actualizar el plan de continuidad del negocio en el ambiente de la nueva sede, e implementar acciones priorizadas | Despacho | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Documento del plan de continuidad del negocio e informe de la Implementación (Semestral) | 100% | # de acciones ejecutadas / acciones priorizadas | TECNOLOGÍA | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | 100% | A pesar que el plan de continuidad de negocios y plan de desastres, presentaba un porcentaje de avance bastante bajo para los tres primeros trimestres, se evidencia que se logra cerrar a un 100%. Dado a los cambios significativos en la estructura y operación, no solo del centro de analítica, sino también de la Superintendencia De Economía Solidaria. Al finalizar la vigencia del 2023, el contratista encargado de la realización de ambas actividades culminó los documentos, los cuales fueron entregados de manera satisfactoria a la oficina de planeación y sistemas.
81 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Concluir el plan de Seguridad y privacidad de la información (Plan D. 612-2018) aprobarlo e implementarlo en las acciones priorizadas para la vigencia | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Documento plan de Seguridad y privacidad de la información (Plan D. 612-2018) e informe de la implementación. | 100% | # de acciones ejecutadas / acciones priorizadas | TECNOLOGÍA | Seguridad digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | 90% | Se realiza la actualización de la herramienta de autodiagnóstico al mes de diciembre de 2023, así mismo, se envía para publicación los activos de información en el portal web (comunicado con fecha del 29 de diciembre de 2023).
82 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Concluir el plan de Riesgos de la información, tratamiento de riesgos (Plan D. 612-2018) aprobarlo e implementarlo en aquellas acciones priorizadas para la vigencia. | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Documento plan de Riesgos de la información, tratamiento de riesgos (Plan D. 612-2018) e informe de la implementación. | 100% | # de acciones ejecutadas / acciones priorizadas | TECNOLOGÍA | Seguridad digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | 100% | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se realiza el seguimiento de las actividades relacionadas con el mapa de riesgos de seguridad digital.
83 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Estructurar el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos e implementarlo | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe de la implementación del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos | 100% | % de cumplimiento del plan | TECNOLOGÍA | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | 100% | Se entrega informe con los datos de las entidades que reportan información financiera hasta el mes de noviembre 2023. Para la información del mes de diciembre, se les otorga un plazo un plazo de reporte hasta los primeros 20 días del mes de febrero para el reporte en el formulario oficial de rendición de cuentas por el aplicativo Sicses.
84 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Estructurar la conformación y funcionalidad del equipo de seguridad y riesgos de la información de la Entidad | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Propuesta de conformación y funcionalidad del equipo de seguridad y riesgos de la información de la Entidad | 1 | Propuesta aprobada | TECNOLOGÍA | Seguridad digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | 30% | No se presenta avance, por tal motivo se mantiene el porcentaje.
85 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Realizar actividades relacionadas con la puesta en marcha en la nueva sede de la infraestructura tecnológica | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Informe de la puesta en marcha en la nueva sede de la infraestructura tecnológica | 100% | % de cumplimiento de la puesta en marcha de la nueva sede | TECNOLOGÍA | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | 100% | Se anexa informe del traslado de la infraestructura de TI de la Supersolidaria
86 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Actualizar el plan de plan de recuperación de desastres (DRP) en el ambiente de la nueva sede, e implementar acciones priorizada | Despacho | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-07-01 | 2023-12-30 | Documento plan de recuperación de desastres (DRP) ajustado e implementado | 100% | % de avance en la actualización e implementación | TECNOLOGÍA | Seguridad digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | 100% | En lo relacionado con el plan de continuidad de negocios y plan de desastres, aunque que desde comienzos del 2023 estas actividades presentaron retrasos en sus avances, dado los cambios significativos en la estructura y operación ,no solo del centro de analítica, sino también de la Superintendencia de economía solidaria, al finalizar la vigencia del 2023, el contratista encargado de la realización de ambas actividades culminó los documentos, los cuales fueron entregados de manera satisfactoria a la oficina de planeación y sistemas.
87 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC4 - Gestionar la estratégica, continuidad del negocio y de riesgos en tecnología | Actualización de activos de información. | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe (Matriz) de la actualización de activos de información. | 100% | % de cumplimiento de plan de actualización | TECNOLOGÍA | Seguridad digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | 95% | Avance 4 trimestre: se termina la actividad de actualización de los activos de información por parte de todos los responsables (oaps, gestión documental, jurídica) y resta la aprobación por parte del comité de gestión y desempeño
88 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC5 - Lograr la trazabilidad y producción continua de información y conocimiento | Definir e implementar los lineamientos del uso y apropiación de los sistemas de información para supervisión (Sicses) | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe del uso y apropiación de los sistemas de información para supervisión. | 25000 | # de consultas SICSES | TECNOLOGÍA | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | 100% | Se entrega informe de gestión correspondiente al grupo de atención al sistema de información financiera, el cual con corte a diciembre 31, cumple con un avance del 100% a causa de la mejora y facilidad de comunicación de los vigilados (cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales) con el grupo de soporte con que cuenta el sistema misional. adicionalmente la aplicación de nuevas tecnologías y expansión de charlas a nivel nacional del sistema, informando la importancia y facilidad de uso del sistema.
89 | Gestión de capacidades - TECNOLOGÍA | GC - Apropiar las TIC necesarias para un modelo de supervisión y gestión efectivo | GC5 - Lograr la trazabilidad y producción continua de información y conocimiento | Estructurar el proyecto del desarrollo del capturar y ejecutar las acciones priorizadas en la vigencia | Oficina Asesora de planeación y sistemas | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Informe con el proyecto del desarrollo del capturador y ejecución de las acciones priorizadas en la vigencia de. | 100% | % de cumplimiento del proyecto de desarrollo del Capturador | TECNOLOGÍA | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de tecnologías de la información (GETI) | 55% | Se realiza la actualización del cronograma, de acuerdo a las mesas de trabajo celebradas por la OAPS, así mismo, se carga el insumo del nuevo cronograma de trabajo y la presentación hecha a la superintendenta.
Procesos relacionados: PLANIFICACIÓN | [6 empty] | Elaboró: Martha Nohemy Arévalo Martínez
Planificación Estratégica | [6 empty] | Revisó: Hilda Cristina Alzate Martínez
Aprobó: Hilda Cristina Alzate Martínez
Fecha de creación: Noviembre de 2020