## FT-PLES-003
|  |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [10 empty] | Código: FT-PLES-003
Enero de 2025
Versión: 04
VIGENCIA: |  | 2025
FORMULACIÓN | [16 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATÉGICO 2025 - 2026 |  |  |  | OPERACIÓN | [8 empty] | FINANCIACIÓN | MIPG |  |  | TRIMESTRE 1-2025 |  | TRIMESTRE 2-2025 |  | TRIMESTRE 3-2025 |  | TRIMESTRE 4-2025
ITEM | PERSPECTIVA - EJE | OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | COLABORADORES EN LA ENTIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PRODUCTOS | META | INDICADOR | MEDICIÓN DEL INDICADOR | FUENTE DE FINANCIACIÓN | POLÍTICA | PLANES (D.612/2018) | PROCESO | Trimestre I - 2025 % de avance | Observación en reporte oficial | Trimestre II- 2025 % de avance | Observación en reporte oficial | Trimestre III- 2025 % de avance | Observación en reporte oficial | Trimestre IV- 2025 % de avance | Observación en reporte oficial
1 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR2- Promover la gestión del conocimiento clave a los grupos de valor de la SES | Continuar con el mantenimiento y la integración del SIG (Sistema de Información de Gestión) | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Equipo sistemas de gestión y MIPG Todas las dependencias de la Entidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe estado del mantenimiento y la implementación del SIG | 70% | Porcentaje de mantenimiento y la integración del SIG | (# de requisitos cumplidos del SIG / # de requisitos programados a cumplir del SIG )* 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N/A | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI)
2 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR2- Promover la gestión del conocimiento clave a los grupos de valor de la SES | Actualizar y realizar seguimiento a mapas de riesgos de gestión y corrupción | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Equipo sistemas de gestión y MIPG Todas las dependencias de la Entidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Mapas de riesgos actualizados y monitoreados | 100% | Porcentaje de cumplimiento gestión de riesgos | ((# de mapas actualizados / # Mapas de riesgos de la SES)*40%) + ((# de monitoreo realizados / # de monitoreos programados)*60%) | PGN-Recursos Propios - Inversión | 19. Control interno | N/A | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI)
3 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR2- Promover la gestión del conocimiento clave a los grupos de valor de la SES | Realizar seguimiento al cierre de brechas resultantes del FURAG (Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión) 2023, a través de la identificación, análisis y gestión de las brechas. | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Equipo sistemas de gestión y MIPG Todas las dependencias de la Entidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral del cierre de brechas resultantes del FURAG 2023 | 4 | Cumplimiento en la elaboración de informes | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI)
4 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR2- Promover la gestión del conocimiento clave a los grupos de valor de la SES | Realizar acompañamiento y asesoría para el diligenciamiento oportuno del FURAG 2024 en todas las dependencias | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Equipo sistemas de gestión y MIPG Todas las dependencias de la Entidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Formulario Único de reporte de avance de la gestión - FURAG 2024 reportado Informe FURAG 2024 | 1 | Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) reportado | # de Formularios Únicos de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) reportados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI)
5 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR2- Promover la gestión del conocimiento clave a los grupos de valor de la SES | Realizar la auditoría interna al SIG MIPG | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Equipo sistemas de gestión y MIPG Todas las dependencias de la Entidad | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Informe de auditoría interna Plan de auditoría interna Listas de chequeo auditoria interna | 90% | Nivel de cumplimiento de requisitos | (# de requisitos conformes / # de requisitos auditados) *100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Evaluación Sistemas de Gestión (EVSG)
6 | Gestión de Capacidades - Tecnología | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC1- Definir e implementar un conjunto de políticas, procedimientos y estándares para la construcción de un modelo integral de Gobierno de Datos, promoviendo la toma de decisiones basada en información de calidad. | Seguimiento a la fase I del plan de trabajo para la implementación del modelo de gobierno de datos para la Superintendencia de Economía Solidaria | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Grupo Analítica de Datos (GAD) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de trabajo para la implementación del Modelo de Gobierno de Datos | 100% | Porcentaje de implementación de la fase I del modelo de Gobierno de Datos | (# de actividades realizadas del plan de trabajo/ # actividades de programadas en el plan de trabajo) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | N/A | Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Informacion (GETSI)
7 | Gestión de Capacidades - Tecnología | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC2- Diseñar, construir e implementar las fases II y III del sistema de Información Misional, con el fin de disponer de un sistema integral, confiable y eficiente para el desarrollo del ejercicio de supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Entrega del desarrollo de la fase II del sistema Misional | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Grupo Analítica de Datos (GAD) - Delegaturas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral de desarrollo e implementación de la fase II del sistema de información misional | 1 | Entrega del desarrollo e implementación de la fase II del sistema de información misional | # de informes de desarrollo e implementación de la fase II del sistema de información misional realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI)
8 | Gestión de Capacidades - Tecnología | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC2- Diseñar, construir e implementar las fases II y III del sistema de Información Misional, con el fin de disponer de un sistema integral, confiable y eficiente para el desarrollo del ejercicio de supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Seguimiento entrega fase II del sistema misional | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Grupo Analítica de Datos (GAD) Delegaturas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de trabajo para el seguimiento al desarrollo de la fase II del sistema de información misional | 100% | Porcentaje de implementación de la fase II del Sistema de Información Misional | (# de actividades realizadas del plan de trabajo/ # actividades programadas en el plan de trabajo) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI)
9 | Gestión de Capacidades - Tecnología | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC3- Integrar de manera eficiente los sistemas de información y las herramientas gerenciales de la entidad, fortaleciendo la interoperabilidad entre plataformas y procesos. | Entrega del desarrollo de la fase I PABLO | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Secretaria General - Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral del desarrollo e implementación de la fase I de la plataforma PABLO | 1 | Entrega del desarrollo e implementación de la fase I de de la plataforma PABLO | # de informes de desarrollo e implementación de la fase I de la plataforma PABLO realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI)
10 | Gestión de Capacidades - Tecnología | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC3- Integrar de manera eficiente los sistemas de información y las herramientas gerenciales de la entidad, fortaleciendo la interoperabilidad entre plataformas y procesos. | Seguimiento entrega del desarrollo de la fase I PABLO | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas - Secretaria General | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de trabajo para el seguimiento al desarrollo de la fase I de la plataforma PABLO | 100% | Porcentaje de implementación de la fase I de la plataforma PABLO | (# de actividades realizadas del plan de trabajo/ # actividades programadas en el plan de trabajo) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI)
11 | Gestión de Capacidades - Tecnología | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC3- Integrar de manera eficiente los sistemas de información y las herramientas gerenciales de la entidad, fortaleciendo la interoperabilidad entre plataformas y procesos. | Desarrollar el 50% de la Fase II de PABLO | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Secretaria General | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de trabajo para el desarrollo de la fase II de la plataforma PABLO | 100% | Porcentaje de implementación de la fase II de la plataforma PABLO | (# de actividades realizadas del plan de trabajo/ # actividades de programadas en el plan de trabajo) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI)
12 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Posicionar la entidad hacia los grupos de interés, a través de canales de comunicación tradicional y digital; piezas gráficas y audiovisuales; material educativo e informativo | Despacho | Grupo De Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral de las métricas de las plataformas digitales. | 4 | Informe trimestral de las métricas de las plataformas digitales. | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
13 | Gestión de Capacidades - Tecnología | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC1- Definir e implementar un conjunto de políticas, procedimientos y estándares para la construcción de un modelo integral de Gobierno de Datos, promoviendo la toma de decisiones basada en información de calidad. | Generar y actualizar insumos o instrumentos producidos por el Grupo Analítica de Datos como apoyo al proceso de Supervisión de la Supersolidaria | Despacho |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral de avance de la generación y/o actualización de insumos o instrumentos generados por el Grupo Analítica de Datos | 95% | Porcentaje de generación y/o actualización de insumos o instrumentos | ((# de generaciones y/o actualizaciones realizadas en el trimestre / # de generaciones y/o actualizaciones solicitadas y/o programadas en el trimestre)*25%) | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
14 | Gestión de Capacidades - Tecnología | Fortalecer la gestión de la información a través de instrumentos de tecnologías de la información acordes con el modelo de operación y supervisión. | GC1- Definir e implementar un conjunto de políticas, procedimientos y estándares para la construcción de un modelo integral de Gobierno de Datos, promoviendo la toma de decisiones basada en información de calidad. | Generar, compartir y divulgar información técnica, información estadística, económica y financiera sobre sector solidario con información de interés abierta al público en portales web y/o entidades públicas y privadas. | Despacho | Áreas Interesadas En Divulgar Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral de avances de la generación, divulgación , publicación y/o envío de información técnica, estadística, económica y financiera en portales web públicos y/o entidades públicas y privadas de interés abierta al público | 100% | Porcentaje de reportes de información generados, publicados y/o enviados | ((# de reportes de información generada, publicada y/o enviados / # de reportes de información establecidos en el trimestre)*25%) | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | N/A | Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Informacion (GETSI)
15 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM3- Identificar los riesgos propios del sector y generar análisis prospectivos que permitan su mitigación | Automatizar, socializar y entregar el mapa de riesgos para la supervisión de empresas solidarias | Despacho | Delegaturas | 2025-01-01 | 2024-07-31 | Informe trimestral sobre los avances de la automatización, socialización y entrega del mapa de riesgos para la supervisión de empresas solidarias | 100% | Porcentaje de avances de las fases del plan de trabajo | ((# de fases realizadas / # de fases establecidas)*100%) | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
16 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM1- Caracterizar, identificar y segmentar continuamente las empresas supervisadas, sus sectores económicos y la composición de su base social. | Elaborar actualización a las CBJ - CBCF, basadas en la segmentación de las CACs y en los cambios normativos y regulatorios | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Propuesta de actualización de las CBJ - CBCF | 100% | Porcentaje de avance en cumplimiento al plan de trabajo diseñado | (# de actividades del plan de trabajo realizadas/ # actividades programadas en el plan de trabajo) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
17 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Elaborar y mantener actualizada una herramienta metodológica para las CACs, que permita identificar sus características específicas y proporcionar información clave relacionada con su situación y comportamiento financiero y legal | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Grupo De Comunicaciones - Delegaturas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de Hoja de vida a las CACs como resultado del proceso de vigilancia y control | 100% | Informe de Hojas de Vida a las CACs | (# de informes elaborados / # total de informes programados)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
18 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Estructurar documento metodológico para la supervisión de los segmentos (básicas, intermedias y plenas) de las CACs | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Delegaturas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Política de supervisión | 100% | Porcentaje de avance en la elaboración de la Política de Supervisión | (# de actividades del plan de trabajo realizadas/ # actividades programadas en el plan de trabajo) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
19 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM3- Identificar los riesgos propios del sector y generar análisis prospectivos que permitan su mitigación | Elaborar matriz de diagnóstico de las CACs, identificando los factores de riesgo | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Oficina Asesora Jurídica | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Matriz de diagnóstico | 100% | Porcentaje de avance en la elaboración de la Matriz de Diagnóstico | (# de actividades del plan de trabajo realizadas/ # actividades programadas en el plan de trabajo) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
20 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Elaborar y definir metodología de supervisión dirigidas a grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Oficina Asesora Jurídica | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Metodología de supervisión dirigidas a grupos poblacionales constitucionalmente protegidos, elaboradas, definidas, aprobadas e incluidas en manual y política del modelo de supervisión basado en riesgos con enfoque diferencial. | 1 | Documento de supervisión con enfoques diferenciales | # de documentos realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
21 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM5- Implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo al modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Generar insumo al Grupo Analítica de Datos (GAD) a través de Dashboard para el proceso de control y vigilancia a las CACs | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Grupo Analítica De Datos (GAD) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dashboard (Informe trimestral) | 4 | Informes generados | # de informes de Dashboard realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
22 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar análisis financiero integral a las cooperativas y demás organizaciones de nivel I y II de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Oficina Asesora Jurídica | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los análisis financieros realizados a las cooperativas y demás organizaciones de nivel I y II de supervisión | 100% | Cumplimiento de análisis financieros realizados a las cooperativas y demás organizaciones de nivel I y II de supervisión | (# de análisis financieros realizados/# de análisis financiero programados de nivel I y II de supervisión (338))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
23 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar análisis financiero integral a las cooperativas y demás organizaciones de nivel III de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo Analítica De Datos (GAD) | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los análisis financieros realizados a las cooperativas y demás organizaciones de nivel III de supervisión | 100% | Cumplimiento de los análisis financieros realizados a las cooperativas y demás organizaciones de nivel III de supervisión | (# de análisis financieros realizados/# de análisis financiero programados de nivel III de supervisión (401))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
24 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Realizar análisis financiero integral a las asociaciones mutuales de nivel I de supervisión con depósito, con enfoque en SARL | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Delegatura Asociativa | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los análisis financieros realizados a las organizaciones mutuales de nivel I de supervisión con depósito | 100% | Cumplimiento de los análisis financieros realizados a las organizaciones mutuales de nivel I de supervisión con depósito | (# de análisis financieros realizados/# de análisis financiero programados de nivel I de supervisión (11))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
25 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar análisis financiero integral a los fondos de empleados de nivel I y II de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo Analítica De Datos (GAD) | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los análisis financieros realizados a los fondos de empleados de nivel I y II de supervisión | 100% | Cumplimiento de los análisis financieros realizados a los fondos de empleados de nivel I y II de supervisión | (# de análisis financieros realizados/# de análisis financiero programados de nivel I y II de supervisión (365))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
26 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar análisis financiero integral a los fondos de empleados de nivel III de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los análisis financieros realizados a los fondos de empleados de nivel III de supervisión | 100% | Cumplimiento de los análisis financieros realizados a los fondos de empleados de nivel III de supervisión | (# de análisis financieros realizados/# de análisis financiero programados de nivel III de supervisión (235))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
27 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar trimestralmente una jornada pedagógica para la implementación y cumplimiento de la guía de buen gobierno a las organizaciones solidarias priorizadas | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de las organizaciones solidarias que participaron | 100% | Cumplimiento de jornadas pedagógicas para la implementación y cumplimiento de la guía de buen gobierno | (# de jornadas realizadas/# jornadas programadas en el año (4))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
28 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar controles de legalidad de asambleas ordinarias y extraordinarias a cooperativas y demás organizaciones de nivel I y II de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los controles de legalidad realizados a las cooperativas y demás organización de nivel I y II de supervisión (Excepto mutuales) | 100% | Cumplimiento de los controles de legalidad realizados a las cooperativas y demás organización de nivel I y II de supervisión (Excepto mutuales) | (# de controles de legalidad realizados/# de controles de legalidad programados de nivel I y II de supervisión (338))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
29 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar controles de legalidad de asambleas ordinarias y extraordinarias a organizaciones mutuales | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los controles de legalidad realizados a las organizaciones mutuales | 100% | Cumplimiento de los controles de legalidad realizados a las organizaciones mutuales | (# de controles de legalidad realizados/# de controles de legalidad programados a organizaciones mutuales (136))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
30 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar controles de legalidad de asambleas ordinarias y extraordinarias a los fondos de empleados de categoría plena | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los controles de legalidad realizados a los fondos de empleados de categoría plena | 100% | Cumplimiento de los controles de legalidad realizados a los fondos de empleados de categoría plena | (# de controles de legalidad realizados/# de controles de legalidad programados a los fondos de empleados de categoría plena (174))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
31 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Realizar requerimientos y análisis de cumplimiento al Decreto 962 del 2018 y la CBJ, relacionado con los reglamentos de junta directiva y comité de control social de los fondos de empleados de categoría plena | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los requerimientos y análisis de cumplimiento realizados a los fondos de empleados de categoría plena | 100% | Cumplimiento de los requerimientos y análisis de cumplimiento realizados a los fondos de empleados de categoría plena | (# de requerimientos y análisis realizados/# de fondos de empleados de categoría plena (174))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
32 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Realizar requerimientos y análisis de cumplimiento al Decreto 962 del 2018 y la CBJ, relacionado con políticas de conflicto de intereses aplicables a los fondos de empleados de categoría plena | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los requerimientos y análisis de cumplimiento realizados a los fondos de empleados de categoría plena | 100% | Cumplimiento de los requerimientos y análisis de cumplimiento realizados a los fondos de empleados de categoría plena | (# de requerimientos y análisis realizados/# de fondos de empleados de categoría plena (174))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
33 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Gestionar de manera oportuna los controles de legalidad de reformas estatutarias, controles de legalidad de constitución y autorizaciones previas que soliciten las organizaciones solidarias supervisadas | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de los trámites recibidos y gestionados de manera oportuna, relacionados con controles de legalidad de reformas estatutarias, controles de legalidad de constitución y autorizaciones previas | 100% | Gestión de trámites recibidos y gestionados de manera oportuna | (# de trámites gestionados en término/# de trámites recibidos)*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
34 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Conformar los expedientes (hojas de vida) desde su constitución y demás actividades de supervisión a las cooperativas y demás organizaciones de nivel I de supervisión y a los fondos de empleados de categoría plena | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Expedientes conformados en Drive | 100% | Expedientes conformados en Drive | (# de expedientes conformados por organización solidaria/# de organizaciones programadas (357))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
35 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar visitas de inspección presenciales a las organizaciones solidarias con riesgo alto de nivel I y II de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Listado de las visitas de inspección ejecutadas | 100% | Cumplimiento de las visitas de inspección programadas | (# de visitas ejecutadas/# de visitas programadas (10))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
36 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Realizar visitas virtuales a las organizaciones solidarias supervisadas por la Delegatura Asociativa | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Listado de las visitas de inspección virtuales ejecutadas | 100% | Cumplimiento de las visitas de inspección virtuales programadas | (# de visitas ejecutadas/# de visitas instructivas programadas (54))*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
37 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM4- Implementar medidas de supervisión preventivas, progresivas y proporcionales, a las empresas supervisadas de acuerdo con su caracterización y segmentación; adoptando medidas de supervisión diferenciales para los grupos poblacionales constitucionalmente protegidos. | Realizar actividades de supervisión preventiva, relacionadas con el reporte voluntario a organizaciones supervisadas con riesgo bajo y que no han reportado o dejaron de reportar información (Estrategia Ruta fortalecimiento de la economía solidaria y la paz) | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-03-01 | 2025-08-30 | Listado de las organizaciones solidarias convocadas e informe con los certificados de reporte exitoso | 100 reportes exitosos/400 convocadas (25%) | Organizaciones solidarias convocadas y con certificados de reporte exitoso | (# de organizaciones con reporte exitoso (100)/# de organizaciones convocadas (400)*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
38 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Hacer seguimiento a los procesos de toma de posesión genérica, administrativa y liquidación, de las organizaciones que se encuentren bajo estas medidas. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado en Excel de los seguimientos a las organizaciones en toma de posesión | 100% | Cumplimiento de los seguimientos a las organizaciones en toma de posesión | (# de seguimientos ejecutados/# De seguimientos a realizar)*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
39 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Realizar controles de legalidad a las liquidaciones voluntarias que soliciten las organizaciones solidarias | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado en Excel de los controles de legalidad gestionados | 100% | Cumplimiento de los controles de legalidad programados | (# de controles de legalidad ejecutados/# De controles de legalidad a liquidaciones voluntarias solicitados)*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
40 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado en Excel de los procesos sancionatorios | 100% | Cumplimieno de los procesos sancionatorios | (# de procesos sancionatorios adelantados/# De procesos sancionatorios en curso o solicitados)*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
41 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Gestionar y tramitar las PQRS contra las organizaciones solidarias vigiladas por la Delegatura Asociativa | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Listado de PQRS gestionadas dentro del término | 100% | Trámite dentro del término a las PQRSD recibidas | (# de trámites de PQRSD gestionados en término / Número de trámites de PQRSD recibidos)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
42 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Presentar una propuesta de unificación del sistema de administración de riegos, incorporando el riesgos legal, con enfoque en el tipo de organizaciones supervisadas. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Documento con propuesta de unificación del SAR | 1 | Propuesta de unificación del SAR | # de documentos elaborados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
43 | Gestión Misional - Proceso Supervisión | Fortalecer los procesos y procedimientos para el ejercicio de la supervisión efectiva | GM2- Diseñar y ajustar las herramientas metodológicas para la implementación del modelo de supervisión Basado en Riesgos con Enfoque Diferencial | Propuesta de modificación, a través del proyecto de circular externa del régimen de reporte socioeconómico de las organizaciones supervisada localizadas en zona rural o que pertenecen al sector agro, con énfasis en organizaciones de III de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Documento con propuesta de modificación del régimen de reporte | 1 | Propuesta de modificación del régimen de reporte | # de documentos elaborados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión (SUPE)
44 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR1- Establecer lineamientos y adoptar estrategias para el fortalecimiento de la relación Estado - Ciudadanía | Avanzar en la implementación de la política institucional de relacionamiento con la ciudadanía estableciendo criterios estratégicos que contribuyan al posicionamiento, la gestión y el desempeño institucional y la generación de confianza en el sector solidario. | Secretaria General | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de avance en la implementación de la política institucional de relacionamiento con la ciudadanía. | 100% | Avance en la implementación de la política institucional de relacionamiento con la ciudadanía. | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 11. Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI)
45 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR2- Promover la gestión del conocimiento clave a los grupos de valor de la SES | Consolidar el mapa de conocimiento clave de la entidad | Secretaria General | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Mapa de conocimiento clave de la entidad | 100% | Avance en la implementación del plan de trabajo del proceso gestión del conocimiento y la información. | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 11. Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI)
46 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR2- Promover la gestión del conocimiento clave a los grupos de valor de la SES | Definir el componente de gestión del conocimiento en los planes institucionales a cargo de la secretaría general optimizando los recursos y herramientas disponible | Secretaria General | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Guia con la definición del componente de gestión en los planes institucionales a cargo de la secretaría general | 100% | Avance en la definición del componente de gestión del conocimiento en los planes institucionales a cargo de la secretaría general | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 11. Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI)
47 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR3- Identificar las necesidades de las capacidades institucionales actuales para el mejoramiento de la gestión estratégica, operativa y misional | Identificar capacidades y necesidades organizacionales. Fase 1 | Secretaria General | Intendencia Y Grupos Internos De Trabajo De La Delegatura La Supervisión De Ahorro Y La Forma Asociativa Solidaria | 2025-08-01 | 2025-12-15 | Documento de avance sobre la identificación inicial de capacidades y necesidades organizacionales | 100% | Avance en la construcción del documento de identificación | (# de Actividades de recaudo y cobro ejecutadas/# de actividades de recaudo y cobro programas) *100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 11. Servicio al ciudadano | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI)
48 | Gestión por Resultados - Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la institucionalidad para la gestión de grupos de valor e interés de la entidad | GR3- Identificar las necesidades de las capacidades institucionales actuales para el mejoramiento de la gestión estratégica, operativa y misional | Realizar las actividades señaladas en el Plan Institucional de Archivos (PINAR) | Secretaria General | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-02-01 | 2025-12-20 | Matriz trimestral de seguimiento al PINAR implementado | 80% | Porcentaje de cumplimiento del PINAR | (# de actividades realizadas/ # de actividades de programadas) * 20% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 15. Gestión documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | Gestión Documental (GEDO)
49 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Hacer seguimiento a las acciones y avances de las actividades del Plan Sectorial del Sector Hacienda para la vigencia 2025. | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Grupo De Relacionamiento Con La Ciudadanía | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe semestral del cumplimiento de las actividades a cargo de la SES derivadas del Plan del Sector Hacienda | 2 | Cumplimiento en la elaboración de informes | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 3. Planeación Institucional | N/A | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI)
50 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Orientar y apoyar el seguimiento y monitoreo a las acciones de los documentos CONPES de la entidad | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Talento Humano Y Grupo Analítica De Datos (GAD) | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe semestral del diligenciamiento de información en el SISCONPES | 2 | Cumplimiento en la elaboración de informes | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 3. Planeación Institucional | N/A | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI)
51 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar el seguimiento y análisis de los Proyectos de Inversión de la Superintendencia de la Economia Solidaria SES | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral de avance de proyectos de inversión | 4 | Cumplimiento en la elaboración de informes | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 3. Planeación Institucional | Plan de adquisiciones | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI)
52 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Implementar la estrategia de cooperación internacional SES | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Estrategia de Cooperación Internacional implementada | 8 | Cumplimiento en la implementación de acciones | # de acciones gestionadas | PGN-Recursos Propios - Inversión | 3. Planeación Institucional | N/A | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI)
53 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar monitoreo al Programa de Transparencia y Ética en lo Público | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Matriz cuatrimestral con el monitoreo al PTEP | 3 | Cumplimiento al monitoreo del PTEP | # de monitoreos realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 3. Planeación Institucional | Programa de Transparencia y Ética en lo Público | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI)
54 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar la implementación del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Grupo Planeación Estratégica Y Proyectos | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Cronograma y soportes de la implementación del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) | 90% | Porcentaje de cumplimiento del cronograma | (# de actividades realizadas / # de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 3. Planeación Institucional | Programa de Transparencia y Ética en lo Público | Planeación Estratégica e Innovación (PLESI)
55 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Avanzar en la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de avance trimestral de implementación del MSPI vigencia 2025 | 70% | Porcentaje de avance de implementación del MSPI vigencia 2025 | (# Actividades de implementacion del MSPI ejecutadas /# Actividades de implementación del MSPI planeadas)*100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Informacion (GETSI)
56 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Actualizar el sistema de gestión documental, de acuerdo con los lineamiento del proceso | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral de avance de plan de trabajo formulado | 100% | Porcentaje de implementación del plan de trabajo | (# de actividades realizadas del plan de trabajo/ # actividades programadas en el plan de trabajo) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 15. Gestión documental | N/A | Gestión Documental (GEDO)
57 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Definir y Ejecutar el plan de mantenimiento de infraestructura tecnológica | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Grupo Planeación Estratégica Y Proyectos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de mantenimiento de infraestructura tecnológica definido - Informe semestral de avance de plan de mantenimiento de infraestructura tecnológica | 100% | Porcentaje de implementación del plan de mantenimiento de infraestructura tecnologica | (# de mantenimientos realizados / # de mantenimientos planeados) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 8. Seguridad digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI)
58 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar seguimiento al Cumplimiento de Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS - Mesa de servicio) | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe mensual de cumplimiento ANS - mesa de servicio | 95% | Porcentaje de cumplimiento de ANS - mesa de servicio | (# de solicitudes de TI atendidas dentro de los tiempos definidos / # de solicitudes totales de TI)*100%) | PGN-Recursos Propios - Inversión | 8. Seguridad digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI)
59 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar seguimiento a la implementación de los proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral de la implementación de los proyectos del PETI | 100% | Avance de los proyectos de PETI | (% de avance ejecutado los proyectos del PETI / % de avance planeado los proyectos del PETI) *100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Informacion (GETSI)
60 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar la migración de la infraestructura tecnológica virtual productiva hacia la nube Oracle | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Grupo Planeación Estratégica Y Proyectos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de trabajo semestral para la Migración de la infraestructura tecnológica virtual productiva hacia la nube Oracle | 100% | Porcentaje de Migración de la infraestructura tecnológica virtual productiva hacia la nube Oracle, de acuerdo con el plan de trabajo. | (# de servidores productivos migrados/ de servidores productivos planeados) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 8. Seguridad digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI)
61 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar pruebas del Plan de Recuperación de Desastres - DRP | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe semestral de pruebas realizadas al Plan de recuperación de Desastres DRP | 1 | Informe de pruebas realizadas al Plan de recuperación de Desastres DRP | # de informes de pruebas realizadas al Plan de recuperación de Desastres DRP | PGN-Recursos Propios - Inversión | 8. Seguridad digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Informacion (GETSI)
62 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar seguimiento a la disponibilidad de los servicios de conectividad | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de disponibilidad de los servicios de conectividad | 98% | Disponibilidad de los servicios de conectividad | (Número Horas Disponibles de los Servicios de conectividad definidos por la OPS en el Mes / Número de Horas Totales del Mes) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 8. Seguridad digital | N/A | Gestión de servicios TI (GSTI)
63 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Fortalecer la arquitectura de software para los desarrollos de la SES | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de trabajo de la arquitectura de software Informe trimestral de avance de implementación de la arquitectura de software para los desarrollos de la SES. | 100% | Porcentaje de implementación del plan de trabajo para la implementación de la arquitectura de software para los desarrollos de la SES | (# de actividades realizadas del plan de trabajo/ # actividades programadas en el plan de trabajo) * 100% | PGN-Recursos Propios - Inversión | 7. Gobierno digital | N/A | Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Informacion (GETSI)
64 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Implementar el Programa Anual de Auditorías vigencia 2025 | Control Interno | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral de ejecución de la Oficina de Control Interno | 95% | Porcentaje de Ejecución de auditorías | (# de auditorías realizadas/ # de auditorías programadas) * 100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 19. Control interno | N/A | Control Interno (COIN)
65 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar jornadas de encuentros solidarios, sensibilizaciones y eventos (presenciales y virtuales) | Despacho | Grupo de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe trimestral sobre los encuentros solidarios, jornadas de sensibilización y eventos realizados | 4 | Informe sobre los encuentros solidarios, jornadas de sensibilización y eventos realizados. | # de informes realizados. | PGN-Recursos Propios - Inversión | 12. Participación ciudadana en la gestión pública | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI)
66 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar la producción y emisión del videopodcast institucional | Despacho | Grupo de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Videopodcast en su versión final | 20 | Se realizarán 20 videopodcast | # de VIDEOPODCAST realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 16. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | N/A | Gestión de Grupos de Interés (GEGI)
67 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Hacer seguimiento y gestionar los proyectos normativos contenidos en la agenda regulatoria | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe semestral de seguimiento a la agenda regulatoria (decretos, circulares externas, entre otros) | 2 | informes realizados | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 10. Mejora normativa | N/A | Gestión Jurídica (GEJU)
68 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Emitir conceptos unificados con relación a la labor de supervisión e interpretación normativa de competencia de la SES | Oficina Asesora Jurídica | Todas Las Dependencias | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Concepto jurídico unificado | 5 | Conceptos expedidos | # de conceptos realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 10. Mejora normativa | N/A | Gestión Jurídica (GEJU)
69 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Elaborar y publicar boletín jurídico con la normatividad aplicable y de interés para la SES | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Secretaria General - Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Boletín Jurídico | 4 | Boletines jurídicos expedidos | # de boletines realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 10. Mejora normativa | N/A | Gestión Jurídica (GEJU)
70 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Definir y publicar líneas jurisprudenciales y/o concepto de interés para la SES | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Línea jurisprudencial y/o concepto de interés para la SES | 100% | Líneas jurisprudenciales realizadas | (# de líneas jurisprudenciales y/o conceptos emitidos / # de líneas y conceptos solicitados) *100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 10. Mejora normativa | N/A | Gestión Jurídica (GEJU)
71 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Elaborar píldoras jurídicas a nuestro grupo de valor interno en procesos administrativos | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Píldoras jurídicas | 12 | Píldoras jurídicas expedidas | # de Píldoras jurídicas realizadas | PGN-Recursos Propios - Inversión | 10. Mejora normativa | N/A | Gestión Jurídica (GEJU)
72 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Formular balance y seguimiento al ejercicio litigioso en materia de tutela y en la jurisdicción ordinaria y contenciosa | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Documento del ejercicio litigioso y recomendaciones de materia de tutela y en la jurisdicción ordinaria y contenciosa | 4 | Documentos realizados | # Documentos realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 9. Defensa jurídica | N/A | Gestión Jurídica (GEJU)
73 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Actualizar los bancos de argumentos de los procesos activos de acuerdo al monitoreo legal y jurisprudencial emitido por las altas cortes, junto con la creación de los procedimientos al interior de la ses de los asuntos que no han sido incorporados conforme a los lineamientos de la ANJE | Oficina Asesora Jurídica | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Documentos contenedores de los lineamientos de defensa de los casos y procedimientos al interior de la SES de los asuntos que no han sido incorporados conforme a los lineamientos de la ANJE | 4 | Documentos realizados | # Documentos realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 9. Defensa jurídica | N/A | Gestión Jurídica (GEJU)
74 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Dar cumplimiento al plan de acción del comité de conciliación | Oficina Asesora Jurídica | Grupo De Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe semestral de seguimiento al cumplimiento del Plan de acción del Comité de Conciliación | 100% | Porcentaje de cumplimiento al Plan de acción del Comité de conciliación | (# de actividades realizadas / # de actividades programados )* 100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 9. Defensa jurídica | N/A | Gestión Jurídica (GEJU)
75 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar las gestiones de recaudo y cobro de tasa de contribución. | Secretaria General |  | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Conciliación mensual (mes vencido) | 95% | Informe de recaudo y cobro de tasa de contribución semestral | (# de Actividades de recaudo y cobro ejecutadas/# de actividades de recaudo y cobro programas) *100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | N/A | Gestión de Recursos Financieros (GREF)
76 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar las gestiones de recaudo y cobro de multas | Secretaria General |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Conciliación mensual (mes vencido) | 80% | Informe de recaudo y cobro de tasa de multas semestral | (# de Actividades de recaudo y cobro ejecutadas/# de actividades de recaudo y cobro programas) *100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | N/A | Gestión de Recursos Financieros (GREF)
77 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Cumplimiento de los planes estratégicos contenidos en el decreto 612 de 2018 con enfoque al capital humano | Secretaria General | Áreas Interesadas En Divulgar Información A Través De Eventos | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informes de ejecución y cumplimiento | 2 | Informes realizados | # de informes realizados | PGN-Recursos Propios - Inversión | 1. Talento humano | Plan Estratégico de Talento Humano Plan de Previsión de Recursos Humanos Plan Anual de Vacantes Plan Institucional de Capacitación - PIC Plan de bienestar e incentivos Institucional Plan Anual en seguridad y salud en el trabajo | Gestión Integral de Talento Humano (GITH)
78 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar informe de gestión a la operación de la Secretaria general, gestionando el correcto funcionamiento de la SES | Secretaria General | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de Gestión de la Oficina de Secretaria General | 2 | Informes realizados | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 1. Talento humano | N/A | Gestión de Contratación (GECO)
79 | Actividades de Gestión | N/A | N/A | Realizar gestiones precontractuales, contractuales y postcontractuales requeridas por la SES | Secretaria General | Todas Las Dependencias De La Entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de Gestión del Grupo de Contratos | 2 | Informes realizados | (# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100 | PGN-Recursos Propios - Inversión | 5. Compras y contratación pública | N/A | Gestión de Contratación (GECO)
Procesos relacionados: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | [12 empty] | Elaboró: Rubén Rodriguez Paez - Contratistas OAPS
Revisó: Sandra Viviana Mora Romero - Contratistas OAPS
Aprobó: Angélica María Zamora Acosta - Jefe Oficina Planeacion y Sistemas
Fecha de creación: Enero de 2025
Note on E16: ====== ID#AAABZQmaG1s Diana Marcela Bejarano Barreto (2024-12-02 20:44:30) En conversaciones con el ing Carlos, se indica que deben haber dos acciones 1. Orientada a la formulación de la fase I 2. Seguimiento a la implementación de la fase I
Note on I16: ====== ID#AAABZQ0dzL0 Diana Marcela Bejarano Barreto (2024-12-02 21:34:04) La actividad 1 se hará en el primer trimestre la segunda a partir del primer trimestre al 31 de diciembre de 2024.