## Formato
| SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE TOMA DE POSESIÓN PARA LIQUIDAR | [7 empty] | Código: FT-SUPE-055
2023-10-01
Revisiòn: 01
I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENIDA
1.1. Nombre de la organización:
1.2. NIT:
1.3. Domicilio (Ciudad, Departamento, Dirección y Teléfono):
1.4. Correo Electrónico:
1.5. Nombre del liquidador:
1.6. Nombre del contralor:
1.7. Fecha iniciación proceso liquidatorio:
1.8. Actos administrativos (prórroga, suspención, reanudación):
II. PLAN DE TRABAJO
Actividades | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Relacionadas con la determinación del pasivo
Emplazamiento a los acreedores. | Enero: Dentro de los 5 días siguientes a la intervención se emplazará a los que deben presentar reclamaciones
Inventario preeliminar de activos y pasivos. | Enero: Dentro del mes siguiente a la fecha de la intervención se hará inventario preeliminar de activos y pasivos - Se recomienda, con base en éste, verificar los gastos de administración.
Decide sobre las reclamaciones. | Enero: Vencido el término para presentar reclamaciones deberá resolverlas dentro de los 30 días hábiles siguientes.
Recurso y ejecutoria de la Resolución que determina, gradúa y califica acreencias. | Enero: El liquidador, con fundamento en la información antes citada, deberá expedir acto administrativo que determina, gradua y califica las acreencias.
Determinan los activos de la organización
Inventario de activos. | Enero: Dentro de los 6 meses siguientes a la intervención, el liquidador deberá eleaborar inventario de activos
Valoración del inventario. | Enero: Dentro del mes siguiente a la fecha en que eleboró el inventario, el liquidador deberá valorarlo
Recurso y ejecutoria de la Resolución que determina y valora el inventario de activos | Enero: El liquidador deberá aplicar el procedimiento establecido en el Decreto 2555/10, y demás normas concordantes, complementarias y/o modificatorias, para dejar en firme la Resolución que determina y valora el inventario.
III EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
Actividades | Enero: Ejecución de las actividades para realización de los activos; Julio: Ejecución de las actividades para el pago del pasivo
IV OBSERVACIONES
Proceso (s) relacionado (s) SUPERVISIÓN | Enero: Elaboró: Sandra Liliana Fuentes Sánchez - Coordinador Grupo Asuntos Especiales
Revisó: Sandra Liliana Fuentes Sánchez - Coordinador Grupo Asuntos Especiales
Aprobó: Martha Nury Beltran Misas - Delegado Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa
Fecha de actualizaciòn: oct-2023