## Consolidado PA
|  |  | REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [11 empty] | Código: F-PLAN-006 Versión: 05
[17 empty] | VIGENCIA | 2020
DESPLIEGUE | [16 empty] | CORTE | 2020-06-30
| Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 |  | Operación | [9 empty] | Integración MIPG |  |  |  | Reporte de resultados
Ítem | Objetivo Estratégico | Objetivo específico | Actividades | Fecha inicio | Fecha fin | Dependencia |  | Colaboradores | Producto | Meta 2020 | Indicador | Financiación | Dimensiones | Políticas | Planes | Procesos | % Cumplimiento acumulado | Observaciones
1 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos. | Revisar y actualizar la matriz de riesgos del sector. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comité de supervisión Institucional. | Matriz de riesgos del sector actualizada. | 80% de la matriz de riesgos del sector revisada y aprobada. | Porcentaje de avance en la revisión y actualización de la matriz de riesgos del sector. | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 50% | Se efectuaron tareas relacionadas, de manera conjunta entre las dos (2) Delegaturas: 1. Propuesta de alertas tempranas e indicadores. 2. Reporte de indicadores gerenciales con la colorimetría. 3. Matriz de Riesgos del Sector en la segunda versión.
[6 empty] | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo |  |  | 80% de la matriz de riesgos del sector revisada y aprobada. | Porcentaje de avance en la revisión y actualización de la matriz de riesgos del sector. | [5 empty] | 50%
2 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Elaborar propuesta de política de supervisión. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Despacho Comité de Supervisión Oficina Asesora Jurídica. | Propuesta de política de supervisión. | 80% Propuesta de política. | Porcentaje de avance de la política de supervisión. | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 50% | Las dos (2) Delegaturas de manera conjunta, elaboraron la propuesta de política de supervisión, documento que será complementado con la actividad financiera para su aprobación.
[6 empty] | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Despacho Comité de Supervisión Oficina Asesora Jurídica. | Propuesta de política de supervisión. | 80% Propuesta de política. | Porcentaje de avance de la política de supervisión. | [5 empty] | 80%
3 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir marco regulatorio sobre riesgo operativo. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Circular Externa sobre riesgo operativo. | 100% circular expedida y publicada. | Porcentaje de avance en la Circular externa sobre riesgo operativo. | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Supervisión | 50% | Registró un 50% con los siguientes soportes: 1. Plan de trabajo iniciativa de políticas públicas 2. Respuestas de las Delegaturas a los memorandos Nos. 20201100004463 y 20201100004473 del 18 de marzo de 2020- Ranking de priorización temas de producción normativa 2020 y designación grupo de trabajo y roles.
[6 empty] | Colaboradores encargados de aportar los insumos acordados en las mesas de trabajo | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo |  | Circular Externa sobre riesgo operativo. | 100% circular expedida y publicada. | Porcentaje de avance en la Circular externa sobre riesgo operativo. | [5 empty] | 50% | Se efectuaron tareas relacionadas, de manera conjunta entre las dos (2) Delegaturas: 1. matriz de comentarios de los grupos de valor e interés al proyecto normativo Riesgo Operativo. 2. Documento del proyecto al Capítulo IV. 3. Documento del sistema de adminisración del riesgo operativo- SARO.
4 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir marco regulatorio sobre riesgo de mercado. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Circular Externa sobre riesgo de mercado. | 80% circular revisada. | Porcentaje de avance en la circular externa sobre riesgo de mercado. | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 50% | Registró un 50% con los siguientes soportes: 1. Plan de trabajo iniciativa de políticas públicas 2. Respuestas de las Delegaturas a los memorandos Nos. 20201100004463 y 20201100004473 del 18 de marzo de 2020- Ranking de priorización temas de producción normativa 2020 y designación grupo de trabajo y roles.
[6 empty] | Colaboradores encargados de aportar los insumos acordados en las mesas de trabajo | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | [9 empty] | 50% | Se efectuaron tareas relacionadas, de manera conjunta entre las dos (2) Delegaturas: Anexo 1 del Proyecto normativo SARM. 2. Documento proyecto normativo SARM comentado.
5 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir Circula Básica Contable y Financiera. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Circular Básica Financiera y Contable. | 100% Circular Básica Contable y Financiera. | Porcentaje de avance en la Circular Básica Financiera y Contable. | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 50% | Registró un 50% con los siguientes soportes: 1. Plan de trabajo iniciativa de políticas públicas. 2. Respuestas de las Delegaturas a los memorandos Nos. 20201100004463 y 20201100004473 del 18 de marzo de 2020- Ranking de priorización temas de producción normativa 2020 y designación grupo de trabajo y roles.
[6 empty] | Colaboradores encargados de aportar los insumos acordados en las mesas de trabajo | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | [9 empty] | 50% | Se efectuaron tareas relacionadas, de manera conjunta entre las dos (2) Delegaturas: 1. matriz con comentarios de los grupos de valor e interés al proyecto circular SARC. 2. Propuesta Anexo 1, y 2. 3. Capitulo II SARC. 4. Matriz de ponderación de activos de riesgo. 5. El Titulo III del Régimen prudencial. 6. Proyecto Circular Contable y Financiera.
6 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir lineamientos dentro de los marcos regulatorios para las organizaciones solidarias en el marco de Buen Gobierno de conformidad con las instrucciones del Decreto 962 de 2018. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Guía de Buen Gobierno. | 100% Guía de Buen Gobierno. | Porcentaje de avance en la Guía de Buen Gobierno. | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 50% | Registró un 50% con los siguientes soportes: 1. Plan de trabajo iniciativa de políticas públicas. 2. Respuestas de las Delegaturas a los memorandos Nos. 20201100004463 y 20201100004473 del 18 de marzo de 2020- Ranking de priorización temas de producción normativa 2020 y designación grupo de trabajo y roles.
| 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir lineamientos dentro de los marcos regulatorios para las organizaciones solidarias en el marco de Buen Gobierno de conformidad con las instrucciones del Decreto 962 de 2018. |  |  | Colaboradores encargados de aportar los insumos acordados en las mesas de trabajo | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo |  | Guía de Buen Gobierno. | 100% Guía de Buen Gobierno. | Porcentaje de avance en la Guía de Buen Gobierno. | [5 empty] | 20% | Las dos (2) Delegaturas de manera conjunta, han adelantado actividades relacionadas con el análisis y ajuste del documento marco de Buen Gobieno.
7 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedición de la Circular Básica Jurídica. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Circular Básica Jurídica. | 100% Circular Básica jurídica. | Porcentaje de avance en la Circular Básica Jurídica. | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 50% | Se efectuaron tareas relacionadas: 1. Matriz de comentarios de los grupos de valor e interés del titulo I, II, III y IV. 2. Proyectos de norma del título I, II, III y IV. 3. Plan de trabajo iniciativa de políticas públicas, el cuál incluye la Circular Básica Jurídica.
8 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.3 Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas. | Desarrollar herramientas que faciliten el desarrollo de las actividades de Supervisión por parte de las áreas misionales | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Tablero de control con indicadores gerenciales | 50% de la Herramienta implementada. | Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta | Inversión | 3. Gestión con Valores Para Resutados | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Gestión de Tecnología de la Información | 80% | En colaboración con las dos (2) Delegaturas, para facilitar la labor de supervisión, se desarrollaron las herramientas: 1. Sistema de Indicadores Gerenciales IG SES 2. Sistema de información Sistema de Información de Supervisión Basado en Riesgos y Evidencias.
9 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión insitu, según la matriz de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisiónCooperativas de ahorro y crédito | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | Entidades identificadas según riesgo. | 80% de las supervisión programada. | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 10% | Se trabajaron temas relacionados: 1. Situación de emergencia sanitaria originada en la pandemia mundial COVID-19, presentando el proceso de Inspección Remoto el cual fue propuesto de manera conjunta por las dos (2) Delegaturas y aprobado en comité de Supervisión por parte del Señor Superintendente, realizado el 19 de junio. 2. Para este proceso se está realizando la revisión del procedimiento de Visitas de Inspección y demás documentos necesarios. 3. La Delegatura Financiera, de las 60 visitas insitu programadas para vigencia 2020, realizó dos (2) visitas In -Situ a la Cooperativa Progressa y Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional. 4. La Delegatura Asociativa, durante el primer semestre no realizó visitas de Inspección in situ dado la situación de emergencia sanitaria, no obstante, durante este semestre realizó la finalización del envío total de los 117 informes de Inspección por las visitas realizadas en la vigencia 2019.
10 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión insitu, según la matriz de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisión Organizaciones diferentes a fondos de empleados | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Entidades identificadas según riesgo. | 80% de las supervisión programada | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 10%
11 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión insitu, según la matriz de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisión en Fondo de empleados | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Entidades identificadas según riesgo. | 80% de las supervisión programada | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 10%
12 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión extra situ , según la matriz de riesgos y aplicado las guías del manual de supervisión a las Cooperativas de ahorro y crédito | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | Entidades identificadas según riesgo. | 80% de las supervisión programada. | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 60% | Se cumplió con un 60% de los extra situ a las cooperativas de ahorro y crédito de lo programado para la vigencia.
13 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión extra situ , según la matriz de riesgos y aplicado las guías del manual de supervisión Organizaciones diferentes a fondos de empleados | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Entidades identificadas según riesgo. | 80% de las supervisión programada | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 50% | Se cumplió con un 50% de los extra situ a Organizaciones diferentes a fondos de empleados de lo programado para la vigencia.
14 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión extra situ , según la matriz de riesgos y aplicado las guías del manual de supervisión en Fondo en empleados | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Entidades identificadas según riesgo. | 80% de las supervisión programada | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 50% | Se cumplió con un 50% de los extra situ en Fondo de Empleados de lo programado para la vigencia.
15 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | Informes de actuaciones realizadas | 80% de las actuaciones solicitadas | Porcentaje de avance en las actuaciones solicitadas | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 50% | Se llevaron a cabo las investigaciones en curso de acuerdo con lo demandado en derecho y las solicitadas por los grupos internos de trabajo, en la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativas Solidaria. (El porcentaje de cumplimiento se registra de manera acumulativa).
16 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismoa | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | Informes de actuaciones realizadas | 80% de las actuaciones solicitadas | Porcentaje de avance en las actuaciones solicitadas | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 50% | Se llevaron a cabo las investigaciones en curso de acuerdo a lo demandado en derecho y las solicitadas por los grupos internos de trabajo, en la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo. (Esta actividad es por demanda).
17 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión, apertura de oficinas y apertura de corresponsales) de las organizaciones vigiladas de Ahorro y Crédito que lo soliciten. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | Informes de trámites de autorización realizados | 80% de los trámites solicitados | Porcentaje de avance en el desarrollo de los trámites solicitados | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 50% | Se adelantaron los trámites de autorización previa de acuerdo a lo solicitado por las organizaciones vigiladas de Ahorro y Crédito. (Esta actividad es por demanda).
18 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión) de las organizaciones vigiladas de aporte y crédito y fondos de empleados que lo soliciten | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | Informes de trámites de autorización realizados | 80% de los trámites solicitados | Porcentaje de avance en el desarrollo de los trámites solicitados | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 50% | Se adelantaron los trámites de autorización previa de acuerdo a lo solicitado por las organizaciones vigiladas de la Forma Asociativa Solidaria. (Esta actividad es por demanda).
19 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar controles de legalidad de constitución, asambleas y reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ cuando lo soliciten. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | Informes de controles de legalidad realizados | 80% de los controles solicitados | Porcentaje de avance en el desarrollo de controles solicitados | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 60% | Se cumplió con un 60% en dar trámite a los controles de legalidad para las organizaciones vigiladas de la Forma Asociativa Solidaria de lo programado para la vigencia.
20 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar controles de legalidad de constitución, asambleas y reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ cuando lo soliciten. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | Informes de controles de legalidad realizados | 80% de los controles solicitados | Porcentaje de avance en el desarrollo de controles solicitados | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 50% | Se cumplió con un 50% en dar trámite a los controles de legalidad para las organizaciones vigiladas de la actividad Financiera en el Cooperativismo de lo programado para la vigencia.
21 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección o evaluaciones extra situ o de informes de gestión o informes del revisor. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | Informes de seguimientos | 80% de las acciones de seguimiento programadas | Porcentaje de avance en los seguimientos programados | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 50% | Se adelantó el seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento. (Esta actividad es por demanda).
22 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección o evaluaciones extra situ o de informes de gestión o informes del revisor. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | Informes de seguimientos | 80% de las acciones de seguimiento programadas | Porcentaje de avance en los seguimientos programados | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 50% | Se adelantó el seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento. (Esta actividad es por demanda).
23 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito, y Multiactiva con sección de ahorro y crédito que sean solicitados por las organizaciones vigiladas, de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | Actos administrativos de trámite de posesión | 100% Actos de posesión tramitados | Porcentaje de avance en los actos de posesión solicitados | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 40% | Se cumplió con un 40% en la atención de los trámites de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito y Multiactivas con sección de ahorro y crédito solicitados por las organizaciones vigiladas. (Esta actividad es por demanda).
Eje Estructural - Modelo de Gestión | GESTIÓN PARA RESULTADOS EJE ESTRUCTURALMODELO DE GESTIÓN | [15 empty] | 47.24%
24 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Revisar y actualizar los procesos definidos en el nuevo mapa | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Líderes de procesos. | Procesos y procedimientos documentados, actualizados y aprobados. | 100% de los documentos aprobados. | Porcentaje de avance de los documentos aprobados. | Inversión | 3. Gestión con Valores Para Resutados | 3.2 Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Planificación Estratégica | 40% | Se efectuaron tareas relacionadas, de manera conjunta con los Líderes de los procesos: 1. Se concluyó el nuevo mapa de procesos que contiene 15 procesos para la Superintendencia y se adoptó. 2. Se programaron y se llevaron a cabo mesas de trabajo para el diseño de 265 documentos compuestos por caracterización de procesos, procedimientos, manuales, guias y formatos.
25 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Realizar actividades de divulgación y sensibilización de los procesos actualizados. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Despacho | Informe sobre las actividades de sensibilización y su evaluación. | 100% Divulgación de procesos por los canales dispuestos por la entidad | N° de campañas de divulgación realizadas/ N° de campañas de divulgación programadas*100 | Inversión | 5. Información y Comunicación | 3.9 Transparencia yAcceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Planificación Estratégica | 30% | Se cumplió con un 30%, soportado por las actividades de definición, divulgación y sensibiización del nuevo mapa de procesos y sus quince (15) procesos, a través de los canales dispuestos por la entidad.
26 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Verificar y evaluar el grado de apropiación de los procesos. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Líderes de procesos. | Informe sobre el grado de apropiación de los procesos. | 100% del informe de apropiación. | Porcentaje de avance del documento. | Inversión | 3. Gestión con Valores Para Resutados | 3.2 Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Evaluación de Sistemas de Gestión | 40% | Se llevaron a cabo actividades de manera conjunta con los Líderes de los procesos: 1. Definición de los líderes de los procesos como responsables para llevar a cabo la generación de los documentos de caracterización de procesos, procedimientos, manuales, guias y formatos. 2. Se celebraron mesas de trabajo con el fin de socializar metodología, lineamientos y apoyo en la estructura de la documentación.
27 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Desarrollar una herramienta de seguimiento. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Dependencias de la entidad | Herramienta de seguimiento desarrollada e implementada. | 80% herramienta desarrollada e implementada. | Porcentaje de avance en el desarrollo y la implementación de herramienta. | Inversión | 3. Gestión con Valores Para Resutados | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Evaluación de Sistemas de Gestión | 80% | Se cumplió con un 80% la adopción e implementación de las herramientas de gestión y seguimiento: 1. Módulos de planeación estratégica 2. Módulo de mejora en planes y programas 3. herramienta para seguimiento de proyectos de inversión. 4. Tablero de control para indicadores TIC.
28 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Realizar seguimiento al mejoramiento continuo de los procesos. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Líderes de procesos. | Informe de evaluación generado de los resultados del módulo de mejora e indicadores. | 100% del informe de resultados. | Porcentaje de avance del documento | Inversión | 4. Evaluación De Resultados | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Evaluación de Sistemas de Gestión | 50% | Se adelantaron tareas encaminadas al mejoramento continuo de los procesos: 1. En este periodo se inició con la implementación de la opción de planes y programas para gestionar planes de mejora 2. Se realizó segumiento al cierre alcanzando el 24% (23), respecto a 97 acciones. 4. Implementación de las herramientas de gestión y seguimiento con el fin de mejorar los procesos de la entidad.
Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | GESTIÓN PARA RESULTADOS EJE ESTRUCTURALMODELO DE GESTIÓN | [15 empty] | 48%
29 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Definir la estrategia de gestión del cambio. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Secretaría General | Líderes de procesos. | Estrategia de gestión del cambio implementada. | 80% de la Estrategia implementada. | Porcentaje de avance en la definición de estrategia de gestión del cambio implementada. | Funcionamiento | 1. Talento Humano | 6.1 Gestión del Conocimiento | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 50% | Se desarrollaron tareas relacionadas: 1. Documentación sobre la estrategia de cambio. 2.Plan de trabajo de gestión de cambio organizacional. 3. Documento diseñado para capacitar sobre estilos de liderazgo.
30 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Definir la estrategia de gestión del conocimiento. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Secretaría General | Líderes de procesos. | Estrategia de gestión del conocimiento implementada. | 80% de la Estrategia implementada. | Porcentaje de avance en la defunción e implementación de la estrategia de gestión del conocimiento. | Funcionamiento | 6. Gestión del Conocimiento y a Innovación | 6.1 Gestión del Conocimiento | Plan Estratégico Institucional | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 20% | Se llevaron a cabo tareas relacionadas con: 1. Caracterización del proceso de gestión del conocimiento y la innovación. 2. Plan de acción MIPG de la dimensión gestión del conocimiento y la innovación.
31 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3,2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados | Definir el sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Secretaría General | Despacho e intendentes de Delegatura Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano definido | 80% Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano definido | Porcentaje de avance en la definición del sistema integral de evaluación institucional | Funcionamiento | 1. Talento Humano | 1.1 Gestión Estratégica de Talento Humano | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión Integral de Talento Humano | 40% | Se efectuaron tareas relacionadas con: 1. Compilación de los actos administrativas de los sistemas de evaluación institucional y desempeño del capital humano como son los acuerdos de gestión, sistema de evaluación de desempeño laboral, sistema de evaluación y valoración provisional. 2. Informes semestrales EDL Carrera y LNR no gerentes.
32 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.3 Seleccionar el capital humano según las competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los procesos y proyectos definidos por la entidad. | Definir el sistema para evaluación por competencias para la selección del capital humano. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Secretaría General | Despacho e intendentes de Delegatura Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Sistema integral de evaluación de competencias. | 80% Sistema integral de evaluación de competencias | Porcentaje de avance en la definición en el sistema de evaluación de competencias. | Funcionamiento | 1. Talento Humano | 1.1 Gestión Estratégica de Talento Humano | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión Integral de Talento Humano | 40% | Se adelantaron tareas relacionadas con la compilación de los Informes semestrales EDL Provisional y de carrera sobre la evaluación por competencias para la selección de capital humano.
Eje Estratégico - Capital Humano Competente | GESTIÓN PARA RESULTADOS EJE ESTRUCTURALMODELO DE GESTIÓN | [15 empty] | 37.5%
33 | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.1 Diseñar, formular e implementar una política interna y un sistema integrado para asegurar la gobernanza del dato y la información, su suficiencia, consistencia e integridad. | Elaborar una política para la gobernanza del dato y la información. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Política para la gobernanza del dato y de la información. | 100% de la Política para la gobernanza del dato y de la información | Porcentaje de avance en la política para la gobernanza del dato y la información. | Inversión | 5. Información y Comunicación | 5.1 Gestión Documental | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Gestión Documental | 20% | Compilación para análisis y diagnóstico, los resultados de las auditorías a los procesos de la entidad base para la elaboración de la política para la gobernanza del dato y la información.
34 | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.2 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para facilitar la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector. | Establecer una política de calidad de datos. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Política para calidad de datos | 100%de la política para calidad de datos | Porcentaje de avance en la política para calidad de datos. | Inversión | 5. Información y Comunicación | 5.1 Gestión Documental | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Gestión Documental | 20% | Se elaboró el instructivo de inventarios documentales para estandarizar los campos del FUID,base para establecer la política de calidad de datos.
35 | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad | Depurar y consolidar el registro adminisrtativo único de entidades solidarias sujetas a supervisión. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Intendencia de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | Registro único de entidades solidarias sujetas a supervisión. | 90% del registro único depurado y consolidado. | Porcentaje de avance en la depuración y consolidación del registro único de entidades solidarias. | Inversión | 3. Gestión con Valores Para Resutados | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Gestión de Tecnología de la Información | 80% | Se efectuaron tareas relacionadas: 1. Proceso para la depuración el registro 2. Plan de trabajo en conjunto con la Delegatura Asociativa para la vigencia 2020 3. Socialización y entrega de resultados de los cruces adelantados con RUES. 4. Reunión de trabajo con responsables de RUES, presentación análisis adelantado sobre la información remitida a la SES. 5.Aplicación proceso de depuración bases de datos. 6. Reporte de inconsistencias en la base de datos del RUES.
Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | GESTIÓN PARA RESULTADOS EJE ESTRUCTURALMODELO DE GESTIÓN | [15 empty] | 40%
36 | 5, Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.1 Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector. | Elaborar documento de iniciativas de política pública para el sector. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Despacho | Comité Jurídico Institucional. | Documento sobre iniciativas propuestas para el sector. | 90% del documento. | Porcentaje de avance en el documento sobre iniciativas propuestas para el sector. | Inversión | 3. Gestión con Valores Para Resutados | 3.3 Defensa Jurídica | Plan Estratégico Institucional | Gestión Jurídica | 30% | Se efectuaron tareas relacionadas, de manera conjunta Despacho y la Oficina Asesora Juródica: 1. Proyecto borrador “Por el cual se deroga el Decreto 4672 de 2010 y se crea y regula la Comisión Intersectorial del Sector de la Economía Solidaria 2. Plan de trabajo iniciativa de políticas públicas.
|  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Colaboradores encargados de aportar los insumos acordados en las mesas de trabajo | Oficina Asesora Jurídica | [9 empty] | 50%
37 | 5, Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.2. Promover y cogestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector. | Expedir documentos instructivos o de política que contengan iniciativas de gestión para la supervisión del sector de la economía solidaria. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora Jurídica | Comité Jurídico Institucional. | Marco regulatorio unificado y definido. | 90% del marco regulatorio. | Porcentaje de avance en el Marco regulatorio unificado y definido para el sector. | Inversión | 3. Gestión con Valores Para Resutados | 3.3 Defensa Jurídica | Plan Estratégico Institucional | Gestión Jurídica | 50% | Se registró un 50% con los siguientes soportes: 1. Plan de trabajo iniciativa de políticas públicas 2. Respuestas de las Delegaturas a los memorandos Nos. 20201100004463 y 20201100004473 del 18 de marzo de 2020- Ranking de priorización temas de producción normativa 2020 y designación grupo de trabajo y roles.
Eje Estratégico - Política pública y de regulación | GESTIÓN PARA RESULTADOS EJE ESTRUCTURALMODELO DE GESTIÓN | [15 empty] | 43.33%
38 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6,1 Diseñar, formular e implementar una política interna que permita visibilizar y posicionar la gestión de la entidad a nivel sectorial e intersectorial. | Definir una política institucional de comunicaciones. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Despacho | Intendencias de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Política institucional de comunicaciones. | 100% de la política de comunicaciones | Porcentaje de avance | Funcionamiento | 3. Gestión con Valores Para Resutados | 3.6 Servicio al Ciudadano | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión de Gupos de Interés | 30% | Se elaboró documento sobre Protocolo de buenas prácticas de relacionamiento y comunicaciones de los servidores públicos de la Superintendencia de la Economía Solidaria, documento base en la definición de la política institucional de comunicaciones.
39 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6,2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Propuesta del mapa de actores del sector solidario | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Despacho | Intendencias de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Mapa de actores revisado. | 90% de Mapa de actores. | Porcentaje de avance en la elaboración del mapa de actores. | Funcionamiento | 3. Gestión con Valores Para Resutados | 3.6 Servicio al Ciudadano | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión de Gupos de Interés | 40% | Se efectuaron tareas relacionadas: 1. Actualización del Manual de caraterización de usuarios 2. Aplicación de encuesta de canales externos de comunicación del primer semestre 2020.
40 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6,2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Definir y aplicar la estrategia de participación con los grupos de interés y de valor. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Despacho | Intendencias de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Estrategia definida e implementada. | 90% de la estrategia implementada. | Porcentaje de avance en la definición de la estrategia de participación y su implementación. | Funcionamiento | 3. Gestión con Valores Para Resutados | 3.6 Servicio al Ciudadano | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión de Gupos de Interés | 50% | Se desarrollaron las actividades de participación con los grupos de valor e interés durante el primer semestre, de acuerdo con el plan y estategia de participación ciudadana.
Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | GESTIÓN PARA RESULTADOS EJE ESTRUCTURALMODELO DE GESTIÓN | [15 empty] | 40%
41 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Fortalecimiento de la infraestructura de TI para el almacenamiento y procesamiento de la información. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Secretaría General. | Solución de almacenamiento e infraestructura integral para procesamiento. | 100% solución implementada | Porcentaje de avance en la solución y su implementación. | Inversión | 3. Gestión con Valores Para Resutados | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Gestión de Servicios de TI | 50% | Se adelantaron las siguientes actividades: 1. identificación de especificaciones técnicas para la adquisición de solución para el almacenamiento y procesamiento de información 2. Proceso de nube privada. 3. Revisión y ajustes implementación solución comunicaciones en alta disponibilidad.
42 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Mejoramiento del sistema mecánico del Datacenter. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Secretaría General | Sistema de aire acondicionado de precisión. | 100% Solución de aire acondicionado. | Porcentaje de avance en la solución de aire acondicionado de precisión. | Inversión | 3. Gestión con Valores Para Resutados | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Gestión de Servicios de TI | 50% | Se efectuaron tareas relacionadas: 1. Diagnóstio de las condiciones técnicas de infraestrura de comunicaciones y energia regulada. 2. Informe y documentación de la adaptación del sistema mecánico del Datacenter.
43 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Desarrollo de la herramienta de captura de información en línea. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Sistema de registro de información en línea por parte de las entidades vigiladas. | 100% sistema de registro de información en línea. | Porcentaje de avance en el sistema de registro en línea. | Inversión | 3. Gestión con Valores Para Resutados | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Gestión de Servicios de TI | 30% | Conformación equipo de trabajo con las delegaturas para la definición de requerimientos del proyecto de nuevo capturador de la Superintendencia, mesas de trabajo con áreas misionales para validación de formatos existentes, arquitectura de referencia para el desarrollo.
44 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Gestión de trámites integrada. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Secretaria General | Gestión de trámites integrada en el sistema Esigna. | 70% De implementación de requerimientos de las dependencias. | Porcentaje de avance en la gestión de trámites integrada en el sistema Esigna. | Inversión | 3. Gestión con Valores Para Resutados | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Gestión de Servicios de TI | 30% | Se efectuaron temas relacionados: 1. Anexo técnico gestion integrada de trámites. 2. El cumplimiento de requisitos.
45 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Fortalecimiento de la atención al ciudadano. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Servicio al ciudadano Secretaria General. | Centro de servicio al ciudadano. | 100% centro de servicio implementado. | Porcentaje de avance en la implementación del centro de servicio. | Inversión | 3. Gestión con Valores Para Resutados | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Gestión de Servicios de TI | 40% | Identificación especificaciones técnicas, estudio de mercado, análisis del sector para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una solución de telefonía IP con funciones de integración.
46 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos de TI que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | Automatización de procesos - intercambio de información. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Líderes de procesos | Desarrollo de micro servicios y web services | 70% de automatización de procesos. | Porcentaje de avance en la automatización de procesos-intercambio de información. | Inversión | 3. Gestión con Valores Para Resutados | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Gestión de Servicios de TI | 50% | Se adelantaron activides relacionadas con: desarrollo fase 1 sistema de contribuciones. 2. Desarrollo e implementación servicio de autenticación a través del directorio activo.
Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | GESTIÓN PARA RESULTADOS EJE ESTRUCTURALMODELO DE GESTIÓN | [15 empty] | 41.67%
% Cumplimiento del Plan de Acción | GESTIÓN PARA RESULTADOS EJE ESTRUCTURALMODELO DE GESTIÓN | [15 empty] | 42.53%
Procesos relacionados: PLANIFICACIÓN | [9 empty] | Elaboró: Martha Nohemy Arevalo Martinez
Revisó: Ligia Galvis Amaya
Aprobó: Ligia Galvis Amaya
Fecha de creación: 27 de julio de 2020