## LAE SUPERVISIÓN
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO | [10 empty] | Código Formato: F-PLAN-006
PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  | Enero - abril
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PODERACIÓN ESTRATEGIA | DECRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CALCULO INDICADOR | META | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica) | AVANCE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen) | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE ESTRATEGIA | AVANCE OBJETIVO
Fortalecer el modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIIF en el sector vigilado. | Verificar en las organizaciones vigiladas el cumplimiento del proceso de aplicación de los marcos técnicos normativos para NIIF, NIIF para PYMES y regimen simplificado. | 40% | Revisar estados financieros comparativos del Grupo 2 y Seguimiento información financiera reportada bajo NIIF | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | (N°de revisiones de realizadas/358) | 358 | 40% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 735839000 | 2.514% | Se realizó la revisión de 9 cooperativas con corte a 31 de diciembre de 2016, en razón a que se requeria autorización previa para la presentación de estados financieros a las asambleas. Se definio que para la revisiòn de las demás entidades de ahorro y crédito se tendra el apoyo en 50 entidades del grupo de asesores NIF. |  |  | 4.034% | 11.36%
|  |  | Revisar ESFA en organizaciones del Grupo 2 en NIIF para PYMES. | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N°de revisiones de ESFA realizadas/350) | 350 | 20% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 83600000 | 15.14% | Se han realizado 53 análisis financieros ESFA.
|  |  | Revisar estados financieros comparativos 2014 a 2015 para organizaciones del grupo 1 que aplicaron NIIF plenas. |  | (N° organizaciones solidarias revisadas/ 9) | 9 | 20% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 95384042
|  |  | Revisar estados financieros del régimen simplificado a organizaciones del grupo 3. |  | (N° informes realizados sobre la visita in-situ/30) | 30 | 20% | 2017-02-01 | 2017-12-30
| Revisar el estado actual del esquema de supervisión | 30% | Definir los formatos de información que requiere la Superintendencia que soporte el proceso de supervisión basado en riesgos para SARL y SARLAFT | Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | % avance en la definición formatos | 100% | 100% | 2017-04-01 | 2017-12-30 | 260000000 | 20% | Se publico el día 06 de Marzo de 2017 en la página web de la Superintendencia para comentario de sector de las vigiladas, dos formularios (uno para cooperativas de ahorro y crèdito y otro para organizaciones del sector real) para captura de informaciòn para la supervisión basada en riesgos para SARLAFT, con la cual se espera construir la matriz de riesgos. |  |  | 20%
| Actualizar el esquema de supervisión con un enfoque basado en riesgos y NIIF | 30% | Elaboración de matrices para los riesgos de liquidez y de lavado de activos | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera | % Avance elaboración de matrices | 100% | 50% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 123050000 | 15% | Se consideraron nuevas variables para ajustar la matriz del factor de riesgos jurisdicciones - SARLAFT. |  |  | 12.5%
|  |  | Estandarizar el procedimiento de análisis extrasitu sobre corresponsales bancarios | Delegatura Financiera | % Avance elaboración de procedimiento | 100% | 50% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 10% | Se participó en taller de corresponsales en Medellín los días 22 y 23 de febrero de 2017, que inclluyó visita a dos corresponsales: Cobelen en La Estrella y Microempresas en Itagui.
Ampliar la cobertura de supervisión | Identificar organizaciones del sector solidario activas que no estén reportando información a la Superintendencia. | 20% | Realizar requerimientos a las organizaciones requeridas que no reportaron información financiera durante el 2016 | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N°de entidades con seguimiento/300) | 300 | 100% | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 349800000 | 56.67% | Se han realizado 170 seguimientos a respuestas de entidades requeridas. |  |  | 56.67% | 48.01%
| Fortalecer la labor de auditoria de cumplimiento en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias | 60% | Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones de los niveles 1,2 y 3 que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección, evaluaciones extra situ y de informes de gestión | Despacho (Grupo de Asuntos Especiales) | Informes evaluados / Informes presentados | 26 | 5% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 323000000 | 88.46% | Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2017 se evaluaron los 23 informes de gestión así: ENERO: * FONDESA : evalucion informe y orden de liquidación * COOPGOHEN: evalucion informe y se ordena terminacion proceso * FONAMERICAS: evaluación informe para prorroga * COOPESAGUA: seguimiento a vigilancia especial FEBRERO: *COOCREDIMED: prórroga * COOPHABITAT: prórroga * FONAMERICAS: remocion y prorroga * COOAPCRESOL- Prorroga * VISITA EPSIFARMA * COOPETROL: evaluacion informe e instrucciones levantamiento medida MARZO: * * SUSPENSION DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE CONALRECAUDOS, COOPDESOL, COOPREAL, COOPROSOL Y COOPSONAL * ACEPTACION RENUNCIA LIQUIDADOR GPP SALUCOOP Y GESTION ADMINISTRATIVA * COOMUNCOL - evaluacion informe para prórroga * COOPESAGUA: evaluacion rta informe visita * EPSIFARMA: traslado informe de visita *COOPETROL: Requerimiento informacion levantamiento medida ABRIL: * FEMP: evaluacion informe para Levantamiento medida *SIGESCOOP: evaluacion informe para autorizacion prorroga toma * IAC GPP SALUDCOOP: evaluacion informe para Suspensión del proceso y aceptacion renuncia liquidadora * IAC GESTION ADTIVA: evaluacion informe para Suspensión del proceso y aceptacion renuncia liquidadora * COOPETROL: solicitud concepto previo Fogacoop |  |  | 44.45%
|  |  | Adelantar las medidas de toma de posesión y/o de adpción de institutos de salvamento | Despacho (Grupo de Asuntos Especiales) | Medidas adoptadas /Medidas recomendadas por las delegaturas | 15% | 5% | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 45.45% | Al corte del 31 de diciembre de 2016 se contaba con un inventario de medidas adoptar de 11 de las cuales del 1o de enero al 30 de abril de 2017 se realizaron 5 así: * FONDESA: orden de liquidación Resolución 2017140000155 de 18 de enero de 2017 * MUTUO PROGRESO: Toma de posesion Resolución 2017140000515 de 15 de febrero de 2017 * SIGESCOOP: Toma de posesion Resolución 2017140000695 de 21 de febrero de 2017 * COOCREDIMED: Orden de liquidacion Resolución 2017140000795 de 27 de febrero de 2017 * MULTISOLUCIONES INTEGRALES: Toma de posesión 2017140001525 de 24 de marzo de 2017
|  |  | Adelantar los tramites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación o escisión) de las organizaciones vigiladas | Despacho (Grupo de Asuntos Especiales) | Solicitudes atendidas dentro de los terminos/Solicitudes presentadas | 50% | 10% | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 70% | Al corte del 31 de diciembre de 2016 se encontraban pendiente de autorización previa un total de 20 procesos de transformación, conversión e incorporación. Durante el periodo comprendido entre el 1 enero y el 30 de abril de 2017 se evaluaron y atendieron 14 tramites.
|  |  | Hacer seguimiento a las organizaciones que se encuentran en nivel 3 de supervisión. | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N° organizaciones solidarias revisadas/ N° organizaciones solidarias citadas) | 70 | 5% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 459800000 | 25.71% | Se han realizado 18 visitas generales.
|  |  | Hacer seguimiento a organizaciones que se encuentran en nivel 1 y 2 de supervisión mediante visitas de inspección in situ. |  | (N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas | 79 | 5% | 2017-02-01 | 2017-12-30 |  | 1.266% | Se ha realizado una visita general.
|  |  | Hacer evaluaciones jurídicas (control de legalidad) a organizaciones de primer nivel y de segundo nivel. |  | (N° de controles de legalidad realizados/ 544) | 544 | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 132000000 | 21.51% | Se han realizado 117 controles de legalidad.
|  |  | Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda. |  | (N° de seguimientos a investigaciones realizados/ N° de seguimientos a investigaciones programados) | 400 | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 688800000 | 4.75% | Se han realizado aperturado 19 investigaciones administrativas.
|  |  | Hacer evaluación extrasitu a organizaciones solidarias, con énfasis en las organizaciones del nivel 1 y 2 supervisión. |  | (N° de evaluaciones extrasitu realizadas/ N° de evaluaciones extrasitu programadas) | 600 | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 794200000 | 7.833% | Se han realizado 47 evaluaciones Extra-situ.
|  |  | Hacer seguimiento a cooperativas de ahorro y crédito mediante visitas de inspección in situ. | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | (N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas) | 50 | 10% | 2017-02-15 | 2017-12-30 | 566030000 | 10% | Se proyectó requeriemientos a todas las cooperativas vigiladas con el fin de confirmar los funcionarios que se desempeñan como oficiales de cumplimiento; se está construyendo matriz con los hallazgos de LA/FT en las visitas de inspección realizadas en los últimos años. En abril se realizarón tres reuniones virtuales con las cooperativas Coomultrasan, Copicrédito y Coopetraban, con el propósito de conocer la gestión del riesgo LA/FT y el avance en la implementación del SARLAFT.
|  |  | Realizar los controles de legalidad de las reformas estatutarias adelantadas por las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ |  | N° de controles de legalidad realizados/N° de controles de legalidad solicitados. | 100% | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 100% | A la fecha se han realizado 8 controles de legalidad. Es de señalar que la mayoría de las asambleas generales, en las cuales se aprueban las reformas estatutarias, se realizarán en la última semana de marzo de 2017.
|  |  | Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ |  | N° de trámites de posesión realizados/N° de trámites de posesión solicitados. | 100% | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 100% | A la fecha se han recibido 32 solicitudes de posesión de gerentes, integrantes del consejo y oficiales de cumplimiento, los cuales se tramitaron dentro del término establecido en la Circular Básica Jurídica.
|  |  | Realizar los traslados y acuses de recibo respecto de loa requerimientos y solicitudes que se presenten a la Delegatura Financiera de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ. |  | No. De traslados y acuses de recibo respecto de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes realizadas / No. de traslados y acuses de recibo respecto de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes recibidos. | 100% | 5% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 100% | Se han recibido 279 PQRS, a los cuales se les dio trámite de traslado a las junta de vigilancia y acuse de recibo a los peticionarios.
|  |  | Disponer estadisticias actualizadas respecto de la gestión que se realiza en la delegatura financiera. |  | N° radicados tramitados/N° de radicados recibidos | 100% | 5% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 |  |  | Se solicita modificar el indicador y la fecha de inicio para el 1 de marzo, teniendo en cuenta que el trámite puede generar un requerimiento ó el archivo del radicado. Se propone el siguiente indicador: N° radicados tramitados/N° de radicados recibidos
| Establecer nuevos convenios para fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control en las organizaciones del sector solidario. | 20% | Establecer relaciones interinstituciones para el fortalecemiento de los procesos de supervisión | Despacho | (N° relaciones establecidas /2) | 2 | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 50% | - Mediante Oficio 20171400009001 de 23/01/2017 se solicitó a la Superintendencia Finaciera apoyo institucional en la función de supervisión. - Mediante Oficio 20174400034962 de 16/02/2017, la Superintendencia Financiera informó la asignación de recursos para el apoyo interinstitucional de acuerdo a ejes temáticos con una propuesta de cronograma con actividades a partir del 20/02/2017 |  | N/A | 50%
Contar con herramientas que contribuyan a una labor de supervisión efectiva y oportuna | Elaborar guias metodológicas para la labor de supervisión | 100% | Ajustar la metodologia de inspección en sus etapas de planeación, ejecución y elaboración de informes | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera | % avance en ajuste metodología de inspección | 1 | 50% | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 10% | Se le entrego la documentación a los asesores relacionadas con procedimientos y formatos utilizados actualmente para su diagnostico. |  |  | 10% | 10%
|  |  | Elaborar una guía para evaluar el trabajo de la revisoria fiscal en las organizaciones vigiladas | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera | % avance en guía evaluación revisoria fiscal | 1 | 50% | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 10% | Se le entrego la documentación a los asesores relacionadas con procedimientos, formatos utilizados actualmente para su diagnostico y normatividad relacionada.
Visibilizar a través de la supervisión el balance social generado por las organizaciones del sector de la economía solidaria | Visibilizar a través de la supervisión el balance social generado por las organizaciones del sector de la economía solidaria | 30% | Difundir en las mesas intersectoriales el reporte del balance social | Despacho | % avance proceso de difusión en mesas intersectoriales | 6 | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 5% | Se programó la exposición de las conlclusiones de la Subcomisón creada en la Mesa Técnica Intersectorial del 01/03/2016 |  |  | 5% | 13.5%
| Establecer el modelo para medir el balance social de las organizaciones vigiladas | 40% | Expedir circular externa con lineamientos para presentación del balance social en asambleas | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Oficina Jurídica y Despacho | % avance expedición circular externa | 1 | 100% | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 30% | Se validaron los formatos de balance social y transferencia solidaria; asi mismo se revisaron los comentarios que realizo la mesa intersectorial a dichos formatos. Se realizó un glosario de término para los formatos de balance social y transferencia solidaria. |  |  | 30%
| Velar por las prácticas de buen gobierno al interior de las organizaciones vigiladas | 30% | Realizar sensibilización sobre prácticas de Buen Gobierno en organizaciones del nivel 1 de supervisión | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Despacho | (Acciones de sensibilización realizadas/6) | 6 | 100% | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0 |  |  |  |  | 0%
Proceso(s) Relacionado(s): | [10 empty] | Elaboró: María Fernanda López Mesa
Planificación | [10 empty] | Revisó: Victor Manuel Ciro Silva
Aprobó: Victor Manuel Ciro Silva
Fecha última actualización: 01 de abril de 2014
Note on L5: OAPS: Se calcula con base en el indicador definido
Note on K11: Contratación de firma consultora
Note on K13: $66.000.000 de liquidaciones voluntarias 1 Lider superv: 52.800.000 2 lider jco: 105.600.000
Note on G17: Los encuentros supersolidarios y visitas se realizan con funcionarios de planta así: 10 funcionarios de lunes a sábado, en dos semanas (30 encuentros supersolidarios). En Los meses de junio (13 al 17 y 20 al 25). Julio (11 al 16 y 25 al 20). Septiembre (12 al 17 y 19 al 24). Octubre (10 al 15 y 24 al 29).
Note on G20: a. Inv. 2015 - 2016 : 102 b. Inv. 2017 : 80 c. Inv. 1000 requerimientos: 500
Note on G30: SOPORTE: Revisar meta en función de incremento de cobertura grupo 3
Note on G31: SOPORTE: Revisar meta en función de incremento de cobertura grupo 3
Note on G32: SOPORTE: Revisar meta en función de incremento de cobertura grupo 3

## LAE FORTALECER TIC
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO | [10 empty] | Código Formato: F-PLAN-006
PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  | Enero - abril
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PODERACIÓN ESTRATEGIA | DECRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CALCULO INDICADOR | META | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica) | AVANCE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen) | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE ESTRATEGIA | AVANCE OBJETIVO | AVANCE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen) | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE ESTRATEGIA | AVANCE OBJETIVO
Fortalecer los sistemas de información de la Superintendencia | Establecer el modelo estadístico que permita identificar el universo de las organizaciones vigiladas y sus principales componentes | 15% | Desarrollar seguimiento y control de entidades que han dejado de reportar para que realicen el reporte de información a la Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº de nuevas organizaciones que reportan información/500) | 500 | 80% | 2017-01-10 | 2017-12-15 | 162372500 | 0% | Estas actividaes no se han iniciado debido a que no se ha contratado el profesional requerido | Iniciar ejecución una vez este contratado el profesional que desarrollará esta actividad. | 0 | 0% | 2.244%
|  |  | Actualizar el universo de vigilados mediante el intercambio de información con las asociaciones gremiales, que permita ampliar la cobertura | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | % de avance en actividades para actualizar el universo de organizaciones vigiladas | 100% | 20% | 2017-01-10 | 2017-12-15 | 39092310 | 0% |  |  | 0
| Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización. | 20% | Incluir información detallada de los indicadores ya creados en la bodega de dato con base en nuevas variables sociodemográficas que permitan hacer análisis sectorial. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº de Tableros de Control con Variables sociodemográficas incluidas/10) | 10 | 25% | 2017-02-01 | 2017-05-31 | 78645000 | 0% | No hay avance en estas actividades, debido a que no esta contratado el profesional que las iba a ejecutar. | Mediante radicado Nº 20171200001913 del 8 de febrero, se remitio la solicitud de contratación para este profesional, sin que a 28 de febrero se haya realizado la contratación o se hayan recibido observaciones al respecto. | 0 | 0%
|  |  | Incluir nuevas variables del formulario de rendición de cuentas de la circular básica contable y financiera y los ajustes, para la aplicación de normas NIIF y supervisión por riesgos, en la herramienta de inteligencia de negocios. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº de cubos de información NIF y Riesgos presentados como áreas de negocios en la herramienta de BI/5) | 5 | 50% | 2017-04-01 | 2017-12-15 |  | 0%
|  |  | Desarrollar dos aplicaciones para uso en dispositivos moviles (una para Tabletas y otra para SmartPhones) usando Oracle Business Intelligence Mobile | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº de aplicaciones desarrolladas/2) | 2 | 25% | 2017-02-01 | 2017-12-15 |  | 0%
| Robustecer los sistemas de información de la Superintendencia en los esquemas de supervisión acorde con las exigencias normativas aplicadas al sector de la economía solidaria. | 20% | Realizar la actualización de los formatos del formulario de rendición de cuentas y su implementación en el sistema de captura y sus validaciones para la recolección de información de las organizaciones solidarias con fines de supervisión, teniendo en cuenta el marco NIIF y la Supervisión por riesgos de acuerdo a los requerimientos de las misionales. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Requerimientos de cambio de formatos desarrollados/ Requerimientos de cambios realizados | 100% | 25% | 2017-01-05 | 2017-11-15 | 296000000 | 20% | Se ajustó el capturador para recoger la información del catálogo de cuentas modificado, formato de revelaciones, formato de riesgo de liquidez, formato de fondo de liquidez, cotitulares e información complementaria taxonomía, se revisa formato de inversiones, se actualizan validaciones formato de captaciones. Se agregaron formularios para lavado de activos, actualmente se estan ajustando a partir de las observaciones de las organizaciones solidarias. |  | 257626853.2 | 5%
|  |  | Realizar desarrollos de las funcionalidades asignadas del módulo de consulta del Sistema integrado para la Supervisión en especial las relacionadas con la implementación de las normas NIIF y de supervisión por riesgos. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Requerimientos de consultas desarrollados/ Requerimientos de desarrollo de consultas presentados | 100% | 25% | 2017-01-05 | 2017-12-15 |  | 0% | Los desarrollos aquí señalados corresponden a ajustes requeridos en el sistema de información Fábrica de Reportes y una nueva propuesta para sistematizar la gestión misional. Se avanzo parcialmente para generar una consulta de balance comparativo con la información reportada a diciembre 2016, se genero formulación de indicadores para inidicadores de asociativa, se trabajo la relación de solvencia para fondos de empleados | Mediante radicado Nº 20171200001913 del 8 de febrero, se remitio la solicitud de contratación para dos desarrolladores de fabrica de reportes, sin que a 28 de febrero se haya realizado la contratación o se hayan recibido observaciones al respecto. Fue necesario cambiar a uno de los profesionales debido a que se ubico en otra entidad.
|  |  | Desarrollar funcionalidades para llevar un registro de la gestión de la entidad que se integre con la inofrmación reportada por las organizaciones solidarias y que permitan tener información centralizada, unificada y completa de las organizaciones solidarias | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividades de gestión de la entidad integradas al sistema de información de la entidad | 20 | 30% | 2017-01-05 | 2017-12-15 |  | 0%
|  |  | Desarrollar modelo de datos abierto de la entidad para publicación por terceros y la misma entidad de información pública de las organizaciones solidarias. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Modelos de datos abiertos publicados | 5 | 20% | 2017-01-05 | 2017-12-15 |  | 0%
| Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita apalancar los procesos misionales de la Entidad para hacerla más eficiente. | 10% | Actualizar diagnóstico para la implementación del marco de gobierno tecnologico de Supersolidaria. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 214 objetivos de control de cobit evaluados | 214 | 15% | 2017-02-02 | 2017-12-31 | 298291360 | 5.14% | Se esta realizando la actualización del dominio de administración, se han evaluado 11 controles relacionados con: auditoria de sistemas, arquitectura empresarial, estructura organizacional del área de TI, PETI, procesos y procedimientos, administración de riesgos, administración de recurso humano TI, administración de proyectos, políticas de seguridad, organización y relaciones de TI. |  |  | 2.438%
|  |  | Implementar IPV6 en la Entidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | % de avance en implementación | 100% | 20% | 2017-10-01 | 2017-12-31
|  |  | Publicación en página web y en www.datos.gov.co los conjuntos de datos abiertos de la entidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Publicación bimensual de datos abiertos | 6 | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | 16.67% | Se realizo la publicación correspondiente en el portal datos.gov.co, con la información referente a estados financieros de las oganizaciones vigiladas. El siguiente reporte se realiza en mayo sobre marzo y abril.
|  |  | Desarrollar una aplicación de consulta de estadísticas de tasas de interes del sector | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | % de avance en desarrollo aplicación | 1 | 20% | 2017-07-01 | 2017-10-31
|  |  | Implementar objetivos de control diagnosticados como críticos | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Nº de objetivos de control criticos implementados/Nº de objetivos de control a implementar | 100% | 20% | 2017-06-04 | 2017-12-03
| Adoptar un lenguaje técnico para intercambio de información financiera (XBRL). | 10% | Taxonomía ampliada de los reportes para la supervisión de la supersolidaria para que las entidades informen a sus asociados y al público revelaciones mas detalladas. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Taxonomias ampliadas | 2 | 40% | 2017-01-20 | 2017-08-30 | 74900000 | 0% | Se desarrollo reporte de estado de situación financiera, Estado de resultado integral y otro resultado integral para grupo 1 y 2, con la información reportada a diciembre 2016 |  |  | 0%
|  |  | Base de datos con desarrollos específicos para implementar las taxonomías XBRL con las herramientas de Altova y su enlace con el del Sistema integrado de información para la supervisión. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Base de datos en formato XBRL | 1 | 60% | 2017-04-01 | 2017-11-30 |  | 0%
| Mejorar los sistemas de información para el direccionamiento y atención oportuna de trámites | 10% | Generación de reportes del Modelo SIGA | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº de reportes mensuales generados/12) | 12 | 50% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0% | Estamos pendientes del manual actualizado de roles por parte de Indenova, manual para entidades vigiladas y manual de funcionamiento del SIGA (entrega 2 de mayo). Una vez se cuente con los manuales se dara inicio a la generación de reportes. |  |  | 10%
|  |  | Implementación de mejoras a un flujo del Sistema de Gestión Documenal | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Acciones para el mejoramiento del flujo de gestión documental | 1 | 50% | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 0 | 20% | Estamos pendientes de la revisión de los flujos de las resoluciones. Se enviaron memorandos a Secretaria General para revisión de los flujos sobre los cuales no han dado respuesta.
| Integrar los sistemas de gestión documental en la nueva plataforma tecnológica de información. (Migrar hacia un solo sistema de gestión documental los archivos de los sistemas anteriores) | 15% | Solicitar los ajustes requeridos para el buen funcionamiento de las consultas de Orfeo en eSigna | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Consultas en Orfeo sin falllas | 100% | 100% | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0%
Implementar buenas prácticas de gestión en la Supersolidaria. | Consolidar el sistema de gestión integral de riesgos en la Entidad | 25% | Realizar seguimiento a las acciones para mitigación de los riesgos priorizados. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (N° seguimientos realizados / 2) | 2 | 100% | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 0 |  |  |  |  | 0% | 11.75%
| Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión | 50% | Realizar Auditoria Interna por un externo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Secretaría General | Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 20% | 2017-06-15 | 2017-11-30 | 5000000 |  |  |  |  | 11%
|  |  | Realizar dos campañas de sensibilización de los sistemas de gestión de calidad y ambiental | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Campañas ambientales | 2 | 10% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 15000000 | 10% | Se enviaron estudios para la contratación de las acciones de sensibilización.
|  |  | Implementar la actualización de las normas ISO 9001, ISO 14001 versión 2015. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividades ejecutadas / actividades programadas | 100% | 20% | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 0 | 25% | Se elaboro el Plan de Trabajo para la Actualización de las normas ISO 9001 e ISO 14001.
|  |  | Realizar seguimiento a los responsables sobre la publicación de información faltante de la Ley de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº Seguimientos realizados/2) | 2 | 10% | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 0
|  |  | Realizar auditoria interna y externa de calidad y ambiental | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (N° de auditorias realizadas/N° de auditorias programadas) | 100% | 20% | 2017-04-01 | 2017-12-20 | 18000000 | 20% | Mediante memorando 20171210005013 del 23/03/2017 se solicito a la Secretaría General la contratación del servicio, especificando que la fecha de contratación es a partir del 01/06/2017.
|  |  | Documentar y aplicar los controles establecidos en ISO 27002 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (N° controles aplicados/ N° controles a aplicar) |  | 20% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 5% | Como control preventivo se estan renovando los contratos de licenciamiento y soporte de la entidad. Actualmente se esta adelantando un diagnostico para identificar los controles aplicables a la Entidad y definir el plan de trabajo para 2017. | Mediante memorando 20171200001143 del 27 de enero, se remitieron estudios para la contratación de la administración del centro de computo, actualización de servidores para bases de datos y equipos de escritorio sin que se haya iniciardo el proceso de contratación a 28 de febrero. Todos estos temas estan relacionados con los requerimientos de seguridad de información de la norma ISO 27002 y la estrategia GEL.
| Modernizar los procesos de gestión documental | 25% | Mantener los servicios de soporte y desarrollo del sistema de gestión documental con las TRD actualizadas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Sistema en operación | 1 | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 0 | 25% | Se enviaron 2 memorandos a Secretaria General (1773 del 7 de febrero y 5373 del 31 de marzo de 2017) puesto que el proveedor de servicios solicito la verificación de las TRD. Se ajustaron los informes de PQRS por dependencia para que muestra las tipologias de los derechos de petición. |  |  | 25%
Proceso(s) Relacionado(s): | [10 empty] | Elaboró: María Fernanda López Mesa
Planificación | [10 empty] | Revisó: Victor Manuel Ciro Silva
Aprobó: Victor Manuel Ciro Silva
Fecha última actualización: 01 de abril de 2014
Note on L5: OAPS: Se calcula con base en el indicador definido
Note on R5: OAPS: Se calcula con base en el indicador definido
Note on D14: Licenciamientos $410 Admin Centro de computo $245 millones Colocation $240 millones Oracle dataguard $170 millones Grupo Gascif $155 millones Servidores y controlodar de dominio $80 millones Renovación Centro de computo piso 11 $76 millones Licencias correo electrónico $70 millones Renovación de equipos $40 millones Mantenimientos y baterias ups $ 40 millones

## LAE PARTICIPACIÓN
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO | [10 empty] | Código Formato: F-PLAN-006
PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  | Enero - abril
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PODERACIÓN ESTRATEGIA | DECRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CALCULO INDICADOR | META | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica) | AVANCE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen) | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE ESTRATEGIA | AVANCE OBJETIVO
Diseñar un modelo para mejorar la atención de Derechos de Petición (Peticiones, Quejas, Reclamos, Manifestación, Consultas e Información) | Mejorar los mecanismos y herramientas de Atención al Usuario | 40% | Implementar una actividad para el mejoramiento de la Atención al Ciudadano | Secrtaría General | % avance implementación | 1 | 50% | 2017-02-28 | 2017-12-31 | 0
|  |  | Hacer seguimiento trimestral a la atención de PQRS realizadas a través del GPPSAC | Secrtaría General | (Nº de seguimientos realizados/ Nº de seguimientos programados) | 4 | 50% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0
| Reorientar el procedimiento de trámite de los Derechos de Petición en la entidad. | 30% | Hacer seguimiento trimestral a la implementación de la Resolución por medio de la cual se reglamentó el Derecho de Petición en el entidad | Secretaría General | (Nº de seguimientos realizados/ Nº de seguimientos programados) | 4 | 100% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0
| Proponer ajustes tecnológicos para atender las necesidades del tramite de los Derechos de Petición en la entidad. | 40% | Realizar seguimiento trimestral a los ajustes tecnológicos implementados para atender los Derechos de Petición en la Entidad. | Secretaría General | (Nº de seguimientos realizados/ Nº de seguimientos programados) | 4 | 100% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0
Diseñar mecanismos de Participación Social. | Mejorar la presencia institucional en las regiones. | 50% | Establecer el Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social | Secretaría General | Plan de Presencia Institucional establecido | 1 | 50% | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 0
|  |  | Ejecutar el Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social | Secretaria General | % avance ejecución | 100% | 50% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0
| Articular la Participación Social a las funciones de VIC. | 50% | Presentar informe estadístico mensual de entidades más recurrentes en Derechos de Petición | Secretaría General | (Nº de informes estadísticos presentados/9) | 9 | 100% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0
Fortalecer los componentes de lucha contra la corrupción. | Ajustar la Matriz de Riesgos desde el ámbito de la Participación Social y la Atención Ciudadana. | 25% | Realizar seguimiento semestral a los riesgos de Participación | Secretaría General | (Nº de seguimientos realizados/2) | 2 | 100% | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0
| Fortalecer la estrategía de Rendición de Cuentas. | 25% | Realizar seguimiento mensual de la atención al ciudadano y de la participación social | Secretaría General | (Nº seguimientos realizados/11) | 11 | 50% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0
|  |  | Ejecutar estrategia sobre rendición de cuentas | Oficina de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | % avance estrategia | 100% | 50% | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0
| Velar por los intereses de los asociados en el ejercicio de sus derechos al interior de las organizaciones vigiladas | 25% | Expedir circular para la publicación de la cartilla de derechos y deberes del asociado emitida por la Supersolidaria en organizaciones vigiladas | Secretaria General | Circular expedida | 1 | 20% | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 0
|  |  | Hacer seguimiento semestral a la publicación de la cartilla en las organizaciones vigiladas | Secretaria General | (Nº de seguimiento a la publicación de la cartilla en las organizaciones vigiladas/2) | 2 | 80% | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0
| Promover la conformación de veedurias ciudadanas para el ejercicio del control social en las organizaciones vigiladas. | 25% | Realizar acciones de promoción para la conformación de veedurías ciudadanas durante los Encuentros Supersolidarios | Secretaria General | (Nº de acciones de promoción en Encuentros Supersolidarios/4) | 4 | 100% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0
Proceso(s) Relacionado(s): | [10 empty] | Elaboró: María Fernanda López Mesa
Planificación | [10 empty] | Revisó: Victor Manuel Ciro Silva
Aprobó: Victor Manuel Ciro Silva
Fecha última actualización: 01 de abril de 2014
Note on L5: OAPS: Se calcula con base en el indicador definido

## LAE COMUNICACIÓN
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO | [10 empty] | Código Formato: F-PLAN-006
PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  | Enero - abril
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PODERACIÓN ESTRATEGIA | DECRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CALCULO INDICADOR | META | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica) | AVANCE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen) | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE ESTRATEGIA | AVANCE OBJETIVO
Posicionar la labor de la Supersolidaria frente a las organizaciones de economía solidaria y a la ciudadanía | Sensibilizar y divulgar masivamente el esquema de supervisión de la Superintendencia | 20% | Realizar 22 emisiones del programa de Televisión Institucional y realizar promoción en otros medios de interes. | Oficina de Comunicaciones | (Programas emitidos/ programas a emitir) | 22 | 15% | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 209800000 | 0% | El 20 de marzo recibimos la comunicación del Alto Consejero para las Comunicaciones , quien aprobó la ralización del Programa Supersolidaria TEVE | Corregir a 16 el número de emisiónes del Programa Institucional, porque a la fecha 15 de abril, no se ha iniciado la contratación. Arrancando con una primera emisión el 22 de mayo. | 0 | 0% | 39.44%
|  |  | Diseñar, producir y distribuir la revista Institucional. | Oficina de Comunicaciones | (Revistas producidas y distribuidas/ revistas a producir) | 3 | 15% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 60000000 | 0% |  |  | 0
|  |  | Crear una nueva página web institucional de acuerdo con los lineamientos de gobierno en linea | Oficina de Comunicaciones | Página de web actualizada | 1 | 20% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 20000000 | 5% | Estan en elaboración los estudios previos para la contratación del servicio, se entregaran en la ultima semana de abril a Scretaria General para iniciar el trámite. |  | 0
|  |  | Coordinar la realización de Encuentros Supersolidarios | Oficina de Comunicaciones | (No. Encuentros Supersolidarios ejecutados/No. de Encuentros Supersolidarios programados) | 4 | 20% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 300000000 | 0% | No se han programado |  | 0
|  |  | Cambiar la imagen institucional (logo) | Oficina de Comunicaciones | Logo actualizado | 1 | 20% | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 20000000 | 0% | Depende de la decisión de la Alta Dirección, repecto al cambio del logo de la Supersolidaria | Corregir el precio porque la creación de un logo y su manual de uso no cuesta mas de 8 millones de pesos. Y segundo definir si lo cambiamos o no igual los colores institucionales hay que tenerlos en cuenta. | 0
|  |  | Diseñar y producir material publicitario para la entidad | Oficina de Comunicaciones | (Material POP producido/Material POP a producir) | 1 backing, 4 pendones, paterial POP chalecos o camisetas agendas etc | 10% | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 200000000 |  |  |  | 0
| Coordinar con entidades públicas y privadas del sector, la participación en eventos para divulgar la labor de la Superintendencia. | 20% | Participar en eventos organizados por los gremios y/o instituciones vinculadas al sector cooperativo. | Oficina de Comunicaciones | (Participación en eventos/eventos programados) | 10 | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0 | 10% | Cubrimiento de las Jornadas de Participación Comunitaria, evento Ascoop en Cartagena. |  | N/A | 10%
| Difundir a través de medios de comunicación interna las principales acciones desarrolladas por la Supersolidaria | 20% | Publicar mensualmente el notisolidario con la información de la Entidad | Oficina de Comunicaciones | (N° de publicaciones realizadas/ N° de publicaciones programadas) | 12 | 30% | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 0 | 33.33% | Se publicaron en la Intranet los Notisolidarios de enero, febrero, marzo y abril. |  | N/A | 28.85%
|  |  | Mantener actualizadas las carteleras electrónicas | Oficina de Comunicaciones | (N° de semanas con actualizaciones/ 52) | 52 | 30% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 26.92% | Se actualizaron semanalmente las carteleras virtuales |  | N/A
|  |  | Mantener actualizada la intranet de la entidad | Oficina de Comunicaciones | (N° de semanas con actualizaciones/ 52) | 52 | 40% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 55200000 | 26.92% | La Intranet se actualiza de acuerdo con las solicitudes que llegan |  | 0
| Fortalecer los espacios de trabajo con las demás instituciones y con los gremios del sector | 20% | Coordinar y participar en las mesas tecnicas intersectoriales | Despacho | Nº de mesas intersectoriales realizadas/6 | 6 | 50% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 16.67% | El 01/03/2017 se realizó la 1ra Mesa Técnica del año |  | N/A | 18.33%
|  |  | Ejecutar y hacer seguimiento a los compromisos que surjan de las sesiones de trabajo | Despacho | Nº de seguimientos a compromisos/5 | 5 | 50% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 20% | Previo a la Mesa del 01/03/2017, se revisaron el estado de compromisos y se adoptaron las medidas para ejecutar lo que estuviese pendinete |  | N/A
| Fortalecer las relaciones internacionales, para generar alianzas estratégicas y cooperación técnica | 20% | Establecer acuerdos de cooperación con organismos internacionales | Despacho | % avance para el establecimiento de acuerdos | 1 | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 40% | Trabajo preparativo acompañado por la Superintendencia Financiera para concretar los términos del acuerdo con el Banco Mundial |  | N/A | 40%
Proceso(s) Relacionado(s): | [10 empty] | Elaboró: María Fernanda López Mesa
Planificación | [10 empty] | Revisó: Victor Manuel Ciro Silva
Aprobó: Victor Manuel Ciro Silva
Fecha última actualización: 01 de abril de 2014
Note on L5: OAPS: Se calcula con base en el indicador definido

## LAE GESTIÓN JURÍDICA
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO | [10 empty] | Código Formato: F-PLAN-006
PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  | Enero - abril
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PODERACIÓN ESTRATEGIA | DECRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CALCULO INDICADOR | META | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica) | AVANCE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen) | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE ESTRATEGIA | AVANCE OBJETIVO
Controlar de manera efectiva la defensa jurídica de la Supersolidaria | Establecer politicas para la prevención del daño antijurídico | 100% | Establecer los lineamientos para prevenir daño antijurídico | Oficina Asesora Jurídica | % avance en el establecimiento de lineamientos para prevenir daño antijuridico | 100% | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 70% | Mediante Resolución 2017110001365 del 16 de marzo de 2017, la Superintendencia adoptó la política para la prevención del daño antijurídico. Queda pendiente los trámites pertinentes para difundirla y comunicarla a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. |  | N/A | 70% | 70%
Compilar las principales normas que regulan al sector de la economía solidaria, la jurisprudencia unificada nacional y la doctrina institucional | Unificar los criterios jurídicos en materia de supervisión | 50% | Emitir criterios unificadores en aspectos de supervisión | Oficina Asesora Jurídica | N° de criterios unificadores en aspectos de supervisión emitidos / N° de criterios unificadores en aspectos de supervisión identificados | 100% | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 0% | En el primer comité primario realizado el 6 de febrero de 2017, se identificaron los siguientes criterios para unificar aspectos de supervisión: (i) Ventas atadas (ii) Saldos remanentes (iii) vínculo común de asociación de fondos de empleados (iv) interpretación de estatutos. |  | N/A | 0% | 50%
| Actualizar las normas que regulan a las Organizaciones de la Economía Solidaria bajo Supervisión de esta Superintendencia | 50% | Compilar la normativa aplicable al sector vigilado por la Supersolidaria. | Oficina Asesora Jurídica | N° de normas identificadas / N° de normas existentes que aplican al sector vigilado | 100% | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 100% | En el mes de marzo el Gobierno expidió el Decreto 344 de 2017, el cual trata sobre normas aplicables a los Fondos de Empleados para la prestación de servicios de ahorro y crédito |  | N/A | 100%
Formular y expedir marcos regulatorios para la labor de supervisión | Promover los proyectos normativos relacionados con el sector de la economía solidaria | 50% | Presentar y conceptuar sobre iniciativas legislativas o reglamentarias aplicables al sector | Oficina Asesora Jurídica | N° proyectos legislativos analizados / N° total de proyectos legislativos presentados para análisis | 100% | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 100% | Se realizó el análisis de 5 proyectos legislativos sobre los siguientes asuntos: (i) decreto estímulos a la economía solidaria (ii) ley de beneficiarios finales. (iii) Ley de probidad (vi) Ecomun (v) Planfes | Duda planeación: Se emitieron los análisis de las mismas? | N/A | 100% | 56.25%
| Expedir el marco regulatorio en materia de supervisión para el sector vigilado | 50% | Expedir normatividad para la administración del riesgo crediticio SARC, que incluye alcance, gradualidad y cronograma para su implementación. | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera | % de avance para expedición de normatividad | 1 | 50% | 2017-04-01 | 2017-12-30 | 0 |  |  |  | N/A | 12.5%
|  |  | Proyectar instrucciones contenidas en la Circular Básica Contable y Financiera y en la Circular Básica Jurídica, en cuanto a NIF, SARL Y SARLAFT | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera y Despacho | % de avance proyecto con actualización para las 2 circulares | 2 | 25% | 2017-02-15 | 2017-10-30 | 0 | 50% | Se expidió la Circular Externa Nº 4 del 27 de enero de 2017, por medio de la cual instruye al sector vigilado sobre SARLAFT. |  | N/A
|  |  | Revisar el proyecto con instrucciones contenidas en la Circular Básica Contable y Financiera y en la Circular Básica Jurídica, en cuanto a NIF, SARL Y SARLAFT | Oficina Asesora Jurídica | % de avance revisión de proyecto de actualización de las circularres | 2 | 25% | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  |  | N/A
Proceso(s) Relacionado(s): | [10 empty] | Elaboró: María Fernanda López Mesa
Planificación | [10 empty] | Revisó: Victor Manuel Ciro Silva
Aprobó: Victor Manuel Ciro Silva
Fecha última actualización: 01 de abril de 2014
Note on L5: OAPS: Se calcula con base en el indicador definido

## LAE TALENTO HUMANO
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO | [10 empty] | Código Formato: F-PLAN-006
PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  | Enero - abril
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PODERACIÓN ESTRATEGIA | DECRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CALCULO INDICADOR | META | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica) | AVANCE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen) | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE ESTRATEGIA | AVANCE OBJETIVO | AVANCE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen) | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE ESTRATEGIA | AVANCE OBJETIVO
Fortalecer las competencias del talento humano | Ejecutar el proceso de incorporación, inducción y reinducción para los funcionarios de la Entidad | 60% | Gestionar la aprobación de la ampliación de planta | Secretaria General | % avance en la gestión para aprobación de ampliación de planta de personal | 1 | 50% | 2017-01-02 | 2016-09-30 | 0 | 5% | Se esta ajustando el documento de acuerdo con recomendaciones del DAFP para dar continuidad al proceso |  |  | 2.5% | 1.7%
|  |  | Reorganizar e incorporar la nueva planta de personal de acuerdo al estudio de ampliación de planta. | Secretaria General | (N° de cargos provistos / N° de cargos vacantes) | 51 | 50% | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 0
| Fortalecer las competencias de los profesionales de las áreas misionales, para realizar la supervisión bajo riesgos, NIIF y Normas de Aseguramiento de Información | 20% | Fortalecer las competencias de los supervisores en NIF y Normas de Aseguramiento de Información. | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Secretaria General | (funcionarios capacitados/30) | 30 | 50% | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0 |  |  |  |  | 0%
|  |  | Fortalecer las competencias de los supervisores en riesgo de liquidez, LA/FT y SARC y supervisión por riesgos. | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Secretaria General | (funcionarios capacitados/30) | 30 | 50% | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0
| Formación y capacitación para el fortalecimiento de las competencias profesionales mediante el Plan Institucional de Capacitación | 20% | Establecer el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria | Secretaria General | Plan Instucional de Capacitación aprobado | 1 | 20% | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 0 | 5% | Se presentó al Comité de Desarrollo Administrativo el PIC 2017, fue devuelto para modificaciones. Sin embargo la entidad ha facilitado la asistencia de sus servidores a los procesos de formación propuestos dentro de la Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos |  |  | 1%
|  |  | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria | Secretaria General | % avance ejecución PIC | 100% | 80% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 | 0%
Mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos de la Supersolidaria | Desarrollar nuevos programas dirigidos al bienestar y calidad de vida de los funcionarios | 50% | Establecer el Plan de Bienestar de la Supersolidaria | Secretaria General | Plan de Bienestar aprobado | 1 | 20% | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 0 | 50% | El Plan de Bienestar de la Supersolidaria fue aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo el 06 de abril de 2017. |  |  | 10% | 15%
|  |  | Ejecutar el Plan de Bienestar de la Supersolidaria | Secretaria General | % avance ejecución Plan de Bienestar | 1 | 80% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0
| Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | 50% | Continuar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Secretaria General | % avance implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con cumplimiento de requisitos legales | 1 | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 20% | Se aprobó bitacora de actividades con la ARL tendientes a asegurar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se socializó a todos los funcionarios el Plan de Emergencias y Conteingencias |  |  | 20%
Proceso(s) Relacionado(s): | [10 empty] | Elaboró: María Fernanda López Mesa
Planificación | [10 empty] | Revisó: Victor Manuel Ciro Silva
Aprobó: Victor Manuel Ciro Silva
Fecha última actualización: 01 de abril de 2014
Note on L5: OAPS: Se calcula con base en el indicador definido
Note on R5: OAPS: Se calcula con base en el indicador definido

## LAE EVALUACIÓN
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO | [10 empty] | Código Formato: F-PLAN-006
PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  | Enero - abril
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PODERACIÓN ESTRATEGIA | DECRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CALCULO INDICADOR | META | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica) | AVANCE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen) | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE ESTRATEGIA | AVANCE OBJETIVO | AVANCE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen) | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE ESTRATEGIA | AVANCE OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos formulados | Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos gestión y control en la Supersolidaria. | 70% | Realizar los seguimientos de verificación | Oficina de Control Interno | (N° Seguimientos realizados / N° de Seguimientos programados) | 100% | 100% | 2017-01-04 | 2017-12-30 | 0 | 28.41% | De acuerdo con lo estipulado en el plan anual de auditoria para la vigencial 2017, se han realizado 25 seguimientos de verificación a 15 de abril de 2017. |  | N/A | 28.41% | 29.89%
| Promover la cultura del autocontrol que conduzca al mejoramiento de la gestión de la Supersolidaria | 30% | Elaborar boletines de control interno para la promoción del autocontrol | Oficina de control interno | (N° de boletines de control interno elaborados/ N° de boletines de control interno programados) | 6 | 100% | 2017-01-04 | 2017-11-30 | 0 | 33.33% | De acuerdo con lo estipulado en el plan anual de auditoria para el 2017, se elaboraron y publicaron 2 boletines a abril 15 de 2017 |  | N/A | 33.33%
Evaluar los resultados de la gestión y presentar las recomendaciones pertinentes | Verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos, procesos, procedimientos y controles a través de auditorías que contribuyan al mejoramiento continuo | 100% | Realizar las auditorias de gestión, según programación | Oficina de control interno | (N° de auditorias de gestión ejecutadas/ N° de auditorias de gestión programadas) | 100% | 100% | 2017-01-04 | 2017-12-30 | 0 | 8.333% | De acuerdo con lo estipulado en el plan anual de auditoria para el 2017, se ha realizado 1 de 12 auditorias de gestión a febrero de 2017. |  | N/A | 8.333% | 8.333%
Proceso(s) Relacionado(s): | [10 empty] | Elaboró: María Fernanda López Mesa
Planificación | [10 empty] | Revisó: Victor Manuel Ciro Silva
Aprobó: Victor Manuel Ciro Silva
Fecha última actualización: 01 de abril de 2014
Note on L5: OAPS: Se calcula con base en el indicador definido
Note on R5: OAPS: Se calcula con base en el indicador definido

## CONSOLIDADO
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO | [10 empty] | Código Formato: F-PLAN-006
PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  | Enero - abril
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PODERACIÓN ESTRATEGIA | DECRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CALCULO INDICADOR | META | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica) | AVANCE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen) | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE ESTRATEGIA | AVANCE OBJETIVO
Fortalecer el modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIIF en el sector vigilado. | Verificar en las organizaciones vigiladas el cumplimiento del proceso de aplicación de los marcos técnicos normativos para NIIF, NIIF para PYMES y regimen simplificado. | 40% | Revisar estados financieros comparativos del Grupo 2 y Seguimiento información financiera reportada bajo NIIF | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | (N°de revisiones de realizadas/358) | 358 | 40% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 735839000 | 2.514% | Se realizó la revisión de 9 cooperativas con corte a 31 de diciembre de 2016, en razón a que se requeria autorización previa para la presentación de estados financieros a las asambleas. Se definio que para la revisiòn de las demás entidades de ahorro y crédito se tendra el apoyo en 50 entidades del grupo de asesores NIF. |  |  | 4.034% | 11.36%
|  |  | Revisar ESFA en organizaciones del Grupo 2 en NIIF para PYMES. | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N°de revisiones de ESFA realizadas/350) | 350 | 20% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 83600000 | 15.14% | Se han realizado 53 análisis financieros ESFA.
|  |  | Revisar estados financieros comparativos 2014 a 2015 para organizaciones del grupo 1 que aplicaron NIIF plenas. |  | (N° organizaciones solidarias revisadas/ 9) | 9 | 20% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 95384042
|  |  | Revisar estados financieros del régimen simplificado a organizaciones del grupo 3. |  | (N° informes realizados sobre la visita in-situ/30) | 30 | 20% | 2017-02-01 | 2017-12-30
| Revisar el estado actual del esquema de supervisión | 30% | Definir los formatos de información que requiere la Superintendencia que soporte el proceso de supervisión basado en riesgos para SARL y SARLAFT | Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | % avance en la definición formatos | 100% | 100% | 2017-04-01 | 2017-12-30 | 260000000 | 20% | Se publico el día 06 de Marzo de 2017 en la página web de la Superintendencia para comentario de sector de las vigiladas, dos formularios (uno para cooperativas de ahorro y crèdito y otro para organizaciones del sector real) para captura de informaciòn para la supervisión basada en riesgos para SARLAFT, con la cual se espera construir la matriz de riesgos. |  |  | 20%
| Actualizar el esquema de supervisión con un enfoque basado en riesgos y NIIF | 30% | Elaboración de matrices para los riesgos de liquidez y de lavado de activos | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera | % Avance elaboración de matrices | 100% | 50% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 123050000 | 15% | Se consideraron nuevas variables para ajustar la matriz del factor de riesgos jurisdicciones - SARLAFT. |  |  | 12.5%
|  |  | Estandarizar el procedimiento de análisis extrasitu sobre corresponsales bancarios | Delegatura Financiera | % Avance elaboración de procedimiento | 100% | 50% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 10% | Se participó en taller de corresponsales en Medellín los días 22 y 23 de febrero de 2017, que inclluyó visita a dos corresponsales: Cobelen en La Estrella y Microempresas en Itagui.
Ampliar la cobertura de supervisión | Identificar organizaciones del sector solidario activas que no estén reportando información a la Superintendencia. | 20% | Realizar requerimientos a las organizaciones requeridas que no reportaron información financiera durante el 2016 | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N°de entidades con seguimiento/300) | 300 | 100% | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 349800000 | 56.67% | Se han realizado 170 seguimientos a respuestas de entidades requeridas. |  |  | 56.67% | 48.01%
| Fortalecer la labor de auditoria de cumplimiento en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias | 60% | Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones de los niveles 1,2 y 3 que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección, evaluaciones extra situ y de informes de gestión | Despacho (Grupo de Asuntos Especiales) | Informes evaluados / Informes presentados | 26 | 5% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 323000000 | 88.46% | Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2017 se evaluaron los 23 informes de gestión así: ENERO: * FONDESA : evalucion informe y orden de liquidación * COOPGOHEN: evalucion informe y se ordena terminacion proceso * FONAMERICAS: evaluación informe para prorroga * COOPESAGUA: seguimiento a vigilancia especial FEBRERO: *COOCREDIMED: prórroga * COOPHABITAT: prórroga * FONAMERICAS: remocion y prorroga * COOAPCRESOL- Prorroga * VISITA EPSIFARMA * COOPETROL: evaluacion informe e instrucciones levantamiento medida MARZO: * * SUSPENSION DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE CONALRECAUDOS, COOPDESOL, COOPREAL, COOPROSOL Y COOPSONAL * ACEPTACION RENUNCIA LIQUIDADOR GPP SALUCOOP Y GESTION ADMINISTRATIVA * COOMUNCOL - evaluacion informe para prórroga * COOPESAGUA: evaluacion rta informe visita * EPSIFARMA: traslado informe de visita *COOPETROL: Requerimiento informacion levantamiento medida ABRIL: * FEMP: evaluacion informe para Levantamiento medida *SIGESCOOP: evaluacion informe para autorizacion prorroga toma * IAC GPP SALUDCOOP: evaluacion informe para Suspensión del proceso y aceptacion renuncia liquidadora * IAC GESTION ADTIVA: evaluacion informe para Suspensión del proceso y aceptacion renuncia liquidadora * COOPETROL: solicitud concepto previo Fogacoop |  |  | 44.45%
|  |  | Adelantar las medidas de toma de posesión y/o de adpción de institutos de salvamento | Despacho (Grupo de Asuntos Especiales) | Medidas adoptadas /Medidas recomendadas por las delegaturas | 15% | 5% | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 45.45% | Al corte del 31 de diciembre de 2016 se contaba con un inventario de medidas adoptar de 11 de las cuales del 1o de enero al 30 de abril de 2017 se realizaron 5 así: * FONDESA: orden de liquidación Resolución 2017140000155 de 18 de enero de 2017 * MUTUO PROGRESO: Toma de posesion Resolución 2017140000515 de 15 de febrero de 2017 * SIGESCOOP: Toma de posesion Resolución 2017140000695 de 21 de febrero de 2017 * COOCREDIMED: Orden de liquidacion Resolución 2017140000795 de 27 de febrero de 2017 * MULTISOLUCIONES INTEGRALES: Toma de posesión 2017140001525 de 24 de marzo de 2017
|  |  | Adelantar los tramites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación o escisión) de las organizaciones vigiladas | Despacho (Grupo de Asuntos Especiales) | Solicitudes atendidas dentro de los terminos/Solicitudes presentadas | 50% | 10% | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | 70% | Al corte del 31 de diciembre de 2016 se encontraban pendiente de autorización previa un total de 20 procesos de transformación, conversión e incorporación. Durante el periodo comprendido entre el 1 enero y el 30 de abril de 2017 se evaluaron y atendieron 14 tramites.
|  |  | Hacer seguimiento a las organizaciones que se encuentran en nivel 3 de supervisión. | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N° organizaciones solidarias revisadas/ N° organizaciones solidarias citadas) | 70 | 5% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 459800000 | 25.71% | Se han realizado 18 visitas generales.
|  |  | Hacer seguimiento a organizaciones que se encuentran en nivel 1 y 2 de supervisión mediante visitas de inspección in situ. |  | (N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas | 79 | 5% | 2017-02-01 | 2017-12-30 |  | 1.266% | Se ha realizado una visita general.
|  |  | Hacer evaluaciones jurídicas (control de legalidad) a organizaciones de primer nivel y de segundo nivel. |  | (N° de controles de legalidad realizados/ 544) | 544 | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 132000000 | 21.51% | Se han realizado 117 controles de legalidad.
|  |  | Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda. |  | (N° de seguimientos a investigaciones realizados/ N° de seguimientos a investigaciones programados) | 400 | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 688800000 | 4.75% | Se han realizado aperturado 19 investigaciones administrativas.
|  |  | Hacer evaluación extrasitu a organizaciones solidarias, con énfasis en las organizaciones del nivel 1 y 2 supervisión. |  | (N° de evaluaciones extrasitu realizadas/ N° de evaluaciones extrasitu programadas) | 600 | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 794200000 | 7.833% | Se han realizado 47 evaluaciones Extra-situ.
|  |  | Hacer seguimiento a cooperativas de ahorro y crédito mediante visitas de inspección in situ. | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | (N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas) | 50 | 10% | 2017-02-15 | 2017-12-30 | 566030000 | 10% | Se proyectó requeriemientos a todas las cooperativas vigiladas con el fin de confirmar los funcionarios que se desempeñan como oficiales de cumplimiento; se está construyendo matriz con los hallazgos de LA/FT en las visitas de inspección realizadas en los últimos años. En abril se realizarón tres reuniones virtuales con las cooperativas Coomultrasan, Copicrédito y Coopetraban, con el propósito de conocer la gestión del riesgo LA/FT y el avance en la implementación del SARLAFT.
|  |  | Realizar los controles de legalidad de las reformas estatutarias adelantadas por las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ |  | N° de controles de legalidad realizados/N° de controles de legalidad solicitados. | 100% | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 100% | A la fecha se han realizado 8 controles de legalidad. Es de señalar que la mayoría de las asambleas generales, en las cuales se aprueban las reformas estatutarias, se realizarán en la última semana de marzo de 2017.
|  |  | Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ |  | N° de trámites de posesión realizados/N° de trámites de posesión solicitados. | 100% | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 100% | A la fecha se han recibido 32 solicitudes de posesión de gerentes, integrantes del consejo y oficiales de cumplimiento, los cuales se tramitaron dentro del término establecido en la Circular Básica Jurídica.
|  |  | Realizar los traslados y acuses de recibo respecto de loa requerimientos y solicitudes que se presenten a la Delegatura Financiera de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ. |  | No. De traslados y acuses de recibo respecto de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes realizadas / No. de traslados y acuses de recibo respecto de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes recibidos. | 100% | 5% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 100% | Se han recibido 279 PQRS, a los cuales se les dio trámite de traslado a las junta de vigilancia y acuse de recibo a los peticionarios.
|  |  | Disponer estadisticias actualizadas respecto de la gestión que se realiza en la delegatura financiera. |  | N° radicados tramitados/N° de radicados recibidos | 100% | 5% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 |  |  | Se solicita modificar el indicador y la fecha de inicio para el 1 de marzo, teniendo en cuenta que el trámite puede generar un requerimiento ó el archivo del radicado. Se propone el siguiente indicador: N° radicados tramitados/N° de radicados recibidos
| Establecer nuevos convenios para fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control en las organizaciones del sector solidario. | 20% | Establecer relaciones interinstituciones para el fortalecemiento de los procesos de supervisión | Despacho | (N° relaciones establecidas /2) | 2 | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 50% | - Mediante Oficio 20171400009001 de 23/01/2017 se solicitó a la Superintendencia Finaciera apoyo institucional en la función de supervisión. - Mediante Oficio 20174400034962 de 16/02/2017, la Superintendencia Financiera informó la asignación de recursos para el apoyo interinstitucional de acuerdo a ejes temáticos con una propuesta de cronograma con actividades a partir del 20/02/2017 |  | N/A | 50%
Contar con herramientas que contribuyan a una labor de supervisión efectiva y oportuna | Elaborar guias metodológicas para la labor de supervisión | 100% | Ajustar la metodologia de inspección en sus etapas de planeación, ejecución y elaboración de informes | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera | % avance en ajuste metodología de inspección | 1 | 50% | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 10% | Se le entrego la documentación a los asesores relacionadas con procedimientos y formatos utilizados actualmente para su diagnostico. |  |  | 10% | 10%
|  |  | Elaborar una guía para evaluar el trabajo de la revisoria fiscal en las organizaciones vigiladas | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera | % avance en guía evaluación revisoria fiscal | 1 | 50% | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 10% | Se le entrego la documentación a los asesores relacionadas con procedimientos, formatos utilizados actualmente para su diagnostico y normatividad relacionada.
Visibilizar a través de la supervisión el balance social generado por las organizaciones del sector de la economía solidaria | Visibilizar a través de la supervisión el balance social generado por las organizaciones del sector de la economía solidaria | 30% | Difundir en las mesas intersectoriales el reporte del balance social | Despacho | % avance proceso de difusión en mesas intersectoriales | 6 | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 5% | Se programó la exposición de las conlclusiones de la Subcomisón creada en la Mesa Técnica Intersectorial del 01/03/2016 |  |  | 5% | 13.5%
| Establecer el modelo para medir el balance social de las organizaciones vigiladas | 40% | Expedir circular externa con lineamientos para presentación del balance social en asambleas | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Oficina Jurídica y Despacho | % avance expedición circular externa | 1 | 100% | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 30% | Se validaron los formatos de balance social y transferencia solidaria; asi mismo se revisaron los comentarios que realizo la mesa intersectorial a dichos formatos. Se realizó un glosario de término para los formatos de balance social y transferencia solidaria. |  |  | 30%
| Velar por las prácticas de buen gobierno al interior de las organizaciones vigiladas | 30% | Realizar sensibilización sobre prácticas de Buen Gobierno en organizaciones del nivel 1 de supervisión | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Despacho | (Acciones de sensibilización realizadas/6) | 6 | 100% | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0 |  |  |  |  | 0%
Fortalecer los sistemas de información de la Superintendencia | Establecer el modelo estadístico que permita identificar el universo de las organizaciones vigiladas y sus principales componentes | 15% | Desarrollar seguimiento y control de entidades que han dejado de reportar para que realicen el reporte de información a la Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº de nuevas organizaciones que reportan información/500) | 500 | 80% | 2017-01-10 | 2017-12-15 | 162372500 | 0% | Estas actividaes no se han iniciado debido a que no se ha contratado el profesional requerido | Iniciar ejecución una vez este contratado el profesional que desarrollará esta actividad. | 0 | 0% | 2.244%
|  |  | Actualizar el universo de vigilados mediante el intercambio de información con las asociaciones gremiales, que permita ampliar la cobertura | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | % de avance en actividades para actualizar el universo de organizaciones vigiladas | 100% | 20% | 2017-01-10 | 2017-12-15 | 39092310 | 0% |  |  | 0
| Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización. | 20% | Incluir información detallada de los indicadores ya creados en la bodega de dato con base en nuevas variables sociodemográficas que permitan hacer análisis sectorial. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº de Tableros de Control con Variables sociodemográficas incluidas/10) | 10 | 25% | 2017-02-01 | 2017-05-31 | 78645000 | 0% | No hay avance en estas actividades, debido a que no esta contratado el profesional que las iba a ejecutar. | Mediante radicado Nº 20171200001913 del 8 de febrero, se remitio la solicitud de contratación para este profesional, sin que a 28 de febrero se haya realizado la contratación o se hayan recibido observaciones al respecto. | 0 | 0%
|  |  | Incluir nuevas variables del formulario de rendición de cuentas de la circular básica contable y financiera y los ajustes, para la aplicación de normas NIIF y supervisión por riesgos, en la herramienta de inteligencia de negocios. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº de cubos de información NIF y Riesgos presentados como áreas de negocios en la herramienta de BI/5) | 5 | 50% | 2017-04-01 | 2017-12-15 |  | 0%
|  |  | Desarrollar dos aplicaciones para uso en dispositivos moviles (una para Tabletas y otra para SmartPhones) usando Oracle Business Intelligence Mobile | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº de aplicaciones desarrolladas/2) | 2 | 25% | 2017-02-01 | 2017-12-15 |  | 0%
| Robustecer los sistemas de información de la Superintendencia en los esquemas de supervisión acorde con las exigencias normativas aplicadas al sector de la economía solidaria. | 20% | Realizar la actualización de los formatos del formulario de rendición de cuentas y su implementación en el sistema de captura y sus validaciones para la recolección de información de las organizaciones solidarias con fines de supervisión, teniendo en cuenta el marco NIIF y la Supervisión por riesgos de acuerdo a los requerimientos de las misionales. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Requerimientos de cambio de formatos desarrollados/ Requerimientos de cambios realizados | 100% | 25% | 2017-01-05 | 2017-11-15 | 296000000 | 20% | Se ajustó el capturador para recoger la información del catálogo de cuentas modificado, formato de revelaciones, formato de riesgo de liquidez, formato de fondo de liquidez, cotitulares e información complementaria taxonomía, se revisa formato de inversiones, se actualizan validaciones formato de captaciones. Se agregaron formularios para lavado de activos, actualmente se estan ajustando a partir de las observaciones de las organizaciones solidarias. |  | 257626853.2 | 5%
|  |  | Realizar desarrollos de las funcionalidades asignadas del módulo de consulta del Sistema integrado para la Supervisión en especial las relacionadas con la implementación de las normas NIIF y de supervisión por riesgos. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Requerimientos de consultas desarrollados/ Requerimientos de desarrollo de consultas presentados | 100% | 25% | 2017-01-05 | 2017-12-15 |  | 0% | Los desarrollos aquí señalados corresponden a ajustes requeridos en el sistema de información Fábrica de Reportes y una nueva propuesta para sistematizar la gestión misional. Se avanzo parcialmente para generar una consulta de balance comparativo con la información reportada a diciembre 2016, se genero formulación de indicadores para inidicadores de asociativa, se trabajo la relación de solvencia para fondos de empleados | Mediante radicado Nº 20171200001913 del 8 de febrero, se remitio la solicitud de contratación para dos desarrolladores de fabrica de reportes, sin que a 28 de febrero se haya realizado la contratación o se hayan recibido observaciones al respecto. Fue necesario cambiar a uno de los profesionales debido a que se ubico en otra entidad.
|  |  | Desarrollar funcionalidades para llevar un registro de la gestión de la entidad que se integre con la inofrmación reportada por las organizaciones solidarias y que permitan tener información centralizada, unificada y completa de las organizaciones solidarias | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividades de gestión de la entidad integradas al sistema de información de la entidad | 20 | 30% | 2017-01-05 | 2017-12-15 |  | 0%
|  |  | Desarrollar modelo de datos abierto de la entidad para publicación por terceros y la misma entidad de información pública de las organizaciones solidarias. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Modelos de datos abiertos publicados | 5 | 20% | 2017-01-05 | 2017-12-15 |  | 0%
| Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita apalancar los procesos misionales de la Entidad para hacerla más eficiente. | 10% | Actualizar diagnóstico para la implementación del marco de gobierno tecnologico de Supersolidaria. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 214 objetivos de control de cobit evaluados | 214 | 15% | 2017-02-02 | 2017-12-31 | 298291360 | 5.14% | Se esta realizando la actualización del dominio de administración, se han evaluado 11 controles relacionados con: auditoria de sistemas, arquitectura empresarial, estructura organizacional del área de TI, PETI, procesos y procedimientos, administración de riesgos, administración de recurso humano TI, administración de proyectos, políticas de seguridad, organización y relaciones de TI. |  |  | 2.438%
|  |  | Implementar IPV6 en la Entidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | % de avance en implementación | 100% | 20% | 2017-10-01 | 2017-12-31
|  |  | Publicación en página web y en www.datos.gov.co los conjuntos de datos abiertos de la entidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Publicación bimensual de datos abiertos | 6 | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | 16.67% | Se realizo la publicación correspondiente en el portal datos.gov.co, con la información referente a estados financieros de las oganizaciones vigiladas. El siguiente reporte se realiza en mayo sobre marzo y abril.
|  |  | Desarrollar una aplicación de consulta de estadísticas de tasas de interes del sector | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | % de avance en desarrollo aplicación | 1 | 20% | 2017-07-01 | 2017-10-31
|  |  | Implementar objetivos de control diagnosticados como críticos | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Nº de objetivos de control criticos implementados/Nº de objetivos de control a implementar | 100% | 20% | 2017-06-04 | 2017-12-03
| Adoptar un lenguaje técnico para intercambio de información financiera (XBRL). | 10% | Taxonomía ampliada de los reportes para la supervisión de la supersolidaria para que las entidades informen a sus asociados y al público revelaciones mas detalladas. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Taxonomias ampliadas | 2 | 40% | 2017-01-20 | 2017-08-30 | 74900000 | 0% | Se desarrollo reporte de estado de situación financiera, Estado de resultado integral y otro resultado integral para grupo 1 y 2, con la información reportada a diciembre 2016 |  |  | 0%
|  |  | Base de datos con desarrollos específicos para implementar las taxonomías XBRL con las herramientas de Altova y su enlace con el del Sistema integrado de información para la supervisión. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Base de datos en formato XBRL | 1 | 60% | 2017-04-01 | 2017-11-30 |  | 0%
| Mejorar los sistemas de información para el direccionamiento y atención oportuna de trámites | 10% | Generación de reportes del Modelo SIGA | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº de reportes mensuales generados/12) | 12 | 50% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0% | Estamos pendientes del manual actualizado de roles por parte de Indenova, manual para entidades vigiladas y manual de funcionamiento del SIGA (entrega 2 de mayo). Una vez se cuente con los manuales se dara inicio a la generación de reportes. |  |  | 10%
|  |  | Implementación de mejoras a un flujo del Sistema de Gestión Documenal | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Acciones para el mejoramiento del flujo de gestión documental | 1 | 50% | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 0 | 20% | Estamos pendientes de la revisión de los flujos de las resoluciones. Se enviaron memorandos a Secretaria General para revisión de los flujos sobre los cuales no han dado respuesta.
| Integrar los sistemas de gestión documental en la nueva plataforma tecnológica de información. (Migrar hacia un solo sistema de gestión documental los archivos de los sistemas anteriores) | 15% | Solicitar los ajustes requeridos para el buen funcionamiento de las consultas de Orfeo en eSigna | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Consultas en Orfeo sin falllas | 100% | 100% | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0%
Implementar buenas prácticas de gestión en la Supersolidaria. | Consolidar el sistema de gestión integral de riesgos en la Entidad | 25% | Realizar seguimiento a las acciones para mitigación de los riesgos priorizados. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (N° seguimientos realizados / 2) | 2 | 100% | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 0 |  |  |  |  | 0% | 11.75%
| Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión | 50% | Realizar Auditoria Interna por un externo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Secretaría General | Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 20% | 2017-06-15 | 2017-11-30 | 5000000 |  |  |  |  | 11%
|  |  | Realizar dos campañas de sensibilización de los sistemas de gestión de calidad y ambiental | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Campañas ambientales | 2 | 10% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 15000000 | 10% | Se enviaron estudios para la contratación de las acciones de sensibilización.
|  |  | Implementar la actualización de las normas ISO 9001, ISO 14001 versión 2015. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividades ejecutadas / actividades programadas | 100% | 20% | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 0 | 25% | Se elaboro el Plan de Trabajo para la Actualización de las normas ISO 9001 e ISO 14001.
|  |  | Realizar seguimiento a los responsables sobre la publicación de información faltante de la Ley de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº Seguimientos realizados/2) | 2 | 10% | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 0
|  |  | Realizar auditoria interna y externa de calidad y ambiental | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (N° de auditorias realizadas/N° de auditorias programadas) | 100% | 20% | 2017-04-01 | 2017-12-20 | 18000000 | 20% | Mediante memorando 20171210005013 del 23/03/2017 se solicito a la Secretaría General la contratación del servicio, especificando que la fecha de contratación es a partir del 01/06/2017.
|  |  | Documentar y aplicar los controles establecidos en ISO 27002 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (N° controles aplicados/ N° controles a aplicar) |  | 20% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 5% | Como control preventivo se estan renovando los contratos de licenciamiento y soporte de la entidad. Actualmente se esta adelantando un diagnostico para identificar los controles aplicables a la Entidad y definir el plan de trabajo para 2017. | Mediante memorando 20171200001143 del 27 de enero, se remitieron estudios para la contratación de la administración del centro de computo, actualización de servidores para bases de datos y equipos de escritorio sin que se haya iniciardo el proceso de contratación a 28 de febrero. Todos estos temas estan relacionados con los requerimientos de seguridad de información de la norma ISO 27002 y la estrategia GEL.
| Modernizar los procesos de gestión documental | 25% | Mantener los servicios de soporte y desarrollo del sistema de gestión documental con las TRD actualizadas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Sistema en operación | 1 | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 0 | 25% | Se enviaron 2 memorandos a Secretaria General (1773 del 7 de febrero y 5373 del 31 de marzo de 2017) puesto que el proveedor de servicios solicito la verificación de las TRD. Se ajustaron los informes de PQRS por dependencia para que muestra las tipologias de los derechos de petición. |  |  | 25%
Diseñar un modelo para mejorar la atención de Derechos de Petición (Peticiones, Quejas, Reclamos, Manifestación, Consultas e Información) | Mejorar los mecanismos y herramientas de Atención al Usuario | 40% | Implementar una actividad para el mejoramiento de la Atención al Ciudadano | Secrtaría General | % avance implementación | 1 | 50% | 2017-02-28 | 2017-12-31 | 0
|  |  | Hacer seguimiento trimestral a la atención de PQRS realizadas a través del GPPSAC | Secrtaría General | (Nº de seguimientos realizados/ Nº de seguimientos programados) | 4 | 50% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0
| Reorientar el procedimiento de trámite de los Derechos de Petición en la entidad. | 30% | Hacer seguimiento trimestral a la implementación de la Resolución por medio de la cual se reglamentó el Derecho de Petición en el entidad | Secretaría General | (Nº de seguimientos realizados/ Nº de seguimientos programados) | 4 | 100% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0
| Proponer ajustes tecnológicos para atender las necesidades del tramite de los Derechos de Petición en la entidad. | 40% | Realizar seguimiento trimestral a los ajustes tecnológicos implementados para atender los Derechos de Petición en la Entidad. | Secretaría General | (Nº de seguimientos realizados/ Nº de seguimientos programados) | 4 | 100% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0
Diseñar mecanismos de Participación Social. | Mejorar la presencia institucional en las regiones. | 50% | Establecer el Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social | Secretaría General | Plan de Presencia Institucional establecido | 1 | 50% | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 0
|  |  | Ejecutar el Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social | Secretaria General | % avance ejecución | 100% | 50% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0
| Articular la Participación Social a las funciones de VIC. | 50% | Presentar informe estadístico mensual de entidades más recurrentes en Derechos de Petición | Secretaría General | (Nº de informes estadísticos presentados/9) | 9 | 100% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0
Fortalecer los componentes de lucha contra la corrupción. | Ajustar la Matriz de Riesgos desde el ámbito de la Participación Social y la Atención Ciudadana. | 25% | Realizar seguimiento semestral a los riesgos de Participación | Secretaría General | (Nº de seguimientos realizados/2) | 2 | 100% | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0
| Fortalecer la estrategía de Rendición de Cuentas. | 25% | Realizar seguimiento mensual de la atención al ciudadano y de la participación social | Secretaría General | (Nº seguimientos realizados/11) | 11 | 50% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0
|  |  | Ejecutar estrategia sobre rendición de cuentas | Oficina de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | % avance estrategia | 100% | 50% | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0
| Velar por los intereses de los asociados en el ejercicio de sus derechos al interior de las organizaciones vigiladas | 25% | Expedir circular para la publicación de la cartilla de derechos y deberes del asociado emitida por la Supersolidaria en organizaciones vigiladas | Secretaria General | Circular expedida | 1 | 20% | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 0
|  |  | Hacer seguimiento semestral a la publicación de la cartilla en las organizaciones vigiladas | Secretaria General | (Nº de seguimiento a la publicación de la cartilla en las organizaciones vigiladas/2) | 2 | 80% | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0
| Promover la conformación de veedurias ciudadanas para el ejercicio del control social en las organizaciones vigiladas. | 25% | Realizar acciones de promoción para la conformación de veedurías ciudadanas durante los Encuentros Supersolidarios | Secretaria General | (Nº de acciones de promoción en Encuentros Supersolidarios/4) | 4 | 100% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0
Posicionar la labor de la Supersolidaria frente a las organizaciones de economía solidaria y a la ciudadanía | Sensibilizar y divulgar masivamente el esquema de supervisión de la Superintendencia | 20% | Realizar 22 emisiones del programa de Televisión Institucional y realizar promoción en otros medios de interes. | Oficina de Comunicaciones | (Programas emitidos/ programas a emitir) | 22 | 15% | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 209800000 | 0% | El 20 de marzo recibimos la comunicación del Alto Consejero para las Comunicaciones , quien aprobó la ralización del Programa Supersolidaria TEVE | Corregir a 16 el número de emisiónes del Programa Institucional, porque a la fecha 15 de abril, no se ha iniciado la contratación. Arrancando con una primera emisión el 22 de mayo. | 0 | 0% | 39.44%
|  |  | Diseñar, producir y distribuir la revista Institucional. | Oficina de Comunicaciones | (Revistas producidas y distribuidas/ revistas a producir) | 3 | 15% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 60000000 | 0% |  |  | 0
|  |  | Crear una nueva página web institucional de acuerdo con los lineamientos de gobierno en linea | Oficina de Comunicaciones | Página de web actualizada | 1 | 20% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 20000000 | 5% | Estan en elaboración los estudios previos para la contratación del servicio, se entregaran en la ultima semana de abril a Scretaria General para iniciar el trámite. |  | 0
|  |  | Coordinar la realización de Encuentros Supersolidarios | Oficina de Comunicaciones | (No. Encuentros Supersolidarios ejecutados/No. de Encuentros Supersolidarios programados) | 4 | 20% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 300000000 | 0% | No se han programado |  | 0
|  |  | Cambiar la imagen institucional (logo) | Oficina de Comunicaciones | Logo actualizado | 1 | 20% | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 20000000 | 0% | Depende de la decisión de la Alta Dirección, repecto al cambio del logo de la Supersolidaria | Corregir el precio porque la creación de un logo y su manual de uso no cuesta mas de 8 millones de pesos. Y segundo definir si lo cambiamos o no igual los colores institucionales hay que tenerlos en cuenta. | 0
|  |  | Diseñar y producir material publicitario para la entidad | Oficina de Comunicaciones | (Material POP producido/Material POP a producir) | 1 backing, 4 pendones, paterial POP chalecos o camisetas agendas etc | 10% | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 200000000 |  |  |  | 0
| Coordinar con entidades públicas y privadas del sector, la participación en eventos para divulgar la labor de la Superintendencia. | 20% | Participar en eventos organizados por los gremios y/o instituciones vinculadas al sector cooperativo. | Oficina de Comunicaciones | (Participación en eventos/eventos programados) | 10 | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0 | 10% | Cubrimiento de las Jornadas de Participación Comunitaria, evento Ascoop en Cartagena. |  | N/A | 10%
| Difundir a través de medios de comunicación interna las principales acciones desarrolladas por la Supersolidaria | 20% | Publicar mensualmente el notisolidario con la información de la Entidad | Oficina de Comunicaciones | (N° de publicaciones realizadas/ N° de publicaciones programadas) | 12 | 30% | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 0 | 33.33% | Se publicaron en la Intranet los Notisolidarios de enero, febrero, marzo y abril. |  | N/A | 28.85%
|  |  | Mantener actualizadas las carteleras electrónicas | Oficina de Comunicaciones | (N° de semanas con actualizaciones/ 52) | 52 | 30% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 26.92% | Se actualizaron semanalmente las carteleras virtuales |  | N/A
|  |  | Mantener actualizada la intranet de la entidad | Oficina de Comunicaciones | (N° de semanas con actualizaciones/ 52) | 52 | 40% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 55200000 | 26.92% | La Intranet se actualiza de acuerdo con las solicitudes que llegan |  | 0
| Fortalecer los espacios de trabajo con las demás instituciones y con los gremios del sector | 20% | Coordinar y participar en las mesas tecnicas intersectoriales | Despacho | Nº de mesas intersectoriales realizadas/6 | 6 | 50% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 16.67% | El 01/03/2017 se realizó la 1ra Mesa Técnica del año |  | N/A | 18.33%
|  |  | Ejecutar y hacer seguimiento a los compromisos que surjan de las sesiones de trabajo | Despacho | Nº de seguimientos a compromisos/5 | 5 | 50% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 20% | Previo a la Mesa del 01/03/2017, se revisaron el estado de compromisos y se adoptaron las medidas para ejecutar lo que estuviese pendinete |  | N/A
| Fortalecer las relaciones internacionales, para generar alianzas estratégicas y cooperación técnica | 20% | Establecer acuerdos de cooperación con organismos internacionales | Despacho | % avance para el establecimiento de acuerdos | 1 | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 40% | Trabajo preparativo acompañado por la Superintendencia Financiera para concretar los términos del acuerdo con el Banco Mundial |  | N/A | 40%
Controlar de manera efectiva la defensa jurídica de la Supersolidaria | Establecer politicas para la prevención del daño antijurídico | 100% | Establecer los lineamientos para prevenir daño antijurídico | Oficina Asesora Jurídica | % avance en el establecimiento de lineamientos para prevenir daño antijuridico | 100% | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 70% | Mediante Resolución 2017110001365 del 16 de marzo de 2017, la Superintendencia adoptó la política para la prevención del daño antijurídico. Queda pendiente los trámites pertinentes para difundirla y comunicarla a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. |  | N/A | 70% | 70%
Compilar las principales normas que regulan al sector de la economía solidaria, la jurisprudencia unificada nacional y la doctrina institucional | Unificar los criterios jurídicos en materia de supervisión | 50% | Emitir criterios unificadores en aspectos de supervisión | Oficina Asesora Jurídica | N° de criterios unificadores en aspectos de supervisión emitidos / N° de criterios unificadores en aspectos de supervisión identificados | 100% | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 0% | En el primer comité primario realizado el 6 de febrero de 2017, se identificaron los siguientes criterios para unificar aspectos de supervisión: (i) Ventas atadas (ii) Saldos remanentes (iii) vínculo común de asociación de fondos de empleados (iv) interpretación de estatutos. |  | N/A | 0% | 50%
| Actualizar las normas que regulan a las Organizaciones de la Economía Solidaria bajo Supervisión de esta Superintendencia | 50% | Compilar la normativa aplicable al sector vigilado por la Supersolidaria. | Oficina Asesora Jurídica | N° de normas identificadas / N° de normas existentes que aplican al sector vigilado | 100% | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 100% | En el mes de marzo el Gobierno expidió el Decreto 344 de 2017, el cual trata sobre normas aplicables a los Fondos de Empleados para la prestación de servicios de ahorro y crédito |  | N/A | 100%
Formular y expedir marcos regulatorios para la labor de supervisión | Promover los proyectos normativos relacionados con el sector de la economía solidaria | 50% | Presentar y conceptuar sobre iniciativas legislativas o reglamentarias aplicables al sector | Oficina Asesora Jurídica | N° proyectos legislativos analizados / N° total de proyectos legislativos presentados para análisis | 100% | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 100% | Se realizó el análisis de 5 proyectos legislativos sobre los siguientes asuntos: (i) decreto estímulos a la economía solidaria (ii) ley de beneficiarios finales. (iii) Ley de probidad (vi) Ecomun (v) Planfes | Duda planeación: Se emitieron los análisis de las mismas? | N/A | 100% | 56.25%
| Expedir el marco regulatorio en materia de supervisión para el sector vigilado | 50% | Expedir normatividad para la administración del riesgo crediticio SARC, que incluye alcance, gradualidad y cronograma para su implementación. | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera | % de avance para expedición de normatividad | 1 | 50% | 2017-04-01 | 2017-12-30 | 0 |  |  |  | N/A | 12.5%
|  |  | Proyectar instrucciones contenidas en la Circular Básica Contable y Financiera y en la Circular Básica Jurídica, en cuanto a NIF, SARL Y SARLAFT | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera y Despacho | % de avance proyecto con actualización para las 2 circulares | 2 | 25% | 2017-02-15 | 2017-10-30 | 0 | 50% | Se expidió la Circular Externa Nº 4 del 27 de enero de 2017, por medio de la cual instruye al sector vigilado sobre SARLAFT. |  | N/A
|  |  | Revisar el proyecto con instrucciones contenidas en la Circular Básica Contable y Financiera y en la Circular Básica Jurídica, en cuanto a NIF, SARL Y SARLAFT | Oficina Asesora Jurídica | % de avance revisión de proyecto de actualización de las circularres | 2 | 25% | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  |  | N/A
Fortalecer las competencias del talento humano | Ejecutar el proceso de incorporación, inducción y reinducción para los funcionarios de la Entidad | 60% | Gestionar la aprobación de la ampliación de planta | Secretaria General | % avance en la gestión para aprobación de ampliación de planta de personal | 1 | 50% | 2017-01-02 | 2016-09-30 | 0 | 5% | Se esta ajustando el documento de acuerdo con recomendaciones del DAFP para dar continuidad al proceso |  |  | 2.5% | 1.7%
|  |  | Reorganizar e incorporar la nueva planta de personal de acuerdo al estudio de ampliación de planta. | Secretaria General | (N° de cargos provistos / N° de cargos vacantes) | 51 | 50% | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 0
| Fortalecer las competencias de los profesionales de las áreas misionales, para realizar la supervisión bajo riesgos, NIIF y Normas de Aseguramiento de Información | 20% | Fortalecer las competencias de los supervisores en NIF y Normas de Aseguramiento de Información. | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Secretaria General | (funcionarios capacitados/30) | 30 | 50% | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0 |  |  |  |  | 0%
|  |  | Fortalecer las competencias de los supervisores en riesgo de liquidez, LA/FT y SARC y supervisión por riesgos. | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Secretaria General | (funcionarios capacitados/30) | 30 | 50% | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0
| Formación y capacitación para el fortalecimiento de las competencias profesionales mediante el Plan Institucional de Capacitación | 20% | Establecer el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria | Secretaria General | Plan Instucional de Capacitación aprobado | 1 | 20% | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 0 | 5% | Se presentó al Comité de Desarrollo Administrativo el PIC 2017, fue devuelto para modificaciones. Sin embargo la entidad ha facilitado la asistencia de sus servidores a los procesos de formación propuestos dentro de la Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados Públicos |  |  | 1%
|  |  | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria | Secretaria General | % avance ejecución PIC | 100% | 80% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 | 0%
Mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos de la Supersolidaria | Desarrollar nuevos programas dirigidos al bienestar y calidad de vida de los funcionarios | 50% | Establecer el Plan de Bienestar de la Supersolidaria | Secretaria General | Plan de Bienestar aprobado | 1 | 20% | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 0 | 50% | El Plan de Bienestar de la Supersolidaria fue aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo el 06 de abril de 2017. |  |  | 10% | 15%
|  |  | Ejecutar el Plan de Bienestar de la Supersolidaria | Secretaria General | % avance ejecución Plan de Bienestar | 1 | 80% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0
| Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | 50% | Continuar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Secretaria General | % avance implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con cumplimiento de requisitos legales | 1 | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 20% | Se aprobó bitacora de actividades con la ARL tendientes a asegurar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se socializó a todos los funcionarios el Plan de Emergencias y Conteingencias |  |  | 20%
Verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos formulados | Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos gestión y control en la Supersolidaria. | 70% | Realizar los seguimientos de verificación | Oficina de Control Interno | (N° Seguimientos realizados / N° de Seguimientos programados) | 100% | 100% | 2017-01-04 | 2017-12-30 | 0 | 28.41% | De acuerdo con lo estipulado en el plan anual de auditoria para la vigencial 2017, se han realizado 25 seguimientos de verificación a 15 de abril de 2017. |  | N/A | 28.41% | 29.89%
| Promover la cultura del autocontrol que conduzca al mejoramiento de la gestión de la Supersolidaria | 30% | Elaborar boletines de control interno para la promoción del autocontrol | Oficina de control interno | (N° de boletines de control interno elaborados/ N° de boletines de control interno programados) | 6 | 100% | 2017-01-04 | 2017-11-30 | 0 | 33.33% | De acuerdo con lo estipulado en el plan anual de auditoria para el 2017, se elaboraron y publicaron 2 boletines a abril 15 de 2017 |  | N/A | 33.33%
Evaluar los resultados de la gestión y presentar las recomendaciones pertinentes | Verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos, procesos, procedimientos y controles a través de auditorías que contribuyan al mejoramiento continuo | 100% | Realizar las auditorias de gestión, según programación | Oficina de control interno | (N° de auditorias de gestión ejecutadas/ N° de auditorias de gestión programadas) | 100% | 100% | 2017-01-04 | 2017-12-30 | 0 | 8.333% | De acuerdo con lo estipulado en el plan anual de auditoria para el 2017, se ha realizado 1 de 12 auditorias de gestión a febrero de 2017. |  | N/A | 8.333% | 8.333%
Proceso(s) Relacionado(s): PLANIFICACIÓN | [10 empty] | Elaboró: María Fernanda López Mesa
Revisó: Victor Manuel Ciro Silva
Aprobó: Victor Manuel Ciro Silva
Fecha última actualización: 01 de abril de 2014
Note on L5: OAPS: Se calcula con base en el indicador definido
Note on K11: Contratación de firma consultora
Note on K13: $66.000.000 de liquidaciones voluntarias 1 Lider superv: 52.800.000 2 lider jco: 105.600.000
Note on G17: Los encuentros supersolidarios y visitas se realizan con funcionarios de planta así: 10 funcionarios de lunes a sábado, en dos semanas (30 encuentros supersolidarios). En Los meses de junio (13 al 17 y 20 al 25). Julio (11 al 16 y 25 al 20). Septiembre (12 al 17 y 19 al 24). Octubre (10 al 15 y 24 al 29).
Note on G20: a. Inv. 2015 - 2016 : 102 b. Inv. 2017 : 80 c. Inv. 1000 requerimientos: 500
Note on G30: SOPORTE: Revisar meta en función de incremento de cobertura grupo 3
Note on G31: SOPORTE: Revisar meta en función de incremento de cobertura grupo 3
Note on G32: SOPORTE: Revisar meta en función de incremento de cobertura grupo 3
Note on D41: Licenciamientos $410 Admin Centro de computo $245 millones Colocation $240 millones Oracle dataguard $170 millones Grupo Gascif $155 millones Servidores y controlodar de dominio $80 millones Renovación Centro de computo piso 11 $76 millones Licencias correo electrónico $70 millones Renovación de equipos $40 millones Mantenimientos y baterias ups $ 40 millones

## TODAS LAS LAE
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO | [10 empty] | Código Formato: F-PLAN-006
PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  | Enero - abril
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PODERACIÓN ESTRATEGIA | DECRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CALCULO INDICADOR | META | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica) | AVANCE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen) | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE ESTRATEGIA | AVANCE OBJETIVO
LINEA DE ACCIÓN ESTRATEGICA: SUPERVISIÓN
Fortalecer el modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIIF en el sector vigilado. | Verificar en las organizaciones vigiladas el cumplimiento del proceso de aplicación de los marcos técnicos normativos para NIIF, NIIF para PYMES y regimen simplificado. | 40% | Revisar estados financieros comparativos del Grupo 2 y Seguimiento información financiera reportada bajo NIIF | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | (N°de revisiones de realizadas/358) | 358 | 40% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 735839000 | 2.514% | Se realizó la revisión de 9 cooperativas con corte a 31 de diciembre de 2016, en razón a que se requeria autorización previa para la presentación de estados financieros a las asambleas. Se definio que para la revisiòn de las demás entidades de ahorro y crédito se tendra el apoyo en 50 entidades del grupo de asesores NIF.
|  |  | Revisar ESFA en organizaciones del Grupo 2 en NIIF para PYMES. | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N°de revisiones de ESFA realizadas/350) | 350 | 20% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 83600000 | 15.14% | Se han realizado 53 análisis financieros ESFA.
|  |  | Revisar estados financieros comparativos 2014 a 2015 para organizaciones del grupo 1 que aplicaron NIIF plenas. |  | (N° organizaciones solidarias revisadas/ 9) | 9 | 20% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 95384042
|  |  | Revisar estados financieros del régimen simplificado a organizaciones del grupo 3. |  | (N° informes realizados sobre la visita in-situ/30) | 30 | 20% | 2017-02-01 | 2017-12-30
| Revisar el estado actual del esquema de supervisión | 30% | Definir los formatos de información que requiere la Superintendencia que soporte el proceso de supervisión basado en riesgos para SARL y SARLAFT | Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | % avance en la definición formatos | 100% | 100% | 2017-04-01 | 2017-12-30 | 260000000 | 20% | Se publico el día 06 de Marzo de 2017 en la página web de la Superintendencia para comentario de sector de las vigiladas, dos formularios (uno para cooperativas de ahorro y crèdito y otro para organizaciones del sector real) para captura de informaciòn para la supervisión basada en riesgos para SARLAFT, con la cual se espera construir la matriz de riesgos.
| Actualizar el esquema de supervisión con un enfoque basado en riesgos y NIIF | 30% | Elaboración de matrices para los riesgos de liquidez y de lavado de activos | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera | % Avance elaboración de matrices | 1 | 50% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 123050000 | 15% | Se consideraron nuevas variables para ajustar la matriz del factor de riesgos jurisdicciones - SARLAFT.
|  |  | Estandarizar el procedimiento de analisis extrasitu sobre corresponsales bancarios | Delegatura Financiera | % Avance elaboración de procedimiento | 1 | 50% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 10% | Se participó en taller de corresponsales en Medellín los días 22 y 23 de febrero de 2017, que inclluyó visita a dos corresponsales: Cobelen en La Estrella y Microempresas en Itagui.
Ampliar la cobertura de supervisión | Identificar organizaciones del sector solidario activas que no estén reportando información a la Superintendencia. | 20% | Realizar requerimientos a las organizaciones requeridas que no reportaron información financiera durante el 2016 | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N°de entidades con seguimiento/300) | 300 | 100% | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 349800000 | 56.67% | Se han realizado 170 seguimientos a respuestas de entidades requeridas.
| Fortalecer la labor de auditoria de cumplimiento en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias | 60% | Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones de los niveles 1,2 y 3 que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección, evaluaciones extra situ y de informes de gestión | Despacho (Grupo de Asuntos Especiales) | Informes evaluados / Informes presentados (N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas) (N° de evaluaciones extrasitu realizadas/ N° de evaluaciones extrasitu programadas) | 26 | 5% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 323000000 |  | Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2017 se evaluaron los 23 informes de gestión así: ENERO: * FONDESA : evalucion informe y orden de liquidación * COOPGOHEN: evalucion informe y se ordena terminacion proceso * FONAMERICAS: evaluación informe para prorroga * COOPESAGUA: seguimiento a vigilancia especial FEBRERO: *COOCREDIMED: prórroga * COOPHABITAT: prórroga * FONAMERICAS: remocion y prorroga * COOAPCRESOL- Prorroga * VISITA EPSIFARMA * COOPETROL: evaluacion informe e instrucciones levantamiento medida MARZO: * * SUSPENSION DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE CONALRECAUDOS, COOPDESOL, COOPREAL, COOPROSOL Y COOPSONAL * ACEPTACION RENUNCIA LIQUIDADOR GPP SALUCOOP Y GESTION ADMINISTRATIVA * COOMUNCOL - evaluacion informe para prórroga * COOPESAGUA: evaluacion rta informe visita * EPSIFARMA: traslado informe de visita *COOPETROL: Requerimiento informacion levantamiento medida ABRIL: * FEMP: evaluacion informe para Levantamiento medida *SIGESCOOP: evaluacion informe para autorizacion prorroga toma * IAC GPP SALUDCOOP: evaluacion informe para Suspensión del proceso y aceptacion renuncia liquidadora * IAC GESTION ADTIVA: evaluacion informe para Suspensión del proceso y aceptacion renuncia liquidadora * COOPETROL: solicitud concepto previo Fogacoop
|  |  | Adelantar las medidas de toma de posesión y/o de adpción de institutos de salvamento | Despacho (Grupo de Asuntos Especiales) | Medidas adoptadas /Medidas recomendadas por las delegaturas | 15% | 5% | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | Al corte del 31 de diciembre de 2016 se contaba con un inventario de medidas adoptar de 11 de las cuales del 1o de enero al 30 de abril de 2017 se realizaron 5 así: * FONDESA: orden de liquidación Resolución 2017140000155 de 18 de enero de 2017 * MUTUO PROGRESO: Toma de posesion Resolución 2017140000515 de 15 de febrero de 2017 * SIGESCOOP: Toma de posesion Resolución 2017140000695 de 21 de febrero de 2017 * COOCREDIMED: Orden de liquidacion Resolución 2017140000795 de 27 de febrero de 2017 * MULTISOLUCIONES INTEGRALES: Toma de posesión 2017140001525 de 24 de marzo de 2017
|  |  | Adelantar los tramites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación o escisión) de las organizaciones vigiladas | Despacho (Grupo de Asuntos Especiales) | Solicitudes atendidas dentro de los terminos/Solicitudes presentadas | 50% | 10% | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | Al corte del 31 de diciembre de 2016 se encontraban pendiente de autorización previa un total de 20 procesos de transformación, conversión e incorporación. Durante el periodo comprendido entre el 1 enero y el 30 de abril de 2017 se evaluaron y atendieron 14 tramites.
|  |  | Hacer seguimiento a las organizaciones que se encuentran en nivel 3 de supervisión. | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N° organizaciones solidarias revisadas/ N° organizaciones solidarias citadas) | 70 | 5% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 459800000 | 25.71% | Se han realizado 18 visitas generales.
|  |  | Hacer seguimiento a organizaciones que se encuentran en nivel 1 y 2 de supervisión mediante visitas de inspección in situ. |  | (N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas | 79 | 5% | 2017-02-01 | 2017-12-30 |  | 1.266% | Se ha realizado una visita general.
|  |  | Hacer evaluaciones jurídicas (control de legalidad) a organizaciones de primer nivel y de segundo nivel. |  | (N° de controles de legalidad realizados/ 544) | 544 | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 132000000 | 21.51% | Se han realizado 117 controles de legalidad.
|  |  | Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda. |  | (N° de seguimientos a investigaciones realizados/ N° de seguimientos a investigaciones programados) | 400 | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 688800000 | 4.75% | Se han realizado aperturado 19 investigaciones administrativas.
|  |  | Hacer evaluación extrasitu a organizaciones solidarias, con énfasis en las organizaciones del nivel 1 y 2 supervisión. |  | (N° de evaluaciones extrasitu realizadas/ N° de evaluaciones extrasitu programadas) | 600 | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 794200000 | 7.833% | Se han realizado 47 evaluaciones Extra-situ.
|  |  | Hacer seguimiento a cooperativas de ahorro y crédito mediante visitas de inspección in situ. | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | (N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas) | 50 | 10% | 2017-02-15 | 2017-12-30 | 566030000 | 10% | Se proyectó requeriemientos a todas las cooperativas vigiladas con el fin de confirmar los funcionarios que se desempeñan como oficiales de cumplimiento; se está construyendo matriz con los hallazgos de LA/FT en las visitas de inspección realizadas en los últimos años. En abril se realizarón tres reuniones virtuales con las cooperativas Coomultrasan, Copicrédito y Coopetraban, con el propósito de conocer la gestión del riesgo LA/FT y el avance en la implementación del SARLAFT.
|  |  | Realizar los controles de legalidad de las reformas estatutarias adelantadas por las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ |  | N° de controles de legalidad realizados/N° de controles de legalidad solicitados. | 100% | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 100% | A la fecha se han realizado 8 controles de legalidad. Es de señalar que la mayoría de las asambleas generales, en las cuales se aprueban las reformas estatutarias, se realizarán en la última semana de marzo de 2017.
|  |  | Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ |  | N° de trámites de posesión realizados/N° de trámites de posesión solicitados. | 100% | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 100% | A la fecha se han recibido 32 solicitudes de posesión de gerentes, integrantes del consejo y oficiales de cumplimiento, los cuales se tramitaron dentro del término establecido en la Circular Básica Jurídica.
|  |  | Realizar los traslados y acuses de recibo respecto de loa requerimientos y solicitudes que se presenten a la Delegatura Financiera de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ. |  | No. De traslados y acuses de recibo respecto de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes realizadas / No. de traslados y acuses de recibo respecto de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes recibidos. | 100% | 5% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 100% | Se han recibido 279 PQRS, a los cuales se les dio trámite de traslado a las junta de vigilancia y acuse de recibo a los peticionarios.
|  |  | Disponer con estadisticias actualizadas respecto de la gestión que se realiza en la delegatura financiera. |  | N° radicados tramitados/N° de radicados recibidos | 100% | 5% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0
| Establecer nuevos convenios para fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control en las organizaciones del sector solidario. | 20% | Establecer relaciones interinstituciones para el fortalecemiento de los procesos de supervisión | Despacho | (N° relaciones establecidas /2) | 2 | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 50% | - Mediante Oficio 20171400009001 de 23/01/2017 se solicitó a la Superintendencia Finaciera apoyo institucional en la función de supervisión. - Mediante Oficio 20174400034962 de 16/02/2017, la Superintendencia Financiera informó la asignación de recursos para el apoyo interinstitucional de acuerdo a ejes temáticos con una propuesta de cronograma con actividades a partir del 20/02/2017 |  | N/A
Contar con herramientas que contribuyan a una labor de supervisión efectiva y oportuna | Elaborar guias metodológicas para la labor de supervisión | 100% | Ajustar la metodologia de inspección en sus etapas de planeación, ejecución y elaboración de informes | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera | % avance en ajuste metodología de inspección | 1 | 50% | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 10% | Se le entrego la documentación a los asesores relacionadas con procedimientos y formatos utilizados actualmente para su diagnostico.
|  |  | Elaborar una guía para evaluar el trabajo de la revisoria fiscal en las organizaciones vigiladas | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera | % avance en guía evaluación revisoria fiscal | 1 | 50% | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 10% | Se le entrego la documentación a los asesores relacionadas con procedimientos, formatos utilizados actualmente para su diagnostico y normatividad relacionada.
Visibilizar a través de la supervisión el balance social generado por las organizaciones del sector de la economía solidaria | Visibilizar a través de la supervisión el balance social generado por las organizaciones del sector de la economía solidaria | 30% | Difundir en las mesas intersectoriales el reporte del balance social | Despacho | % avance proceso de difusión en mesas intersectoriales | 6 | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 5% | Se programó la exposición de las conlclusiones de la Subcomisón creada en la Mesa Técnica Intersectorial del 01/03/2016
| Establecer el modelo para medir el balance social de las organizaciones vigiladas | 40% | Expedir circular externa con lineamientos para presentación del balance social en asambleas | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Oficina Jurídica y Despacho | % avance expedición circular externa | 1 | 100% | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 | 30% | Se validaron los formatos de balance social y transferencia solidaria; asi mismo se revisaron los comentarios que realizo la mesa intersectorial a dichos formatos. Se realizó un glosario de término para los formatos de balance social y transferencia solidaria.
| Velar por las prácticas de buen gobierno al interior de las organizaciones vigiladas | 30% | Realizar sensibilización sobre prácticas de Buen Gobierno en organizaciones del nivel 1 de supervisión | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Despacho | (Acciones de sensibilización realizadas/6) | 6 | 100% | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0
LINEA DE ACCIÓN ESTRATEGICA: DESARROLLO DE LAS TIC PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE
Fortalecer los sistemas de información de la Superintendencia | Establecer el modelo estadístico que permita identificar el universo de las organizaciones vigiladas y sus principales componentes | 15% | Desarrollar seguimiento y control de entidades que han dejado de reportar para que realicen el reporte de información a la Supersolidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº de nuevas organizaciones que reportan información/500) | 500 | 80% | 2017-01-10 | 2017-12-15 | 162372500 | 0% | Estas actividaes no se han iniciado debido a que no se ha contratado el profesional requerido | Iniciar ejecución una vez este contratado el profesional que desarrollará esta actividad. | 0 | 0% | 2.244%
|  |  | Actualizar el universo de vigilados mediante el intercambio de información con las asociaciones gremiales, que permita ampliar la cobertura | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | % de avance en actividades para actualizar el universo de organizaciones vigiladas | 1 | 20% | 2017-01-10 | 2017-12-15 | 39092310 | 0% |  |  | 0
| Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización. | 20% | Incluir información detallada de los indicadores ya creados en la bodega de dato con base en nuevas variables sociodemográficas que permitan hacer análisis sectorial. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº de Tableros de Control con Variables sociodemográficas incluidas/10) | 10 | 25% | 1-feb.-17 | 31-may.-17 | 78645000 | 0% | No hay avance en estas actividades, debido a que no esta contratado el profesional que las iba a ejecutar. | Mediante radicado Nº 20171200001913 del 8 de febrero, se remitio la solicitud de contratación para este profesional, sin que a 28 de febrero se haya realizado la contratación o se hayan recibido observaciones al respecto. | 0 | 0%
|  |  | Incluir nuevas variables del formulario de rendición de cuentas de la circular básica contable y financiera y los ajustes, para la aplicación de normas NIIF y supervisión por riesgos, en la herramienta de inteligencia de negocios. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº de cubos de información NIF y Riesgos presentados como áreas de negocios en la herramienta de BI/5) | 5 | 50% | 1-abr.-17 | 15-dic.-17 |  | 0%
|  |  | Desarrollar dos aplicaciones para uso en dispositivos moviles (una para Tabletas y otra para SmartPhones) usando Oracle Business Intelligence Mobile | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº de aplicaciones desarrolladas/2) | 2 | 25% | 1-feb.-17 | 15-dic.-17 |  | 0%
| Robustecer los sistemas de información de la Superintendencia en los esquemas de supervisión acorde con las exigencias normativas aplicadas al sector de la economía solidaria. | 20% | Realizar la actualización de los formatos del formulario de rendición de cuentas y su implementación en el sistema de captura y sus validaciones para la recolección de información de las organizaciones solidarias con fines de supervisión, teniendo en cuenta el marco NIIF y la Supervisión por riesgos de acuerdo a los requerimientos de las misionales. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Requerimientos de cambio de formatos desarrollados/ Requerimientos de cambios realizados | 100% | 25% | 2017-01-05 | 2017-11-15 | 296000000 | 20% | Se ajustó el capturador para recoger la información del catálogo de cuentas modificado, formato de revelaciones, formato de riesgo de liquidez, formato de fondo de liquidez, cotitulares e información complementaria taxonomía. Actualmente hay 4 ingenieros desarrolladores realizando los ajustes al sistema |  | 257626853.2 | 5%
|  |  | Realizar desarrollos de las funcionalidades asignadas del módulo de consulta del Sistema integrado para la Supervisión en especial las relacionadas con la implementación de las normas NIIF y de supervisión por riesgos. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Requerimientos de consultas desarrollados/ Requerimientos de desarrollo de consultas presentados | 100% | 25% | 5-ene.-17 | 15-dic.-17 |  | 0% | Los desarrollos aquí señalados corresponden a ajustes requeridos en el sistema de información Fábrica de Reportes y una nueva propuesta para sistematizar la gestión misional, sobre los cuales no hay avance, debido a que no estan contratados los profesionales que las iban a ejecutar. | Mediante radicado Nº 20171200001913 del 8 de febrero, se remitio la solicitud de contratación para dos desarrolladores de fabrica de reportes, sin que a 28 de febrero se haya realizado la contratación o se hayan recibido observaciones al respecto. Fue necesario cambiar a uno de los profesionales debido a que se ubico en otra entidad.
|  |  | Desarrollar funcionalidades para llevar un registro de la gestión de la entidad que se integre con la inofrmación reportada por las organizaciones solidarias y que permitan tener información centralizada, unificada y completa de las organizaciones solidarias | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividades de gestión de la entidad integradas al sistema de información de la entidad | 20 | 30% | 5-ene.-17 | 15-dic.-17 |  | 0%
|  |  | Desarrollar modelo de datos abierto de la entidad para publicación por terceros y la misma entidad de información pública de las organizaciones solidarias. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Modelos de datos abiertos publicados | 5 | 20% | 5-ene.-17 | 15-dic.-17 |  | 0%
| Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita apalancar los procesos misionales de la Entidad para hacerla más eficiente. | 10% | Actualizar diagnóstico para la implementación del marco de gobierno tecnologico de Supersolidaria. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 214 objetivos de control de cobit evaluados | 214 | 15% | 2017-02-02 | 2017-12-31 | 298291360 | 5.14% | Se esta realizando la actualización del dominio de administración, se han evaluado 11 controles relacionados con: auditoria de sistemas, arquitectura empresarial, estructura organizacional del área de TI, PETI, procesos y procedimientos, administración de riesgos, administración de recurso humano TI, administración de proyectos, políticas de seguridad, organización y relaciones de TI. |  |  | 2.438%
|  |  | Implementar IPV6 en la Entidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | % de avance en implementación | 100% | 20% | 2017-10-01 | 2017-12-31
|  |  | Publicación en página web y en www.datos.gov.co los conjuntos de datos abiertos de la entidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Publicación bimensual de datos abiertos | 6 | 10% | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | 16.67% | Se realizo la publicación correspondiente en el portal datos.gov.co, con la información referente a estados financieros de las oganizaciones vigiladas.
|  |  | Desarrollar una aplicación de consulta de estadísticas de tasas de interes del sector | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | % de avance en desarrollo aplicación | 1 | 20% | 2017-07-01 | 2017-10-31
|  |  | Implementar objetivos de control diagnosticados como críticos | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Nº de objetivos de control criticos implementados/Nº de objetivos de control a implementar | 100% | 20% | 2016-06-04 | 2016-12-03
| Adoptar un lenguaje técnico para intercambio de información financiera (XBRL). | 10% | Taxonomía ampliada de los reportes para la supervisión de la supersolidaria para que las entidades informen a sus asociados y al público revelaciones mas detalladas. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Taxonomias ampliadas | 2 | 40% | 20-ene.-17 | 30-ago.-17 | 74900000 | 0% | No hay avance en estas actividades, debido a que no esta contratado el profesional que las iba a ejecutar. | Mediante radicado Nº 20171200001913 del 8 de febrero, se remitio la solicitud de contratación para este profesional, sin que a 28 de febrero se haya realizado la contratación o se hayan recibido observaciones al respecto. |  | 0%
|  |  | Base de datos con desarrollos específicos para implementar las taxonomías XBRL con las herramientas de Altova y su enlace con el del Sistema integrado de información para la supervisión. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Base de datos en formato XBRL | 1 | 60% | 1-abr.-17 | 30-nov.-17 |  | 0%
| Mejorar los sistemas de información para el direccionamiento y atención oportuna de trámites | 10% | Generación de reportes del Modelo SIGA | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº de reportes mensuales generados/12) | 12 | 50% | 1-ene.-17 | 31-dic.-17 | 0 | 0% | En el mes de febrero Indenova capacitó a los ingenieros de la OAPS para que puedan generar estos reportes. Se iniciará en el mes de marzo con los repotes de enero y febrero. |  |  | 10%
|  |  | Implementación de mejoras a un flujo del Sistema de Gestión Documenal | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Acciones para el mejoramiento del flujo de gestión documental | 1 | 50% | 1-feb.-17 | 30-nov.-17 | 0 | 20% | Se realizaron las capacitaciones para funcionarios en el mes de febrero, para difundir el modelo SIGA y sus flujos de información.
| Integrar los sistemas de gestión documental en la nueva plataforma tecnológica de información. (Migrar hacia un solo sistema de gestión documental los archivos de los sistemas anteriores) | 15% | Solicitar los ajustes requeridos para el buen funcionamiento de las consultas de Orfeo en eSigna | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Consultas en Orfeo sin falllas | 100% | 100% | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0%
Implementar buenas prácticas de gestión en la Supersolidaria. | Consolidar el sistema de gestión integral de riesgos en la Entidad | 25% | Realizar seguimiento a las acciones para mitigación de los riesgos priorizados. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (N° seguimientos realizados / 2) | 2 | 100% | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 0 |  |  |  |  | 0% | 6.667%
| Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión | 50% | Realizar Auditoria Interna por un externo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Secretaría General | Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 20% | 2017-06-15 | 2017-11-30 | 5000000 |  |  |  |  | 5%
|  |  | Realizar dos campañas de sensibilización de los sistemas de gestión de calidad y ambiental | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Campañas ambientales | 2 | 10% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 15000000
|  |  | Implementar la actualización de las normas ISO 9001, ISO 14001 versión 2015. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actividades ejecutadas / actividades programadas | 100 | 20% | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 0 | 20% | Se esta elaborando el diagnostico para definir el plan de trabajo de este año.
|  |  | Realizar seguimiento a los responsables sobre la publicación de información faltante de la Ley de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (Nº Seguimientos realizados/2) | 2 | 10% | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 0
|  |  | Realizar auditoria interna y externa de calidad y ambiental | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (N° de auditorias realizadas/N° de auditorias programadas) | 100 | 20% | 2017-04-01 | 2017-12-20 | 18000000
|  |  | Documentar y aplicar los controles establecidos en ISO 27002 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (N° controles aplicados/ N° controles a aplicar) |  | 20% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 5% | Como control preventivo se estan renovando los contratos de licenciamiento y soporte de la entidad. Actualmente se esta adelantando un diagnostico para identificar los controles aplicables a la Entidad y definir el plan de trabajo para 2017. | Mediante memorando 20171200001143 del 27 de enero, se remitieron estudios para la contratación de la administración del centro de computo, actualización de servidores para bases de datos y equipos de escritorio sin que se haya iniciardo el proceso de contratación a 28 de febrero. Todos estos temas estan relacionados con los requerimientos de seguridad de información de la norma ISO 27002 y la estrategia GEL.
| Modernizar los procesos de gestión documental | 25% | Mantener los servicios de soporte y desarrollo del sistema de gestión documental con las TRD actulizadas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Sistema en operación | 1 | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 0 | 16.67% | Los primeros 7 días de enero se presento una caida del sistema, debido a la finalización del contrato de servidores en la nube, el cual fue solucionado por los ingenieros de la entidad. Se han realizado capacitaciones en relación a los flujos de información para trámites y aplicación de TRD. |  |  | 16.67%
LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN SOCIAL, ATENCIÓN AL USUARIO Y ANTICORRUPCIÓN
Diseñar un modelo para mejorar la atención de Derechos de Petición (Peticiones, Quejas, Reclamos, Manifestación, Consultas e Información) | Mejorar los mecanismos y herramientas de Atención al Usuario | 40% | Implementar una actividad para el mejoramiento de la Atención al Ciudadano | Secrtaría General | % avance implementación | 1 | 50% | 2017-02-28 | 2017-12-31 | 0
|  |  | Hacer seguimiento trimestral a la atención de PQRS realizadas a través del GPPSAC | Secrtaría General | (Nº de seguimientos realizados/ Nº de seguimientos programados) | 4 | 50% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0
| Reorientar el procedimiento de trámite de los Derechos de Petición en la entidad. | 30% | Hacer seguimiento trimestral a la implementación de la Resolución por medio de la cual se reglamentó el Derecho de Petición en el entidad | Secretaría General | (Nº de seguimientos realizados/ Nº de seguimientos programados) | 4 | 100% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0
| Proponer ajustes tecnológicos para atender las necesidades del tramite de los Derechos de Petición en la entidad. | 40% | Realizar seguimiento trimestral a los ajustes tecnológicos implementados para atender los Derechos de Petición en la Entidad. | Secretaría General | (Nº de seguimientos realizados/ Nº de seguimientos programados) | 4 | 100% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0
Diseñar mecanismos de Participación Social. | Mejorar la presencia institucional en las regiones. | 50% | Establecer el Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social | Secretaría General | Plan de Presencia Institucional establecido | 1 | 50% | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 0
|  |  | Ejecutar el Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social | Secretaria General | % avance ejecución | 100% | 50% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0
| Articular la Participación Social a las funciones de VIC. | 50% | Presentar informe estadístico mensual de entidades más recurrentes en Derechos de Petición | Secretaría General | (Nº de informes estadísticos presentados/9) | 9 | 100% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0
Fortalecer los componentes de lucha contra la corrupción. | Ajustar la Matriz de Riesgos desde el ámbito de la Participación Social y la Atención Ciudadana. | 25% | Realizar seguimiento semestral a los riesgos de Participación | Secretaría General | (Nº de seguimientos realizados/2) | 2 | 100% | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0
| Fortalecer la estrategía de Rendición de Cuentas. | 25% | Realizar seguimiento mensual de la atención al ciudadano y de la participación social | Secretaría General | (Nº seguimientos realizados/11) | 11 | 50% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0
|  |  | Ejecutar estrategia sobre rendición de cuentas | Oficina de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | % avance estrategia | 100% | 50% | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0
| Velar por los intereses de los asociados en el ejercicio de sus derechos al interior de las organizaciones vigiladas | 25% | Expedir circular para la publicación de la cartilla de derechos y deberes del asociado emitida por la Supersolidaria en organizaciones vigiladas | Secretaria General | Circular expedida | 1 | 20% | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 0
|  |  | Hacer seguimiento semestral a la publicación de la cartilla en las organizaciones vigiladas | Secretaria General | (Nº de seguimiento a la publicación de la cartilla en las organizaciones vigiladas/2) | 2 | 80% | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0
| Promover la conformación de veedurias ciudadanas para el ejercicio del control social en las organizaciones vigiladas. | 25% | Realizar acciones de promoción para la conformación de veedurías ciudadanas durante los Encuentros Supersolidarios | Secretaria General | (Nº de acciones de promoción en Encuentros Supersolidarios/4) | 4 | 100% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0
LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
Posicionar la labor de la Supersolidaria frente a las organizaciones de economía solidaria y a la ciudadanía | Sensibilizar y divulgar masivamente el esquema de supervisión de la Superintendencia | 20% | Realizar 22 emisiones del programa de Televisión Institucional y realizar promoción en otros medios de interes. | Oficina de Comunicaciones | (Programas emitidos/ programas a emitir) | 22 | 15% | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 209800000 | 0% | Entre enero y febrero se adelantó el procedimiento para la aprobación del programa ante el Ministerio de Hacienda, entidad que ya mitio concepto favorable. Ahora se debe surtir el trámite ante la Presidencia de la República para su aval. |  | 0 | 0% | 34.82%
|  |  | Diseñar, producir y distribuir la revista Institucional. | Oficina de Comunicaciones | (Revistas producidas y distribuidas/ revistas a producir) | 3 | 15% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 60000000 |  |  |  | 0
|  |  | Crear una nueva página web institucional de acuerdo con los lineamientos de gobierno en linea | Oficina de Comunicaciones | Página de web actualizada | 1 | 20% | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 20000000 |  |  |  | 0
|  |  | Coordinar la realización de Encuentros Supersolidarios | Oficina de Comunicaciones | (No. Encuentros Supersolidarios ejecutados/No. de Encuentros Supersolidarios programados) | 4 | 20% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 300000000 |  |  |  | 0
|  |  | Cambiar la imagen institucional (logo) | Oficina de Comunicaciones | Logo actualizado | 1 | 20% | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 20000000 | 0% | Depende de la decisión de la Alta Dirección, repecto al cambio del logo de la Supersolidaria |  | 0
|  |  | Diseñar y producir material publicitario para la entidad | Oficina de Comunicaciones | (Material POP producido/Material POP a producir) | 1 backing, 4 pendones, paterial POP chalecos o camisetas agendas etc | 10% | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 200000000 |  |  |  | 0
| Coordinar con entidades públicas y privadas del sector, la participación en eventos para divulgar la labor de la Superintendencia. | 20% | Participar en eventos organizados por los gremios y/o instituciones vinculadas al sector cooperativo. | Oficina de Comunicaciones | (Participación en eventos/eventos programados) | 10 | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0 | 0% | No hubo eventos programados durante el período. |  | N/A | 0%
| Difundir a través de medios de comunicación interna las principales acciones desarrolladas por la Supersolidaria | 20% | Publicar mensualmente el notisolidario con la información de la Entidad | Oficina de Comunicaciones | (N° de publicaciones realizadas/ N° de publicaciones programadas) | 12 | 30% | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 0 | 16.67% | Se publicaron en la Intranet los Notisolidarios de enero y febrero |  | N/A | 15.77%
|  |  | Mantener actualizadas las carteleras electrónicas | Oficina de Comunicaciones | (N° de semanas con actualizaciones/ 52) | 52 | 30% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 15.38% | Se actualizaron semanalmente las carteleras virtuales |  | N/A
|  |  | Mantener actualizada la intranet de la entidad | Oficina de Comunicaciones | (N° de semanas con actualizaciones/ 52) | 52 | 40% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 55200000 | 15.38% | La Intranet se actualiza de acuerdo con las solicitudes que llegan |  | 0
| Fortalecer los espacios de trabajo con las demás instituciones y con los gremios del sector | 20% | Coordinar y participar en las mesas tecnicas intersectoriales | Despacho | Nº de mesas intersectoriales realizadas/6 | 6 | 50% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 16.67% | El 01/03/2017 se realizó la 1ra Mesa Técnica del año |  | N/A | 18.33%
|  |  | Ejecutar y hacer seguimiento a los compromisos que surjan de las sesiones de trabajo | Despacho | Nº de seguimientos a compromisos/5 | 5 | 50% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 20% | Previo a la Mesa del 01/03/2017, se revisaron el estado de compromisos y se adoptaron las medidas para ejecutar lo que estuviese pendinete |  | N/A
| Fortalecer las relaciones internacionales, para generar alianzas estratégicas y cooperación técnica | 20% | Establecer acuerdos de cooperación con organismos internacionales | Despacho | % avance para el establecimiento de acuerdos | 1 | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 40% | Trabajo preparativo acompañado por la Superintendencia Financiera para concretar los términos del acuerdo con el Banco Mundial |  | N/A | 40%
LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: GESTIÓN JURÍDICA
Controlar de manera efectiva la defensa jurídica de la Supersolidaria | Establecer politicas para la prevención del daño antijurídico | 100% | Establecer los lineamientos para prevenir daño antijurídico | Oficina Asesora Jurídica | % avance en el establecimiento de lineamientos para prevenir daño antijuridico | 100% | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 50% | La resolución que contiene la política para la prevención del daño antijurídico esta cursando trámite para revisión y firma (ciclo ESIGNA 784/2016/RES). Una vez firmada, se adelantaran los trámites pertinentes para difundirla y comunicarla a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. |  | N/A | 50% | 50%
Compilar las principales normas que regulan al sector de la economía solidaria, la jurisprudencia unificada nacional y la doctrina institucional | Unificar los criterios jurídicos en materia de supervisión | 50% | Emitir criterios unificadores en aspectos de supervisión | Oficina Asesora Jurídica | N° de criterios unificadores en aspectos de supervisión emitidos / N° de criterios unificadores en aspectos de supervisión identificados | 100% | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 0% | En el primer comité primario realizado el 6 de febrero de 2017, se identificaron los siguientes criterios para unificar aspectos de supervisión: (i) Ventas atadas (ii) Saldos remanentes (iii) vínculo común de asociación de fondos de empleados (iv) interpretación de estatutos. |  | N/A | 0% | 0%
| Actualizar las normas que regulan a las Organizaciones de la Economía Solidaria bajo Supervisión de esta Superintendencia | 50% | Compilar la normativa aplicable al sector vigilado por la Supersolidaria. | Oficina Asesora Jurídica | N° de normas identificadas / N° de normas existentes que aplican al sector vigilado | 100% | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 0% | En enero y febrero no se identificaron normas aplicables al sector vigilado. |  | N/A | 0%
Formular y expedir marcos regulatorios para la labor de supervisión | Promover los proyectos normativos relacionados con el sector de la economía solidaria | 50% | Presentar y conceptuar sobre iniciativas legislativas o reglamentarias aplicables al sector | Oficina Asesora Jurídica | N° proyectos legislativos analizados / N° total de proyectos legislativos presentados para análisis | 100% | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 0 | 100% | Con corte al 28 de febrero, se recibieron para análisis 2 proyectos legislativos sobre los siguientes asuntos: (i) decreto estímulos a la economía solidaria (ii) ley de beneficiarios finales. | Duda planeación: Se emitieron los análisis de las mismas? | N/A | 100% | 56.25%
| Expedir el marco regulatorio en materia de supervisión para el sector vigilado | 50% | Expedir normatividad para la administración del riesgo crediticio SARC, que incluye alcance, gradualidad y cronograma para su implementación. | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera | % de avance para expedición de normatividad | 1 | 50% | 2017-04-01 | 2017-12-30 | 0 |  |  |  | N/A | 12.5%
|  |  | Proyectar instrucciones contenidas en la Circular Básica Contable y Financiera y en la Circular Básica Jurídica, en cuanto a NIF, SARL Y SARLAFT | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera y Despacho | % de avance proyecto con actualización para las 2 circulares | 2 | 25% | 2017-02-15 | 2017-10-30 | 0 | 50% | Se expidió la Circular Externa Nº 4 del 27 de enero de 2017, por medio de la cual instruye al sector vigilado sobre SARLAFT. |  | N/A
|  |  | Revisar el proyecto con instrucciones contenidas en la Circular Básica Contable y Financiera y en la Circular Básica Jurídica, en cuanto a NIF, SARL Y SARLAFT | Oficina Asesora Jurídica | % de avance revisión de proyecto de actualización de las circularres | 2 | 25% | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  |  | N/A
LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: BIENESTAR, INCENTIVOS Y FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Fortalecer las competencias del talento humano | Ejecutar el proceso de incorporación, inducción y reinducción para los funcionarios de la Entidad | 60% | Gestionar la aprobación de la ampliación de planta | Secretaria General | % avance en la gestión para aprobación de ampliación de planta de personal | 1 | 50% | 2017-01-02 | 2016-09-30 | 0
|  |  | Reorganizar e incorporar la nueva planta de personal de acuerdo al estudio de ampliación de planta. | Secretaria General | (N° de cargos provistos / N° de cargos vacantes) | 51 | 50% | 2016-10-01 | 2016-12-30 | 0
| Fortalecer las competencias de los profesionales de las áreas misionales, para realizar la supervisión bajo riesgos, NIIF y Normas de Aseguramiento de Información | 20% | Fortalecer las competencias de los supervisores en NIF y Normas de Aseguramiento de Información. | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Secretaria General | (funcionarios capacitados/30) | 30 | 50% | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0
|  |  | Fortalecer las competencias de los supervisores en riesgo de liquidez, LA/FT y SARC y supervisión por riesgos. | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Secretaria General | (funcionarios capacitados/30) | 30 | 50% | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0
| Formación y capacitación para el fortalecimiento de las competencias profesionales mediante el Plan Institucional de Capacitación | 20% | Establecer el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria | Secretaria General | Plan Instucional de Capacitación aprobado | 1 | 20% | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 0
|  |  | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria | Secretaria General | % avance ejecución PIC | 100% | 80% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0
Mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos de la Supersolidaria | Desarrollar nuevos programas dirigidos al bienestar y calidad de vida de los funcionarios | 50% | Establecer el Plan de Bienestar de la Supersolidaria | Secretaria General | Plan de Bienestar aprobado | 1 | 20% | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 0
|  |  | Ejecutar el Plan de Bienestar de la Supersolidaria | Secretaria General | % avance ejecución Plan de Bienestar | 1 | 80% | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0
| Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | 50% | Continuar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Secretaria General | % avance implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con cumplimiento de requisitos legales | 1 | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0
LINEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos formulados | Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos gestión y control en la Supersolidaria. | 70% | Realizar los seguimientos de verificación | Oficina de Control Interno | (N° Seguimientos realizados / N° de Seguimientos programados) | 100% | 50% | 2017-01-04 | 2017-12-30 | 0 | 15% | De acuerdo con lo estipulado en el plan anual de auditoria para la vigencial 2017, se han realizado 15 seguimientos de verificación a 28 de febrero de 2017. |  | N/A | 15% | 15.5%
| Promover la cultura del autocontrol que conduzca al mejoramiento de la gestión de la Supersolidaria | 30% | Elaborar boletines de control interno para la promoción del autocontrol | Oficina de control interno | (N° de boletines de control interno elaborados/ N° de boletines de control interno programados) | 6 | 100% | 2017-01-04 | 2017-11-30 | 0 | 16.67% | De acuerdo con lo estipulado en el plan anual de auditoria para el 2017, se elaboró y publicó 1 boletín a febrero de 2017 |  | N/A | 16.67%
Evaluar los resultados de la gestión y presentar las recomendaciones pertinentes | Verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos, procesos, procedimientos y controles a través de auditorías que contribuyan al mejoramiento continuo | 100% | Realizar las auditorias de gestión, según programación | Oficina de control interno | (N° de auditorias de gestión ejecutadas/ N° de auditorias de gestión programadas) | 100% | 50% | 2017-01-04 | 2017-12-30 | 0 | 8.333% | De acuerdo con lo estipulado en el plan anual de auditoria para el 2017, se ha realizado 1 de 12 auditorias de gestión a febrero de 2017. |  | N/A | 4.167% | 4.167%
Proceso(s) Relacionado(s): | [10 empty] | Elaboró: María Fernanda López Mesa
Planificación | [10 empty] | Revisó: Victor Manuel Ciro Silva
Aprobó: Victor Manuel Ciro Silva
Fecha última actualización: 01 de abril de 2014
Note on L5: OAPS: Se calcula con base en el indicador definido
Note on K12: Contratación de firma consultora
Note on K14: $66.000.000 de liquidaciones voluntarias 1 Lider superv: 52.800.000 2 lider jco: 105.600.000
Note on G18: Los encuentros supersolidarios y visitas se realizan con funcionarios de planta así: 10 funcionarios de lunes a sábado, en dos semanas (30 encuentros supersolidarios). En Los meses de junio (13 al 17 y 20 al 25). Julio (11 al 16 y 25 al 20). Septiembre (12 al 17 y 19 al 24). Octubre (10 al 15 y 24 al 29).
Note on G21: a. Inv. 2015 - 2016 : 102 b. Inv. 2017 : 80 c. Inv. 1000 requerimientos: 500
Note on G31: SOPORTE: Revisar meta en función de incremento de cobertura grupo 3
Note on G32: SOPORTE: Revisar meta en función de incremento de cobertura grupo 3
Note on G33: SOPORTE: Revisar meta en función de incremento de cobertura grupo 3
Note on D43: Licenciamientos $410 Admin Centro de computo $245 millones Colocation $240 millones Oracle dataguard $170 millones Grupo Gascif $155 millones Servidores y controlodar de dominio $80 millones Renovación Centro de computo piso 11 $76 millones Licencias correo electrónico $70 millones Renovación de equipos $40 millones Mantenimientos y baterias ups $ 40 millones