#### PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2008

#### SECTOR HACIENDA - SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Periodo reportado: agosto – septiembre y acumulado 2008

| POLÍTICA | ACCIONES | METAS | FECHA LÍMITE | INDICADORES | APLICACIÓN DEL INDICADOR | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL | Apoyar en el fortalecimiento de la Red Sectorial de Capacitación y Bienestar | Actualizado y socializado del portafolio de servicios de la Entidad entre las Entidades del Sector Hacienda. Participación en el desarrollo de los conversatorios de las áreas de recursos humanos | Diciembre 19 de 2008 | Portafolio de servicios de la Supersolidaria actualizado y socializado en el Sector Hacienda No. De conversatorios en que participa supersolidaria /No. de conversatorios programados por el Sector *100 | 50% | Se actualizó y presentó al Sector Hacienda el portafolio de servicios de la Entidad. Se han realizado cuatro conversatorios sobre diferentes temas que ofrece el portafolio de servicio de las entidades adscritas al Ministerio de Hacienda, en los cuales la Superintendencia ha participado. Para el bimestre agosto – septiembre, todas las actividades estuvieron centradas en la organización del II Foro de Talento Humano. Por lo tanto, no se adelantaron conversatorios. |
|  | Apoyar las diferentes actividades que programe la Red Sectorial de Capacitación para el desarrollo de productos de formación y escenarios de intercambio de prácticas exitosas en materia de gestión del talento humano | Participación en las diferentes actividades para la realización del segundo Foro de Gestión Pública de Talento Humano del Sector Hacienda: Definición de programa académico, cronograma para la definición de ponencias, realización del foro y evaluación del mismo | Noviembre 30 de 2008 | No. De actividades en que participa la Supersolidaria / No. De actividades programadas por la Red Sectorial de Capacitación y Bienestar*100 | 75% | Se asistió a la última reunión programada por el Sector Hacienda. En dicha reunión se hizo entrega de las invitaciones, oficios y se dieron las últimas instrucciones para el Foro sobre Talento Humano. |
|  | Participar en la programación y ejecución de los juegos deportivos sectoriales | Ejecutados los juegos deportivos sectoriales conforme a lo definidos por las entidades que hacen parte de la Red Sectorial de Capacitación y Bienestar Social | Diciembre 19 de 2008 | Juegos deportivos desarrollados | 80% | Las competencias iniciaron a partir del 9 de agosto y se extenderán hasta el mes de octubre. La Superintendencia está participando en los deportes microfutbol y participó en bolos. El porcentaje de ejecución corresponde a las gestiones adelantadas con el Sector Hacienda para la realización de los juegos deportivos sectoriales. |
| GESTIÓN DE LA CALIDAD | Capacitar a los funcionarios de la Superintendencia en temas de calidad, auditoria interna y planes de mejoramiento | Realizar en el tiempo estipulado 4 actividades de capacitaciones en temas de calidad | Octubre 31 de 2008 | Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas*100 | 100% | Se realizaron las siguientes capacitaciones: Fundamentos de calidad en la gestión pública - ICONTEC-Dirigida a 60 funcionarios. Fechas de realización: 28 y 29 de Abril de 2008. Auditorias de calidad en el servicio GP 1000 - ICONTEC - Dirigida a 30 funcionarios. Fechas de realización: 28, 29 y 30 de Mayo de 2008. Del 4 al 12 de agosto se realizó el taller práctico de auditoría interna. El 1 de septiembre se realizó el taller práctico de indicadores de gestión. El 29 y 30 de septiembre se realizó capacitación “monitoreo, análisis y mejora” para 30 funcionarios. |
|  | Realizar una auditoria interna de calidad a todos los procesos | 18 procesos auditados | Julio 31 de 2008 | Procesos auditados / Total de procesos*100 | 100% | Los días 4 al 12 de agosto se adelantó auditoria interna con el acompañamiento de un auditor externo. |
|  | Formular conjuntamente con las áreas misionales indicadores de eficiencia y efectividad a los procesos que hacen falta por estos indicadores | Procesos seleccionados con indicadores de eficiencia y efectividad | Diciembre 19 de 2008 | Procesos con indicadores de eficiencia y efectividad /Total de los procesos seleccionados*100 | 100% | Aprobación de los siguientes indicadores: Delegatura Financiera: Proceso de Vigilancia: "Posesiones tramitadas en menor tiempo al establecido" (No. de posesiones tramitadas en termino menor a treinta días hábiles / No. de solicitudes recibidas). Proceso de Inspección: "Informes de visita trasladados dentro de los dos meses de la realización de la visita" (No. de informes de visita trasladados dentro del término de dos meses/ No. de visitas realizadas en el bimestre anterior). Indicadores aprobados el 25 de Febrero de 2008 Delegatura Asociativa: Proceso Gestión de Interacción Ciudadana: "Quejas atendidas antes del término" (No. quejas atendidas antes del término/No. total de quejas recibidas hacia las supervisadas). Aprobado: 3 de Marzo de 2008. Todos los procesos misionales (8) cuentan con indicadores de eficiencia o impacto, los procesos relacionados son los que faltaban por este tipo de indicadores |
|  | Revisar y ajustar los procesos y procedimientos de contratación de acuerdo con la nueva normatividad. | Proceso y procedimientos de contratación ajustados de acuerdo a la normatividad vigente | Junio 30 de 2008 | Proceso y procedimientos actualizados/total de los procesos y procedimientos de contratación*100 | 90% | Se ajustaron el proceso y los procedimientos de contratación de acuerdo a la nueva normatividad. Está pendiente la revisión del procedimiento Selección abreviada de mínima cuantía. |
|  | Dictar charla a las entidades del Sector Hacienda sobre "Presentación Mecanismos de Comunicación", como un caso exitoso de comunicación con todos los públicos interesados en la gestión de la Supersolidaria | Realizada charla "Presentación Mecanismos de Comunicación" | Diciembre 19 de 2008 | Número de charlas realizadas/ Número de charlas programadas*100 | 0% | Se iniciaron las gestiones y preparativos para adelantar esta charla. Se tiene previsto realizar la charla en la última semana del mes de octubre. Fecha preliminar 31 de octubre. |
|  | Realizar el análisis de la situación ambiental de la Entidad y formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- | Documento análisis de la situación ambiental de la Entidad Formulado el Plan Institucional de Gestión Ambiental 2008 | Diciembre 19 de 2008 | Documento análisis situación ambiental de la Entidad y Plan formulado | 75% | Se cuenta con el análisis de la situación ambiental de la Entidad y se está desarrollando la segunda fase que consiste en la formulación del PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA -, bajo directrices de ecoeficiencia y cultura ambiental, que permita el mejoramiento de las condiciones ambientales de la entidad y el óptimo desarrollo de las actividades de los funcionarios. Se está Se levantando información directa e indirecta a través de encuestas, verificación de documentos y fotografías, para la terminación de la segunda fase del PIGA, relacionada con la elaboración del plan. |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Reorganizar los contenidos de la página Web de la Entidad | Reorganización de contenidos de la página Web | Diciembre 19 de 2008 | página Web con menús reorganizados | 100% | Sobre la nueva página Web, entre los meses de junio y julio se hizo el desarrollo de dicha página. Se realizó reordenamiento de módulos e inclusión de nueva información y aplicativos. El nuevo diseño de la página incluye: Rotador de noticias interactivo, creación de la carga progresiva de videos en línea, parametrización de menús dinámicos, creación de la arquitectura de datos (base de datos en motor POSTGRES), creación de los siguientes módulos: encuestas, sala de prensa, videoconferencias, Supersolidaria te ve, también se desarrolló e instaló el componente chat interactivo, al igual que el banner dinámico rotando textos con temas de interés. Se adelantaron los ajustes pertinentes a la página para el buen funcionamiento de los enlaces y se realizó el proceso de ampliación del ancho de banda. |
|  | Participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía programada por el Sector Hacienda | Realizados los diferentes informes que requiera el Ministerio de Hacienda para la participación de la Superintendencia en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Diciembre 19 de 2008 | No. de Audiencias Públicas en que participa Supersolidaria / No. de Audiencias Públicas programadas por el Sector Hacienda*100 | - | Actividad coordinada por el Ministerio de Hacienda y está programada para este segundo semestre del año. |
| MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Elaborar el Código de Ética de la Entidad | Elaborado el documento Código de Ética de la Entidad | Agosto 31 de 2008 | Documento elaborado | 100% | Se tiene el documento Código de Ética y se está en proceso de expedición de la resolución de adopción de dicho código en la Superintendencia de la Economía Solidaria. |
|  | Participar en las diferentes actividades programadas por el Ministerio de Hacienda sobre control disciplinario: encuentros sectoriales, suscripción convenio interadministrativo con Procuraduría General de la Nación, proyecto de capacitación sobre derecho disciplinario para funcionarios del Sector Hacienda | Participación en las diferentes acciones programadas: encuentros sectoriales, suscripción convenio interadministrativo con Procuraduría General de la Nación, elaboración proyecto de capacitación sobre derecho disciplinario para funcionarios del Sector Hacienda | Diciembre 19 de 2008 | No. de acciones en que participa y apoya Supersolidaria / No. de acciones propuestas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público*100 | 71,4% | Se ha participado en cinco de las reuniones convocadas por el Ministerio de Hacienda. Queda pendiente por realizar dos reuniones más. En la última reunión se trataron los temas de Plan de desarrollo administrativo 2008, Trasparencia por Colombia, Día de la Trasparencia, Novedades bibliográficas y Novedades jurisprudenciales. |
|  | Adelantar actividades para la sostenibilidad del decálogo de valores de la Entidad y el pentálogo de valores de Sector Hacienda | Socialización y sensibilización sobre los valores de la Entidad a través de carteleras, Outlook, Notisolidario | Diciembre 19 de 2008 | No. De campañas de socialización y sensibilización realizadas / No. De campañas de socialización programadas *100 | 80% | La campaña de socialización "Reconócete en nuestros valores" se inicio en el mes de febrero. Mensualmente se ha hecho difusión de un valor a través de carteleras murales que propician la participación de los funcionarios con sus conceptos y opiniones sobre cómo considera que se debe vivir el valor en la entidad. Los valores socializados entre febrero y septiembre son: Respeto, Honestidad, Lealtad, Compromiso, Responsabilidad, Tolerancia, Solidaridad y Justicia. Con respecto a las actividades para la divulgación de los valores del Sector Hacienda: “trabajo en equipo” y “confianza”, la Entidad viene trabajando en los aspectos relacionados con la estructuración de estos valores y en la campaña de divulgación de los mismos a nivel interno. |
|  | Realizar a través de Outlook campañas de socialización sobre temas relacionadas con la moralización y transparencia de la administración pública(código disciplinario, acoso laboral, Convención Interamericana de lucha contra la corrupción) | Se adelantarán tres campañas de socialización a través de Outlook | Diciembre 19 de 2008 | No. De campañas de socialización realizada / No. De campañas de socialización programadas *100 | 66,6% | Se ha enviado a los funcionarios de la Entidad, por el Outlook, presentaciones y documentos sobre acoso laboral y código disciplinario. |
|  | Analizar las observaciones hechas por transparencia por Colombia con el fin de mejorar la calificación en el índice de transparencia nacional | Documento con análisis y acciones de mejora | Diciembre 19 de 2008 | Documento con análisis y acciones de mejora | 70% | Con base a las observaciones hechas por esta Superintendencia a la evaluación de Transparencia por Colombia para el año 2005, se tomaron las medidas correctivas, como mejora de nuestra página Web, actualización de los trámites, entre otras. Estas acciones se tendrán documentados para finales del próximo bimestre. Igualmente, conjuntamente con las áreas se dio respuesta a la información solicitada por Transparencia por Colombia, sobre esta Superintendencia, para el año 2007. |
|  | Realizar seguimiento a los riesgos identificados en los procesos y procedimientos de la Entidad | 100% de los riesgos revisados y clasificados en la matriz probabilidad impacto | Junio 30 de 2008 | No. de riesgos revisados y clasificados/ No. Total de riesgos identificados en la Entidad*100 | 80% | El Comité Mapa de Riesgos identificó un total de ochenta riesgos que pueden afectar el desarrollo de las labores de los funcionarios de la entidad. Se realizó seguimiento a los riesgos identificados y el Comité Mapa de Riesgos, acordó que al interior de las áreas se realizaría nuevamente la revisión de los riesgos que afectan los procesos, con el fin de determinar de forma definitiva dichos riesgos, su clasificación en la matriz probabilidad impacto y la definición de indicadores para las acciones encaminadas a mitigar los. |
|  | Participar en la actualización del Portal Web Disciplinario del Sector Hacienda | Portal Web Disciplinario actualizado | Diciembre 19 de 2008 | Portal Web Disciplinario con las actualizaciones programadas | 70% | Se encuentra en la página del Ministerio de Hacienda, el enlace del grupo disciplinario del sector, el cual se ha venido alimentando con jurisprudencia y doctrina sobre el tema. |
| REDISEÑOS ORGANIZACIONALES | Racionalización de trámites de la Entidad | Participar en la elaboración de la metodología para el cálculo de estadísticas y los costos de cada trámite | Junio 30 de 2008 | Metodología elaborada | 40% | El pasado 15 de septiembre se participó en reunión en el DAFP y se determinó que la base para la metodología es el documento denominado estructura de costeo para un trámite. |
|  |  | Elaborado y ajustado el plan de acción para la racionalización de trámites en la Entidad | Mayo 30 de 2008 | Plan de trabajo para racionalización de trámites | 100% | El cronograma de actividades de trámites 2008 se envió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que fuera consolidado con los de las otras entidades del sector. |
|  |  | Documentar en las hojas de vida los nuevos trámites o eliminar los que se consideren que no aplican | Diciembre 19 de 2008 | No. de trámites nuevos o eliminados / No. de trámites identificados como nuevos o para eliminar*100 | 60% | La Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia presentó al DAFP la justificación para la aprobación y posterior cargue en la hoja de vida del trámite de inscripción y registro de Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. El pasado 5 de septiembre se sustentó, por parte de Supersolidaria, el nuevo trámite ante el Comité Sectorial de Trámites. Se está a la espera de la aprobación del trámite. El porcentaje corresponde a las gestiones adelantadas para el cumplimiento de la meta. |