#### PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2007

#### SECTOR HACIENDA - SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Periodo reportado: octubre – diciembre y acumulado 2007

| POLÍTICA | ACCIONES | METAS | FECHA LÍMITE | INDICADORES | APLICACIÓN DEL INDICADOR | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL | Apoyar en el fortalecimiento de la Red Sectorial de Capacitación y Bienestar | Suministrada la información sobre los portafolios de servicios para la Red que ofrece esta Superintendencia y las iniciativas para el desarrollo de futuros programas. Participación en la determinación de las acciones que esta política debe desarrollar en apoyo de otras líneas del Plan de Desarrollo Administrativo. Apoyo en las actividades de socialización y capacitación en buenas prácticas que apunten al tema del talento humano en lo que respecta al Sistema Integrado de Gestión (MECI y Sistema de Gestión de Calidad), programadas por la Red | Diciembre 31 de 2007 | No. De actividades en que participa la Supersolidaria / No. De actividades programadas por la Red Sectorial de Capacitación y Bienestar*100 | 100% | La última actividad adelantada fue el "I Foro Interinstitucional Gestión Pública del Talento Humano", el cual se realizó los días 30 y 31 de octubre de 2007. El porcentaje de ejecución es acumulado y se definió de acuerdo a las actividades que ha convocado la red sectorial para el periodo. |
|  | Apoyar en las diferentes actividades que programe la Red para la realización del primer Congreso de Talento humano del Sector Hacienda | Participación en las diferentes actividades para la realización del primer Congreso de Talento Humano del Sector Hacienda | Noviembre 30 de 2007 | No. De actividades en que participa la Supersolidaria / No. De actividades programadas por la Red Sectorial de Capacitación y Bienestar*100 | 100% | La última actividad adelantada fue el "I Foro Interinstitucional Gestión Pública del Talento Humano", el cual se realizó los días 30 y 31 de octubre de 2007. El porcentaje de ejecución es acumulado y se definió de acuerdo a las actividades que ha convocado la red sectorial para el periodo. |
|  | Participar en la programación y ejecución de los juegos deportivos sectoriales | Ejecutados los juegos deportivos sectoriales conforme a lo definidos por las entidades que hacen parte de la Red Sectorial de Capacitación y Bienestar Social | Diciembre 31 de 2007 | No. De actividades en que participa la Supersolidaria / No. De actividades programadas por la Red Sectorial de Capacitación y Bienestar para la realización de los juegos sectoriales*100 | 100% | Se participó en los juegos deportivos sectoriales, los cuales finalizaron el pasado domingo 6 de octubre. La Supersolidaria participó en la modalidad de microfútbul. El porcentaje de ejecución se definió de acuerdo a las actividades que convocó la red sectorial para el periodo en el marco de estos juegos. |
|  | Iniciar el proceso de concurso de mérito para optar a la carrera administrativa | Realizado el examen general a los aspirantes a los cargos de la Superintendencia | Diciembre 31 de 2007 | No. de etapas que se deben desarrollar en el proceso de implementación de la Carrera administrativa / No. de etapas programadas para el año*100 | 33,3% | Se continúa elaborando el manual de funciones mediante concertación. La Entidad ha enviado nota a la CNSC anunciando prórroga del convenio suscrito, al igual que indagando por el trámite de actos legislativos sobre la carrera administrativa que cursan en el Congreso de la República. El desarrollo de esta acción está sujeto a la decisión de la CNSC una vez se pronuncie el Congreso de la República respecto de los actos administrativos que sobre el tema cursan allí. |
| GESTIÓN DE LA CALIDAD | Programar y realizar dos auditorias internas a los procesos de la Entidad de acuerdo a los requerimientos de la normas ISO 9001 y GP 1000 | Auditar la totalidad de los procesos de la Entidad | Agosto 31 de 2007 | No. de procesos auditados/No. de procesos programados para auditar*100 | 100% | Los días 4, 5, 6, 10, y 11 de septiembre se auditaron los procesos estratégicos, misionales de la Delegatura financiera y los procesos de apoyo. El día 5 de octubre se auditaron los procesos misionales de la Delegatura Asociativa. En total se auditaron los 18 procesos de la Entidad. |
|  | Acompañar a las áreas en el diseño y formulación de un plan de acción frente a los hallazgos de las auditorias internas y externas al Sistema de Gestión de calidad | Planes de acción diseñados y formulados | Diciembre 31 de 2007 | No. De planes de acción diseñados y formulados /No. De hallazgos encontrados*100 | 100% | A la fecha la acción para los hallazgos de 2006 está cumplida en un 100%. Las no conformidades encontradas en la auditoria interna realizada en el mes de Septiembre cuentan con los planes de acción documentados en el software de calidad Isolución. En desarrollo de la auditoria externa al Sistema de Gestión de Calidad realizada por Icontec, los días 19, 20 y 21 de noviembre, se encontraron 5 no conformidades menores, las cuales cuentan con sus respectivos planes de acción formulados por los responsables de los procesos correspondientes. |
|  | Formular conjuntamente con las áreas indicadores de eficiencia y efectividad y evaluar su aplicabilidad en los procesos | Procesos seleccionados con indicadores de eficiencia y efectividad | Agosto 31 de 2007 | Procesos con indicadores de eficiencia y efectividad /Total de los procesos seleccionados*100 | 75% | Las áreas misionales formularon nuevos indicadores de eficiencia y efectividad para los procesos de Vigilancia, Inspección y Control de la Delegatura Asociativa. La Delegatura Financiera formuló indicadores de eficiencia y efectividad en los procesos Vigilancia, Control y Gestión de Interacción Ciudadana. Los indicadores formulados fueron aprobados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas e incluidos en las caracterizaciones de los procesos. Se seleccionaron los 8 procesos misionales a los que se formularán indicadores de eficiencia y efectividad. De estos 8 procesos, seis cuentan con dichos indicadores. La formulación de los indicadores de los procesos restantes (dos) se realizará en el año 2008. |
|  | Participar en las charlas, que adelantará el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, relacionadas con el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad | Participación de los funcionarios designados de la Superintendencia en las diferentes charlas | Diciembre 31 de 2007 | No. de charlas en las que participa la Superintendencia / No. de charlas programadas por el Ministerio de Hacienda*100 | 100% | Se participó en el diplomado en “Gerencia de Sistemas de Gestión de Calidad para el Sector Público”, organizado por el Ministerio de Hacienda y Acción Social. El ocho de agosto finalizó el diplomado, donde se desarrollaron (13) módulos sobre Gestión de la Calidad. Se participó también en el Cuarto Foro Internacional hacia la excelencia en el servicio público, el cual se adelantó en el mes de agosto de 2006. |
|  | Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- | Definida en la Entidad la política de gestión ambiental y la conformación del Comité de Gestión Ambiental | Mayo 31 de 2007 | Resolución por la cual se adopta la política de gestión ambiental y se conforma el Comité de Gestión Ambiental | 100% | Se cuenta con la resolución 000052 del 30 de enero de 2006 donde se ordena el diseño y formulación del plan ambiental para la Entidad. En esta resolución se establece los responsables del plan ambiental y sus funciones para el cumplimiento del mismo. Igualmente se establece que en el Plan ambiental debe quedar definida la política ambiental de la Entidad. |
|  |  | Elaborada la metodología para la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental | Julio 31 de 2007 | Metodología elaborada | 100% | La Oficina de Planeación formuló y entregó al grupo de Talento Humano y Gestión Documental la metodología para la formulación del plan Ambiental de la entidad. |
|  |  | Realizado el análisis de la situación ambiental de la Entidad y formulado el Plan Institucional de Gestión Ambiental 2007 | Agosto 31 de 2007 | Documento análisis situación ambiental y Plan formulado | 50% | Se cuenta con los Informes técnicos sobre ambiente de trabajo (luminosidad, ergonomía, temperatura ambiente) realizados por la ARP. Estos informe se constituirán en el fundamento del la formulación del PIGA de la Entidad, con al asesoramiento de las pasantías ofrecidas por el Ministerio de Hacienda. La Entidad se encuentra trabajando un borrador del plan ambiental. Con colaboración del Ministerio de Hacienda se logró firmar convenio con la Universidad La Salle para vincular dos pasantes a partir del 15 de enero de 2008 para el apoyo en la realización del análisis de la situación ambiental de la Entidad y el Plan Institucional de Gestión Ambiental. Por decisión del Comité, el cumplimiento de esta meta se aplaza para el año 2008. |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Fortalecer los medios de comunicación y divulgación dirigidos al sector vigilado | Realizadas el 100% de las acciones de mejora al programa Supersolidaria Te Ve | Diciembre 31 de 2007 | No. acciones de mejora realizadas / No. de acciones de mejora definidas*100 | 100% | Se cumplió con el cambio del cabezote. La inclusión de sección de estadísticas y del clip de interés y la grabación de notas fuera de Bogotá. Se cumplió toda la meta establecida para el programa de televisión con ocasión de la celebración de dos años de su emisión (septiembre de 2007) |
|  |  | Realizar el 100% de las acciones de mejora de forma y contenido de la página Web. | Diciembre 31 de 2007 | No. acciones de mejora realizadas / No. de acciones de mejora definidas | 66,67% | Se incluyeron nuevos enlaces en atención a la dinámica de la gestión de la entidad, umbrales de indicadores. Y a través de la Secretaría General se habilitó el Módulo de pagos virtuales, nuevo servicio para los usuarios. Queda pendiente para el 2008, la reestructuración de la página a cargo del área de Sistemas y la formalización del documento guía de tratamiento de la web con base en la elaborada por el Ministerio de Hacienda. |
|  | Participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía programada por el Sector Hacienda | Realizados los diferentes informes que requiera el Ministerio de Hacienda para la participación de la Superintendencia en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Diciembre 31 de 2007 | No. de Audiencias Públicas en que participa Supersolidaria / No. de Audiencias Públicas programadas por el Sector Hacienda*100 | 100% | El 29 de noviembre de 2007, se realizó la Audiencia Pública de rendición de cuentas a la ciudadanía por parte del Sector Hacienda. En esta audiencia participó el Ministerio de Hacienda y sus entidades adscritas y vinculadas. |
| MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Realizar conferencias sobre ética, valores y moral | Realizadas dos conferencias en el año con invitados de otras entidades | Diciembre 31 de 2007 | No. De conferencias realizadas / No. De conferencias programadas | 100% | En reunión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se acordó el cambio de las conferencias por un taller de 20 horas para los funcionarios de la entidad denominado “Ética de lo Público”. El taller se realizó la primera semana del mes de octubre y fue dictado por la ESAP. Con este taller se considera cumplida la acción en un 100%. |
|  | Elaborar el Código de Ética de la Entidad | Elaborado el documento Código de Ética de la Entidad | Agosto 31 de 2007 | Documento elaborado | 75% | Aprobado Código de Buen Gobierno, el cual es una fase obligada para la elaboración del Código de Ética. Igualmente un número de 50 funcionarios adelantaron un seminario sobre ética de lo público como fundamentación para iniciar la construcción del código de ética. El cumplimiento de esta meta se aplaza para el primer semestre del año 2008. |
|  | Reformular el Mapa de Riesgos de la Entidad y las acciones de contingencia | Reformulado el Mapa de Riesgos de la Entidad con sus respectivas acciones de contingencia | Septiembre 30 de 2007 | Mapa de Riesgos reformulado | 100% | Los integrantes del comité de mapa de riesgos y el comité de copaso definieron al interior de las áreas los riesgos internos, externos y de salud ocupacional que afectan los procesos de la entidad. El mapa de riesgos fue reformulado. |
|  | Participar en la formulación de una propuesta de creación de un Comité o Subcomité de Control Disciplinario Interno del Sector Hacienda | Participación en las diferentes acciones para la elaboración de la propuesta final de creación de Comité o Subcomité de Control Disciplinario Interno del Sector Hacienda | Diciembre 31 de 2007 | No. de acciones en que participa la Supersolidaria / No. de acciones propuestas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público*100 | 100% | Se expidió la Resolución 1575 del 5 de julio de 2007 del Ministerio de Hacienda, sobre Creación de un Sistema o Subsistema Sectorial de Control Disciplinario Interno del Sector Hacienda y Crédito Público. |
|  | Continuar con la participación en el diseño de la propuesta sobre otorgamiento de atribuciones de Policía Judicial a las Oficinas de Control Disciplinario Interno del Sector Hacienda | Formulación del Proyecto final de atribuciones de Policía Judicial a las Oficinas de Control Disciplinario Interno | Diciembre 31 de 2007 | Proyecto elaborado | 100% | El avance de la acción es del 100%. A través de oficio No. 2- 2007-024936, del 13 de septiembre de 2007, el otorgamiento de facultades de policía judicial a las oficinas de control disciplinario interno le fue solicitado por parte del Ministerio de Hacienda al Procurador General de la Nación. Se está a la espera de su respuesta. |
|  | Apoyar en el proyecto de creación de una Relatoría Disciplinaria del Sector Hacienda | Creada la Relatoría Disciplinaria del Sector Hacienda | Diciembre 31 de 2007 | Documento elaborado y en funcionamiento | 80% | Según lo informado por el jefe de la Oficina de Control Disciplinario del MHCP, en reunión del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo adelantado el pasado 25 de octubre de 2007, la acción registra un porcentaje de ejecución del 80%. Se informó que se viene avanzando en el señalamiento de los temas y categorías que definirán la relatoría. El cumplimiento de la acción con corte a diciembre, está sujeta a la información del Comité Sectorial de Control Interno Disciplinario. |
|  | Participar en la creación del Sitio Web Disciplinario del Sector Hacienda | Propuesta de creación del Sitio Web Disciplinario del Sector Hacienda | Diciembre 31 de 2007 | Documento propuesta de creación del Sitio Web Disciplinario del Sector Hacienda | 80% | Según lo informado por el jefe de la Oficina de Control Disciplinario del MHCP, en reunión del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo adelantado el pasado 25 de octubre de 2007, la acción registra un porcentaje de ejecución del 80%. Se informó que por parte de las entidades del Sector Hacienda (áreas disciplinarias) se está avanzando en la definición visual y de campo de los temas a incluir en la página Web disciplinaria del Sector Hacienda. El cumplimiento de la acción con corte a diciembre, está sujeta a la información del Comité Sectorial de Control Interno Disciplinario. |
|  | Participar en las diferentes acciones propuestas por la Superintendencia Financiera sobre el Pentálogo de Valores del Sector Hacienda | Se participa en las diferentes acciones y convocatorias propuestas por la Superintendencia Financiera en el marco del Pentálogo de Valores | Noviembre 28 de 2007 | No. de convocatorias en que participa Supersolidaria / No. de convocatorias realizadas por la Superintendencia Financiera*100 | 100% | La última semana del mes de noviembre se celebró el día de la transparencia para el Sector Hacienda. |
|  | Analizar las observaciones hechas por transparencia por Colombia con el fin de mejorar la calificación en el índice de transparencia nacional | Se cuenta con el análisis y las acciones necesarias para mejorar la calificación de la Entidad en el índice de transparencia nacional | Diciembre 31 de 2007 | Documento con análisis y acciones de mejora | 100% | Se viene adelantado la actividad en el comité de Control Interno Disciplinario del Sector Hacienda. Igualmente, en Supersolidaria, se hizo una revisión de los puntos evaluados y la calificación dada por Transparencia por Colombia en los dos últimos años. De acuerdo al puntaje dado por Transparencia por Colombia se desarrolló y entregó a esta entidad un documento aclaratorio sobre observaciones realizadas al puntaje asignado a la entidad. |
| REDISEÑOS ORGANIZACIONALES | Racionalización de trámites de la Entidad | Publicados el 100% de los trámites pendientes del año 2006, en el Portal de Gobierno en Línea | Mayo 31 de 2007 | No. de trámites publicados / No. de trámites pendientes por publicar del 2006 *100 | 100% | Al día 24 de abril quedaron publicados los 23 trámites identificados en la Entidad. |
|  |  | Elaborado el plan de trabajo para la racionalización de trámites de la Entidad | Mayo 31 de 2007 | Plan de trabajo para racionalización de trámites | 100% | Durante el año 2006 la Oficina Asesora de Planeación trabajó en la racionalización de trámites con las diferentes áreas de la Entidad. Producto de trabajo son 23 trámites publicados en el Portal del Estado Colombiano. Sin embargo, el pasado 22 de mayo se remitió al MHCP un plan de trabajo sobre racionalización de trámites en el evento que se requiera. |
|  |  | Racionalizados los trámites programados para el 2007 | Diciembre 31 de 2007 | No. de trámites racionalizados / No. de trámites programados racionalizar*100 | 100% | En el acta del Grupo Interno Antitrámites de Atención Efectiva al Ciudadano – GIAA-, de fecha 27 de noviembre de 2007, se relacionan el tipo de racionalización realizada a los trámites de la Entidad. De los 23 trámites de la entidad, 12 fueron racionalizados y aparecen registrados en el Portal del Estado Colombiano. |