## Plan de Acción Anual 2020
[5 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [11 empty] | Código: F-PLAN-004 Versión: 07
VIGENCIA: |  |  |  | 2020
ITEM | DESPLIEGUE
| PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022 |  |  |  | OPERACIÓN | [7 empty] | FINANCIACIÓN | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - INTEGRACIÓN
ITEM | PERPECTIVA | EJE | OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | COLABORADORES EN LA ENTIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PRODUCTO | META | INDICADOR | FUENTE DE FINANCIACIÓN | DIMENSIÓN | POLÍTICA | PLANES DEL DECRETO 612/2018 | PROCESO
1 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos. | Revisar y actualizar la matriz de riesgos del sector. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Comité de supervisión Institucional. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Matriz de riesgos del sector actualizada. | 80% de la matriz de riesgos del sector revisada y aprobada. | Porcentaje de avance en la revisión y actualización de la matriz de riesgos del sector. | Inversión | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Planeación Estratégica e Institucional | Supervisión
2 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Elaborar propuesta de política de supervisión. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Oficina Asesora Jurídica. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Propuesta de política de supervisión. | 80% Propuesta de política. | Porcentaje de avance de la política de supervisión. | Inversión | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Planeación Estratégica e Institucional | Supervisión
3 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir marco regulatorio sobre riesgo operativo. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Oficina Asesora Jurídica. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Circular Externa sobre riesgo operativo. | 100% circular expedida y publicada. | Porcentaje de avance en la Circular externa sobre riesgo operativo. | Inversión | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Planeación Estratégica e Institucional | Supervisión
4 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir marco regulatorio sobre riesgo de mercado. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Oficina Asesora Jurídica. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Circular Externa sobre riesgo de mercado. | 80% circular revisada. | Porcentaje de avance en la circular externa sobre riesgo de mercado. | Inversión | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Planeación Estratégica e Institucional | Supervisión
5 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir Circula Básica Contable y Financiera. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Oficina Asesora Jurídica. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Circular Básica Financiera y Contable. | 100% Circular Básica Contable y Financiera. | Porcentaje de avance en la Circular Básica Financiera y Contable. | Inversión | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Planeación Estratégica e Institucional | Supervisión
6 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir lineamientos dentro de los marcos regulatorios para las organizaciones solidarias en el marco de Buen Gobierno de conformidad con las instrucciones del Decreto 962 de 2018. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Oficina Asesora Jurídica. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Guía de Buen Gobierno. | 100% Guía de Buen Gobierno. | Porcentaje de avance en la Guía de Buen Gobierno. | Inversión | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Planeación Estratégica e Institucional | Supervisión
7 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedición de la Circular Básica Jurídica. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Comité Jurídico Institucional. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Circular Básica Jurídica. | 100% Circular Básica jurídica. | Porcentaje de avance en la Circular Básica Jurídica. | Inversión | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Planeación Estratégica e Institucional | Supervisión
8 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.3 Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas. | Desarrollar herramientas que faciliten el desarrollo de las actividades de Supervisión por parte de las áreas misionales | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Tablero de control con indicadores gerenciales | 50% de la Herramienta implementada. | Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta | Inversión | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Gestión TI
9 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión insitu, según la matriz de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Entidades identificadas según riesgo. | 80% de las supervisión programada. | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Planeación Estratégica e Institucional | Supervisión
10 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión insitu, según la matriz de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisión en organizaciones diferentes a Fondos de empleados. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Entidades identificadas según riesgo. | 80% de las supervisión programada | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Planeación Estratégica e Institucional | Supervisión
11 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión insitu, según la matriz de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisión en Fondos de empleados. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Entidades identificadas según riesgo. | 80% de las supervisión programada. | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Planeación Estratégica e Institucional | Supervisión
12 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión extra situ , según la matriz de riesgos y aplicado las guías del manual de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Entidades identificadas según riesgo. | 80% de las supervisión programada. | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Planeación Estratégica e Institucional | Supervisión
13 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión extra situ, según la matriz de riesgos y aplicado las guías del manual de supervisión en organizaciones diferentes a Fondos de empleados | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Entidades identificadas según riesgo. | 80% de las supervisión programada. | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Planeación Estratégica e Institucional | Supervisión
14 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión extra situ, según la matriz de riesgos y aplicado las guías del manual de supervisión en Fondos de empleados. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Entidades identificadas según riesgo. | 80% de las supervisión programada. | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Planeación Estratégica e Institucional | Supervisión
15 | Gestión de Fortalecimiento institucional | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Revisar y actualizar los procesos definidos en el nuevo mapa | Oficina Asesora de Planeación | Líderes de procesos. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Procesos y procedimientos documentados, actualizados y aprobados. | 100% de los documentos aprobados. | Porcentaje de avance de los documentos aprobados. | Inversión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Planificación Estratégica
16 | Gestión de Fortalecimiento institucional | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Realizar actividades de divulgación y sensibilización de los procesos actualizados. | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informe sobre las actividades de sensibilización y su evaluación. | 100% Divulgación de procesos por los canales dispuestos por la entidad | N° de campañas de divulgación realizadas/ N° de campañas de divulgación programadas*100 | Inversión | Información y comunicaciones | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Planificación Estratégica
17 | Gestión de Fortalecimiento institucional | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Verificar y evaluar el grado de apropiación de los procesos. | Oficina Asesora de Planeación | Líderes de procesos. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informe sobre el grado de apropiación de los procesos. | 100% del informe de apropiación. | Porcentaje de avance del documento. | Inversión | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Evaluación de sistemas de gestión
18 | Gestión de Fortalecimiento institucional | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Desarrollar una herramienta de seguimiento. | Oficina Asesora de Planeación | Dependencias de la entidad | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Herramienta de seguimiento desarrollada e implementada. | 80% herramienta desarrollada e implementada. | Porcentaje de avance en el desarrollo y la implementación de herramienta. | Inversión | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Evaluación de sistemas de gestión
19 | Gestión de Fortalecimiento institucional | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Realizar seguimiento al mejoramiento continuo de los procesos. | Oficina Asesora de Planeación | Líderes de procesos. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informe de evaluación generado de los resultados del módulo de mejora e indicadores. | 100% del informe de resultados. | Porcentaje de avance del documento | Inversión | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Evaluación de sistemas de gestión
20 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Definir la estrategia de gestión del cambio. | Secretaría General | Líderes de procesos. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Estrategia de gestión del cambio implementada. | 80% de la Estrategia implementada. | Porcentaje de avance en la definición de estrategia de gestión del cambio implementada. | Funcionamiento | Talento humano | Gestión de conocimiento e innovación | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión del conocimiento y la innovación
21 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Definir la estrategia de gestión del conocimiento. | Secretaría General | Líderes de procesos. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Estrategia de gestión del conocimiento implementada. | 80% de la Estrategia implementada. | Porcentaje de avance en la defunción e implementación de la estrategia de gestión del conocimiento. | Funcionamiento | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Plan Estratégico Institucional | Gestión del conocimiento y la innovación
22 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3,2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados | Definir el sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano. | Secretaría General | Despacho e intendentes de Delegatura Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano definido | 80% Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano definido | Porcentaje de avance en la definición del sistema integral de evaluación institucional | Funcionamiento | Talento humano | Gestión Estratégica de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión Integral de Talento Humano
23 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.3 Seleccionar el capital humano según las competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los procesos y proyectos definidos por la entidad. | Definir el sistema para evaluación por competencias para la selección del capital humano. | Secretaría General | Despacho e intendentes de Delegatura Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Sistema integral de evaluación de competencias. | 80% Sistema integral de evaluación de competencias | Porcentaje de avance en la definición en el sistema de evaluación de competencias. | Funcionamiento | Talento humano | Gestión Estratégica de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión Integral de Talento Humano
24 | Gestión para el Resultado | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.1 Diseñar, formular e implementar una política interna y un sistema integrado para asegurar la gobernanza del dato y la información, su suficiencia, consistencia e integridad. | Elaborar una política para la gobernanza del dato y la información. | Secretaría general | Oficina Asesora de planeación y sistemas. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Política aprobada e implementada. | 90% Política implementada. | Porcentaje de avance en la política para la gobernanza del dato y la información. | Inversión | Información y comunicación | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Gestión TI
25 | Gestión para el Resultado | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.2 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para facilitar la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector. | Establecer una política de calidad de datos. | Secretaría general | Oficina Asesora de planeación y sistemas. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Política de calidad de datos. | 90% Política implementada. | Porcentaje de avance en la política de calidad de datos. | Inversión | Información y comunicación | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Gestión TI
26 | Gestión para el Resultado | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad | Depurar y consolidar el registro adminisrtativo único de entidades solidarias sujetas a supervisión. | Oficina de Planeación y Sistemas | Intendencia de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Registro único de entidades solidarias sujetas a supervisión. | 90% del registro único depurado y consolidado. | Porcentaje de avance en la depuración y consolidación del registro único de entidades solidarias. | Inversión | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Gestión TI
27 | Gestión Misional | Eje Estratégico - Política pública y de regulación | 5, Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.1 Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector. | Elaborar documento de iniciativas de política pública para el sector. | Despacho | Comité Jurídico Institucional. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Documento sobre iniciativas propuestas para el sector. | 90% del documento. | Porcentaje de avance en el documento sobre iniciativas propuestas para el sector. | Inversión | Gestón por valores para el resultado | Defensa Jurídica | Plan Estratégico Institucional | Gestión jurídica
28 | Gestión Misional | Eje Estratégico - Política pública y de regulación | 5, Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.2. Promover y cogestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector. | Expedir documentos instructivos o de política que contengan iniciativas de gestión para la supervisión del sector de la economía solidaria. | Oficina Asesora Jurídica | Comité Jurídico Institucional. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Marco regulatorio unificado y definido. | 90% del marco regulatorio. | Porcentaje de avance en el Marco regulatorio unificado y definido para el sector. | Inversión | Gestón por valores para el resultado | Defensa Jurídica | Plan Estratégico Institucional | Gestión jurídica
29 | Gestión por resultados | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6,1 Diseñar, formular e implementar una política interna que permita visibilizar y posicionar la gestión de la entidad a nivel sectorial e intersectorial. | Definir una política institucional de comunicaciones. | Despacho | Intendencias de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Política institucional de comunicaciones. | 100% de la política de comunicaciones. | Porcentaje de avance | Inversión | Gestón por valores para el resultado | Servicio al ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Gestión de grupos de interés
30 | Gestión por resultados | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6,2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Propuesta del mapa de actores del sector solidario | Despacho | Intendencias de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Mapa de actores revisado. | 90% de Mapa de actores. | Porcentaje de avance en la elaboración del mapa de actores. | Inversión | Gestón por valores para el resultado | Servicio al ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Gestión de grupos de interés
31 | Gestión por resultados | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6,2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Definir y aplicar la estrategia de participación con los grupos de interés y de valor. | Despacho | Intendencias de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Estrategia definida e implementada. | 90% de la estrategia implementada. | Porcentaje de avance en la definición de la estrategia de participación y su implementación. | Inversión | Gestón por valores para el resultado | Servicio al ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Gestión de grupos de interés
32 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Fortalecimiento de la infraestructura de TI para el almacenamiento y procesamiento de la información. | Oficina Asesora de Planeación | Secretaría general. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Solución de almacenamiento e infraestructura integral para procesamiento. | 100% solución implementada | Porcentaje de avance en la solución y su implementación. | Inversión | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Gestión TI
33 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Mejoramiento del sistema mecánico del Datacenter. | Oficina Asesora de Planeación | Secretaría general. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Sistema de aire acondicionado de precisión. | 100% Solución de aire acondicionado. | Porcentaje de avance en la solución de aire acondicionado de precisión. | Inversión | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Gestión TI
34 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Desarrollo de la herramienta de captura de información en línea. | Oficina Asesora de Planeación | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Sistema de registro de información en línea por parte de las entidades vigiladas. | 100% sistema de registro de información en línea. | Porcentaje de avance en el sistema de registro en línea. | Inversión | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Gestión TI
35 |  | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Gestión de trámites integrada. | Oficina Asesora de Planeación | Secretaria General | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Gestión de trámites integrada en el sistema Esigna. | 70% De implementación de requerimientos de las dependencias. | Porcentaje de avance en la gestión de trámites integrada en el sistema Esigna. | Inversión | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Gestión TI
36 |  | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Fortalecimiento de la atención al ciudadano. | Oficina Asesora de Planeación | Servicio al ciudadano secretaria general. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Centro de servicio al ciudadano. | 100% centro de servicio implementado. | Porcentaje de avance en la implementación del centro de servicio. | Inversión | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Gestión TI
37 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos de TI que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | Automatización de procesos - intercambio de información. | Oficina Asesora de Planeación | Líderes de procesos | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Desarrollo de micro servicios y web services | 70% de automatización de procesos. | Porcentaje de avance en la automatización de procesos-intercambio de información. | Inversión | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Gestión TI
Procesos relacionados: PLANIFICACIÓN