## PAA2020_segTR4_Comite_28_ene
|  |  | Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual | [9 empty] | Código: FT-PLES-004
2020-11-01
Revisión: 00
VIGENCIA: |  |  |  | 2020, corte 31 de diciembre
Despliegue
| Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 |  | Operación | [12 empty] | Reporte de Resultados
Ítem evidencia | Objetivo Estratégico | Objetivo específico | Actividades | Dependencias - Responsables |  | Dependencias -Colaboradores | Fecha inicio | Fecha fin | Producto | Meta | Indicador | Financiación | Políticas | Planes Decreto 612/18 | Procesos | Cumplimiento | Observaciones
1 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos. | Revisar y actualizar la matriz de riesgos del sector. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comité de supervisión Institucional. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Matriz de riesgos del sector actualizada. | 80% de la matriz de riesgos del sector revisada y aprobada. | Porcentaje de avance en la revisión y actualización de la matriz de riesgos del sector. | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se cumplió con la Matriz de riesgos del sector de acuerdo a la meta propuesta.
|  |  |  | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | [10 empty] | 100%
2 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Elaborar propuesta de política de supervisión. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Despacho Comité de Supervisión Oficina Asesora Jurídica. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Propuesta de política de supervisión. | 80% Propuesta de política. | Porcentaje de avance de la política de supervisión. | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se generó propuesta Política de Supervisión para Cooperativas, Fondos de Empleados y Mutuales en Colombia.
|  |  |  | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | [10 empty] | 100%
3 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir marco regulatorio sobre riesgo operativo. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Circular Externa sobre riesgo operativo. | 100% circular expedida y publicada. | Porcentaje de avance en la Circular externa sobre riesgo operativo. | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Supervisión | 100% | Se cumplió con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO), de conformidad con la Circular Externa No. 22 del 28 de diciembre de 2020 - Expedición de la Circular Básica Contable y Financiera.
|  |  |  | Colaboradores encargados de aportar los insumos acordados en las mesas de trabajo | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | [10 empty] | 100%
4 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir marco regulatorio sobre riesgo de mercado. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Circular Externa sobre riesgo de mercado. | 80% circular revisada. | Porcentaje de avance en la circular externa sobre riesgo de mercado. | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se cumplió con el Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), de conformidad con la Circular Externa No. 22 del 28 de diciembre de 2020 - Expedición de la Circular Básica Contable y Financiera.
|  |  |  | Colaboradores encargados de aportar los insumos acordados en las mesas de trabajo | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | [10 empty] | 100%
5 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir Circula Básica Contable y Financiera. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Circular Básica Financiera y Contable. | 100% Circular Básica Contable y Financiera. | Porcentaje de avance en la Circular Básica Financiera y Contable. | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se cumplió con la Expedición de la Circular Básica Contable y Financiera, de conformidad con la Circular Externa No. 22 del 28 de diciembre de 2020.
|  |  |  | Colaboradores encargados de aportar los insumos acordados en las mesas de trabajo | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | [10 empty] | 100%
6 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir lineamientos dentro de los marcos regulatorios para las organizaciones solidarias en el marco de Buen Gobierno de conformidad con las instrucciones del Decreto 962 de 2018. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Guía de Buen Gobierno. | 100% Guía de Buen Gobierno. | Porcentaje de avance en la Guía de Buen Gobierno. | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 90% | Se cumplió con un 90% en los lineamientos regulatorios para las organizaciones solidarias en el marco de Buen Gobierno.
|  |  |  | Colaboradores encargados de aportar los insumos acordados en las mesas de trabajo | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | [10 empty] | 90%
7 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedición de la Circular Básica Jurídica. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Circular Básica Jurídica. | 100% Circular Básica jurídica. | Porcentaje de avance en la Circular Básica Jurídica. | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se cumplió con la Expedición de la Circular Básica Jurídica, de acuerdo a la Circular Externa No. 20 del 18 de diciembre de 2020.
8 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.3 Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas. | Desarrollar herramientas que faciliten el desarrollo de las actividades de Supervisión por parte de las áreas misionales | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Tablero de control con indicadores gerenciales | 50% de la Herramienta implementada. | Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta | Inversión | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Gestión de Tecnología de la Información | 100% | Se cumplió con la implementación de las herramientas, de acuerdo la meta fijada, que faciliten el desarrollo de las actividades de Supervisión por parte de las áreas misionales: Tablero de Control Gerencial del Sistema de Información Basado en Riesgos de las entidades vigiladas y la herramienta Balance Social.
9 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión insitu, según la matriz de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisiónCooperativas de ahorro y crédito | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Entidades identificadas según riesgo. | 100% de la supervisión programada. | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se llevaron a cabo las veintiun (21) visitas In Situ programadas de la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.
10 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión insitu, según la matriz de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisión Organizaciones diferentes a fondos de empleados | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Entidades identificadas según riesgo. | 100% de la supervisión programada. | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se llevaron a cabo las siete (7) visitas In Situ programadas a organizaciones diferentes a Fondos de Empleados de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.
11 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión insitu, según la matriz de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisión en Fondo de empleados | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Entidades identificadas según riesgo. | 100% de la supervisión programada. | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se llevaron a cabo las ocho (8) Visitas In Situ programadas a Fondos de Empleados de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria
12 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión extra situ , según la matriz de riesgos y aplicado las guías del manual de supervisión a las Cooperativas de ahorro y crédito | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Entidades identificadas según riesgo. | 100% de la supervisión programada. | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se tramitaron los 756 Extra Situs programados de la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.
13 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión extra situ , según la matriz de riesgos y aplicado las guías del manual de supervisión Organizaciones diferentes a fondos de empleados | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Entidades identificadas según riesgo. | 100% de la supervisión programada. | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se realizó la supervisión extra situ a organizaciones diferentes a Fondos de Empleados, cumpliendo con los 880 trámites programados.
14 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión extra situ , según la matriz de riesgos y aplicado las guías del manual de supervisión en Fondo empleados | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Entidades identificadas según riesgo. | 100% de la supervisión programada. | No. de organizaciones verificadas/ No. de organizaciones programadas. | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se realizó la supervisión extra situ a Fondos de Empleados, de acuerdo a los 880 trámites programados.
15 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informes de actuaciones realizadas | 80% de las actuaciones solicitadas | Porcentaje de avance en las actuaciones solicitadas | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se tramitaron las investigaciones de acuerdo con lo demandado en derecho, solicitadas por los grupos de trabajo de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Actividad por demanda.
16 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismoa | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informes de actuaciones realizadas | 80% de las actuaciones solicitadas | Porcentaje de avance en las actuaciones solicitadas | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se tramitaron las investigaciones de acuerdo con lo demandado en derecho, solicitadas por los grupos de trabajo de la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Actividad por demanada.
17 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión, apertura de oficinas y apertura de corresponsales) de las organizaciones vigiladas de Ahorro y Crédito que lo soliciten. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informes de trámites de autorización realizados | 80% de los trámites solicitados | Porcentaje de avance en el desarrollo de los trámites solicitados | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se adelantaron los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión, apertura de oficinas y apertura de corresponsales) de las organizaciones vigiladas por la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Actividad por demanda.
18 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión) de las organizaciones vigiladas de aporte y crédito y fondos de empleados que lo soliciten | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informes de trámites de autorización realizados | 80% de los trámites solicitados | Porcentaje de avance en el desarrollo de los trámites solicitados | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se adelantaron los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión) de las organizaciones vigiladas de aporte y crédito y fondos de empleados de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Actividad por demanda.
19 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar controles de legalidad de constitución, asambleas y reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ cuando lo soliciten. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informes de controles de legalidad realizados | 100% de la supervisión programada | Porcentaje de avance en el desarrollo de controles solicitados | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se realizaron los 2.400 controles de legalidad, cumpliendo con lo programado en la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria.
20 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar controles de legalidad de constitución, asambleas y reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ cuando lo soliciten. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informes de controles de legalidad realizados | 80% de los controles solicitados | Porcentaje de avance en el desarrollo de controles solicitados | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se gestionaron los controles de legalidad de acuerdo a lo programado en la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Actividad por demanda.
21 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección o evaluaciones extra situ o de informes de gestión o informes del revisor. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informes de seguimientos | 80% de las acciones de seguimiento programadas | Porcentaje de avance en los seguimientos programados | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se tramitaron los seguimientos a los procesos de intervención forzosa administrativa y de vigilancia especial en organizaciones de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Actividad por demanda.
22 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección o evaluaciones extra situ o de informes de gestión o informes del revisor. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informes de seguimientos | 80% de las acciones de seguimiento programadas | Porcentaje de avance en los seguimientos programados | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se tramitaron los seguimientos a los procesos de intervención forzosa administrativa y de vigilancia especial en cooperativas de la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Actividad por demanda.
23 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito, y Multiactiva con sección de ahorro y crédito que sean solicitados por las organizaciones vigiladas, de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Actos administrativos de trámite de posesión | 100% Actos de posesión tramitados | Porcentaje de avance en los actos de posesión solicitados | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico Institucional | Supervisión | 100% | Se atendieron los trámites de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito y Multiactivas con sección de ahorro y crédito solicitados por las organizaciones vigiladas. Actividad por demanda.
Eje Estructural - Modelo de Gestión | [15 empty] | 99.31%
24 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Revisar y actualizar los procesos definidos en el nuevo mapa | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Líderes de procesos. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Procesos y procedimientos documentados, actualizados y aprobados. | 100% de los documentos aprobados. | Porcentaje de avance de los documentos aprobados. | Inversión | 3.2 Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Planificación Estratégica | 100% | Se cumplió con la estructura del Nuevo Mapa de Procesos; la revisión, actualización y aprobación de la documentación.
25 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Realizar actividades de divulgación y sensibilización de los procesos actualizados. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Despacho | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informe sobre las actividades de sensibilización y su evaluación. | 100% Divulgación de procesos por los canales dispuestos por la entidad | N° de campañas de divulgación realizadas/ N° de campañas de divulgación programadas*100 | Inversión | 3.9 Transparencia yAcceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Planificación Estratégica | 100% | Se cumplió con las actividades de sensibilización, divulgación de los procesos definidos en el Nuevo Mapa de Procesos de la Entidad y se generó el informe.
26 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Verificar y evaluar el grado de apropiación de los procesos. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Líderes de procesos. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informe sobre el grado de apropiación de los procesos. | 100% del informe de apropiación. | Porcentaje de avance del documento. | Inversión | 3.2 Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Evaluación de Sistemas de Gestión | 100% | Se verificó y evaluó el grado de apropiación de los procesos definidos en el Nuevo Mapa de Procesos de la Entidad y se generó informe.
27 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Desarrollar una herramienta de seguimiento. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Dependencias de la entidad | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Herramienta de seguimiento desarrollada e implementada. | 80% herramienta desarrollada e implementada. | Porcentaje de avance en el desarrollo y la implementación de herramienta. | Inversión | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Evaluación de Sistemas de Gestión | 100% | Se avanzó en la implementación de las herramientas de gestión y seguimiento: planificación estratégica, planes y programas, riesgos, sistema de salud en el trabajo y proyectos, de acuerdo a la meta prevista.
28 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Realizar seguimiento al mejoramiento continuo de los procesos. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Líderes de procesos. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informe de evaluación generado de los resultados del módulo de mejora e indicadores. | 100% del informe de resultados. | Porcentaje de avance del documento | Inversión | 4.1 Segumiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Evaluación de Sistemas de Gestión | 90% | Se presentó el Informe de evaluación generado de los resultados del módulo de mejora e indicadores, reflejando un avance del 90% en el mejoramiento continuo.
Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | [15 empty] | 98%
29 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Definir la estrategia de gestión del cambio. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Secretaría General | Líderes de procesos. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Estrategia de gestión del cambio implementada. | 80% de la Estrategia implementada. | Porcentaje de avance en la definición de estrategia de gestión del cambio implementada. | Funcionamiento | 6.1 Gestión del Conocimiento | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 100% | Se generó la Política del Gestión del Cambio PO-GECI-002, aprobada mediante acta del Comité Institicional de Gestión y Desempeño. Durante el periodo se desarrollaron actividades de co-creación, documentación y socialización.
30 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Definir la estrategia de gestión del conocimiento. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Secretaría General | Líderes de procesos. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Estrategia de gestión del conocimiento implementada. | 80% de la Estrategia implementada. | Porcentaje de avance en la defunción e implementación de la estrategia de gestión del conocimiento. | Funcionamiento | 6.1 Gestión del Conocimiento | Plan Estratégico Institucional | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 100% | Se generó la Política de Gestión del Conocimiento PO-GECI-001, aprobada mediante acta del Comité Institicional de Gestión y Desempeño. Durante el periodo se desarrollaron actividades de co-creación, documentación y socialización.
31 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3,2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados | Definir el sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Secretaría General | Despacho e intendentes de Delegatura Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano definido | 80% Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano definido | Porcentaje de avance en la definición del sistema integral de evaluación institucional | Funcionamiento | 1.1 Gestión Estratégica de Talento Humano | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión Integral de Talento Humano | 100% | Se elaboró matriz que integra los Sistemas de Evaluación del Desempeño en los componentes funcionalse y de competencias, cumpliendo con la meta prevista. En esta primera versión, se define el alcance para los Sistemas de Carrera Administrativa, Provisionales y de Libre Nombramiento y Remoción.
32 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.3 Seleccionar el capital humano según las competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los procesos y proyectos definidos por la entidad. | Definir el sistema para evaluación por competencias para la selección del capital humano. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Secretaría General | Despacho e intendentes de Delegatura Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Sistema integral de evaluación de competencias. | 80% Sistema integral de evaluación de competencias | Porcentaje de avance en la definición en el sistema de evaluación de competencias. | Funcionamiento | 1.1 Gestión Estratégica de Talento Humano | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión Integral de Talento Humano | 100%
Eje Estratégico - Capital Humano Competente | [15 empty] | 100%
33 | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.1 Diseñar, formular e implementar una política interna y un sistema integrado para asegurar la gobernanza del dato y la información, su suficiencia, consistencia e integridad. | Elaborar una política para la gobernanza del dato y la información. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Política para la gobernanza del dato y de la información. | 100% de la Política para la gobernanza del dato y de la información | Porcentaje de avance en la política para la gobernanza del dato y la información. | Inversión | 5.1 Gestión Documental | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Gestión Documental | 100% | Se generó la Política de Gobernanza y Calidad de Datos PO-GEDO-1, aprobada mediante acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La calidad de datos hace parte de un subcomponente de la Política General.
34 | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.2 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para facilitar la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector. | Establecer una política de calidad de datos. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Política para calidad de datos | 100%de la política para calidad de datos | Porcentaje de avance en la política para calidad de datos. | Inversión | 5.1 Gestión Documental | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Gestión Documental | 100%
35 | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad | Depurar y consolidar el registro adminisrtativo único de entidades solidarias sujetas a supervisión. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Intendencia de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Registro único de entidades solidarias sujetas a supervisión. | 90% del registro único depurado y consolidado. | Porcentaje de avance en la depuración y consolidación del registro único de entidades solidarias. | Inversión | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Gestión de Tecnología de la Información | 90% | Se avanzó en la implementación de la primera fase de depuración cruce RUES vs,.base de datos entidades vigiladas con un 90% de la meta prevista.
Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | [15 empty] | 96.67%
36 | 5, Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.1 Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector. | Elaborar documento de iniciativas de política pública para el sector. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Despacho | Comité Jurídico Institucional. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Documento sobre iniciativas propuestas para el sector. | 90% del documento. | Porcentaje de avance en el documento sobre iniciativas propuestas para el sector. | Inversión | 3.3 Defensa Jurídica | Plan Estratégico Institucional | Gestión Jurídica | 100% | Resultado del trabajo participativo del Despacho del Señor Superintendente, Oficina Asesora Jurídica y la Comisión Intersectoral, se generaron documentos de iniciativas de políticas pública para el sector: 1.Inventario de potenciales iniciativas para política pública en el sector de la economia solidaria o impulso a nivel regulatorio. 2. Propuesta para la estructura de la politica pública - Comisión Intersectorial. 3. Propuesta de preguntas orientadoras para las mesas temáticas.
|  |  |  | Colaboradores encargados de aportar los insumos acordados en las mesas de trabajo | Oficina Asesora Jurídica |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | [7 empty] | 100%
37 | 5, Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.2. Promover y cogestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector. | Expedir documentos instructivos o de política que contengan iniciativas de gestión para la supervisión del sector de la economía solidaria. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora Jurídica | Comité Jurídico Institucional. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Marco regulatorio unificado y definido. | 90% del marco regulatorio. | Porcentaje de avance en el Marco regulatorio unificado y definido para el sector. | Inversión | 3.3 Defensa Jurídica | Plan Estratégico Institucional | Gestión Jurídica | 100% | Se llevaron a cabo tareas relacionadas: conceptos unificados; boletines jurídicos; plan de trabajo V12; y, marco regulatorio unificado y definido del sector de conformidad con las Circulares Externa No. 20 del 18 de diciembre de 2020 - Expedición de la Circular Básica Jurídica y No. 22 del 28 de diciembre de 2020- Expedición de la Circular Básica Contable y Financiera.
Eje Estratégico - Política pública y de regulación | [15 empty] | 100%
38 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6,1 Diseñar, formular e implementar una política interna que permita visibilizar y posicionar la gestión de la entidad a nivel sectorial e intersectorial. | Definir una política institucional de comunicaciones. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Despacho | Intendencias de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Política institucional de comunicaciones. | 100% de la política de comunicaciones | Porcentaje de avance | Funcionamiento | 3.6 Servicio al Ciudadano | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión de Gupos de Interés | 100% | Se generó y aprobó la Política de Comunicaciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
39 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6,2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Propuesta del mapa de actores del sector solidario | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Despacho | Intendencias de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Mapa de actores revisado. | 90% de Mapa de actores. | Porcentaje de avance en la elaboración del mapa de actores. | Funcionamiento | 3.6 Servicio al Ciudadano | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión de Gupos de Interés | 100% | Se generó Propuesta del Mapa de Actores del Sector Solidario.
40 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6,2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Definir y aplicar la estrategia de participación con los grupos de interés y de valor. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Despacho | Intendencias de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Estrategia definida e implementada. | 90% de la estrategia implementada. | Porcentaje de avance en la definición de la estrategia de participación y su implementación. | Funcionamiento | 3.6 Servicio al Ciudadano | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestión de Gupos de Interés | 100% | Se definió y e implementó el Plan de Participación Grupos de Interés y Presencia Institucional 2020.
Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | [15 empty] | 100%
41 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Fortalecimiento de la infraestructura de TI para el almacenamiento y procesamiento de la información. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Secretaría General. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Solución de almacenamiento e infraestructura integral para procesamiento. | 100% solución implementada | Porcentaje de avance en la solución y su implementación. | Inversión | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Gestión de Servicios de TI | 100% | Se cumplió con la instalación, recibo de equipos y licencias contratadas para el almacenamiento y procesamiento de la información.
42 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Mejoramiento del sistema mecánico del Datacenter. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Secretaría General | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Sistema de aire acondicionado de precisión. | 100% Solución de aire acondicionado. | Porcentaje de avance en la solución de aire acondicionado de precisión. | Inversión | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Gestión de Servicios de TI | 100% | Se cumplió con los servicios de mantenimiento de UPS, Planta Eléctrica y aire acondicionado para la operatividad del Data Center.
43 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Desarrollo de la herramienta de captura de información en línea. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Sistema de registro de información en línea por parte de las entidades vigiladas. | Sistema de registro de información en linea 100% levantamiento de necesidades de las Dos (2) Delegaturas formalizadas y entregadas | Porcentaje de avance en el sistema de registro en línea. | Inversión | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Gestión de Servicios de TI | 100% | Se cumplió con la formalización de las necesidades por parte de las dos (2) Delegaturas, mediante memorando 20203210018983 del 3 de diciembre de 2020 - Proyecto nuevo capturador.
44 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Gestión de trámites integrada. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Secretaria General | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Gestión de trámites integrada en el sistema Esigna. | 70% De implementación de requerimientos de las dependencias. | Porcentaje de avance en la gestión de trámites integrada en el sistema Esigna. | Inversión | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Gestión de Servicios de TI | 90% | Se implementaron los trámites en la sede electrónica de la entidad conforme a lo establecido en la Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 20 del 18 de diciembre de 2020), cumpliendo con un 90% de la meta prevista.
45 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Fortalecimiento de la atención al ciudadano. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Servicio al ciudadano Secretaria General. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Centro de servicio al ciudadano. | 100% centro de servicio implementado. | Porcentaje de avance en la implementación del centro de servicio. | Inversión | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Gestión de Servicios de TI | 100% | Se cumplió en el fortalecimiento de la atención al ciudadano a través del centro de servicios de la solución de telefonía IP con funciones de integración.
46 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos de TI que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | Automatización de procesos - intercambio de información. | Responsable definido en el plan Estratégico en línea con el Plan de Acción Anual | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Líderes de procesos | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Desarrollo de micro servicios y web services | 70% de automatización de procesos. | Porcentaje de avance en la automatización de procesos-intercambio de información. | Inversión | 3.4 Gobieno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Gestión de Servicios de TI | 100% | Se implementó el servicio web de comunicación con Realtech, según documento técnico Guia Consumo API-REST Contribución.
Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | [15 empty] | 98%
% Cumplimiento del Plan de Acción | [15 empty] | 98.86%
Procesos relacionados: Planificación estratégica | [9 empty] | Elaboró: Martha Nohemy Arévalo Martinez
Revisó: Hilda Cristina Alzate Martínez
Aprobó: Hilda Cristina Alzate Martínez
Fecha de creación: Noviembre de 2020