## PAA2022_T2
|  | Reporte de Seguimiento al Plan de Acción Anual | [10 empty] | Código: FT-PLES-004
2020-11-01
Revisión: 00
VIGENCIA: |  | Trimestre 2-2022, junio 30
Despliegue
PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022 |  |  |  | OPERACIÓN | [7 empty] | FINANCIACIÓN | MIPG |  |  | REPORTE DE RESULTADOS TRIMESTRE 2-2022
ITEM | EJE | OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | COLABORADORES EN LA ENTIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PRODUCTOS | META | INDICADOR | FUENTE DE FINANCIACIÓN | POLÍTICA | PLANES (D.612/2018) | PROCESO | Cumplimiento aprobado en Comité Directivo del 8 de agosto 2022 | Observación en reporte oficial
1 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos. | Desarrollo y recibido a satisfacción del mapa de riesgos de la Delegatura Asociativa. | Despacho - Centro de Analítica de Datos | Intendentes y grupos internos de trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Mapa de calor del sector actualizado | 100% del desarrollo y recibido a satisfacción del mapa de riesgos de la Delegatura Asociativa | Porcentaje de avance | Inversión | Gestión del Conocimiento y la Innovación Gestión de la información estadística | N.A. | Supervisión | 85% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Informe del mapa de riesgos de la Delegatura asociativa con sus 5 componentes.
2 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos. | Revisión y aprobación del modelo del Supervisión de cumplimiento y con enfoque basado en riesgos por parte de la alta dirección de la Supersolidaria. | Despacho - Grupo Piloto del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Oficina Asesora Jurídica | 2022-01-04 | 2022-03-30 | Documento revisado y aprobado por la alta Dirección | 100% del documento revisado y aprobado | Porcentaje de avance | Inversión | Defensa Jurídica | N.A. | Supervisión | 100% | Actividad cumplida al 100% en el primer trimestre 2022.
3 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos. | Socialización y capacitación del modelo del Supervisión de cumplimiento y con enfoque basado en riesgos a nivel interno y externo. | Despacho- Grupo piloto SBR | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Secretaría General Despacho equipo de comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Cumplimiento del cronograma de socialización y capacitaciones | 90% cumplimiento del cronograma de capacitaciones | Porcentaje de avance en el Plan de Trabajo. | Inversión | Gestión Estratégica de Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Supervisión | 60% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se ha realizado la presentación al sector, a las organizaciones de mayor impacto que son sujetas a la implementación de este nuevo modelo. Se encuentra pendiente el evento de socialización al sector en general, toda vez que la Superintendencia no cuenta con el operador logístico.
4 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos. | Consolidar el modelo de supervisión de cumplimiento y complementarlo con la gestión basada en el análisis del riesgo, bajo un enfoque prospectivo y preventivo. Conpes 4051 de 2021 Conpes 4005 de 2020 ACCIÓN 3,1 PAS | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Oficina Asesora Jurídica Grupo piloto SBR | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan de trabajo del Conpes 4051 implementado | 100% implementación del Plan 100% Conpes 4051 | Porcentaje de avance | Inversión | Defensa Jurídica | Conpes 4051 de 2021 | Supervisión | 48% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Avance del hito 3-2022 respecto a la documentación de los procedimientos del modelo de supervisión tradicional ajustados al nuevo modelo; definición de requerimientos tecnológicos; presentación a las vigiladas visitadas (de alto impacto); sensibilizaciones sobre la nueva metodología a las entidades visitadas; la adopción del nuevo marco integral de supervisión mediante resolución; y, el avance de la implementación del nuevo marco en las entidades visitadas de mayor impacto, durante el primer semestre de 2022.
5 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Adopción del Modelo de Supervisión regulado. | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Oficina Asesora Jurídica | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Acto administrativo para la adopción del Modelo de Supervisión | 100% de la formalización del acto administrativo para la adopción del Modelo de Supervisión | Porcentaje de avance | Inversión | Defensa Jurídica | N.A. | Supervisión | 100% | Actividad cumplida al 100% en el primer trimestre 2022.
6 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Definir un nuevo sistema de clasificación de las empresas del sector para efectos de la supervisión Conpes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,3 PAS | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Grupo piloto SBR Oficina Asesora Jurídica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan de trabajo del Conpes 4051 implementado | 100% implementación del Plan 100% Conpes 4051 | Porcentaje de avance | Inversión | Defensa Jurídica | Conpes 4051 de 2021 | Supervisión | 21% | Los intendentes de las Delegaturas informaron que para el segundo trimestre 2022, no se trabajó en el tema.
7 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Definir e implementar un plan de acción para la promoción gubernamental de mejores prácticas de gobernanza y transparencia, incentivando el cumplimiento voluntario de las normas y una gestión empresarial íntegra, solida y estable. Conpes 4051 de 2021 ACCION 3,5 PAS | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Seguimiento segundo trimestre: Avance del hito 2 respecto a la definición y alcance de la herramienta de autoevaluación (CANVAS); el diseño del catálogo de requerimientos funcionales. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan de trabajo del Conpes 4051 implementado | 100% implementación del Plan 75% (conpes 4051) | Porcentaje de avance | Inversión | Defensa Jurídica | Conpes 4051 de 2021 | Supervisión | 42% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Avance del hito 2-2022 respecto a la consolidación de la encuesta sobre prácticas de buen gobierno en conjunto con la UAEOS; y, la Guía de Buen Gobierno Actualizada.
8 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Diseñar y poner a disposición de las empresas del sector una herramienta de autoevaluación para que verifiquen su modelo de gestión y cumplimiento de sus obligaciones. Conpes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,6 PAS | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Despacho - Dentro de Analitica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan de trabajo del Conpes 4051 implementado | 100% implementación del Plan 80% (conpes 4051) | Porcentaje de avance | Inversión | Defensa Jurídica | Conpes 4051 de 2021 | Supervisión | 38% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Avance del hito 2-2022 respecto a la definición y alcance de la herramienta de autoevaluación (CANVAS); la consolidación de la encuesta sobre prácticas de buen gobierno en conjunto con la UAEOS; y, la Guia de Buen Gobierno Actualizada.
9 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Definir e instrumentalizar mecanismos de colaboración por parte de los gremios en actividades para la supervisión, en los temas y con el alcance definido por la Supersolidaria. Conpes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,4 PAS | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Banco Mundial. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan de trabajo del Conpes 4051 implementado | 100% implementación del Plan 75% (conpes 4051) | Porcentaje de avance | Inversión | Defensa Jurídica | Conpes 4051 de 2021 | Supervisión | 32% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Avance del hito 2-2022 relacionado con el documento de memorias de las acciones de colaboración de los gremios. Este documento se le presentó a la UAEOS, al Minhacienda y al Banco Mundial con el propósito de alinear las diferentes iniciativas.
10 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Definir, bajo el liderazgo de la Supersolidaria y de forma concertada con las superintendencias relacionadas, los criterios, metodologías y acciones unificadas que permitan verificar el cumplimiento de la naturaleza jurídica y de las características propias por tipo de empresa del sector. Conpes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,7 PAS | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Oficina Asesora Jurídica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan de trabajo del Conpes 4051 implementado | 100% implementación del Plan 100% (conpes 4051) | Porcentaje de avance | Inversión | Defensa Jurídica | Conpes 4051 de 2021 | Supervisión | 43% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Cumplimiento del hito 1- 2021 relacionado con la retroalimentación por parte de algunas Superintendencias al plan de acción para establecer la estructura y conformidad del plan a seguir; y, el avance del Hito 2-2022, en la socialización de criterios y métodos que actualmente aplican las siguientes superintendencias: Supersolidaria, Superfinanciera y Supertransporte, respecto a la seis (6) Superintendencias programadas para el 2022.
11 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Consolidar la implementación del Centro de Analítica con el fin de identificar, conocer y mitigar los riesgos, además de proveer información para la formulación de políticas públicas. Conpes 4051 de 2021 Acción 3.8 PAS. | Despacho - Centro de Analítica de Datos | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan de trabajo del Conpes 4051 implementado | 100% Cumplimiento del Plan de trabajo | Porcentaje de avance | Inversión | Gestión de la información estadística Defensa Jurídica | Conpes 4051 de 2021 | Supervisión | 46% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Avance del Hito 3-2022 relacionado con el aprovisionamiento, evolución y desarrollo del centro de analítica; el desarrollo de tableros de control y requerimientos; la integración del convenio con la Superfinanciera en lo que respecta al tablero cruce de deudores y tableros de alertas; asimismo, el reporte del mejoramiento continuo realizado.
12 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Crear reportes de información sobre costos de productos de captación y colocación, para los consumidores financieros de las entidades de la economía solidaria que prestan servicios financieros. Conpes 4005 de 2020 Acción 2.32 | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Oficina Asesora Jurídica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Reportes de información sobre costos de productos de captación y colocación | Publicación de reportes con periodicidad trimestral 4 reportes | No. reportes ejecutados/ No. de reportes programados | Inversión | Defensa Jurídica | Conpes 4005 de 2020 | Supervisión | 50% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Reportes de avance Tasas Promedio Ponderada, de Captación y Colocación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (abril y mayo 2022) - Conpes 4005 de 2020
13 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Ajustar la circular jurídica y actualizar la guía de buen gobierno cooperativo para mejorar las políticas, guías e instrucciones sobre la implementación de Códigos de buen gobierno cooperativo de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto 962 de 2018 (incorporado en el Título 11 a la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público). Conpes 4005 de 2020 Acción 2.33 | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Oficina Asesora Jurídica | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Guia de Buen Gobierno actualizada | 100% implementación del Plan 100% (conpes 4005) | Porcentaje de avance | Inversión | Defensa Jurídica | Conpes 4005 de 2020 | Supervisión | 100% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Guía de Buen Gobierno actualizada mediante Carta Circular N°21 en el Conpes 4005 de 2020.
14 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.3 Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas. | Desarrollo e implementación de herramientas analíticas de Supervisión descriptivas, prescriptivas y prospectivas y garantizar su uso y apropiación de las herramientas entregadas | Despacho - Centro de Analítica de Datos | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Herramientas desarrolladas e implementadas de analítica prescriptiva Herramientas desarrolladas en implementadas de analítica descripctiva y predictiva | 100% de Herramienta desarrolldas, implementadas y apropiadas | Porcentaje de avance | Inversión | Gestión del Conocimiento y la Innovación Gestión de la información estadística | N.A. | Supervisión | 43% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Desarrollo de nuevas herramientas para la supervisión y requerimientos sobre tableros de control, cruce deudores, margen de solvencia y de solidez.
15 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión a las organizaciones programadas con mayor impacto, según el nuevo modelo de Supervisión de cumplimiento y con enfoque basado en riesgos, a las cooperativas de ahorro y crédito | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaria General. Grupo pilto SBR | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Documentos con los ejercicios adelantados frente a la supervisión de cumplimiento con enfoque basado en riesgos a las organizaciones que cada delegatura designe. | 100% de las supervisiones programadas (7 visitas) | No. de visitas realizadas de mayor impacto / No. de visitas programadas de mayor impacto | Inversión | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | Supervisión | 57% | Seguimiento segundo trimestre 2022: La Delegatura Financiera, realizó visitas de inspección aplicando el nuevo modelo de supervisión basado en riesgos a las cooperativas COOMULDESA, COODEMA Y COOPETRABAN. En Comité Directivo celebrado el 8 de agosto de 2022, se aprobó pasar de 8 visitas a 7 visitas insitu en la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.
16 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión a las organizaciones programadas con mayor impacto, según la nueva metodología del SBR, a las organizaciones solidarias de la Delegatura Asociativa | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaría General Grupo piloto | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Documento de verificación de la gestión de riesgos en las organizaciones programadas con mayor impacto | 100% de las supervisión programada (13 visitas) | (No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas) * 100 | Inversión | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | Supervisión |  | Fecha de inicio 1/7/2022
17 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión insitu, según el mapa de riesgos y criterios de SBR aplicando las guías del manual de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaria General. Grupo Piloto SBR | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Entidades identificadas según riesgo. | 100% de las supervisiones programadas (38 visitas) | (No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas) * 100 | Inversión | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | Supervisión | 42% | Seguimiento segundo trimestre 2022: La Delegatura Financiera realizó 12 visitas de inspección modalidad mixta y virtual a las cooperativas COPROCENVA, COOPRIACHON, AFROAMERICANA, COOPSERVIVELEZ, COOPSANSIMON, COOMPAU, COPACREDITO SANTA ROSA, COOEDUCAR, COMEDAL, PIO XII, COOTRAIPI, AYC COLANTA. Para un total de 16 visitas de inspección de las 38 programadas.
18 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión insitu en organizaciones solidarias vigiladas por la Delegatura Asociativa. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaría General | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manuel de Supervisión | 100% de las supervisión programada (47 visitas) | (No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas) * 100 | Inversión | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | Supervisión | 70% | Seguimiento segundo trimestre 2022: se realizaron 19 visitas de inspección a organizacions solidarias vigiladas por la Delegatura Asociativa: 7 Fondos de Empleados y 12 Cooperativas y Otras Organizaciones, adicional se reportan 5 organizaciones que quedaron pendientes de registrar en el primer trimestre. Avance acumulado 33 visitas a junio 30, respecto de las 47 programadas.
19 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión extra situ, según el Mapa de Riesgos y criterios de SBR aplicado las guías del manual de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Centro de Analítica. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Entidades identificadas según riesgo. | 100% de las supervisión programada (700 extrasitus) | (No. de extrasitús realizados / No. de extrasitús programados) * 100 | Inversión | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | Supervisión | 32% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se han realizado 190 evaluaciones financieras a las vigiladas, para un consolidado de 225 extrasitu de los 700 programados.
20 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión extra situ a los Fondos de Empleados | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Centro de Analítica. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manuel de Supervisión | 100% de las supervisión programada. (750 extrasitus) | (No. de extrasitús realizados / No. de extrasitús programados) * 100 | Inversión | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | Supervisión | 45% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se realizaron 264 extrasitus y/o contraglosas a Fondos de Empleados, para un acumulado de 339 a junio 30, logrando un porcentaje de avance del 45%
21 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión extra situ a organizaciones diferentes a Fondos de Empleados | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Centro de Analítica. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manuel de Supervisión | 100% de las supervisión programada. (720 extrasitus) | (No. de extrasitu realizados / No. de extrasitu programados) * 100 | Inversión | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | Supervisión | 63% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se realizaron 306 extrasitus y/o contraglosas a Cooperativas y otras organizaciones solidarias. Consolidadas 454 extrasitu de 720 programadas, logrando un porcentaje de avance acumulado del 63%
22 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaria General. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informes de actuaciones realizadas. | 100% de las actuaciones solicitadas | Porcentaje de avance | Inversión | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | Supervisión | 50% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se realizaron 566 actuaciones administrativas sancionatorias, representadas en actos administrativos de fondo y actos administrativos de trámite en desarrollo de las investigaciones administrativas en curso. Desarrollando el 100% de las investigaciones en curso y las recibidas durante este período. Actividad por demanda.
23 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Adelantar las investigaciones priorizadas, solicitadas por los grupos internos de trabajo mediante memorandos remitidos al Grupo Jurídico, para emitir la decisión que en derecho corresponda. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaria General. | 1/02/2022 | 31/12/2022 | Investigaciones realizadas conforme a la priorización establecida | 100% de las actuaciones solicitadas y priorizadas. | Porcentaje de avance | Inversión | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | Supervisión | 30% | Seguimiento segundo trimestre 2022: De acuerdo a las 40 solicitudes de investigación priorizadas, en lo corrido del año se han gestionado 12 memorandos. Se han aperturado 15 investigaciones sancionatorias (a 9 vigiladas). Se han proferido 3 memorandos de carencia de mérito para investigar. De acuerdo a lo anteriormente señalado, se reporta un 30% de avance representado en 12 memorandos.
24 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión, apertura de oficinas y apertura de corresponsales) de las organizaciones vigiladas de Ahorro y Crédito que lo soliciten. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Despacho del Superintendente. Secretaria General. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informes de trámites de autorización realizados. Los coordinadores de los grupos de análisis deben definir cuales autos previas (Fusión, incorporación, transformación, escisión, apertura de oficinas y apertura de corresponsales) se encuentran en régimen individual de autorización | 100% de las actuaciones solicitadas | Porcentaje de avance | Inversión | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | Supervisión | 50% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se recibieron por parte de las vigiladas, 2 solicitudes de apertura a corresponsal, las cuales están siendo gestionadas y se encuentran dentro de los tiempos para dar respuesta. Actividad por demanda.
25 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión) de las organizaciones vigiladas por la Delegatura que lo soliciten | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Despacho. Secretaria General. Oficina Asesora Jurídica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informes de trámites de autorización realizados. | 100% de las actuaciones solicitadas | Porcentaje de avance | Inversión | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | Supervisión | 50% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se recibieron 2 autorizaciones de cooperativas y otras organizaciones solidarias, las cuales fueron gestionadas dentro del término. Actividad por demanda.
26 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar controles de legalidad de reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas cuando lo soliciten. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaria General. Oficina Asesora Jurídica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informes de controles de legalidad realizados. | 100% de los controles solicitados | Porcentaje de avance | Inversión | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | Supervisión | 50% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se gestionaron 295 controles de legalidad de reforma estatutaria: 117 a Cooperativas y otras organizaciones y 178 a Fondos de Empleados, las cuales fueron gestionadas dentro del término. Actividad por demanda.
27 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar controles de legalidad de constitución y asambleas a organizaciones solidarias vigiladas de la Delegatura Asociativa. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Secretaria General Oficina Asesora Jurídica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informes de controles de legalidad realizados | 100% de los controles de legalidad programados (1200) | (No. controles de legalidad realizados / No. de controles de legalidad programados) * 100 | Inversión | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | Supervisión | 53% | Seguimiento segundo trimestre 2022: : Se gestionaron 362 controles de legalidad de constitución y asambleas: 223 a Cooperativas y otras organizaciones y 139 a Fondos de Empleados, acumulado 637, de 1200 controles planeados, logrando un porcentaje de avance acumulado del 53%
28 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar controles de legalidad de constitución, asambleas y reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ cuando lo soliciten. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informes de controles de legalidad realizados. | 100% de los controles solicitados | Porcentaje de avance | Inversión | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | Supervisión | 50% | Seguimiento segundo trimestre 2022: La Delegatura Financiera recibió 79 requerimientos correspondientes a controles de legalidad, de los cuales todos se han atendido en términos. Actividad por demanda
29 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones que se encuentren bajo estas medidas. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Despacho Secretaria General Oficina Asesora Jurídica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informes de seguimientos. | 100% de las acciones de seguimiento programadas | Porcentaje de avance | Inversión | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | Supervisión | 50% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Conforme por lo reportado por la Coordinación del Grupo de Asuntos Especiales,se han adelantado 127 evaluaciones y seguimientos a los procesos de intervención forzosa administrativa y en institutos de salvamentos. Desarrollando el 100% de los seguimientos durante este período. Actividad por demanda.
30 | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito, y Multiactiva con sección de ahorro y crédito que sean solicitados por las organizaciones vigiladas, de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaria General. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Actos administrativos de trámite de posesión. | 100% Actos de posesión tramitados | Porcentaje de avance | Inversión | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | Supervisión | 50% | Seguimiento segundo trimestre 2022: La Delegatura Financiera recibió 453 solicitudes de posesión a directivos de las vigiladas, de las cuales todas se atendieron en términos. Actividad por demanda.
Eje Estructural - Modelo de Gestión | [15 empty] | 53.45%
31 | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Evaluar el nivel de implementación y apropiación de los procesos. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Oficina de Control Interno. Líderes de procesos. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Documento de verificación y evaluación del nivel de apropiación de los procesos. | 80% de los procesos y otros mecanismos para medir el nivel de apropiación | (Porcentaje de procesos auditados *0,5) + (Porcentaje de apropiación de los procesos * 0,5) | Inversión | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | Planificación Estratégica | 78% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se tomó la decisión de incluír la gestión de las 38 acciones de mejora levantadas como resultado de la auditoría interna 2021-2022, con el fin de cerrar el ciclo de mejora continua del SIG auditado.
32 | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Realizar actividades de interiorización de los procesos | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Líderes de procesos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Documento de ejecución de actividades de interiorización a través de los canales dispuestos por la entidad y medición de resultados. | 100% en la ejecución de actividades de interiorización de procesos programadas | Porcentaje de avance | Inversión | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | Planificación Estratégica | 50% | Seguimiento segundo trimestre 2022: se ejecutaron las 4 actividades planeadas de interiorización de los procesos", por lo tanto se registra un avance del 50%.
33 | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Realizar actividades de interiorización de MIPG | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Líderes de procesos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Documento de ejecución de actividades de interiorización MIPG a través de los canales dispuestos por la entidad y medición de resultados. | 100% en la ejecución de actividades de interiorización de procesos programadas | Porcentaje de avance | Inversión | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | Planificación Estratégica | 65% | Seguimiento segundo trimestre 2022: se actualizaron los autodiagnósticos a corte marzo de 2022, respecto al diligenciamiento y evidencias reportados en FURAG 2021. Asimismo, se construyó la propuesta del Plan de Acción MIPG 2022 con las recomendaciones del DAFP y de la OAPS, para la validación de líderes de políticas durante el tercer trimestre.
34 | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Implementación y capacitación de los módulos de la herramienta ISOlución | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informe de implementación y capacitación de la herramienta ISOlución. | 100% de actividades de implementación ejecutadas | (Actividades de implementación ejecutadas / actividades programadas)*100 | Inversión | Gestión Estratégica de Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Planificación Estratégica | 35% | Seguimiento segundo trimestre 2022: se adelantaron actividades en los 4 temas planeados para la vigencia, por lo tanto el porcentaje aumenta a un 35% de avance.
35 | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Diseño de herramienta para la programación, gestión y seguimiento de los recursos de los proyectos de inversión | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informe del diseño de la herramienta | 100% de la herramienta diseñada | Porcentaje de avance | Inversión | Compras y Contratación Pública Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan Anual de Adquisiciones | Gestión de Tecnologías de la Información | 60% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se diseñó el flujo del proceso para el Plan Anual de Adquisiciones y Seguimiento y control para los proyectos de inversión. De igual forma se definió las historias de usuarios las cuales están en proceso de aprobación por el equipo técnico.
36 | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Propuesta de un modelo de integración y seguimiento de procesos y proyectos de la entidad (continuidad del PAA 2021). | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | . Propuesta de Mapa de procesos interrelacionados | Modelo de integración para los procesos y proyectos pilotos al 80% 100% de los procesos piloto | Porcentaje de avance | Inversión | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | Planificación Estratégica | 50% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Modelo de integración de procesos - Gestión de Grupos de interes y proyección de relación con el proceso de supervisión (actual)
37 | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Realizar seguimiento al mejoramiento continuo de los procesos. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Líderes de procesos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informe de mejoramiento de los procesos. | 100% de los procesos con mejoras implementadas | (Porcentaje de actualización documentos *0,33) + (Porcentaje de eficacia global de indicadores * 0,34) + (Porcentaje de acciones de mejora del SIG cerradas * 0,33) | Inversión | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | Planificación Estratégica | 50% | Seguimiento segundo trimestre 2022: se ejecutaron todas las actividades planeadas para el periodo, relacionadas con el seguimiento al mejoramiento de los procesos, por lo tanto se reporta en un 50% de avance.
38 | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Seguimiento bajo la mejora continua, de las compras y contratación generadas del plan de adquisiciones institucional actualizado | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informe de seguimiento y evaluación generado de los registros de compras y contratación, con recomendaciones de mejora para la toma de decisiones | 2 informes semestral de seguimientos, mejoras y resultados | Porcentaje de avance | Inversión | Compras y Contratación Pública Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan Anual de Adquisiciones | Gestión de Contratación | 43% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Informe de seguimiento y evaluación generado de los registros de compras y contratación.
Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | [15 empty] | 53.88%
39 | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Consolidar y presentar y surtir el trámite ante las entidades competentes una propuesta de rediseño institucional que garantice una estructura robusta para atender desde la supervisión los desafíos que plantea la política. Conpes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,2 PAS | Secretaría General | Oficina Asesora Jurídica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Propuesta consolidada y radicada ante la entidad competente. | 80% de la propuesta consolidada | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Gestión Estratégica de Talento Humano | Conpes 4051 de 2021 | Gestión Integral de Talento Humano | 21% | La Secretaría General en revisión conjunta con el Despacho, informó que no se avanzó en la acción Conpes 3,2, derivado de la necesidad de realizar ajustes al rediseño.
40 | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Implementación del plan de trabajo que desarrolla la Estrategia de gestión del cambio. | Secretaría General | Todas las dependencias de la Entidad | 1/07/2022 | 2022-12-31 | Informe Trimestral de verificación de los resultados de la estrategia de gestión del cambio. | 100% del plan de trabajo desarrollado en la estrategia gestión del cambio | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Gestión Estratégica de Talento Humano Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan Estratégico de Talento Humano - PETH | Gestión Integral de Talento Humano Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Fecha de inicio 1/7/2022
41 | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Implementación de la Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación. | Secretaría General | Todas las dependencias de la Entidad | 1/07/2022 | 2022-12-31 | Informe Trimestral de verificación de los resultados de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación. | 100% del plan de trabajo desarrollado en la estrategia gestión de conocimiento y la innovación | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan Estratégico de Talento Humano - PETH | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Fecha de inicio 1/7/2022
42 | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Construcción e Implementación del plan de capacitación Institucional 2022 | Secretaría General | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Matriz Plan Institucional de capacitación de la vigencia | 90% de plan de capacitación implementado | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Gestión Estratégica de Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Gestión Integral de Talento Humano | 69% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Conforme las necesidades de capacitación para el primer semestre se han ejecutado 53 capacitaciones, de lo establecido en el PIC 2022.
43 | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Construcción e Implementación del plan de bienestar e incentivos Institucional | Secretaría General | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Matriz Plan Institucional de bienestar e incentivos institucionales de la vigencia | 90% del plan de bienestar e incentivos implementado | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Gestión Estratégica de Talento Humano | Plan Institucional de Bienestar e incentivos Institucional | Gestión Integral de Talento Humano | 60% | Seguimiento segundo trimestre 2022: a corte de este seguimiento de han ejecutado 21 actividades programadas en el plan de bienestar e incentivos para el primer semestre de 2022.
44 | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Construcción e Implementación del plan de previsión de recursos humanos y Plan Anual de vacantes | Secretaría General | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Matriz plan de previsión de recursos humanos y plan anual de vacantes de la vigencia | 90% del plan de provisión de empleo y vacantes implementado | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Gestión Estratégica de Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos Plan Anual de Vacantes | Gestión Integral de Talento Humano | 60% | Seguimiento segundo trimestre 2022: avance en el cumplimiento del del plan de previsión de recursos humanos y Plan Anual de vacantes a corte 30 de junio.
45 | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Construcción y Medición del nivel de madurez del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Secretaría General | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informe sobre la madurez del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la vigencia | 90% del nivel de madurez | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Gestión Estratégica de Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión Integral de Talento Humano | 85% | Seguimiento segundo trimestre 2022: a la fecha se avanza en la implementación y ejecución del módulo SG-SST. Se hace énfasis en el plan de mejoramiento generado de los hallazgos encontrados en la auditoría interna realizada por la OAPS. | 0
46 | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Participar en las mesas sectoriales de la dimensión de Talento Humano. Plan Estratégico Sectorial 2022 | Secretaría General | Líderes de políticas del MIPG. | 1/6/2022 | 2022-12-31 | Evidencia de la asistencia a las mesas sectoriales de la dimensión de Talento Humano | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance de la actividad | Funcionamiento. | Gestión Estratégica de Talento Humano Integridad | Plan Estratégico Sectorial 2022 | Gestión Integral de Talento Humano | 33% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se asiste a la mesa sectorial citada para el miércoles 15 de junio de 2022, donde se socializaron los resultados medición Furag vigencia 2021 Políticas Talento Humano e Integridad, se presentaron las recomendaciones entregadas por el DAFP tanto para la Dimensión de Talento Humano e Integridad.
47 | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Participar en las capacitaciones sectoriales de la dimensión de Talento Humano. Plan Estratégico Sectorial 2022 | Secretaría General | Líderes de políticas del MIPG. | 1/6/2022 | 2022-12-31 | Evidencia de la asistencia a las capacitaciones de la dimensión de Talento Humano | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance de la actividad | Funcionamiento. | Gestión Estratégica de Talento Humano Integridad | Plan Estratégico Sectorial 2022 | Gestión Integral de Talento Humano | 33% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se asiste a la mesa sectorial citada para el miércoles 15 de junio de 2022, donde se socIalizaron los resultados medición Furag vigencia 2021 Políticas Talento Humano e Integridad, se socializaron las recomendaciones entregadas por el DAFP tanto para la Dimensión de Talento Humano e Integridad.
48 | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Analizar los resultados de la dimensión de Talento Humano en la medición del Furag de la vigencia 2021. Plan Estratégico Sectorial 2022 | Secretaría General | Líderes de políticas del MIPG. | 1/6/2022 | 2022-11-30 | Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag 2021 y plan MIPG. | Informe de análisis y plan MIPG | Porcentaje de avance de la actividad | Funcionamiento. | Gestión Estratégica de Talento Humano Integridad | Plan Estratégico Sectorial 2022 | Gestión Integral de Talento Humano | 33% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se realiza análisis de los resultados del FURAG 2021 Política de Talento Humuno.
49 | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Analizar los resultados de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la medición del Furag de la vigencia 2021. Plan Estratégico Sectorial 2022 | Secretaría General | Líderes de políticas del MIPG. | 1/6/2022 | 2022-11-30 | Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag 2021 y plan MIPG. | Informe de análisis y plan MIPG | Porcentaje de avance de la actividad | Funcionamiento. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan Estratégico Sectorial 2022 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 33% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se realiza análisis de los resultados del FURAG 2021 Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
50 | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Participar en las mesas sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación. Plan Estratégico Sectorial 2022 | Secretaría General | Líderes de políticas del MIPG. | 1/6/2022 | 2022-12-31 | Evidencia de la asistencia a las mesas sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance de la actividad | Funcionamiento. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan Estratégico Sectorial 2022 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 33% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se asiste a la mesa sectorial citada para el jueves 16 de junio de 2022, donde se socializaron los resultados medición Furag vigencia 2021 de la Política Gestión del Conocimiento y la Innovación, se presentaron las recomendaciones entregadas por el DAFP para la Dimensión PGCI.
51 | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Participar en la cuarta semana de gestión del conocimiento y la Innovación Plan Estratégico Sectorial 2022 | Secretaría general | Líderes de políticas del MIPG. | 1/10/2022 | 2022-11-30 | Evidencia de la asistencia a la semana de Gestión del Conocimiento e innovación | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance de la actividad |  | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan Estratégico Sectorial 2022 | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Fecha de inicio 1/10/2022
52 | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | Fortalecimiento de la matriz que integra los resultados del sistemas de evaluación institucional y de desempeño del capital humano. | Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano implementado en la herramienta. | 100% del sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano implementado | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Gestión Estratégica de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano - PETH | Gestión Integral de Talento Humano | 50% | Seguimiento primer trimestre 2022: Matriz que integra los resultados del sistemas de evaluación para los Gerentes Públicos 2021 -2.
53 | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | Construcción del sistema de evaluación institucional para contratistas | Secretaría General | Grupo Contratos | 1/07/2022 | 2022-12-31 | Sistema de evaluación para contratistas | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Gestión Estratégica de Talento Humano Compras y Contratación Pública | Plan Estratégico de Talento Humano - PETH | Gestión de Contratación |  | Fecha de inicio 1/07/2022
54 | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.3 Seleccionar el capital humano según las competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los procesos y proyectos definidos por la entidad. | Elaborar e implementar el Plan de evaluación por competencias, teniendo en cuenta el índice de personal de planta y el Personal contratado | Secretaría General | Grupo Talento Humano. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informe y Plan de Acción del sistema de evaluación por competencias. | 100% del plan de Acción implementado | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Gestión Estratégica de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano - PETH | Gestión Integral de Talento Humano | 50% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Informe de la evaluación del desempeño por competencias 2021 -2 Acuerdos de Gestión.
Eje Estratégico - Capital Humano Competente | [15 empty] | 46.67%
55 | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.1 Diseñar, formular e implementar una política interna y un sistema integrado para asegurar la gobernanza del dato y la información, su suficiencia, consistencia e integridad. | Diagnóstico de la administración del ciclo de vida de datos encontrados en cualquier forma o medio - PINAR | Secretaría General | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-02-02 | 2022-10-31 | Documento diagnóstico de la administración del ciclo de vida de datos y plan de mejora implementado | 100% de implementación de acciones priorizadas | Porcentaje de avance | Inversión | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivo PINAR | Gestión Documental | 25% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Durante el periodo abril-junio se realizaron nueve (9) de mesas de trabajo con el propósito de elaborar el Estudio Previo y RFI para el proceso Diagnóstico de la administración del ciclo de vida de datos en conjunto con el equipo designado desde OAPS y GEDO.
56 | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.1 Diseñar, formular e implementar una política interna y un sistema integrado para asegurar la gobernanza del dato y la información, su suficiencia, consistencia e integridad. | Dar continuidad al diagnóstico integral de la gestión de datos - modelo de madurez | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Secretaría general | 2022-02-02 | 2022-10-31 | Documento diagnostico integral y acciones para la mejora de la gestión del dato | 100% de implementación de acciones priorizadas | Porcentaje de avance | Inversión | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivo PINAR | Gestión Documental | 55% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se validaron las actividades para el fortalecimiento de la madurez de los ámbitos evaluados, se priorizaron y definió plan de trabajo, el cual se inició la ejecución de las actividades priorizadas. Ej: Revisión y definición de lineamientos en criterios específicos de la gestión de dato, tales como: la gestión de usuarios de bases de datos, lineamientos para la integración de datos.
57 | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.1 Diseñar, formular e implementar una política interna y un sistema integrado para asegurar la gobernanza del dato y la información, su suficiencia, consistencia e integridad. | Formular un modelo de gobierno de datos | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-02-02 | 2022-10-31 | Documento del modelo de gobierno de datos propuesto | 100% del cumplimiento del plan de trabajo | Porcentaje de avance | Inversión | Gestión de la información estadística | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­- PETI | Gestión de Tecnologías de la Información | 55% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se definió un inventario de decisiones relevantes para el gobierno de datos, se evaluó el arquetipo de gobierno prevalente para las decisiones identificadas. Se identificaron modelos de gobierno aplicables y que sirven de referencia para plantear un modelo de gobierno a implementar en la entidad.
58 | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.1 Diseñar, formular e implementar una política interna y un sistema integrado para asegurar la gobernanza del dato y la información, su suficiencia, consistencia e integridad. | Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental. Plan Estratégico Sectorial 2022 | Secretaría General | Líderes de políticas del MIPG | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Evidencia de la asistencia a las mesas sectoriales de la política de Gestión Documental | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance de la actividad | Inversión | Gestión Documental | Plan Estratégico Sectorial 2022 | Gestión Documental | 50% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Asistencia a la segunda sesión de mesa sectorial (Hacienda) vigencia 2022 en materia de Gestión Documental y primera sesión de experiencias de Mesa Sectorial (Exposición FOGAFIN y FOGACOOP)
59 | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.2 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para facilitar la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector. | Actualizar el Plan Institucional de Archivo - PINAR e implementarlo en el plan de trabajo de la vigencia . | Secretaría General | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan PINAR actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Matriz de la implementación del Plan de archivo para el 2022 | Plan PINAR actualizado e implementado en un 90%, en las actividades programadas para la vigencia 2022 | Porcentaje de avance | Inversión | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivo PINAR | Gestión Documental | 11% | Seguimiento segundo trimestre 2022:En el mes de abril se actualizó la ficha técnica de acuerdo a las observaciones recibidas y el presupuesto del proceso; actualmente se encuentra a la esperar de aprobación de la alta gerencia para iniciar el proceso correspondiente.
60 | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.2 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para facilitar la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector. | Realizar campañas educativas orientadas para fomentar la cultura de la calidad de la información estadística del sector. Conpes 4051 de 2021 Acción 1.15 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todas las dependencias UAEOS, Min Trabajo y DANE | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Campañas educativas implementadas | 2 campañas | No. campañas realizadas / No. de campañas programadas | Inversión | Gestión de la información estadística | Conpes 4051 de 2021 | Gestión de Tecnologías de la Información | 21% | Los responsables de la acción reportaron que se diseñarán las 2 campañas durante el segundo semestre 2022.
61 | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.2 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para facilitar la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector. | Actualizar el inventario de activos de información y diseñar mecanismos para interoperar con los procesos y la gestión del conocimiento. Elaborar y aprobar el procedimiento. | Despacho Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Secretaria General- Grupo Gestión Documental. Líderes de procesos. Oficina Asesora Jurídica | 01/07/2022 | 2022-12-31 | Activos de Información dispuestos para la generación de conocimiento de valor agregado. | 100% del inventario de activos de información dispuestos técnicamente para generación de conocimiento y valor | Porcentaje de avance | Inversión | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión Tecnológica de la Información |  | Fecha de inicio 01/07/2022
62 | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad. | Hacer definición de políticas, flujo del proceso y diseño de solución TI, relacionados con el registro único y su depuración. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho | Las demás dependencias | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informe sobre definición de políticas, flujo del proceso y diseño de solución TI | 90% de la documentación | Porcentaje de avance | Inversión | Gestión de la información estadística | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­- PETI | Gestión de Tecnologías de la Información | 60% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se cuenta con el documento de las mejoras tecnológicas identificadas que pueden apoyar el proceso las cuales se deben revisar con la delegatura, priorizar y evaluar el presupuesto para desarrollarlas.
63 | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad. | Aplicar el proceso de depuración en un universo piloto de 4.000 entidades, de acuerdo a las responsabilidades del proceso | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho | Las demás dependencias | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informe sobre la aplicación del proceso de depuración | 90% del universo piloto objetivo | Porcentaje de avance | Inversión | Gestión de la información estadística | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­- PETI | Gestión de Tecnologías de la Información | 60% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se realizó el trabajo de depuración de 5,183 entidades. Se está trabajando en una etapa 2, con el propósito de ampliar el universo de depuración.
64 | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad. | Reporte de los resultados de la depuración para la toma de decisiones de la alta dirección. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho | Las demás dependencias | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informes / presentación de los resultados de la depuración del registro único | 100% 3 reportes a la Alta Gerencia para la toma de decisiones. | (No. de reportes presentados / No. de reportes programados) * 100 | Inversión | Gestión de la información estadística | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­- PETI | Gestión de Tecnologías de la Información | 60% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se envia base depurada a la delegatura asociativa con un número de 5183 entidades clasificadas, con el propósito de validación y autorización de depuración en lo pertinente.
Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | [15 empty] | 44.11%
65 | Eje Estratégico - Política Pública y Regulación | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.1 Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector. | Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda. Plan Estratégico Sectorial 2022 | Oficina Asesora Jurídica | Líderes de políticas del MIPG | 1/6/2022 | 2022-12-31 | Evidencia de la asistencia a las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica | 100% (2 mesas sectoriales) | (No. mesas sectoriales asistidas / No. mesas sectoriales programadas) * 100 | Inversión | Defensa jurídica Mejora normativa | Plan Estratégico Sectorial 2022 | Gestión Jurídica |  | El Plan Sectorial lo lidera el Minhacienda. Durante el segundo trimestre 2022, no se realizó mesa sectorial para la política defensa jurídica.
66 | Eje Estratégico - Política Pública y Regulación | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.1 Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector. | Orientar y apoyar el seguimiento a las acciones de la dimensión de supervisión a cargo de la SES derivadas del Conpes 4051. Conpes 4051 de 2021 | Oficina Asesora Jurídica Despacho | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Secretaría General. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan de trabajo del Conpes implementado | 4 reportes en el año Trimestrales (mar-jun-sep-dic) | No. reportes ejecutados/No. de reportes programados | Inversión | Defensa jurídica Mejora normativa | Conpes 4051 de 2021 | Gestión Jurídica | 45% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se realizaron seguimientos mensuales y reportes ejecutivos a cada una de la acciones del Conpes 4005 2020 y 4051 de 2021
67 | Eje Estratégico - Política Pública y Regulación | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.2 Promover y cogestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector. | Desarrollar los proyectos normativos contenidos en la agenda regulatoria 2022. | Oficina Asesora Jurídica Despacho | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Agenda regulatoria gestionada y proyectos regulatorios (decretos, circulares externas, entre otros) | 100% de las iniciativas de políticas públicas de propuestas por la SES al sector | Porcentaje de avance | Inversión | Defensa jurídica Mejora normativa | N.A. | Gestión Jurídica | 39% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se ha venido desarrollando de manera paulatina los temas de la agenda regulatoria en lo relacionado con los puntos de marco normativo, guía de buenas practicas y necesidades del sector.
68 | Eje Estratégico - Política Pública y Regulación | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.2 Promover y cogestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector. | Construir el reporte de índice de condenas en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer las mejoras o correctivos que se requieran. Plan Estratégico Sectorial 2022 | Oficina Asesora Jurídica | Líderes de política del MIPG | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Reporte índice de condenas con conclusiones y mejoras | 100% (1 reporte) | No. reportes ejecutados/No-.de reportes programados | Inversión | Defensa jurídica Mejora normativa | N.A. | Gestión Jurídica | 90% | Seguimiento segundo trimestre 2022: se llevó a cabo la sesión dentro del grupo de defensa judicial de la OAJ para el análisis de la herramienta de casos ganados y perdidos en la cual se presentó un proceso que cursó en contra de la entidad. Para dar cumplimiento al 100% estamos a la espera de la elaboración del acta por parte de la funcionaria encargada
69 | Eje Estratégico - Política Pública y Regulación | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.2 Promover y cogestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector. | Regular el uso de la tecnología para la prestación de los servicios financieros propios de las organizaciones solidarias, con el fin de ampliar su oferta y mejorar su pertinencia. Conpes 4005 de 2020 Acción 1.11 | Oficina Asesora Jurídica | Secretaría General (grupo de innovación) | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan de acción para la implementación de la propuesta de regulación Fintech para las organizaciones de la economía solidaria. | 100% (20% relacionado en el PAS) | Porcentaje de avance | Inversión | Defensa jurídica Mejora normativa | Conpes 4005 de 2020 | Gestión Jurídica | 70% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Actualización del documento que contiene la propuesta de regulación del uso de la tecnología para la prestación de los servicios financieros propios de las organizaciones solidarias, con el fin de ampliar su oferta y mejorar su pertinencia. Esta propuesta se encuentra en el proyecto de decreto - fintech construido en conjunto con la URF.
Eje Estratégico - Política Pública y Regulación | [15 empty] | 61%
70 | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6.1 Diseñar, formular e implementar una política interna que permita visibilizar y posicionar la gestión de la entidad a nivel sectorial e intersectorial. | Determinar el nivel de posicionamiento y presencia institucional a través del monitoreo de los canales digitales. | Despacho | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informe del nivel de posicionamiento y presencia institucional. | 100% de informe del nivel de posicionamiento. | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Gestión de Grupos de Interés | 45% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se presenta avance del informe, relacionado con posicionamiento y presencia institucional en redes sociales, página web, así como la atención de solicitudes (p,q,r,s,d), a través de los perfiles sociales con los que cuenta la Entidad en la actualidad.
71 | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6.1 Diseñar, formular e implementar una política interna que permita visibilizar y posicionar la gestión de la entidad a nivel sectorial e intersectorial. | Determinar el impacto de las estrategias de comunicación interna y externa en los grupos de valor e interés que promueva la entidad, por medio de sus canales virtuales | Despacho | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-06-30 | 2022-12-31 | Informe semestral de percepción de los grupos de valor e interés, sobre la efectividad de las estrategias de comunicación interna y externa de la Supersolidaria | 100% de informe percepción estrategias comunicación | (No. de informes presentados / No. de informes programados) * 100 | Funcionamiento. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Participación ciudadana en la gestión pública | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Gestión de Grupos de Interés | 20% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se presenta herramienta para determinar el impacto de las estrategias de comunicación interna y externa en los grupos de valor e interés. Corresponde al diseño y codificación de una encuesta para usuarios internos y otra para externos.
72 | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6.2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Realizar seguimiento a los convenios institucionales vigentes y gestionar aquellos susceptibles de ser renovados; así como establecer nuevos convenios, a partir de las necesidades identificadas | Despacho Asesor Jurídico del despacho | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-06-30 | 2022-12-31 | Informe semestral del seguimiento a los convenios institucionales y la gestión realizada para la renovación o creación de los mismos, a partir de las necesidades identificadas | 100% de los convenios vigentes | (No. de informes presentados / No. de informes programados) * 100 | Funcionamiento. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Participación ciudadana en la gestión pública | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Gestión de Grupos de Interés | 50% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se presenta avance semestral del informe sobre el seguimiento a los convenios institucionales vigentes.
73 | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6.2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Actualización del mapa de actores del sector solidario regional, alineado con los relacionamientos | Despacho - Centro de Analítica de Datos Comunicaciones | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Mapa de actores del sector solidario regional, bajo mecanismos TI de interacción | 100% del Mapa de actores actualizado | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Participación ciudadana en la gestión pública | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Gestión de Grupos de Interés | 45% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se presenta formato diligenciado para requerir al Centro de Analítica, el desarrollo del mapa de actores del sector solidario interactivo con enfoque regional. Además, registro audiovisual de las mesas de trabajo virtuales adelantadas para ello.
74 | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6.2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Definir e implementar el plan de participación grupos de interés y servicio al ciudadano para la vigencia 2022. | Despacho - Comunicaciones | Intendencias de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Oficina Asesora Jurídica. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informe de resultados y evaluación de la satisfacción de nuestros grupos de valor e interés frente al plan | 100% de implementación del plan | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Gestión de Grupos de Interés | 45% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se presenta informe de avance en la definición e implementación del Plan de Participación Grupos de Interés y Servicio al Ciudadano para la vigencia 2022.
75 | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6.2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Definir, implementar y hacer seguimiento a la política /Estrategia del servicio al ciudadano en cada uno de sus componentes y dependencias de la entidad | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Grupo de relacionamiento con el ciudadano Todas las dependencias | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informe de resultados y evaluación de la implementación de la política/estrategia de servicio al ciudadano por componente | 95% de implementación de la estrategia | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Servicio al ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Gestión de Grupos de Interés | 50% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se presenta matriz de seguimiento por componente de la política servicio al ciudadano.
76 | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6.2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Construcción e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Matriz plan Anticorrupción de la vigencia | 95% del Plan Anticorrupción y atención ciudadana implementado | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Racionalización de trámites Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Gestión de Grupos de Interés | 50% | Seguimiento primer cuatrimestre 2022: Se presenta la matriz de seguimiento (30 de Abril 2022) del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
77 | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6.2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Verificar que los tramites inscritos en el SUIT, estén cargados en el portal GOV.CO, con el fin de actualizar, socializar y potencializarlo a través de diferentes canales de comunicación. Plan Estratégico Sectorial 2022 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Líderes de políticas del MIPG | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Documento de verificación del estado de avance de la incorporación de los trámites en el portal, divulgación de los beneficios en los canales. | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Racionalización de trámites | Plan Estratégico Sectorial 2022 | Gestión de Grupos de Interés | 35% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Para este periodo se encuentran actualizados todos los trámites oficiales de la SES en el portal gov.co, atendiendo a que se sincronizan automáticamente con el SUIT. Por otra parte se comparte archivo donde se ha realizado la socialización de los trámites en los meses de abril y mayo, para el mes de junio no se realizó.
78 | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6.2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Actualizar el portafolio de servicios de cada entidad y ponerlo a disposición de los grupos de valor en los diferentes canales de comunicación Plan Estratégico Sectorial 2022 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Líderes de políticas del MIPG | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Portafolio de productos y servicios actualizado y publicado en los diferentes canales | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance | Funcionamiento. | Racionalización de trámites Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan Estratégico Sectorial 2022 | Gestión de Grupos de Interés | 20% | Seguimiento segundo trimestre 2022: El día 30 de junio se realizó la primera mesa para la actualización del catálogo de servicios, donde se produjo el primer borrador del documento.
79 | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6.2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Participar en las mesas sectoriales programadas para las políticas que tienen relación con el Estado -Ciudadano Plan Estratégico Sectorial 2022 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Líderes de políticas del MIPG | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Evidencia de la asistencia a las mesas sectoriales de la políticas que tienen relación con el Estado -Ciudadano | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance de la actividad | Funcionamiento. | Racionalización de trámites Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan Estratégico Sectorial 2022 | Gestión de Grupos de Interés | 25% | El Plan Sectorial lo lidera el Minhacienda. Durante el segundo trimestre 2022, no se realizó mesa sectorial para las políticas que tienen relación con el Estado Ciudadano.
80 | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6.2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Participar en la celebración del día de la transparencia Plan Estratégico Sectorial 2022 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Líderes de políticas del MIPG | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Evidencias de participación en celebración del día de la transparencia | 1 evento | (No. eventos asistidos / No. eventos programados) * 100 | Funcionamiento. | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan Estratégico Sectorial 2022 | Gestión de Grupos de Interés |  | El Plan Sectorial lo lidera el Minhacienda. Durante el segundo trimestre 2022, no se celebró el día de la Transparencia.
Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | [15 empty] | 38.5%
81 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Profundizar la transformación digital de las entidades responsables del fomento y supervisión de las empresas del sector. Conpes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,9 PAS | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Despacho | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan de trabajo del Conpes implementado | 100% implementación del Plan 100% (meta conpes 4051) | Porcentaje de avance | Inversión | Gobierno digital | Conpes 4051 de 2021 | Gestión de Tecnologías de la Información | 62% | Seguimiento segundo trimestre 2022: avance Hito 3-2022 en la definición del artefacto para la medición; la socialización de la ficha de avance a diligenciar; y, la conformación de repositorios de avance.
82 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Estructurar y poner en funcionamiento un sistema de información del sector, que permita unificar los diferentes datos cualitativos y cuantitativos que capturan los entes de fomento, registro, supervisión y control, que permita profundizar en el análisis de la evolución y el impacto de las empresas del sector. Conpes 4051 de 2021 ACCIÓN 1,13, PAS | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | UAEOS, Min trabajo, Dane y Min-Hacienda | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan de trabajo del Conpes implementado | 100% implementación del Plan 50% (meta conpes 4051) | Porcentaje de avance | Inversión | Gobierno digital | Conpes 4051 de 2021 | Gestión de Tecnologías de la Información | 44% | Seguimiento segundo trimestre 2022: avance Hito 2 -2022 respecto a la evaluación de recursos de proyectos con UAEOS y la SuperSolidaria; Hitos 1 -2021 y 2-2022 en el diseño del catálogo con los aprendizajes identificados con el DANE; Asimismo, el Hito 2-2022 en el diseño del catálogo de las necesidades de los actores existentes, activos de información, diccionario y flujos, para el diseño del sistema de información del sector e inicio del Documento de Arquitectura del Sistema.
83 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Definir e implementar el plan de seguridad y privacidad de la información de la SES | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Grupo Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan de seguridad y privacidad de la información aprobado por el Comité. Riesgos de Seguridad y la Información Digital gestionados y evidencia de los controles. | 80% controles validados y documentados. | (No.controles implementados / 114 controles definidos Anexo A ISO 27002) * 100 | Inversión | Seguridad digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de Tecnologías de la Información | 54% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se documentan los controles de la matriz de aplicabilidad con el fin de corroborar su implementación, con un avance de 62 controles de 114.
84 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Documentación de procedimientos asociados a arquitectura empresarial | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Grupo Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Documentos para la gestión de arquitectura | 2 documentos | (No. documentos aprobados / No. documentos propuestos) * 100 | Inversión | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­- PETI | Gestión de Tecnologías de la Información | 40% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se elaboró un esquema conceptual para la articulación de la función de arquitectura empresarial con la cadena de valor del proceso de gestión tecnológica.
85 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Implementación de herramienta para gestión de servicios de TI | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Grupo Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan definido para la implementación y operación de la mesa de servicios | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance | Inversión | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­- PETI | Gestión de Servicios de TI | 100% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se realizó la implementación de la Mesa de Servicios al interior de la entidad y para lo cual se realizaron diferentes capacitaciones para potencializar su uso.
86 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Elaboración del plan de recuperación de desastres (DRP)- Plan de continuidad de servicios tecnológicos | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Grupo Sistemas (Infraestructura). | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan documentado para recuperación de desastres (DRP) | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance | Inversión | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­- PETI | Gestión de Tecnologías de la Información | 45% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se avanzó en la segunda versión del PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES TECNOLÓGICOS, en temas relacionados con el nivel de contingencia, descripción de la infraestructura tecnológica y gestión de desastres.
87 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Adopción del protocolo IPv6 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Grupo Sistemas | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Plan de implementación del protocolo IPv6 | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance | Inversión | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­- PETI | Gestión de Tecnologías de la Información | 30% | Seguimiento segundo trimestre 2022:Se trabajaron mesas técnicas con la participaciòn del grupo de contratos de la SES con el fin de ajustar los documentos: Estudios previos, Ficha técnica, Análisis del sector, Matriz de riesgos y Análisis del mercado. Se seleccionó el oferente en el proceso SAMS-05-2022 y se presentó ante el comité de contratación el 29/06/2022.
88 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Ampliación del documento plan de contingencia (pc) operativa validando la pertinencia de incorporar otros procesos que se consideren o evalúen cómo críticos para el negocio y otros potenciales eventos de riesgos, para fortalecer la continuidad del negocio | Despacho Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Documento actualizado Plan de contingencia-Plan de continuidad del negocio y avance de su implementación | Documento propuesta y 40% de avance en la implementación | Porcentaje de avance | Inversión | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­- PETI | Gestión de Tecnologías de la Información | 20% | La entidad se encuentra adelantando mesas de trabajo para la construcción de los riesgos de seguridad de la información como insumo para ampliar el documento "Plan de contingencia"; no se reporta para el segundo trimestre 2022.
89 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Realizar un diagnóstico para la gestión de marco de trabajo TI y formular hoja de ruta para adopción | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Grupo Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Documento diagnóstico para la gestión de marco de trabajo TI y formular hoja de ruta para adopción | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance | Inversión | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­- PETI | Gestión de Tecnologías de la Información | 45% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se definió marco general de implementación ITIL y se inició con el análisis para la implementación de marcos de trabajo asociados al gobierno de TI.
90 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Elaborar inventario de infraestructura tecnológica- catálogo de componentes de infraestructura | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Grupo Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Inventario de infraestructura tecnológica - catálogo de componentes de infraestructura | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance | Inversión | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­- PETI | Gestión de Tecnologías de la Información | 40% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se ha adelantado el levantamiento de servidores, se tiene la cantidad de equipos de escritorio, portátiles, impresoras, unidades de almacenamiento, unidades de cinta, switches, equipos de wifi, equipos de seguridad, aires acondicionados, equipos de UPS, planta electrica, escáner y proyectores frente a los componentes de infraestructura.
91 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Uso y apropiación de los sistemas de información nuevos y existentes | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Grupo Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan de uso y apropiación y capacitaciones realizadas | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance | Inversión | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­- PETI | Gestión de Tecnologías de la Información | 50% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se ajustó el plan de formación, se adicionaron temáticas en el catálogo de entrenamiento y se cuenta con el esquema de aplicación de encuesta medición de Uso y apropiación para esigna
92 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Consultoría para el diagnóstico del capturador | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Grupo Sistemas | 01/08/22 | 2022-12-31 | Documentos contractuales y evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales para la vigencia 2022 | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance | Inversión | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­- PETI | Gestión de Tecnologías de la Información |  | Fecha de inicio 01/08/2022
93 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Implementación de nueva versión de página web | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Despacho - Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Página web implementada | 90% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance | Inversión | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­- PETI | Gestión de Tecnologías de la Información | 10% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se presentó linea de tiempo con los tiempos requeridos para la contratación e implementación del proyecto de nueva página web donde se evidenció que se requiere de 7 meses, sin embargo para la finalización del año se cuenta con 6 meses. Se continúa a la espera de la estructuración del proceso por parte de Secretaría General con el cual se ha indicado se desea fusionar en una sola contratación. Según información recibida en la 3ra semana de junio 2022 el proceso se encuentra en estudio de mercado.
94 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos de TI que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Grupo Sistemas | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance | Inversión | Seguridad Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de Tecnologías de la Información | 40% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se cuenta con cronograma de riesgos y actas de reuniones de mesas de trabajo realizadas para tal fin.
95 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos de TI que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | Definir una arquitectura de interoperabilidad para la entidad. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Grupo Sistemas | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Documento de arquitectura de interoperabilidad | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance | Inversión | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­- PETI | Gestión de Tecnologías de la Información | 35% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se recopiló información de la arquitectura de referencia para interoperabilidad del MinTIC y se inició el análisis de esta información.
96 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos de TI que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | Documentar e integrar la arquitectura de solución de datos de la SES. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Despacho - Centro de Analítica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Documento de arquitectura de solución de datos | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance | Inversión | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­- PETI | Gestión de Tecnologías de la Información | 40% | Seguimiento segundo trimestre 2022: Se inició la recopilación de documentación de arquitectura de datos integral en los catálogos de arquitectura de la entidad. Se realizó el levantamiento del catálogo de interoperabilidad de la entidad.
97 | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos de TI que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | Participar en el ejercicio de innovación abierta denominado OPEN HACIENDA para la formulación de la planeación estratégica entre otras acciones que requieran de la participación de los grupos de valor. Plan Estratégico Sectorial 2022 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todas las dependencias de la Entidad | 1/8/2022 | 2022-12-31 | Documentos que evidencien la participación en el ejercicio de innovación abierta denominado OPEN HACIENDA | 100% cumplimiento de la actividad | Porcentaje de avance | Inversión | Racionalización de trámites Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan Estratégico Sectorial 2022 | Gestión Tecnológica de la Información |  | Fecha de inicio 01/08/2022
Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | [15 empty] | 43.67%
Cumplimiento del Plan de Acción Anual en el segundo trimestre de 2022 | [15 empty] | 48.75%
Procesos relacionados: PLANIFICACIÓN | [6 empty] | Elaboró: Martha Nohemy Arévalo Martínez
Planificación Estratégica | [6 empty] | Revisó: Hilda Cristina Alzate Martínez
Aprobó: Hilda Cristina Alzate Martínez
Fecha de creación: Noviembre de 2020