## Hoja1
| FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN |  |  | Código: | Est 1.1.1 FR005
|  |  |  | Fecha: | 2012-06-28
|  |  |  | Versión: | 3
Nombre del Plan: | Plan de desarrollo administrativo Sector Hacienda
Descripción: | Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable: | Ministerio de Hacienda y Crédito publico & Entidades Adscritas y Vinculadas
Categoría No. | SUPERINTENDENCIA ECONOMIA SOLIDARIA |  | Responsable: | VICTOR MANUEL CIRO SILVA - Jefe Of. Planeación y Sistemas
Sub Categoría No | Sub - Sub Categoría No | Nombre de Tarea | Descripción | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Peso | Recursos | % de Avance 2° Trimestre | AVANCE 2°Trimestre | OBSERVACIONES
1.1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | 1.1.1 Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional | Formular el Plan de Acción de las Áreas - POA | Formular el Plan de Acción de las Áreas, determinando objetivos, metas e indicadores de Gestión | Edgar Forero - Oficina de Planeación y Sistemas | 2012-12-15 | 2013-01-31 | 1 | Superintendente y Jefe de äreas | 100% | El 19 de Diciembre de 2012, mediante Acta de Comité Directivo, se realizo el Plan Operativo Anual , para cada una de las áreas de la Entidad.
|  | Consolidar el Plan de Acción de las Áreas - POA | Consolidar la infromación del Plan de Acción de las áreas | Edgar Forero - Oficina de Planeación y Sistemas | 2013-01-15 | 2013-01-31 | 1 | Profesional de Planeación | 100% | Se realizó consolidación del Plan de Acción de las áreas, y mediante Resolución 1345 del 13 de Marzo de 2013, se publico el Plan Operativo Anual de la Entidad.
| 1.1.2 Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Sectorial | No Aplica
1.2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | 1.2.1 Fortalecer y/o definir criterios para prevenir la corrupción al interior de las Entidades del Sector Hacienda | Formular Riesgo de Corrupción y el Plan de Anticorrupción | Formular el Riesgo de Corrupción y el Plan de Anticorrupción de la entidad | Victor Ciro - Oficina de Planeación y Sistemas y Hugo Velasco - Secretaría general | 2013-01-15 | 2013-04-30 | 1 |  | 100% | Dos funcionarios de la Of. De Planeación y Sistemas y de la Of. De Control Interno, asistieron a un seminario taller de como construir el Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano.
|  | Implementar el Plan de Anticorrupción | Implementar el Plan de Anticorrupción de la entidad | Victor Ciro - Oficina de Planeación y Sistemas y Hugo Velasco - Secretaría general | 2013-12-01 | 2013-12-19 | 1 | Todo el personal de la entidad | 30% | Se ha formulado la metodología de indetificación de reisgos, y se viene ajustando de manera participativa. Se ha venido trabajando en el diagnóstico del Centro de Atención al Usuario para elaborar en el segundo semestre un plan de mejoramiento. En el mismo sentido, hemos realizado el diagnóstico en el tema de rendición de cuentas y derivado de esta actividad estamos forulando el plan de RCC para tercera semana de julio. En cuanto a racionalización de trámites estamos revisando el inventario actual del SUIT para replantear y actualizar la racionalización de los trámites de la Supersolidaria.
|  | Realizar seguimiento al Plan de Anticorrupción | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Anticorrupción de la entidad | Of. Control Interno | 2013-12-19 | 2013-12-31 | 1 |  | 33% | El 30 de abril de 2013 se realizó el primer seguimiento a la publicación en la web. Se realizó revisión al mapa de riesgos de corrupción, estratégia antitrámtes, rendición de cuentas y a los mecanismos de atención al ciudadano. Quedando el segundo seguimiento para finales de agosto.
| 1.2.2 Fortalecer periodicamente la divulgación de información útil a la ciudadanía, enfocada en la rendición de cuentas | Publicar en la página Web información enfocada a la rendición de cuentas | Publicar en la página web de la entidad el avance de las acciones del Plan Operativo y proyectos de inversión, presentación de rendición de cuentas, así como las actividades desarrolladas por la Superintendencia | Victor Ciro - Oficina de Planeación y Sistemas | 2013-11-01 | 2013-12-31 | 100 | Jefes de área | 36% | En la instalación de las Jornadas de Supervisión Descentralizadas, en las ciudades de San José del Guaviare, Neiva, Popayán, Bogotá y Apartadó el Superintendente de la Economía Solidaria mostró la gestión realizada. Además, en el mes de junio se hizo una divulgación por los medios de comunicación externos de la Entidad sobre la Gestión del Superintendente en el último año. | Evidencia archivo
Sennia Diaz - Comunicaciones
| 1.2.3 Ubicar la calificación del Índice de Transparencia Nacional del Sector Hacienda en el nivel de riesgo bajo | Ubicar la calificación Sectorial del ITN en el nivel de riesgo bajo | Participar y llevar a cabo las actividades requeridas por la entidad que genera el Índice de Transparencia Nacional, para el mejoramiento de la calificación y posición de la entidad y realizar la divulgación al interior de la misma. (Se reportan avances parciales y se verifica el cumplimiento en el último trimestre.) | Victor Ciro - Oficina de Planeación y Sistemas | 2013-10-01 | 2013-12-30 | 20 |  |  |  | Hasta la fecha, la Corporación Transparencia por Colombia no ha solicitado información relacionada con el ITN para los años 2010, 2011 y 2012, por consiguiente
|  | Participar en los encuentros Sectoriales liderados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Corte de evaluación Primer Semestre. | Asistir y participar en los encuentros Sectoriales liderados por la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Se reportan avances parciales y se verifica el cumplimiento al corte del primer semestre) | Victor Ciro - Oficina de Planeación y Sistemas | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 50 |  | 100% | La entidad ha asistido a encuentros Sectoriales liderados por la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 24 de abril del año 2013. Asistió el funcionario Rene Ballén
|  | Participar en los encuentros Sectoriales liderados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Corte de evaluación Segundo Semestre. | Asistir y participar en los encuentros Sectoriales liderados por la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Se reportan avances parciales y se verifica el cumplimiento al corte del segundo semestre) | Victor Ciro - Oficina de Planeación y Sistemas | 2013-07-01 | 2013-12-15 | 15
|  | Participar en el Día de la Transparencia efectuado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Participar en el Día de la Transparencia efectuado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y realizar la divulgación al interior de la entidad. | Victor Ciro - Oficina de Planeación y Sistemas | 2013-10-01 | 2013-12-30 | 15 |  | 100 | En el segundo Comité Sectorial de Control Disciplinario Interno del Sector Hacienda y Crédito Público del día 24 de Abril de 2013 en la sala Carlos Lleras Restrepo, se abordó el tema relativo al Día de la Transparencia, año 2013, sugiriendo las fechas de su realización y la participación del Ministro de Hacienda y Crédito Público en este evento. Asistió el funcionario Rene Ballén
| 1.2.4 Fortalecer la participación ciudadana en la Gestión Institucional | Rediseñar la página web de la entidad | Poner en funcionamiento la nueva página web de la entidad, la cual es interactiva, así mismo, canales de comunicación como: chat, foro, que permiten interactuar con el ciudadano | Sennia Diaz - Of. de Comunicaciones | 2013-06-10 | 2013-06-30 | 1 | Jefes de las áreas | 100% | El 19 de Febrero de 2013 se realizó la publicación oficial de la página web. Se han venido realizando ajustes de forma permanente.
|  | Realizar emisiones del Programa de TV " | Mediante el programa de televisión se suministra información a la ciudadania y se pone a disposición los canales de comunicación de la entidad | Sennia Diaz - Of. de Comunicaciones | 2013-11-30 | 2013-12-15 | 1 |  | 21% | Durante este trimestre se realizaron cuatro emisiones de Supersolidaria te ve así: 15-may-13 emisión 308 20-may-13 emisión 309 10-jun-13 emisión 310 24-jun-13 emisión 311
|  | Realizar Jornadas de Supervisión descentralizadas | Se realiza a nivel nacional Jornadas de Supervisión Descentralizadas, donde se cuenta con un modulo de atención ciudadana al servicio a la comunidad | Sennia Diaz - Of. de Comunicaciones | 2013-12-01 | 2013-12-15 | 1 | Delegaturas | 36% | En el segundo trimestre del año se realizaron cinco Jornadas de Supervisión Descentralizadas, en las ciudades de San José del Guaviare, Neiva, Popayán, Bogotá y Apartadó.
| 1.2.5Realizar la Rendición de Cuentas | Realizar Audiencia publica | Participar en la audiencia publica del sector, liderara por el Ministerio de Hacienda. Así mismo, suministrar la información pertinente de la entidad. | Victor Ciro - - Of. de Planeación y Sennia Diaz -Of. Comunicaciones | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 100 | Jefes de las áreas
| 1.2.6 Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en servidores públicos | Participar de las actividades en materia de Servicio al Ciudadano, previstas por las entidades del sector Hacienda - Corte de evaluación Primer Semestre. | Participar en las actividades sectoriales relacionadas con los temas y aspectos de Servicio al Ciudadano y realizar la divulgación al interior de la entidad. (Se reportan avances parciales y se verifica el cumplimiento al corte del primer semestre) | Victor Ciro - Oficina de Planeación y Sistemas | 2013-04-01 | 2013-06-28 | 50 | Delegaturas | 100% | En el segundo trimestre del año se realizó el primer encuentro del sectorial el 04 de abril de 2013, liderado por la Fiduprevisora, al cual asistió y participó la Supersolidaria. Así mismo, la Superintendencia Financiera efectuó el 19 de junio en segundo encuentro sectorial de servicio al ciudadano, al cual asistió y participó la Supersolidaria
|  | Participar de las actividades en materia de Servicio al Ciudadano, previstas por las entidades del sector Hacienda - Corte de evaluación Segundo Semestre. | Participar en las actividades sectoriales relacionadas con los temas y aspectos de Servicio al Ciudadano y realizar la divulgación al interior de la entidad. (Se reportan avances parciales y se verifica el cumplimiento al corte del primer semestre) | Victor Ciro - Oficina de Planeación y Sistemas | 2013-10-01 | 2013-12-30 | 50 | Delegaturas
1.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 1.3.1 Fortalecer las políticas de incentivos en las Entidades del Sector Hacienda. | Formular la Política de incentivos de la entidad | Estudiar ejemplos de Políticas de Incentivos y mediante reuniones con el personal de Talentos Humano plantear las Políticas y presentarlas al Superintendente y equipo directivo para su aprobación. | Hugo Velasco - Secretaría general | 2013-02-01 | 2013-03-15 | 40 |  | 100% | Mediante acta 001 de 2013 de Comite Directivo, se definio reconocer al mejor funcionario de Carrera Administrativa, al mejor de cada nivel jerarquico y al mejor equipo de trabajo, lo anterior sujeto al presupuesto que designe el Ministerio de Hacienda para la vigencia 2014
|  | Solicitar presupuesto para el año 2014, para el Programa de Incentivos | Solicitar al Ministerio de Haciendo presupuesto para el año 2014, con el fin de implemntar el Programa de Incentivos. | Hugo Velasco - Secretaría general | 2013-03-15 | 2013-03-31 | 60 |  | 100% | El área de presupuesto solicitó al Ministerio partida presupuestal para llevar a cabo el plan de incentivos propuesto en el mes de marzo de 2013. Radicado el proyecto de presupuesto de la Entidad para el 2014 en día 22 de marzo de 2013.
| 1.3.2 Fortalecer la gestión ética en el sector hacienda para el buen servicio público, como parte fundamental del Plan Nacional de Formación y Capacitación. | Actualizar del Código de Buen Gobierno | Revisar y actualizar el Código de Buen Gobierno | Enrique Valencia - Superintendente y Hugo Velasco - Secretaría general | 2013-01-20 | 2013-06-30 | 1 |  | 100% | El Grupo Directivo de la Entidad actualizó el Código de Buen Gobierno de la Entidad, contenido en la Resolución 2013140003525 del 6 de junio de 2013. El señor Superintendente envió el documento a todos los funcionarios el día 18/06/2013, para su conocimiento | El código se encuentra publicado en la Intranet. Se está subiendo a la WEB de la Supersoldiaria
|  | Realizar sensibilización y socialización del código de ética y buen gobierno | Sensibilizar a los funcionarios en lo referente al código de ética del sector Hacienda | Hugo Velasco - Secretaría general | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 1 |  | 100% | Desde el Despacho del señor Superintendente se invito a los funcionarios a realizar una actividad lúdica para interiorizar el Código de Ética, el día 20/03/2013, esta fecha se reprogramó por carga laboral, para el día 3/04/2013. El Código de Buen Gobierno fue socializado el día 27/06/2013 por parte del Secretario General Hugo Alberto Velasco Ramón.
| 1.3.3 Incluir dentro de las competencias funcionales y comportamentales requeridas para el talento humano del sector Hacienda, el conocimiento y manejo de las prácticas de gestión de calidad, con énfasis en el resultado. | Realizar sensibilización ISO 27001 a funcionarios | Conocimiento general sobre la norma | Victor Ciro - Oficina de Planeación | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 100 |  | 20% | Se estan elaborando los estudios previos para la contratación de la implementación de la norma, donde uno de los temas es realizar Sensibilización en la norma ISO 27001. | La firma kpital Networks realizo una charla de sensibilización en el mes de mayo, a la dirección sobre la norma Iso27001
| 1.3.4 Adoptar un Modelo de Evaluación de Desempeño Individual en cada una de las entidades del sector hacienda que sea utilizado en el fortalecimiento de las competencias | Realizar Estudio de factibilidad del sistema propio de evaluación del desempeño | Realizar estudio de aplicabilidad en la entidad para formar criterios que permitan definir y posteriormente aplicar el sistema. | Hugo Velasco - Secretaría general | 2013-12-01 | 2013-12-15 | 1 | Daniel Bautista |  |  | El estudio de Aplicabilidad se realizara despues de obtener los resultados de la evaluación del primer período ordinario de 2013
|  | Realizar prueba piloto del modelo de evaluación de desempeño en la entidad | Prueba piloto para presentar en el 2014 a la Comisión del Servicio Civil | Hugo Velasco - Secretaría general | 2013-12-01 | 2013-12-15 | 1 | Daniel Bautista |  |  | Se debe aclarar que la prueba piloto se realiza por un período de 6 meses y los resultados con el sistema propio se presenta a la CNSC para que esta lo apruebe
| 1.3.5 Establecer para todos los cargos de la entidad procesos de selección de personal transparente y objetivo ajustados a los requerimientos del cargo. | Actualizar el proceso de selección de personal | Definir criterios de selección para cada una de los tipos de vinculación de la entidad | Hugo Velasco - Secretaría general | 2013-02-01 | 2013-04-30 | 30 |  | 60% |  | AURA ROSA JUSTIFICACIÓN Y FECHA
|  | Realizar simulaciones de selección de personal de acuerdo al proceso establecido | Hacer pruebas piloto para comprobación y ajuste del proceso | Hugo Velasco - Secretaría general | 2013-07-31 | 2013-09-30 | 40 |  | 0% |  | AURA ROSA JUSTIFICACIÓN Y FECHA
|  | Ajustar con base en las pruebas pilotos los procesos de selección a aplicar y registrar el proceso en el Sistema De Gestión de Calidad | Incluir el proceso y los requisitos en el SGC de la entidad | Hugo Velasco - Secretaría general y Victor Ciro - Of. Planeación | 2013-10-10 | 2013-12-15 | 30 |  | 0%
| 1.3.6 Incluir en el PIC Plan Institucional de Capacitación DE CADA ENTIDAD la estrategia de capacitación para el desarrollo de las competencias laborales. | Elaborar cronograma de capacitación | De acuerdo al PIC se programan las actividades a desarrollar en materia de capacitación, donde incluira capacitaciones para el desarrollo de competencias laborales. | Hugo Velasco - Secretaría general | 2013-02-15 | 2013-04-30 | 1 |  | 100% | Cronograma establecido y publicado en la intranet de la Entidad. | http://192.127.28.41:81/?q=node/23
|  | Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma | Verificar que se cumplan las actividades programadas de capacitación, en especial las capacitaciones para el desarrollo de competencias laborales. | Hugo Velasco - Secretaría general | 2013-10-15 | 2013-12-31 | 1 |  | 70% | Hasta el 31 de marzo se han realizado 3 capacitaciones: Definición del plan de trabajo 2013 y construcción matriz de riesgos de la Delegatura Financiera; Capacitación en contratación estatal y Capacitación en la construcción del plan anticorrupción y de antención al ciudadano de acuerdo al Decreto 2641 de 2012. A partir del 1 de abril y hasta el 3 de junio de 2013, se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones: Socialización Código de Ética; Aspectos tributarios de la nómina; Sistema Integrado de Planeación y Gestión – Decreto 2482 de 2012. Dentro de lo programado en relación a la administración de personal, normatividad PIC y bienestar, se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones: Cómo aplicar correctamente la normatividad vigente en la administración del Talento Humano en el sector público el régimen laboral, prestacional, salarial y pensional de los empleados públicos. Para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano 8 funcionarios asistieron a una capacitación que dictó la ESAP, denominada "Seminario en servicio al ciudadano". Y, por último una capacitación en relaciones públicas corporativas. | Se adjuntan evidencias
1.4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | I.4.1 mplementar, certificar o mantener el modelo de gestión ambiental. | Actualizar los procesos y procedimientos de la entidad | Revisar las entradas y salidas de cada proceso y procedimiento | Victor Ciro - Oficina de Planeación | 2013-06-15 | 2013-09-15 | 10 | Dueños de Procesos | 70% | De los procesos que se tienen planeados por actualizar: se realizó la actualización de Gestión documental y de Control Interno. Así mismo, se han venido actualizando documentos de acuerdo con las solicitudes y necesidades de los dueños de los procesos.
|  | Capacitar a los funcionarios de la entidad requisitos de la ISO 14001 | Conocimientos generales de la norma iso 14001 | Victor Ciro - Oficina de Planeación | 2013-06-01 | 2013-09-30 | 30 | Inversión | 10% | Se inició el proceso de contratación de las capacitaciones; se espera concluir la contratación e iniciar la ejecución del contrato en el mes de agosto de 2013.
|  | Documentar actividades ISO 14001 al interior de la entidad | Incluir en Isolucion la documentación | Victor Ciro - Oficina de Planeación | 2013-04-01 | 2013-10-31 | 30 | Inversión | 10% | Se realizó todo el proceso para apertura del concurso para escoger la firma consultora que realizaría la implementación de la ISO 14001 e ISI 27001. Como resultado se declaró desierto el concurso ya que los proponentes no cumplieron con algunos de los requisitos definidos. De acuerdo con lo anterior, ha sido necesario iniciar nuevamente el proceso del apertura de concurso para la contratación.
|  | Realizar auditoría interna iso 14001 | Desarrollo de auditoria auditores de calidad | Victor Ciro - Oficina de Planeación | 2013-08-15 | 2013-12-31 | 30 | Inversión |  |  | El proyecto tiene una duración de 6 meses, por lo tanto es necesario modificar la fecha fin, ya que esta es la última actividad.
| I.4.2 mplementar y/o fortalecer el modelo de gestión integrado. | Realizar auditoria interna Iso 9001 | Realizar auditoria interna a todos los procesos de la entidad Auditores de calidad | Victor Ciro - Oficina de Planeación | 2013-06-01 | 2013-07-31 | 1 | Auditores Internos y Dueños de Proceso | 10% | Se formuló el borrador plan de auditoría interna
|  | Desarrollar las fases 4,5, 6 De implementación iso 27001 | Desarrollar la totalidad de las fases de implementación ISO 27001 | Victor Ciro - Oficina de Planeación | 2013-10-01 | 2013-11-30 | 1 | Dueños de Proceso | 10% | Se realizó todo el proceso para apertura del concurso para escoger la firma consultora que realizaría la implementación de la ISO 14001 e ISI 27001. Como resultado se declaró desierto el concurso ya que los proponentes no cumplieron con algunos de los requisitos definidos. De acuerdo con lo anterior, ha sido necesario iniciar nuevamente el proceso del apertura de concurso para la contratación.
|  | Documentar en el Software Iso 27001 | Incluir la totalidad de los documentos y procesos ISO 27001 | Victor Ciro - Oficina de Planeación | 2013-08-01 | 2013-10-31 | 1 | Dueños de Proceso | 20% | Se instalo y configuro en los servidores de la entidad la herramienta KGSSI, la cual sirve para documentar los procesos relacionados con la norma Iso 27001 | Se va a realizar a principios del mes de agosto una capacitación para aprender a manejar el software kgssi, en el cual se van a documenatr estos procesos.
| 1.4.3 Cumplimiento a lo establecido en el Manual GEL 3.1 | Cumplir con lo establecido en el Manual GEL 3.1 para el primer semestre | Mediante las reuniones del Comité GEL y Antitrámites se definira el Plan a seguir para el año 2013, y se ejecutaran las actividades definidas para el primer semestre. | Miguel Felizzola - Of. de Planeación y Sistemas | 2013-06-01 | 2013-06-30 | 1 |  | 20% | Se esta efectuando el diagnostico al interior de la entidad para determinar las acciones a seguir. | Mediante comité Gel se aprobará el plan a seguir para Agosto 30, esto debido a que el 80% de las personas que conformaban del comité anterior, ya no laboran en la entidad.
|  | Cumplir con lo establecido en el Manual GEL 3.1 para el segundo semestre | Ejecutar las actividades definidas para el segundo semestre. | Miguel Felizzola - Of. de Planeación y Sistemas | 2013-12-01 | 2013-12-20 | 1 |  | 10% | Se esta efectuando el diagnostico al interior de la entidad para determinar las acciones a seguir. | Se va a socializar con la dirección el plan a seguir para dar cumplimiento a lo establecido en la versión 3,1 de Gel.
| 1.4.4 Simplificar procedimientos al Interior de las entidades del sector Hacienda | Revisar los trámites | Revisar todos los trámites y documentos requeridos a los usuarios, de acuerdo a las actividades que quedaron pendientes por ejecutar en el año 2012. | Victor Ciro - Oficina de Planeación | 2013-01-15 | 2013-02-28 | 1 | Jefes de áreas misionales | 100% | En el Comité de Antitrámites y de Gobierno en Línea que se realizó el 23 de Enero de 2013, se revisaron los trámites de la entidad y se definio el Plan de Acción - Estrategia Racionalización de tramites para el año 2013.
|  | Elaborar Plan de Acción -Estrategia Racionalización de Trámites | Elaborar el Plan de Acción -Estrategia Racionalización de Trámites para el año 2013, mediante la reuniones del Comité de GEL y Antitramites. | Victor Ciro - Oficina de Planeación | 2013-01-15 | 2013-02-28 | 1 | Jefes de áreas misionales | 100% | En el Comité de Antitrámites y de Gobierno en Línea que se realizó el 23 de Enero de 2013, se definio el Plan de Acción - Estrategia Racionalización de tramites para el año 2013.
|  | Implementar Plan de Acción -Estrategia Racionalización de Trámites | Implementar el Plan de Acción -Estrategia Racionalización de Trámites, de acuerdo a las actividades y fechas definidas para cada responsable. | Victor Ciro - Oficina de Planeación | 2013-12-01 | 2013-12-20 | 1 | Jefes de áreas misionales | 15% | En cuanto a racionalización de trámites estamos revisando el inventario actual del SUIT para replantear y actualizar la racionalización de los trámites de la Supersolidaria.
|  | Elaborar Programa de buenas prácticas para reducir consumo de papel | Elaborar el Programa de buenas prácticas para reducir consumo de papel, de acuerdo a las directrices del Ministerio de las TIC | Victor Ciro - Oficina de Planeación | 2013-03-01 | 2013-08-30 | 1 | Jefes de áreas misionales | 50% | Se han realizado ajustes al sistema de gestion documental Orfeo, para minimizar el uso de papel; actualmente el 100% comunicaciones y oficios que maneja la entidad se manejan con este sistema. Se parametrizaron las impresoras multifuncionales para ahorrar tinta y papel; se está configurando el software biuprint, para poder llevar un control del número de impresiones que efectua cada usuario al interior de la entidad. Se esta articulando el plan de reducción de papel con otras áreas de la entidad, y a su vez con el plan de gestion ambiental. | Por ajustes de personal en la entidad es necesario replantear la fecha final de ejecución para Agosto de 2013.
| 1.4.5 Orientar esfuerzos institucionales en la modernizacion de la Entidades del Sector Hacienda | Realizar renovación tecnologica | Instalación de servidores, virtualización de sistemas operativos y renovación swicht. (Proyecto de Inversión) | Miguel Felizzola - Of. de Planeación y Sistemas | 2013-11-01 | 2013-12-31 | 100 |  | 30% | Se tienen listos los estudios previos del proyecto, se espera iniciar el proceso de contratación a partir del 16 de Junio de 2013
| 1.4.6 Propender por la creación, organización, conservación, consulta y custodia de los documentos producidos por las Entidades de Sector Hacienda | Realizar mantenimiento del Sistema de Gestión Documental ORFEO | Realizar mantenimiento y soporte al Sistema de Gestión Documental ORFEO | Miguel Felizzola - Of. de Planeación y Sistemas | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 1 |  | 50% | Se brinda soporte diariamente a los servidores publicos de la entidad que requieren soporte en Orfeo. | Se corrigieron problemas en los procesos de digitalización y lectura de codigo de barras en el área de archivo y correspondencia.
|  | Actualizar las Tablas de Retención Documental | Se solicitara al Archivo General de la Nación la aprobación de la actualización de las Tablas de Retención Documental. | Hugo Velasco - Secretaría general | 2013-06-01 | 2013-09-30 | 1 |  | 10% | Como consecuencia de la visita de inspección y vigilancia del AGN, se formuló el proyecto del Plan de Mejoramiento Archivístico, el cual fue devuelto para ajustes, entre los cuales incluye modificaciones de actos administrativos y que posteriormente se presentarán para su aprobación, al comité de archivo de la Supersolidaria. Dado lo anterior la actualización de las TRD, se iniciará a mediados de Agosto de 2013. | Requisito indispensable para el cumplimiento de esta actividad es la decisión del Comité de Archivo con presencia de la Delegaturas.
1.5 GESTIÓN FINANCIERA | 1.5.1 Adecuado manejo del PAC | Realizar seguimiento al PAC | Realizar seguimiento a las fechas programadas de pagos, frente a las fechas de pago reales. | Flor Mendoza - Tesorera | 2013-12-01 | 2013-12-19 | 100 |  | 50% | El seguimiento al PAC se adelanta diariamente, ejercicio necesario para poder cumplir con los compromisos establecidos en el PAC por cada uno de los supervisores | Carpeta física del Formato F-REFI-015
| 1.5.2 Adecuada Programación y Ejecución Presupuestal. | Realizar seguimiento mensual del plan de compras y cronograma de compromisos presupuestales | Informe mensual publicado en página Web institucional | Magda Ramirez - Secretaría General | 2013-11-15 | 2013-12-15 | 100 |  | 50% | La evidencia es el listado de compromisos en el SIIF
| 1.5.3 Adecuada ejecución de los Proyectos de Inversión. | Formular Proyectos de Inversión | De acuerdo a la necesidad de las áreas se formulan los Proyectos de Inversión de la entidad y se documentan en la herramienta del SUIFP. | Victor Ciro - Oficina de Planeación | 2012-12-01 | 2013-02-28 | 1 |  | 100% | Los proyectos de inversión del año 2013 se formularon en el primer trimestre del año. La entidad esta trabajando en el planteamiento de los proyectos de inversión para el año 2014.
|  | Implementar Proyectos de Inversión | Realización del Cronograma de entrega de estudios previos para el desarrollo de los proyectos de inversión | Hugo Velasco - Secretaría general | 2013-01-01 | 2013-05-30 | 1 |  | 100% | Se acordó el cronograma de ejecución en Comité de Contratación del 6 de mayo de 2013 | Se anexa el acta correspondiente
|  | Realizar seguimiento a los Proyectos de Inversión | Realizar seguimiento mensual a la ejecución de los proyectos de inversión | Victor Ciro - Oficina de Planeación | 2013-10-01 | 2013-12-31 | 1 |  | 30% | Se espera tener un 90% de los estudios revisados para el mes de agosto y terminar la ejecución de los proyectos en noviembre 20. | Se tienen comprometidos $24.000.000 para el pago de 2 contratistas con el fin de dar soporte a la mesa de ayuda del capturador de información financiera. Se realizaron los estudios previos para el proyecto de implementación del plan de contingencia de la Supersolidaria, en el cual se van a invertir $751.000.000 provenientes de los proyectos de inversión sistematización integral de la información y centro de computo.
| 1.5.4 Adecuada ejecución del Plan de compras | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Compras | Mediante reunión mensual se revisa el cumplimiento del Plan de Compras, programado versus lo implementado. | Hugo Velasco - Secretaría general | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 100 |  | 50% | Se adelanta seguimiento a través de la Secretaría General como del Comité de Contratación.