## PAA2021Final_27_6_12p_m
[5 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [6 empty] | Código: FT-PLES-003
2020-11-01
Revision: 00
VIGENCIA: |  |  |  | 2021
DESPLIEGUE
PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022 |  |  |  |  | OPERACIÓN | [7 empty] | FINANCIACIÓN | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - INTEGRACIÓN
ITEM | PERSPECTIVA | EJE | OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | COLABORADORES EN LA ENTIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PRODUCTO | META | INDiCADOR | FUENTE | DIMENSIÓN | POLïTICA | PLANES DEL DECRETO 612/2018 | PROCESO
1 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos. | Implementación a satisfacción de los requerimientos de calibración solicitados por las Delegaturas. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comité de supervisión Institucional. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Centro de Analítica. | 2021-02-01 | 2021-06-30 | Mapa de calor del sector actualizado y recibido a satisfacción por las Delgaturas | 100% de la implementación a satisfacción de los requerimientos de calibración solicitados por los Delegaturas. | Porcentaje de avance en la implementación de los requerimientos | Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
2 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos. | Propuesta del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos (Toronto Centre). | Despacho y Grupo Piloto del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Documento validado por Delegaturas que recoja el nuevo Modelo de Supervisión diseñado. | 100% de cumplimiento del plan de trabajo propuesto | Porcentaje de avance en el Plan de Trabajo. | Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional | Gestón por valores para el resultado | Defensa Jurídica | N/A | Supervisión
3 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir la Circular de Buen Gobierno, conflictos de interés y transacciones con partes relacionadas | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Oficina Asesora Jurídica USAID | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Circular Buen Gobierno, conflictos de interés y transacciones con partes relacionadas | 100% Circular Buen Gobierno | Porcentaje de avance en la circular Buen Gobierno | Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional | Gestón por valores para el resultado | Defensa Jurídica | N/A | Supervisión
4 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Gestionar la expedición de una norma sobre comités asesores externos para los consejos de administración y/o juntas directivas de organizaciones que prestan servicios financieros. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de las Delegaturas Despacho. Secretaria General. Oficina Asesora Jurídica. | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Circular con la reglamentación de los comités asesores externos de los consejos de administración/junta directiva | 100% Circular expedida | Porcentaje de avance en la circular de reglamentación de los comités asesores externos de los consejos de administración/junta directiva | Funcionamiento | Gestón por valores para el resultado | Defensa Jurídica | N/A | Supervisión
5 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Gestionar la expedición de una guia sobre rentabilidad de oficinas en las cooperativas de ahorro y crèdito. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Carta Circular con la guía sobre rentabilidad de oficinas en las cooperativas de ahorro y crédito | 100% Carta Circular expedida | Porcentaje de avance en la expedición de la Carta Circular con la guía sobre costeo | Funcionamiento | Gestón por valores para el resultado | Defensa Jurídica | N/A | Supervisión
6 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir la Circular sobre la Seguridad de la información. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | Oficina Asesora Jurídica. Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa. USAID. | 2021-02-01 | 2021-09-30 | Circular sobre la Seguridad de la Información. | 100% Circular sobre la Seguridad de la Información. | Porcentaje de cumplimiento de la circular expedida. | Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional | Gestón por valores para el resultado | Defensa Jurídica | N/A | Supervisión
7 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir la Circular sobre control interno y Revisoría Fiscal. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | Oficina Asesora Jurídica. Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa. Banco Mundial. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Circular sobre control interno y Revisoría Fiscal. | 100% Circular sobre control interno y Revisoría Fiscal. | Porcentaje de cumplimiento de la circular expedida. | Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional | Gestón por valores para el resultado | Defensa Jurídica | N/A | Supervisión
8 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir la Circular sobre simplificación regulatoria para organizaciones del tercer nivel de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Oficina Asesora Jurídica | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Circular sobre simplificación regulatoria | 100% Circular sobre simplificación regulatoria | Porcentaje de avance en la circular sobre simplificación regulatoria | Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional | Gestón por valores para el resultado | Defensa Jurídica | N/A | Supervisión
9 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir Circular sobre énfasis en autocontrol y metología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer de nivel de supervisón | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Oficina Asesora Jurídica | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Circular sobre énfasis en autocontrol y metología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer de nivel de supervisón | 100% Circular sobre énfasis en autocontrol y metología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer de nivel de supervisón | Porcentaje de avance en la circular sobre énfasis en autocontrol y metología de selección para supervisión de las organizaciones del tercer de nivel de supervisón | Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional | Gestón por valores para el resultado | Defensa Jurídica | N/A | Supervisión
10 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Expedir Circular que modifica el título III de la nueva Circular Básica Contable sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Oficina Asesora Jurídica | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Circular que modifica el título III de la nueva Circular Básica Contable sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales | 100% Circular que modifica el título III de la nueva Circular Básica Contable sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales | Porcentaje de avance en la Circular que modifica el título III de la nueva Circular Básica Contable sobre regulación prudencial para Asociaciones Mutuales | Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional | Gestón por valores para el resultado | Defensa Jurídica | N/A | Supervisión
11 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.3 Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas. | Desarrollar herramientas analíticas de Supervisión solicitadas por las Delegaturas. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Centro de Analítica. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Herramienta de analítica desarrollada e implementada | 80% de la Herramienta implementada. | No.de requerimientos desarrollados / No.de requerimientos solicitados | Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI | Gestión Tecnológica de la Información
12 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión insitu, según el mapa de riesgos y aplicando las guías del manual de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaria General. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Entidades identificadas según riesgo. | 100% de las supervisión programada (45 visitas) | No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas | Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional. Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
13 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión insitu en organizaciones diferentes a Fondos de empleados. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaría General | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manuel de Supervisión | 100% de las supervisión programada (48 visitas) | No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas | Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
14 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión insitu en Fondos de empleados. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaría General | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manuel de Supervisión | 100% de las supervisión programada (32 visitas) | No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas | Fortalecimiento de la supervisión de fondos de empleados y mutuales que ejercen la actividad de ahorro y crédito a nivel Nacional. | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
15 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión extra situ , según el Mapa de Riesgos y aplicado las guías del manual de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Centro de Analítica. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Entidades identificadas según riesgo. | 100% de las supervisión programada (720 extrasitus) | No de extra sitús realizados / No de extra sitús programados. | Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional. Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
16 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión extra situ a las organizaciones solidarias diferentes a Fondos de empleados | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Centro de Analítica | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manuel de Supervisión | 100% de las supervisión programada. (900 extrasitus) | No de extra sitús realizados / No de extra sitús programados. | Implementación de la supervisión basada en riesgos en la Superintendencia de la Economía Solidaria a Nivel Nacional. Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
17 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión extra situ a los Fondos de Empleados | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Centro de Analítica. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manuel de Supervisión | 100% de las supervisión programada. (900 extrasitus) | No de extra sitús realizados / No de extra sitús programados. | Fortalecimiento de la supervisión de fondos de empleados y mutuales que ejercen la actividad de ahorro y crédito a nivel Nacional. | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
18 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaria General. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Informes de actuaciones realizadas. | 100% de las actuaciones solicitadas. | Porcentaje de avance en las investigaciones solicitadas. | Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional. | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
19 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaria General. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informes de actuaciones realizadas. | 100% de las actuaciones solicitadas. | Porcentaje de avance en las investigaciones solicitadas. | Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional. | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
20 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión, apertura de oficinas y apertura de corresponsales) de las organizaciones vigiladas de Ahorro y Crédito que lo soliciten. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Despacho del Superintendente. Secretaria General. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informes de trámites de autorización realizados. | 100% de las actuaciones solicitadas. | Porcentaje de avance en el desarrollo de los trámites solicitados. | Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional. | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
21 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión) de las organizaciones vigiladas por la Delegatura que lo soliciten | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Despacho. Secretaria General. Oficina Asesora Jurídica | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informes de trámites de autorización realizados. | 100% de las actuaciones solicitadas. | Porcentaje de avance en el desarrollo de los trámites solicitados. | Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional. | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
22 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar controles de legalidad de reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas cuando lo soliciten. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaria General. Oficina Asesora Jurídica | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informes de controles de legalidad realizados. | 100% de los controles solicitados. | Porcentaje de avance en el desarrollo de controles solicitados. | Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional. | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
23 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar controles de legalidad de constitución y asambleas a organizaciones solidatias vigiladas de acuerdo con los criterios definidos en el Manual de Supervisión. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaria General. Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manuel de Supervisión | 100% de los controles de legalidad programados (1200) | No. Controles de legalidad realizados/No de controles de legalidad programados | Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional. | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
24 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Adelantar la revisión jurídica del reporte inicial de idoneidad (constitución) de los Fondos de Empleados cuando lo soliciten. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Intendencia de Fondos de Empleados y Grupos Internos de Trabajo de Fondos de Empleados de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaria General. Oficina Asesora Jurídica | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informes de revisión jurídica de idoneidad | 100% de las revisiones de idoneidad solicitadas | Porcentaje de avance en el desarrollo de las revisiones jurídicas solicitadas | Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional. | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
25 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar controles de legalidad de constitución, asambleas y reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ cuando lo soliciten. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informes de controles de legalidad realizados. | 100% de los controles solicitados. | Porcentaje de avance en el desarrollo de controles solicitados. | Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional. | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
26 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones que se encuentren bajo estas medidas. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Despacho. Secretaria General. Oficina Asesora Jurídica. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informes de seguimientos. | 100% de las acciones de seguimiento programadas. | Porcentaje de avance en los seguimientos programados. | Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional. | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
27 | Gestión para Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito, y Multiactiva con sección de ahorro y crédito que sean solicitados por las organizaciones vigiladas, de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaria General. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Actos administrativos de trámite de posesión. | 100% Actos de posesión tramitados. | Porcentaje de avance en los actos de posesión solicitados. | Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional. | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N/A | Supervisión
28 | Gestión de Fortalecimiento institucional | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Evaluar el nivel de implementación y apropiación de los procesos. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Oficina de Control Interno. Líderes de procesos. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Documento de verificación y evaluación del nivel de apropiación. | 50% de los procesos evaluados. | Porcentaje de avance en los procesos evaluados. | Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N/A | Planificación Estratégica
29 | Gestión de Fortalecimiento institucional | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Realizar actividades de interiorización de los procesos. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Lideres de los procesos. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Documento de ejecución de actividades de interiorización y medición de resultados. | 100% en la ejecución de actividades de interiorización de procesos programadas, a través de los canales dispuestos por la entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución de actividades de interiorización. | Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N/A | Planificación Estratégica
30 | Gestión de Fortalecimiento institucional | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Desarrollar herramienta de seguimiento. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Dependencias de la entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Herramienta de seguimiento desarrollada e implementada. | Herramienta desarrollada e implementada al 95%. | Porcentaje de avance en el desarrollo de la herramienta. | Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N/A | Planificación Estratégica
31 | Gestión de Fortalecimiento institucional | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Propuesta de un modelo de integración y seguimiento de procesos y proyectos de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Dependencias de la entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informe del modelo de integración de los procesos y proyectos piloto de la entidad. | Modelo de integración para los procesos y proyectos pilotos al 80%. | Porcentaje de avance de la propuesta del modelo. | Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N/A | Planificación Estratégica
32 | Gestión de Fortalecimiento institucional | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Desarrollo del tablero de control de indicadores de procesos. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Dependencias de la entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informe de verificación y evaluación del Tablero de indicadores de procesos. | Tablero de indicadores de procesos al 95%. | Porcentaje de avance. | Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N/A | Planificación Estratégica
33 | Gestión de Fortalecimiento institucional | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Realizar seguimiento al mejoramiento continuo de los procesos. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Líderes de procesos. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informe de seguimiento y evaluación generado de los resultados del módulo de mejora. | Resultados del módulo de mejora al 95%. | Porcentaje de avance en los resultados del móduo de mejora. | Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N/A | Planificación Estratégica
34 | Gestión de Fortalecimiento institucional | Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Implementar la medología de gestión de proyectos con base en el estandar de PMI | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Líder de la PMO. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informe del nivel de implementación de la metodología en los proyectos piloto de la entidad. | Nivel de implementación de la metodología al 95%. | Porcentaje de avance en el nivel de implementación. | Implementación de los sistemas de gestión de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Estratégico de Talento Humano | Planificación Estratégica
35 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Implementación de la politica / Estrategia de gestión del cambio | Secretaría General. | Todas las dependencias. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informe Cuatrimestral de verificación y evaluación de la implementación de la política / estratrategia de gestión del cambio. | Política/Estrategia implementada al 60%. | Porcentaje de avance en la implementación. | Funcionamiento. | Talento humano | Gestión Estatégica de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión Integrada de Talento Humano
36 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Implementación de la politica /Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación. | Secretaría General. | Todas las dependencias. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informe Cuatrimestral de verificación y evaluación de la implementación de la política / estrategia de gestión del conocimiento y la innovación. | Política/Estrategia implementada al 60% | Porcentaje de avance en la implementación | Funcionamiento | Talento humano | Gestión del conocimiento y la innovación | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión Integrada de Talento Humano
37 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3,2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | Desarrollar una herramienta de integración de los sistemas de evaluación institucional y de desempeño del capital humano. | Secretaría General. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano implementado en la herramienta. | Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano implementado al 95%. | Porcentaje de avance en el desarrollo de la herramienta. | Funcionamiento. | Talento humano | Gestión Estatégica de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión Integrada de Talento Humano
38 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3,2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | Realizar seguimiento a la herramienta de integración de los sistemas de evaluación institucional y desempeño del capital humano. | Secretaría General. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Grupo Talento Humano. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informe de resultados y de evaluación para la toma de decisiones y mejoras. | Informes de seguimientos, mejoras y resultados. | Porcentaje de avance. | Funcionamiento. | Talento humano | Gestión Estatégica de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión Integrada de Talento Humano
39 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.3 Seleccionar el capital humano según las competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los procesos y proyectos definidos por la entidad. | Revisar el proceso de vinculación e incluir una prueba comportamental en la selección del capital humano. | Secretaría General. | Grupo Talento Humano. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informe del proceso y resultados de la evaluación comportamental. | Proceso de viculación revisado y modificado. | Porcentaje de avance. | Funcionamiento. | Talento humano | Gestión Estatégica de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión Integrada de Talento Humano
40 | Gestión para el Resultado | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.1 Diseñar, formular e implementar una política interna y un sistema integrado para asegurar la gobernanza del dato y la información, su suficiencia, consistencia e integridad. | Realizar un diagnóstico integral de la gestión de datos y la información documental. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Secretaria General. | Toda la entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informe de resultados y plan de acción para la implementación de la gobernanza del dato y la información documental. | Informe de resultados y plan de acción,socializado e implementado en la fase inicial al 95%. | Porcentaje de avance en la implementación de la fase inicial. | Administración del acervo documental de la Supersolidaria Bogotá. Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión de la Información y la Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivo PINAR | Gestión Documental
41 | Gestión para el Resultado | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.2 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para facilitar la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector. | Actualizar el inventario de activos de información, articulado con el nuevo mapa de procesos de la entidad. | Oficina Asesora de planeación y sistemas. | Secretaria General- Grupo Gestión Documental. Líderes de procesos. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Activos de Información dispuestos para la generación de conocimiento de valor agregado. | Inventario de activos de información al 95%. | Pocentaje de avance en el inventaio de activos de información. | Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI | Gestión Tecnológica de la Información
42 | Gestión para el Resultado | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad. | Realizar el cruce de información de la base de datos recibidas de fuentes externas. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Despacho Secretaria General Grupo Sistemas | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Reporte de los resultados en el cruce de información, entregados a las Delegaturas para su depuración. | Registro único de base de datos con cruces de información en 6 reportes. | No. De reportes entregados a las Delegaturas / No. De reportes programados | Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión de la Información y la Comunicación | Gestión de la Información Estadística | N/A | Gestión de servicios de TI
43 | Gestión para el Resultado | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad. | Avanzar en la gestión de depuración de la base de datos para la consolidación del registro único de entidades solidarias sujetas a supervisión. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Reportede la bases de datos para la actualización del registro, entregados a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para su actualización y consolidación | Registro único de base de datos gestionado con depuración en 4 reportes. | No. De reportes con requerimientos entregados a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas/ No. De reporte programados | Prevención de los riesgos jurídicos y financieros de las organizaciones solidarias a nivel nacional. | Gestión de la Información y la Comunicación | Gestión de la Información Estadística | N/A | Gestión de servicios de TI
44 | Gestión para el Resultado | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | 4. Fomentar el uso con-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad. | Mantener y actualizar el registro único de entidades solidarias con los requerimientos realizados por las Delegaturas. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Reporte base de datos consolidada del registo único de entidades solidarias sujetas a supervisión. | Registro único de base de datos actualizada y consolidada en 4 reportes | No. De reportes con regsitro único actualizado y consolidado/ No. De reporte programados | Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión de la Información y la Comunicación | Gestión de la Información Estadística | N/A | Gestión de servicios de TI
45 | Gestión Misional | Eje Estratégico - Política pública y de regulación | 5, Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.1 Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector. | Participar en la construcción de las iniciativas de política pública para el sector de la economia solidaria. | Despacho. | Oficina Asesora Jurídica. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informe semestral sobre la participación de la SES en la comisión intersectorial referente a las iniciativas de política pública propuestas para el sector. | 95% de la construcción de las iniciativas de política pública. | No: de informes ejecutados/No. de informes propuestos | Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y Regulatoria a Nivel Nacional. | Gestón por valores para el resultado | Defensa Jurídica | N/A | Gestión jurídica
46 | Gestión Misional | Eje Estratégico - Política pública y de regulación | 5, Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.2. Promover y cogestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector. | Proponer, elaborar o actualizar propuestas de regulación y doctrina unificada. | Oficina Asesora Jurídica. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Proyectos de regulación y conceptos jurídicos unificados. | 95% de lo programado para la vigencia. | Porcentaje de avance en la elaboración o actualización de la regulación y doctrina programada. | Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y Regulatoria a Nivel Nacional. | Gestón por valores para el resultado | Defensa Jurídica | N/A | Gestión jurídica
47 | Gestión por resultados | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6,1 Diseñar, formular e implementar una política interna que permita visibilizar y posicionar la gestión de la entidad a nivel sectorial e intersectorial. | Determinar el nivel de posicionamiento y presencia institucional a través del monitoreo de los canales digitales. | Despacho. | Todas las dependencias. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informe del nivel de posicionamiento y presencia institucional. | Informe del nivel de posicionamiento. | Porcentaje de avance en el nivel de posicionamiento y presencia. | Funcionamiento. | Gestón por valores para el resultado | Participación Ciudadana | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Gestión de grupos de interés
48 | Gestión por resultados | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6,1 Diseñar, formular e implementar una política interna que permita visibilizar y posicionar la gestión de la entidad a nivel sectorial e intersectorial. | Preparar el plan de acción, aprobarlo e implementarlo y realizar el seguimiento a su cumplimiento. | Los miembros del comité de conciliación y defensa judicial. | Secretaria Técnica del Comité. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Matriz semestral de seguimiento al Plan de acción del comité de conciliación y defensa judicial y las evidencias de su cumplimiento. | 100% Plan de acción implementado | Número de matrices presentadas/número de matrices propuestas. | Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y Regulatoria a Nivel Nacional. | Gestón por valores para el resultado | Defensa Jurídica | N/A | Gestión jurídica
49 | Gestión por resultados | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6,2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Actualización del mapa de actores del sector solidario regional, alineado con los relacionamientos. | Despacho. | Equipo de Comunicaciones. Intendencias de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Oficina Asesora Jurídica | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Mapa de actores del sector solidario regional, alineado con los relacionamientos actualizado. | Mapa de actores actualizado en un 95% | Porcentaje de avance de la actualización | Funcionamiento | Gestón por valores para el resultado | Participación Ciudadana y servicio al ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Gestión de grupos de interés
50 | Gestión por resultados | Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 6,2 Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Definir e implementar la estrategia de participación y servicio al ciudadano de la vigencia 2021. | Despacho. | Equipo de comunicaciones. Intendencias de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Oficina Asesora Jurídica. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informe de resultados y evaluación de la satisfacción de nuestros grupos de valor e interés frente a la estrategia. | implementación de la estrategia en un 95%. | Porcentaje de avance en la implementación de la estategia. | Funcionamiento. | Gestón por valores para el resultado | Participación Ciudadana y servicio al ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Gestión de grupos de interés
51 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad | Definir la politica de Backup y su implementación. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Grupo Sistemas. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Politica de Backup aprobada e implementada. | Politica de Backup implementada al 100%. | Porcentaje de avance en la implementación de la política de Backup. | Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Gestión TI
52 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad. | Renovación de la infraestructura de UPS del Datacenter. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Grupo Sistemas. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Sistema de UPS. | Renovación del sistema Ups al 100%. | Porcentaje de avance en renovación del sistema de UPS. | Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI | Gestión Tecnológica de la Información
53 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad. | Definir e implementar la estrategia de virtualización de escritorios. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Grupo de sistemas. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Virtualización de escritorios. | Estrategia definida e implementada al 95%. | Porcentaje de avance en la estrategia implementada. | Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI | Gestión Tecnológica de la Información
54 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Desarrollar la segmentación e identificación de los trámites solicitados por la Delegatura Asociativa. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Segmentación e identificación de los trámites. | Desarrollo segmentación e identificación de los tramites solicitados al 95%. | Porcentaje de avane en el desarrollo de la segmentación e identificación. | Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI | Gestión Tecnológica de la Información
55 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Implementar una herramienta de gestión de servicios de TI. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Grupo de Sistemas. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Herramienta de gestión de servicios de TI. | Herramienta de gestión de TI implementada al 95%. | Porcentaje de avance en la implementación. | Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI | Gestión Tecnológica de la Información
56 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2. Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Desarrollo de la página web e intranet. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. | Grupo de Sistemas. Equipo de Comunicaciones. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Página web e intranet. | Página web e intranet implementada al 95%. | Porcentaje de avance en el desarrollo de la página web e internet. | Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI | Gestión Tecnológica de la Información
57 | Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos de TI que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | Avanzar en la automatización de procesos - intercambio de información. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Líderes de procesos. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Desarrollo de micro servicios y web services. | Micro servicios y web services al 95% | Porcentaje de avance en la automatización de procesos-intercambio de información. | Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI | Gestión Tecnológica de la Información
Procesos relacionados: Planificación Estratégica | [7 empty] | Elaboró: Martha Nohemy Arevalo Martinez
Revisó: Hilda Crisitna Alzate Martinez
Aprobo: Hilda Crisitna Alzate Martinez
Fecha de creación: Noviembre de 2020