## Gestión Riesgos Corrupción
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Versión: 1
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Política de Administración de Riesgos | 1,1,1 | Revisar, actualizar y aprobar la política para la administración de riesgos de la entidad | Portal Web Intranet | Politica para la administración de riesgos actualizada, aprobada y publicada | 100% | Porcentaje | Grado de Avance en la revisión, actualización y aprobación de la Politica para la administración de riesgos | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones | Alta Dirección | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2020-01-07 | 2020-06-30
| 1,1,2 | Revisar, actualizar y aprobar la metodología para la gestión de riesgos de la entidad | Isolución | Metodología para la gestión de riesgos | 100% | Porcentaje | Grado de Avance en la revisión, el ajuste y aprobación de la Metodología para gestión de riesgos | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Oficina de Control Interno | Alta Dirección | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2020-01-07 | 2020-06-30
| 1,2,1 | Elaborar y aplicar a usuarios externos, una encuesta sobre posibles riesgos de corrupción de la Superintendencia | Portal web | Informe de resultados de la encuenta aplicada | 1 | Unidad | informe de resultados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones Grupo de Servicio al Ciudadano | Alta Dirección | NA | 2020-05-01 | 2020-07-31
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1,2,2 | Evaluar los riesgos de corrupción asociados a los procesos, de acuerdo con la metodología ajustada | Isolución | Mapa de riesgos de corrupción | 100% | Porcentaje | Grado de avance en la evaluación de riesgos de corrupción de los procesos de la entidad | Lideres de procesos | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Alta Dirección | NA | 2020-05-01 | 2020-07-31
| 1,2,3 | Generar controles para reducir o mitigar los riesgos de corrupción de la Entidad | Isolución | Matriz de controles de riesgos de corrupción | 100% | Porcentaje | (Número de controles generados/ Número de causas identificadas)*100 | Lideres de procesos | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina de Control Interno | Alta Dirección | NA | 2020-07-31 | 2020-12-31
Consulta y divulgación | 1,3,1 | Socializar con la ciudadanía el proyecto del mapa de riesgos de corrupción, para comentarios y sugerencias | Portal Web Redes Sociales | Informe de resultados obtenidos sobre la consulta realizada | 1 | Unidad | Informe de resultados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones | Alta Dirección | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2020-05-01 | 2020-06-30
| 1,3,2 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción a los grupos de interés de la entidad | Portal Web Intranet Carteleras Internas Redes sociales | Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción | 4 | Unidad | Piezas Realizadas/piezas programadas | Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2020-08-01 | 2020-08-31
Monitoreo y revisión | 1,4,1 | Realizar monitoreo a la gestión de los riesgos identificados en el mapa de corrupción con una periodicidad mensual | Isolución | Autocontroles, Acciones preventivas y/o correctivas registradas en isolución | 12 | unidad | Monitoreos realizados/ monitoreos programados | Responsables de los procesos con riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Oficina de Control Interno | NA | 2020-09-01 | 2020-12-31
Seguimiento | 1,5,1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | N/A | seguimientos publicados (cortes: diciembre 2019 - abril y agosto 2020) | 3 | Unidad | seguimiento realizados/seguimientos programados | Oficina de Control Interno | Lideres de procesos | Alta Dirección | NA | 2020-01-01 | 2020-12-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2020-01-31 | 1 |  | Versión Inicial
2020-06-24 | 2 |  | Modificación aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo al Acta 11 de 2020 del 23 de Junio de 2020

## Racionalización Trámites
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Versión: 1
COMPONENTE 2: PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | Asignación de responsabilidad |  |  |  | FECHA REALIZACIÓN
[7 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
2.1 | Autorización para ejercer la actividad financiera para entidades cooperativas constituidas antes de agosto 4 de 1998 que vienen ejerciendo la actividad | Normativa | Eliminación del trámite / OPA | Actualmente solo existe una entidad que utiliza dicho trámite. La decisión que debe tomarse es si se autoriza el ejercicio de la actividad financiera sin tener en cuenta su fecha de constitución, o si se debe liquidar. | Ajustar la circular básica jurídica eliminando, el trámite una vez tomada la decisión con relación a la entidad que se encuentra pendiente de autorizar | Unificación de criterios en la autorización del ejercicio de la actividad financiera. | Oficina Asesora Jurídica | Delegatura Financiera | Comité directivo | Comité Jurídico | 2018-02-01 | 2020-09-30
2.2 | Consulta de Información general del estado de peticiones, quejas, reclamos y consultas | Normativa Administrativa | Eliminación Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | Realizar consulta de información asociada a estado de peticiones, quejas, reclamos y consultas | Adopción de Decreto ley 2106 de 2019 Artículo 6°. Supresión de trámites en el SUIT por consultas de acceso a información pública. Las autoridades, en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, deberán suprimir del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT los trámites que consistan en consultas de acceso a la información pública, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1712 de 2014. | Reducción de tiempo del proceso. Disminución de la carga operativa. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | NA | NA | 2020-02-03 | 2020-12-30
2.3 | Certificado de Paz y Salvo de Tasa de Contribución y Multas | Normativa Administrativa | Eliminación Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | Obtención de certificado de paz y salvo de tasas de contribución y multas cobradas a las entidades vigiladas en forma presencial y con costo. | Disponer el certificado en el portal de la Superintendencia de la Economía Solidaria para ser descargado de manera gratuita, aplicando el decreto ley 2106 de 019 en su artículo 7. Ningún organismo de la AP puede cobrar tasas, contribuciones, certificaciones, formularios o precios de servicios que no estén autorizados por la ley. | Descargar el certificado de paz y salvo de tasas de contribución y multas cobradas a las entidades vigiladas, en línea de forma gratuita. Disminución de la carga operativa. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | NA | NA | 2020-06-23 | 2020-12-30
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA |  | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2020-01-31 |  | 1 | Versión Inicial
2020-06-24 |  | 2 | Modificación aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo al Acta 11 de 2020 del 23 de Junio de 2020

## consolidado tramites (2) (hidden)
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACI ÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
2 | Autorización para ejercer la actividad financiera para entidades cooperativas constituidas antes de agosto 4 de 1998 que vienen ejerciendo la actividad | Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Actualmente solo existe una entidad que utiliza dicho trámite. La decisión que debe tomarse es si se autoriza el ejercicio de la actividad financiera sin tener en cuenta su fecha de constitución, o si se debe liquidar. | Ajustar la circular básica jurídica eliminando el trámite una vez tomada la decisión con relación a la entidad que se encuentra pendiente de autorizar | Unificación de criterios en la autorización del ejercicio de la actividad financiera. | Delegatura Financiera | 2018-02-01 | 2018-12-30
3 | * Control de legalidad y seguimiento a la disolución y liquidación voluntaria * Autorización para inicio y cierre de las liquidaciones voluntarias | Normativas | Fusión de trámites | Unificar ambos trámites en el SUIT dado el cambio en la Circular Básica Jurídica del 2015, que los fusionó. | Actualización del SUIT con los cambios de fusión de los trámites. | Mayor facilidad para las organizaciones solidarias para realizar el trámite ante la Superintendencia | Delegatura Financiera y Delegatura Asociativa, Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2017-01-02 | 2017-03-31 | oculto
4 | * Autorización de transformación de entidades del sector real sometidas a la supervisión de la superintendencia de la economía solidaria. * Autorización para la transformación, incorporación o fusión de las entidades con actividad financiera | Normativas | Fusión de trámites | Unificar ambos trámites en el SUIT dado el cambio en la Circular Básica Jurídica del 2015, que los fusionó. | Actualización del SUIT con los cambios de fusión de los trámites. | Mayor facilidad para las organizaciones solidarias para realizar el trámite ante la Superintendencia | Delegatura Financiera y Delegatura Asociativa, Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2017-01-02 | 2017-03-31 | oculto
5 | * Autorización para la transformación, incorporación o fusión de las entidades con actividad financiera * Autorización de fusión por creación o por incorporación-absorción | Normativas | Fusión de trámites | Unificar ambos trámites en el SUIT dado el cambio en la Circular Básica Jurídica del 2015, que los fusionó. | Actualización del SUIT con los cambios de fusión de los trámites. | Mayor facilidad para las organizaciones solidarias para realizar el trámite ante la Superintendencia | Delegatura Financiera y Delegatura Asociativa, Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2017-01-02 | 2017-03-31 | oculto
6 | * Autorización para la escisión de las entidades con actividad financiera * Autorización de escisión de las organizaciones de economía solidaria que no ejercen actividad financiera | Normativas | Fusión de trámites | Unificar ambos trámites en el SUIT dado el cambio en la Circular Básica Jurídica del 2015, que los fusionó. | Actualización del SUIT con los cambios de fusión de los trámites. | Mayor facilidad para las organizaciones solidarias para realizar el trámite ante la Superintendencia | Delegatura Financiera y Delegatura Asociativa, Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2017-01-02 | 2017-03-31 | oculto
7 | Reconocimiento de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado | Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Con el decreto 019 se da esta funcion a las camaras de comercio | Ajustar la circular básica jurídica eliminando el trámite una vez tomada la decisión con relación a la entidad que se encuentra pendiente de autorizar |  | Delegatura Asociativa | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Ventanilla única Supersolidaria | Administrativas | Trámite / OPA total en línea | La información de los trámites y OPAS se encuentran en lugares diferentes del portal web de la entidad | Organizar en un solo lugar dentro del portal web el acceso a los trámites y OPAS | Acceso en un solo link del portal web de la Superintendencia a los trámites y OPAS por parte de los ciudadanos y entidades vigiladas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2017-01-02 | 2018-03-31 | publicos OPAS ocultos trámites

## Rendicion Cuentas
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Versión: 1
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos Canal Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Información | 3,1,1 | Elaborar y socializar a través de la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas | Página Web Enlace Transparencia | Informe de rendición de cuentas | 1 | Unidad | Informes de rendición de cuentas publicado a través de la página web | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Equipo Lider de Rendición de Cuentas Enlaces Áreas Rendición de Cuentas Comunicaciones | Comité directivo | Superintendente | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 3,1,2 | Elaborar y socializar el Informe de Rendición de Cuentas para la Paz | Página Web Enlace Transparencia | Informe Rendición Cuentas para la Paz | 2 | Unidad | Informes publicados/Informes programados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones Delegatura Asociativa | Jefe Oficina asesora de Planeación y Sistemas | NA | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 3,1,3 | Realizar un ejercicio de caracterización con los grupos de interés, para determinar las principales necesidades de información y los canales de consulta utilizados | Encuesta Virtual y/o presencial | Informe de Ejercicio de Caracterización publicado | 1 | Unidad | Informe de Ejercicio de Caracterización publicado | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Grupo Atención al Ciudadano Comunicaciones | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 3,1,4 | Priorizar los temas de interés a presentar en la rendición de cuentas, de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada | Página Web Enlace Transparencia | Informe de Resultados Encuesta virtual | 1 | Unidad | Informe de Resultados Encuesta virtual | Comunicaciones | Oficina Assesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2020-02-01 | 2020-04-30
| 3,1,5 | Adelantar una transferencia de conocimiento al grupo líder del tema, sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible | Presencial | Listado de asistencia | 1 | Unidad | Capacitaciones programadas/Capacitaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | NA | 2020-02-01 | 2020-03-31
Diálogo | 3,2,1 | Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad | Presencial | Audiencia pública | 1 | Unidad | Audiencia pública realizada | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Comité Directivo | Superintendente | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 3,2,2 | Generar espacios de interacción con el ciudadano, adicionales a la audiencia pública para la rendición de cuentas | Presenciales y/o virtuales | Espacios Adicionales a la audiencia pública | 3 | Unidad | Espacios adicionales realizados/ Espacios programados | Comunicaciones | Despacho Grupo de Atención al Ciudadano Delegaturas | Comité Directivo | Superintendente | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 3,2,3 | Convocar a las partes interesadas para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas y otros espacios de interacción con el ciudadano. | Página Web Redes Sociales Correos Electrónicos | Evidencias de la convocatoria | 4 | Unidad | Convocatorias realizada / convocatorias programadas | Comunicaciones | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | NA | NA | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 3,2,4 | Generar espacios de interacción con los medios de comunicación con el fin presentar temas de interés en relación con el sector solidario | Ruedas de prensa | Evidencias de las ruedas de prensa | 4 | Unidad | Ruedas de prensa realizadas / Ruedas de prensa programadas | Comunicaciones | Despacho Delegaturas | NA | NA | 2020-03-01 | 2020-12-31
Responsabilidad | 3,3,1 | Sensibilizar a los servidores públicos a través de los mecanismos de comunicación interna (Correo electrónico, intranet, Cartelera virtuales) sobre la importancia de la Rendición de Cuentas. | Mecanismos internos de comunicación | Piezas gráficas | 3 | Unidad | Piezas Gráficas Publicadas/ Piezas gráficas programadas | Comunicaciones | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | NA | NA | 2020-02-01 | 2020-09-30
| 3,3,2 | Aplicar una encuesta para medir el impacto de la audiencia pública y otros espacios de interacción con el ciudadano para la rendición de cuentas | Encuesta Virtual y/o presencial | Informe resultado de la encuesta | 1 | Unidad | Informe resultado de la encuesta | Comunicaciones | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | NA | NA | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 3,3,3 | Evaluar el desarrollo de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos gubernamentales | Página Web Enlace Transparencia | Informe de evaluación de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas | 1 | Unidad | Informe de Evaluación Publicado | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Equipo Lider de Rendición de Cuentas Comunicaciones | NA | NA | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 3,3,4 | Socializar los resultados de la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas | Página Web Enlace Transparencia | Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 1 | Unidad | Informe de Evaluación Publicado | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Equipo Lider de Rendición de Cuentas Comunicaciones | NA | NA | 2020-11-01 | 2020-12-31
| 3,3,5 | Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | Página Web Enlace Transparencia | Informes de Seguimiento | 3 | Unidad | Informes Realizados/ Informes Programados | Oficina de Control Interno | Oficina Assesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2020-04-01 | 2020-12-31
| 3,3,6 | Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Formato | Acta de Conformación de Equipo Lider | 1 | Unidad | Acta de Conformación de Equipo Lider | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | NA | NA | 2020-01-02 | 2020-02-29
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2020-01-31 | 1 |  | Versión Inicial
2020-06-24 | 2 |  | Modificación aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo al Acta 11 de 2020 del 23 de Junio de 2020

## Atencion Ciudadano
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Versión: 1
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 4,1,1 | Habilitar en la página web de la entidad, el formulario para la presentación de trámites de manera presencial por parte de los ciudadanos | Portal Web | Formulario Publicado en el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad | 1 | Unidad | Formulario Publicado | Comunicaciones | Oficina de Asesora Planeación y Sistemas | NA | NA | 2020-01-02 | 2020-06-30
Fortalecimiento de los canales de atención | 4,2,1 | Fortalecer el grupo para la atención de PQRSD con personal calificado | Talento Humano | Contratos de prestacion de servicios para el grupo de servicio al ciudadano | 8 | Unidad | Número de Personal Contratado/ Numero de personal programado | Grupo interno de servicio al ciudadano | Secretaría General | NA | NA | 2020-01-02 | 2020-12-31
| 4,2,2 | Fortalecer la estrategia de atención al ciudadano a través de la línea telefónica | Solución de telefonía | Acciones de fortalecimiento para la atención telefónica | 1 | Unidad | Soluciones implementadas/ soluciones programadas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Grupo de atención al Usuario Secretaría General | NA | NA | 2020-02-02 | 2020-12-31
| 4,2,3 | Implementar campañas para que las partes interesadas utilicen la sede electrónica para la presentación de trámites | Portal Web Redes Sociales | Soportes de las campañas realizadas | 3 | Unidad | Campañas Realizadas/ Campañas programadas | Comunicaciones | NA | NA | NA | 2020-03-01 | 2020-12-31
Talento Humano | 4,3,1 | Capacitar a los funcionarios de la entidad en comunicación asertiva y lenguaje claro | Presencial Virtual | Soportes de capacitación a los funcionarios | 1 | Unidad | Capacitaciones Realizadas | Secretaría General | NA | NA | NA | 2020-02-01 | 2020-12-31
Normativo y procedimental | 4,4,1 | Divulgar la política y los formatos de protección de datos personales a los grupos de interés de la Entidad | N/A | Campañas de divulgación de la política de protección de datos personales | 2 | Unidad | Campañas de divulgación adelantadas/ campañas de divulgación programadas | Comunicaciones | Secretaría General Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2020-02-02 | 2020-12-31
| 4,4,2 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC | Portal Web | Registro de Bases de datos | 1 | Unidad | Publicación realizada | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones | NA | NA | 2020-07-01 | 2020-12-31
Relacionamiento con el ciudadano | 4,5,1 | Efectuar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés. | Presencial Virtual | Informe sobre los resultados de la medición del Índice de Satisfacción 2020 | 1 | Unidad | Informe sobre los resultados | Grupo interno de servicio al ciudadano | Comunicaciones | NA | NA | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 4,5,2 | Realizar actividades de acercamiento con los grupos de interés donde se brinde transferencia de conocimiento en los temas mas recurrentes de la PQRSD | Espacios de Participacipación Ciudadana Portal Web Redes Sociales | Evidencias de las actividades realizadas | 2 | Unidad | Actividades realizadas/ Actividades programadas | Grupo interno de servicio al ciudadano | Comunicaciones | NA | NA | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 4,5,3 | Acciones dirigidas a promocionar la conformación de veedurías ciudadanas durante la realización de otros espacios o canales de comunicación. | Espacios de Participacipación Ciudadana Portal Web Redes Sociales | Evidencias de las acciones de promoción de las veedurias ciudadanas | 2 | Unidad | Actividades de promoción realizadas/ Actividades de promoción programadas | Comunicaciones | Grupo interno de servicio al ciudadano | NA | NA | 2020-02-01 | 2020-12-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2020-01-31 | 1 |  | Versión Inicial
2020-06-24 | 2 |  | Modificación aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo al Acta 11 de 2020 del 23 de Junio de 2020

## Transparencia
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Versión: 1
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Lineamientos de Transparencia Activa | 5,1,1 | Publicar a través de la página web de la entidad, los reportes con información del sector vigilado en la página web de la entidad | Portal Web | Información de las entidades vigiladas | 100% | Porcentaje | Publicaciones de los reportes de información de entidades vigiladas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones Delegaturas | NA | NA | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 5,1,2 | Mantener actualizadas las hojas de vida de los funcionarios en el SIGEP | SIGEP | Hojas de vida actualizadas | 100% | Porcentaje | Hojas de vida actualizadas | Secretaría general | NA | NA | NA | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 5,1,3 | Mantener actualizadas las hojas de vida de los contratistas en el SIGEP | SIGEP | Hojas de vida actualizadas | 100% | Porcentaje | Hojas de vida actualizadas | Secretaría general | NA | NA | NA | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 5,1,4 | Mantener actualizada la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | SUIT | Trámites actualizados | 100% | Porcentaje | Trámites actualizados en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Delegaturas | NA | NA | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 5,1,5 | Mantener el link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada | N/A | Link "Preguntas frecuentes" en el Portal Web Actualizado | 100% | Porcentaje | Link "Preguntas frecuentes" en el Portal Web Actualizado | Comunicaciones | Todas las Dependencias | NA | NA | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 5,1,6 | Implementar mejoras en el formulario de PQRSD para el cumplimiento del Anexo 2 de la Resolucion 3564 de 2015 en lo correspondiente a “Lineamientos sobre el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública”. | Sede electrónica | Implementación de mejoras desarrolladasen el formulario de electrónico para la recepción de solicitudes de información pública de la sede electrónica | 100% | Porcentaje | Mejoras Desarrolladas Implementadas en la Sede Electronica | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | NA | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 5,1,7 | Socializar los procesos y procedimientos de la entidad a través del enlace de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad | Portal Web | Procesos y procedimientos visibles el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad | 100% | Porcentaje | Procesos y procedimientos visibles el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones | NA | NA | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 5,1,8 | Publicar a través de la página web de la Entidad, información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito | Portal Web | Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito | 100% | Porcentaje | Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito actualizada | Delegatura Financiera | Comunicaciones | NA | NA | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 5,1,9 | Mantener actualizada en el botón de transparencia y acceso a la información pública del Portal Web de la Entidad, la información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión, indicando como mínimo el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.). | Portal Web | Información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión actualizada | 100% | Porcentaje | Información actualizada | Oficina Asesora Jurídica | Comunicaciones | NA | NA | 2020-02-01 | 2020-12-31
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5,2,1 | Publicar el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información de acuerdo al Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995 | Portal Web | Informes Trimestrales sobre la gestión de PQRSD publicados | 4 | Unidad | Informes sobre la gestión PQRSD publicados/ informe Programados | Grupo interno de servicio al ciudadano | Comunicaciones | NA | NA | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 5,2,2 | Publicar el informe de defensa judicial con la información requerida en el numeral 7, subnumeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC | Portal Web | Informes Trimestrales de defensa judicial publicados | 4 | Unidad | Informes de defensa judicial publicados/ Informes Programados | Oficina Asesora Jurídica | Comunicaciones | NA | NA | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 5,2,3 | Revisar, aprobar y publicar la Política de seguridad de la información del sitio web | Portal Web | Políticas de seguridad de la información del sitio web actualizada, aprobada y publicada | 1 | Unidad | Políticas de seguridad de la información del sitio web actualizada, aprobada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones | NA | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 5,2,4 | Publicar información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica. | Portal Web | Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento | 1 | Unidad | Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento | Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 5,2,5 | Mantener actualizada la información contenida en el espacio de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Portal Web de la Entidad de acuerdo con lo estipuludo en la Ley 1712 de 2014 y en en Decreto 103 de 2015 | Portal Web | Información Actualizada en espacio de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Portal Web de la Entidad | 100% | Porcentual | Información Actualizada en espacio de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Portal Web de la Entidad | Comunicaciones | Todas la áreas | NA | NA | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 5,2,6 | Consolidar y publicar las respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición de cuentas | Portal web | Memoria con respuestas a la solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web | 1 | Unidad | Memoria con respuestas a la solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Grupo Lider de Rendición de Cuentas Comunicaciones | NA | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-01 | 2020-12-31
| 5,2,7 | Publicar la información contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP. | SECOP | Mantener actualizado el SECOP con la información de la gestión contractual | 100% | Porcentual | Información Contractual actualizada | Secretaría General | NA | NA | Secretaria General | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 5,2,8 | Organizar y mantener el Archivo de Gestión con sus respectivos inventarios documentales aplicando las Tablas de Retención Documental | N/A | Inventarios documentales de los archivos de gestión aplicando las Tablas de Retención Documental | 100% | Porcentaje | Inventarios documentales de los archivos de gestión aplicando las Tablas de Retenciaón Documental | Todas las áreas | Secretaria General | NA | NA | 2020-03-01 | 2020-12-31
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5,3,1 | Actualizar, aprobar y publicar el Registro de Activos de Información acorde con las TRD de la Superintendencia | Portal Web | Registro de activos de información | 1 | Unidad | Registro de Activos de Información Actualizado, aprobado y Publicado | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Secretaria General Comunicaciones | NA | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 5,3,2 | Actualizar, aprobar y publicar el Indice de Información Clasificada y Reservada acorde con las TRD de la Superintendencia, una vez se actualice el Registro de activos de Información | Portal Web | Indice de Información Clasificada y Reservada | 1 | Unidad | Índice de Información Clacificada y Reservada Actualizado, aprobado y Publicado | Oficina Asesora Jurídica | Secretaria General Comunicaciones | NA | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 5,3,3 | Actualizar y publicar el esquema de Publicación de Información, acorde con los cambios del portal web | Portal Web | Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web | 1 | Unidad | Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web | Comunicaciones | Todas las áreas | NA | NA | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 5,3,4 | Aprobar y Publicar el Programa de Gestión Documental, en relacion con los intrumentos de gestión de la información | Portal web | Programa de gestión documental aprobado y publicado | 1 | Unidad | Programa de gestión documental aprobado y publicado | Secretaría general | Comunicaciones | NA | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2020-02-01 | 2020-06-30
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5,4,1 | Identificar población en condición de discapacidad y que pertenezcan a grupos étnicos con el propósito de hacerlos participes de las actividades y eventos de la Entidad. | N/A | Base de datos con población en condición de discapacinad o que pertenezcan a grupos étnicos | 1 | Unidad | Base de datos conformada | Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Grupo de Atención al Ciudadano | NA | NA | 2020-06-01 | 2020-12-31
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5,5,1 | Realizar seguimiento semestral a la publicación de información pública registrada en la página de la entidad | N/A | Seguimientos a la información pública de la página web | 2 | Unidad | Seguimientos Realizados/ Seguimientos Programados | Oficina Asesora de Planeación | NA | NA | NA | 2020-06-01 | 2020-12-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2020-01-31 | 1 |  | Versión Inicial
2020-06-24 | 2 |  | Modificación aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo al Acta 11 de 2020 del 23 de Junio de 2020

## Iniciativas adicionales
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Versión: 1
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Actualización de los códigos de la entidad | 6,1,1 | Implementar plan de acción sobre el Código de Integridad | N/A | Informe de la implementación del plan de acción | 1 | Unidad | Informe de la implementación del plan de acción | Secretaria General | NA | NA | Comité de Integridad | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 6,1,2 | Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor con el proposito de interiorizar y apropiar el Código de Integridad | N/A | Evidencias físicas, electrónicas y fotograficas de las actividades realizadas | 1 | Unidad | Actividades de sensibilización realizadas | Secretaria General | Comunicaciones | NA | NA | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 6,1,3 | Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor con el proposito de interiorizar y apropiar el Código de Buen Gobierno | N/A | Evidencias físicas, electrónicas y fotograficas de las actividades realizadas | 2 | Unidad | Actividades de sensibilización realizadas | Secretaria General | Comunicaciones | NA | NA | 2020-03-01 | 2020-12-31
Comités | 6,2,1 | Realizar reuniones del Comité de Buen Gobierno e Integridad | N/A | Actas del Comité de Buen Gobierno e Integridad | 2 | Unidad | Número de comites realizados/ Número de comités programados | Secretaria General | NA | NA | NA | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 6,2,2 | Actualizar e implementar la metodología de comités primarios | N/A | Metodología de comités primarios actualizada | 1 | Unidad | Metodología de comités primarios actualizada | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | NA | 2020-02-01 | 2020-12-31
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción | 6,3,1 | Operativizar los canales de denuncia a través de los cuales se informan hechos de corrupción, conforme a la actualización del Código de Buen Gobierno | N/A | Informe de las acciones desarrolladas | 1 | Unidad | Informe de las acciones desarrolladas | Secretaria General | Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2020-04-01 | 2020-12-31
Mecanismos para la protección al denunciante | 6,4,1 | Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante producto de la actualización del Código de Buen Gobierno | N/A | Informe de las acciones desarrolladas | 1 | Unidad | Informe de las acciones desarrolladas | Secretaria General | Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2020-04-01 | 2020-12-31
Procedimiento de denuncia | 6,5,1 | Operativizar el procedimiento de denuncias producto de la actualización del Código de Buen Gobierno | N/A | Informe de las acciones desarrolladas | 1 | Unidad | Informe de las acciones desarrolladas | Secretaria General | Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2020-04-01 | 2020-12-31
| 6,5,2 | Diseñar e implementar mecanismos para el compromiso de confidencialidad de información para funcionarios y contratistas. | N/A | Compromiso de confidencialidad | 1 | Unidad | Compromiso de confidencialidad implementado | Secretaria General | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 6,5,3 | Adelantar campaña de socialización del procedimiento y canales de denuncias producto de la actualización del Código de Buen Gobierno | N/A | Informe de las acciones desarrolladas | 1 | Unidad | Informe de las acciones desarrolladas | Secretaria General | Comunicaciones | NA | NA | 2020-04-01 | 2020-12-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2020-01-31 | 1 |  | Versión Inicial
2020-06-24 | 2 |  | Modificación aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo al Acta 11 de 2020 del 23 de Junio de 2020

## Cronograma Participación Ciudad
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Versión: 1
Cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  | Presencial | Virtual
Consulta ciudadana de la Estrategia de Rendición de Cuentas | X |  |  | X | Estructuración de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Conocer la aceptación por parte de la ciudadanía del plan o propuestas | Encuesta |  | X | Enero 2020 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA
Consulta ciudadana del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana | X |  |  | X | Estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al CIudadano | Conocer la aceptación por parte de la ciudadanía del plan o propuestas | Encuesta |  | X | Enero 2020 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA
Consulta ciudadana del plan de acción | X |  |  | X | Estructuración del Plan de Acción (POA) | Conocer la aceptación por parte de la ciudadanía del plan o propuestas | Consulta a través de la página web |  | X | Enero 2020 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA
Audiencia pública |  | X |  | X |  |  | Audiencia | X |  | Enero a Diciembre 2020 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA
Espacios de interacción ciudadana adicionales a la audiencia pública (3) |  | X |  | X |  |  | Encuentros solidarios y participación en ferias de servicio al ciudadano | X | X | Febrero a Diciembre 2020 | Comunicaciones | NA
Consulta riesgos de corrupción | X |  |  | X | Identificación de riesgos de corrupción | Conocer los posibles riesgos de corrupción de conocimiento de la ciudanía para su análisis | Encuesta |  | X | Mayo a Julio 2020 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA
Circular Básica Jurídica | X |  |  | X | Emisión de la circular | Conocer la aceptación por parte de la ciudadanía de la propuesta |  |  | X | Febrero a Julio 2020 | Comité Jurídico | oficinajuridica@supersolidaria.gov.co
Identificación de necesidades de información de los grupos de interés y canales de interacción más usados | X |  |  | X | Atención al ciudadano y Gestión Misional | Establecer las pricipales necesidades y canales de información de los grupos de interés | Encuesta |  | X | Abril a Junio | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA
Circular liniamientos sobre Sistema Administración de Riesgo Operativo | X |  |  | X | Emisión de la circular | Conocer la aceptación por parte de la ciudadanía de la propuesta |  |  | X | Marzo a Diciembre | Delegaturas | NA
Circular liniamientos sobre Sistema Administración de Riesgo de Mercado | X |  |  | X | Emisión de la circular | Conocer la aceptación por parte de la ciudadanía de la propuesta |  |  | X | Marzo a Diciembre | Delegaturas | NA
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2020-01-31 | 1 |  | Versión Inicial
2020-06-24 | 2 |  | Modificación aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo al Acta 11 de 2020 del 23 de Junio de 2020

## Acciones de Participación Ciuda (hidden)
Componentes | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterizar los grupos de valor | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | x
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la Gestión Pública. | x
| Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | Documento que relaciona instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | x
| Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. 3. Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento y evaluación) | Documento que relaciona: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | x
| Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. |  | x
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido | x
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana. | Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de participación. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el alcance de cada espacio de participación definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de participación ciudadana y el objetivo del mismo. - Roles y responsables para implementar los espacios de participación ciudadana. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de participación. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de participación ciudadana. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los espacios de participación ciudadana a los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | x
| Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de participación ciudadana definido previamente en el cronograma. | Documento publicado (comunicado) en el cual se informa a la ciudadanía o grupos de valor, previo el desarrollo de cada espacio, la ruta (antes, durante y después) que empleará para el desarrollo de cada uno de ellos, que contemple: ANTES: Si debe inscribirse y cómo lo puede hacer Cómo va a recibir o puede consultar información para el escenario de participación Cómo se desarrollará el espacio DURANTE Las reglas de juego que se desarrollarán en cada espacio La forma como podrá participar La forma como la entidad documentará la participación DESPÚES La forma como la entidad informará el resultado del espacio de participación a los asistentes del espacio. | x | x | x
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana | x
| Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia que debe ser incorporado en el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | x | x | x
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Informe periódico de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x |  |  | Control Interno