## Gestión Riesgos Corrupción
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Versión: 1
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Socializar los lineamientos establecidos en la Política para la administración de riesgos a todos los servidores de la SES | Página web | Piezas comunicativas para la socialización de la Política para la administración de riesgos de la Supersolidaria. | 4 | Porcentaje | Piezas Realizadas/piezas programadas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones | NA | NA | 2022-04-01 | 2022-12-31
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Evaluar los riesgos de corrupción asociados a los procesos de la entidad, de acuerdo con la metodología de riesgos. | FT-PLES-020 Mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción aprobado. | 100% | Porcentaje | Grado de avance en la evaluación de riesgos de corrupción de los procesos de la entidad | Lideres de procesos | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Alta Dirección | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2022-01-03 | 2022-03-31
Consulta y divulgación | 1.3.1 | Socializar a los grupos de interés el proyecto del mapa de riesgos de corrupción 2022, para comentarios y sugerencias. | Portal Web Redes Sociales | Informe de resultados obtenidos sobre la consulta realizada. | 1 | Unidad | Informe de resultados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones | Alta Dirección | NA | 2022-01-03 | 2022-03-31
| 1.3.2 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción 2022 aprobado a los grupos de interés de la entidad. | Portal Web Correo Electrónico Redes sociales | Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción de la vigencia. | 3 | Unidad | Piezas Realizadas/piezas programadas | Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2022-03-01 | 2022-10-31
Monitoreo y revisión | 1.4.1 | Realizar monitoreo a la ejecución de los controles establecidos a los riesgos identificados en el mapa de corrupción bajo la periodicidad establecida en la Política para la Administración de Riesgos de la Supersolidaria. | FT-PLES-022 Seguimiento mapa de riesgos institucionales | Informe de monitoreo (cortes: diciembre 2021 - abril y agosto 2022). | 3 | unidad | Monitoreos realizados/ monitoreos programados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Lideres de procesos | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | NA | 2022-01-03 | 2022-10-31
Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Matriz de seguimiento a Riesgos de Corrupción Anexo 6 de la Guia de Riesgos Versión 5 de 2020 | Seguimientos publicados (cortes: diciembre 2021 - abril y agosto 2022). | 3 | Unidad | seguimientos realizados/seguimientos programados | Oficina de Control Interno | Lideres de procesos | Alta Dirección | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2022-01-03 | 2022-10-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2021-12-16 | 1 |  | Versión Inicial

## Racionalización Trámites
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Versión: 1
COMPONENTE 2: PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | Asignación de responsabilidad |  |  |  | FECHA REALIZACIÓN
[7 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
2021-01-02 | Autorización de asociación de personas naturales en organismos de segundo grado de carácter económico | Normativa | Reducción de tiempo de respuesta y requisitos | Actualmente el trámite tiene 5 requisitos y su tiempo de respuesta son 45 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta y requisitos en la circular básica jurídica. | Actualización de Circular Básica Jurídica, la cual es el soporte legal de los trámites de la Supersolidaria. | Facilitar la gestión del trámite, eliminación de un (1) requisito y simplificación en tiempo de respuesta | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
2021-02-02 | Aprobación de conversión de Precooperativa a Cooperativa | Normativa | Reducción de tiempo de respuesta y requisitos | Actualmente el trámite tiene 8 requisitos y su tiempo de respuesta son 45 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta y requisitos en la circular básica jurídica. | Actualización de Circular Básica Jurídica, la cual es el soporte legal de los trámites de la Supersolidaria. | Facilitar la gestión del trámite, eliminación de dos (2) requisitos y simplificación en tiempo de respuesta | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
2021-03-02 | Autorización de escisión de las organizaciones de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria | Normativa | Reducción de tiempo de respuesta y requisitos | Actualmente el trámite tiene 14 requisitos y su tiempo de respuesta son 45 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta y requisitos en la circular básica jurídica. | Actualización de Circular Básica Jurídica, la cual es el soporte legal de los trámites de la Supersolidaria. | Facilitar la gestión del trámite, eliminación de seis (6) requisitos y simplificación en tiempo de respuesta | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa - Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
2021-04-02 | Autorización de transformación de entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Normativa | Reducción de tiempo de respuesta y requisitos | Actualmente el trámite tiene 15 requisitos y su tiempo de respuesta son 45 días hábiles. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta y requisitos en la circular básica jurídica. | Actualización de Circular Básica Jurídica, la cual es el soporte legal de los trámites de la Supersolidaria. | Facilitar la gestión del trámite, eliminación de cuatro (4) requisitos y simplificación en tiempo de respuesta | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa - Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
2021-05-02 | Control de legalidad de reformas estatutarias que no requieren de autorización previa por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria | Normativa | Reducción de tiempo de respuesta y requisitos | Actualmente el trámite tiene 6 requisitos y se pronunciará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la totalidad de los documentos. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta y requisitos en la circular básica jurídica. | Actualización de Circular Básica Jurídica, la cual es el soporte legal de los trámites de la Supersolidaria. | Facilitación en el trámite, eliminación de dos requisitos y simplificación en tiempo de respuesta |  | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
2021-06-02 | Autorización para la apertura, traslado y cierre de oficinas de las entidades con actividad financiera sometidas al régimen de autorización individual | Normativa | Reducción de requisitos | Actualmente el trámite tiene 9 requisitos. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta y requisitos en la circular básica jurídica. | Actualización de Circular Básica Jurídica, la cual es el soporte legal de los trámites de la Supersolidaria. | Facilitar la gestión del trámite, eliminación de siete (7) requisitos | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
2021-07-02 | Prórroga para la conversión de Precooperativa a Cooperativa | Normativa | Reducción de tiempo de respuesta y requisitos | Actualmente el trámite tiene 9 requisitos. Se realiza simplificación en tiempo de respuesta y requisitos en la circular básica jurídica. | Actualización de Circular Básica Jurídica, la cual es el soporte legal de los trámites de la Supersolidaria. | Facilitar la gestión del trámite, eliminación de dos (2) requisitos y simplificación en tiempo de respuesta | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA |  | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2021-12-16 |  | 1 | Versión Inicial

## Rendicion Cuentas
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Versión: 1
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos Canal Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Información | 3,1,1 | Elaborar y socializar a través de la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas | Página Web Enlace Transparencia | Informe de rendición de cuentas | 1 | Unidad | Informes de rendición de cuentas publicado a través de la página web | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Equipo Lider de Rendición de Cuentas Enlaces Áreas Rendición de Cuentas Comunicaciones | Comité directivo | Superintendente | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3,1,2 | Elaborar y socializar el Informe de Rendición de Cuentas para la Paz | Página Web Enlace Transparencia | Informe Rendición Cuentas para la Paz | 1 | Unidad | Informes publicados/Informes programados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones Delegatura Asociativa | Jefe Oficina asesora de Planeación y Sistemas | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3,1,3 | Generar espacios de interacción con los medios de comunicación con el fin presentar temas de interés en relación con el sector solidario | Ruedas de prensa y/o relacionamientos con medios de comunicación | Evidencias de las ruedas de prensa y/o relacionamientos | 1 | Unidad | Informe de Ejercicio de Caracterización publicado | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Grupo Atención al Ciudadano Comunicaciones | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3,1,4 | Priorizar los temas de interés a presentar en la rendición de cuentas, de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada | Página Web Enlace Transparencia | Informe de Resultados Encuesta virtual | 1 | Unidad | Informe de Resultados Encuesta virtual | Comunicaciones | Oficina Assesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3,1,5 | Adelantar una transferencia de conocimiento al grupo líder del tema, sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible | Presencial | Listado de asistencia | 1 | Unidad | Capacitaciones programadas/Capacitaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
Diálogo | 3,2,1 | Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad | Presencial | Audiencia pública | 1 | Unidad | Audiencia pública realizada | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Comité Directivo | Superintendente | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3,2,2 | Generar espacios de interacción con el ciudadano, adicionales a la audiencia pública para la rendición de cuentas | Presenciales y/o virtuales | Espacios Adicionales a la audiencia pública | 3 | Unidad | Espacios adicionales realizados/ Espacios programados | Comunicaciones | Despacho Grupo de Atención al Ciudadano Delegaturas | Comité Directivo | Superintendente | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3,2,3 | Convocar a las partes interesadas para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas y otros espacios de interacción con el ciudadano. | Página Web Redes Sociales Correos Electrónicos | Evidencias de la convocatoria | 4 | Unidad | Convocatorias realizada / convocatorias programadas | Comunicaciones | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3,2,4 | Definir el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos |  | Cronograma | 1 | Unidad | Cronograma establecido | Comunicaciones | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | Comité Directivo | Superintendente | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3,2,5 | Generar espacios de interacción con los medios de comunicación con el fin presentar temas de interés en relación con el sector solidario | Ruedas de prensa | Evidencias de las ruedas de prensa | 4 | Unidad | Ruedas de prensa realizadas / Ruedas de prensa programadas | Comunicaciones | Despacho Delegaturas | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
Responsabilidad | 3,3,1 | Sensibilizar a los grupos de interés sobre la importancia de la Rendición de Cuentas. | Mecanismos de comunicación | Piezas gráficas | 3 | Unidad | Piezas Gráficas Publicadas/ Piezas gráficas programadas | Comunicaciones | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3,3,2 | Aplicar una encuesta para medir el impacto de la audiencia pública y otros espacios de interacción con el ciudadano para la rendición de cuentas | Encuesta Virtual y/o presencial | Informe resultado de la encuesta | 1 | Unidad | Informe resultado de la encuesta | Comunicaciones | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3,3,3 | Evaluar el desarrollo de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos gubernamentales | Página Web Enlace Transparencia | Informe de evaluación de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas | 1 | Unidad | Informe de Evaluación Publicado | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Equipo Lider de Rendición de Cuentas Comunicaciones | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3,3,4 | Socializar los resultados de la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas | Página Web Enlace Transparencia | Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 1 | Unidad | Informe de Evaluación Publicado | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Equipo Lider de Rendición de Cuentas Comunicaciones | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3,3,5 | Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | Página Web Enlace Transparencia | Informes de Seguimiento | 3 | Unidad | Informes Realizados/ Informes Programados | Oficina de Control Interno | Oficina Assesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 3,3,6 | Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Formato | Acta de Conformación de Equipo Lider | 1 | Unidad | Acta de Conformación de Equipo Lider | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Equipo Lider de Rendición de Cuentas | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-03-31
| 3,3,7 | Consolidar y publicar las respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición de cuentas | Portal web | Memoria con respuestas a la solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web | 1 | Unidad | Memoria con respuestas a la solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Grupo Lider de Rendición de Cuentas Comunicaciones | Comité Directivo | Superintendente | 2022-02-01 | 2022-12-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2021-12-16 | 1 |  | Versión Inicial

## Atencion Ciudadano
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Versión: 1
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 4,1,1 | Fortalecer el grupo para la atención de PQRSD con personal calificado | Talento Humano | Contratos de prestacion de servicios para el grupo de servicio al ciudadano | 10 | Unidad | Número de Personal Contratado/ Numero de personal programado | Grupo interno de servicio al ciudadano | Secretaría General | NA | NA | 2022-01-29 | 2022-12-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 4,2,1 | Actualizar el portal WEB para mejorar la accesibilidad, seguridad y consulta de la información institucional por parte de la ciudadanía y entidades del sector | Portal Web | Portal Web de la Entidad actualizado | 1 | Unidad | Portal Web Actualizado | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Todas las äreas | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 4,2,2 | Implementar campañas para que las partes interesadas utilicen los canales virtuales de atención al ciudadano | Portal Web Redes Sociales | Soportes de las campañas realizadas | 3 | Unidad | Campañas Realizadas/ Campañas programadas | Comunicaciones | NA | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 4,2,3 | Fortalecer la APP de la entidad | APP | APP fortalecida e implementada | 1 | Unidad | APP fortalecida e implementada | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones Grupo de Servicio al Ciudadano | Comité directivo | Superintendente | 2022-04-01 | 2022-12-31
Talento Humano | 4,3,1 | Capacitación a los servidores de la entidad sobre atención y participación ciudadana. | Presencial Virtual | Soportes de capacitación a los servidores | 1 | Unidad | Capacitaciones Realizadas | Secretaría General | NA | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
Normativo y procedimental | 4,4,1 | Actualizar la carta de trato digno y concientizar a los funcionarios de la Entidad. | N/A | Documento actualizado y campaña de concientización. | 1 | Unidad | Documento actualizado y campaña de concientización. | Grupo de Interno de Servicio al Ciudadano | Comunicaciones | NA | NA | 01/02/202 | 2022-12-31
Relacionamiento con el ciudadano | 4,5,1 | Efectuar la medición del índice de satisfacción de los grupos de interés. | Presencial Virtual | Informe sobre los resultados de la medición del Índice de Satisfacción 2022 | 1 | Unidad | Informe sobre los resultados | Grupo interno de servicio al ciudadano | Comunicaciones | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 4,5,2 | Realizar actividades de acercamiento con los grupos de interés donde se brinde transferencia de conocimiento en los temas mas recurrentes de la PQRSD | Espacios de Participacipación Ciudadana Portal Web Redes Sociales | Evidencias de las actividades realizadas | 2 | Unidad | Actividades realizadas/ Actividades programadas | Grupo interno de servicio al ciudadano | Comunicaciones | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 4,5,3 | Elaborar la estrategia para brindar información a la ciudadanía en un lenguaje claro | NA | Documento de la Estrategia. | 1 | Unidad | Estrategia para brindar información a la ciudadanía en un lenguaje claro Actividades de promoción programadas | Comunicaciones | Grupo interno de servicio al ciudadano | NA | NA | 2022-07-01 | 2022-12-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2021-12-16 | 1 |  | Versión Inicial

## Transparencia
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Versión: 1
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Lineamientos de Transparencia Activa | 5,1,1 | Publicar el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información de acuerdo al Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995 | Portal Web | Informes Trimestrales sobre la gestión de PQRSD publicados | 4 | Unidad | Informes sobre la gestión PQRSD publicados/ informe Programados | Grupo interno de servicio al ciudadano | Comunicaciones | NA | NA | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 5,1,2 | Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de publicación de la Información | Portal Web | Información de ejecución presupuestal actualizada | 100% | Porcentaje | Información de Ejecución Presupuestal Publicada/Información Ejecución Presupuestal a publicar de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información | Secretaría general | NA | NA | NA | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 5,1,3 | Publicar en el Portal Web los estados financieros de la entidad de acuerdo a la peridicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información | Portal Web | Estados financieros publicados | 100% | Porcentaje | Estados Financieros Publicados/Estados financieros a publicar de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información | Secretaría general | NA | NA | NA | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 5,1,4 | Mantener actualizada la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | SUIT | Trámites actualizados | 100% | Porcentaje | Trámites actualizados en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Delegaturas | NA | NA | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 5,1,5 | Mantener el link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada | N/A | Link "Preguntas frecuentes" en el Portal Web Actualizado | 100% | Porcentaje | Link "Preguntas frecuentes" en el Portal Web Actualizado | Comunicaciones | Todas las Dependencias | NA | NA | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 5,1,6 | Publicar el informe de defensa judicial con la información requerida en el numeral 7, subnumeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC | Portal Web | Informes Trimestrales de defensa judicial publicados | 400% | Unidad | Informes de defensa judicial publicados/ Informes Programados | Oficina Asesora Jurídica | Comunicaciones | NA | NA | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 5,1,7 | Socializar la actualización los procesos y procedimientos de la entidad a través del enlace de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad | Portal Web | Procesos y procedimientos visibles el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad | 100% | Porcentaje | Procesos y procedimientos visibles el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones | NA | NA | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 5,1,8 | Mantener actualizada en el botón de transparencia y acceso a la información pública del Portal Web de la Entidad, la información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión, indicando como mínimo el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.). | Portal Web | Información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión actualizada | 100% | Porcentaje | Información actualizada | Oficina Asesora Jurídica | Comunicaciones | NA | NA | 2022-01-03 | 2022-12-31
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5,2,1 | Publicar a través de la página web de la Entidad, información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito | Portal Web | Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito | 100% | Porcentaje | Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito actualizada | Delegatura Financiera | Comunicaciones | NA | NA | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 5,2,2 | Capacitar a los servidores en el Programa de Gestión Documental, en la temática de clasificación y tipificación de la información y gestión de documento electrónico | Presencial Virtual | Soportes de capacitación a los servidores | 1 | Unidad | Capacitaciones Realizadas | Secretaría General | NA | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 5,2,3 | Publicar a través de la página web de la entidad, los reportes con información del sector vigilado en la página web de la entidad | Portal Web | Información de las entidades vigiladas | 1 | Porcentaje | Publicaciones de los reportes de información de entidades vigiladas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Comunicaciones Delegaturas | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 5,2,4 | Publicar información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica. | Portal Web | Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento | 1 | Unidad | Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento | Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 5,2,5 | Actualizar la estructura de la secciòn de transparencia de conformidad con la Resoluciòn 1519 de 2020 del MINTIC especificamente los lineamientos referidos en el ANEXO 2 | Portal Web | Secciòn de transparencia cumpliendo la estructura establecida en el Anexo 2 Resoluciòn 1519 | 100% | Porcentual | Porcentaje de avance con relacion al plan de trabajo definido para la estructuraciòn de la informaciòn de la secciòn de transparencia | Comunicaciones | Todas la áreas | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 5,2,6 | Publicar la información contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP. | SECOP | Mantener actualizado el SECOP con la información de la gestión contractual | 100% | Porcentual | Información Contractual actualizada | Secretaría General | NA | NA | Secretaria General | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 5,2,7 | Organizar y mantener el Archivo de Gestión con sus respectivos inventarios documentales aplicando las Tablas de Retención Documental | N/A | Inventarios documentales de los archivos de gestión aplicando las Tablas de Retención Documental | 100% | Porcentaje | Inventarios documentales de los archivos de gestión aplicando las Tablas de Retenciaón Documental | Todas las áreas | Secretaria General | NA | NA | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 5,2,8 | Actualizar y publicar en el Portal Web la categorización de los fondos de empleados de conformidad al Decreto 344 de 2017 | Portal Web | Listados de categorización de los fondos de empleados | 100% | Porcentaje | Listados de categorización de los fondos de empleados publicados | Delegatura Asociativa | Comunicaciones | Superintendente Delegada Asociativa | Superintendente Delegada Asociativa | 2022-01-03 | 2022-12-31
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5,3,1 | Actualizar, aprobar y publicar el Registro de Activos de Información e Indice de Infromación Clasificada y Reservada acorde con las TRD de la Superintendencia | Portal Web | Registro de activos de información | 1 | Unidad | Registro de Activos de Información Actualizado, aprobado y Publicado | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina Asesora Jurídica | Secretaria General Comunicaciones | NA | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2022-01-03 | 2022-12-31
| 5,3,2 | Actualizar y publicar el esquema de Publicación de Información, acorde con los cambios del portal web | Portal Web | Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web | 1 | Unidad | Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web | Comunicaciones | Todas las áreas | NA | NA | 2022-01-03 | 2022-12-31
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5,4,1 | Facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad | Portal Web | Informe donde se describan las acciones para facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad | 1 | Unidad | Informe elaborado y socializado | Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Grupo de Atención al Ciudadano | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5,5,1 | Verificar el cumplimiento de la publicación y/o divulgación de la información del sujeto obligado mediante la Matriz de Transparencia ITA | N/A | Matriz de Transparencia ITA con seguimiento | 2 | Unidad | Seguimientos Realizados/ Seguimientos Programados | Oficina Asesora de Planeación | NA | NA | NA | 2022-01-03 | 2022-12-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2021-01-31 | 1 |  | Versión Inicial

## Iniciativas adicionales
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Versión: 1
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente / Procesos | N° | Actividad | Mecanismos - Canal - Herramienta | Producto | Meta | Unidad de medida | Indicador | Asignación de responsabilidad |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
[8 empty] | Responsable | Colaborador | Revisa | Aprueba
Actualización de los códigos de la entidad | 6,1,1 | Elaborar plan de acción 2022 sobre el Código de Integridad | N/A | Informe de la implementación del plan de acción | 1 | Unidad | Informe de la implementación del plan de acción | Secretaria General | NA | NA | Comité de Integridad | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 6,1,2 | Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor con el proposito de interiorizar y apropiar el Código de Integridad | N/A | Evidencias físicas, electrónicas y fotograficas de las actividades realizadas | 1 | Unidad | Actividades de sensibilización realizadas | Secretaria General | Comunicaciones | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
| 6,1,3 | Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan de Acción 2022 sobre el Código de Integridad | N/A | Informe de los seguimientos realizados | 2 | Unidad | Informe de los seguimientos realizados | Secretaria General | NA | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
Comités | 6,2,1 | Realizar reuniones del Comité de Buen Gobierno e Integridad | N/A | Actas del Comité de Buen Gobierno e Integridad | 2 | Unidad | Número de comites realizados/ Número de comités programados | Secretaria General | NA | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción | 6,3,1 | Fortalecer los canales de denuncia a través de los cuales se informan hechos de corrupción, conforme a la actualización del Código de Buen Gobierno | N/A | Informe de las acciones desarrolladas | 1 | Unidad | Informe de las acciones desarrolladas | Secretaria General | NA | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
Mecanismos para la protección al denunciante | 6,4,1 | Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante producto de la actualización del Código de Buen Gobierno | N/A | Informe de las acciones desarrolladas | 1 | Unidad | Informe de las acciones desarrolladas | Secretaria General | Grupo interno de servicio al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
Procedimiento de denuncia | 6,5,1 | Adelantar campaña de socialización del procedimiento y canales de denuncias producto de la operatización del canal | N/A | Informe de las acciones desarrolladas | 1 | Unidad | Informe de las acciones desarrolladas | Secretaria General | Comunicaciones | NA | NA | 2022-02-01 | 2022-12-31
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2021-12-16 | 1 |  | Versión Inicial

## Cronograma Participación Ciudad
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Versión: 1
Cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  | Presencial | Virtual
Consulta ciudadana de la Estrategia de Rendición de Cuentas | X |  |  | X | Estructuración de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Conocer la aceptación por parte de la ciudadanía del plan o propuestas | Encuesta |  | X | Enero 2022 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA
Consulta ciudadana del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana | X |  |  | X | Estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al CIudadano | Conocer la aceptación por parte de la ciudadanía del plan o propuestas | Encuesta |  | X | Enero 2022 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA
Consulta ciudadana del plan de acción | X |  |  | X | Estructuración del Plan de Acción (POA) | Conocer la aceptación por parte de la ciudadanía del plan o propuestas | Consulta a través de la página web |  | X | Enero 2022 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA
Audiencia pública |  | X |  | X |  |  | Audiencia | X |  | Febrero a Diciembre 2022 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA
Espacios de interacción ciudadana adicionales a la audiencia pública (3) |  | X |  | X |  |  | Encuentros solidarios y participación en ferias "Acercate" de servicio al ciudadano | X | X | Febrero a Diciembre 2022 | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | NA
Identificación de necesidades de información de los grupos de interés para los ejercicios de rendición de cuentas | X |  |  | X | Atención al ciudadano y Gestión Misional | Establecer las pricipales necesidades y canales de información de los grupos de interés | Encuesta |  | X | Febrero a Diciembre 2022 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | NA
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
FECHA | VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2021-12-16 | 1 |  | Versión Inicial

## Acciones de Participación Ciuda (hidden)
Componentes | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterizar los grupos de valor | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | x
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la Gestión Pública. | x
| Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | Documento que relaciona instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | x
| Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. 3. Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento y evaluación) | Documento que relaciona: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | x
| Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. |  | x
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido | x
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana. | Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de participación. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el alcance de cada espacio de participación definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de participación ciudadana y el objetivo del mismo. - Roles y responsables para implementar los espacios de participación ciudadana. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de participación. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de participación ciudadana. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los espacios de participación ciudadana a los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | x
| Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de participación ciudadana definido previamente en el cronograma. | Documento publicado (comunicado) en el cual se informa a la ciudadanía o grupos de valor, previo el desarrollo de cada espacio, la ruta (antes, durante y después) que empleará para el desarrollo de cada uno de ellos, que contemple: ANTES: Si debe inscribirse y cómo lo puede hacer Cómo va a recibir o puede consultar información para el escenario de participación Cómo se desarrollará el espacio DURANTE Las reglas de juego que se desarrollarán en cada espacio La forma como podrá participar La forma como la entidad documentará la participación DESPÚES La forma como la entidad informará el resultado del espacio de participación a los asistentes del espacio. | x | x | x
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana | x
| Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia que debe ser incorporado en el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | x | x | x
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Informe periódico de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x |  |  | Control Interno