Plan Institucional  de Desarrollo  Administrativo

2009

ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO

Superintendente

BOGOTA D.C. JUNIO DE  2009

Superintendencia de la Economía Solidaria

### ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO

Superintendente de la Economía Solidaria

MIGUEL ANGEL LEMUS MANGONES

Superintendente Delegado  para la Supervisión

del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria

GUILLERMO HOYOS HIGUITA

Intendente

LUIS FERNANDO ALDANA BARACALDO

Superintendente Delegado  para la Supervisión

De la Actividad Financiera

JORGE CASTAÑEDA RINCÓN

Intendente

HUGO ALBERTO VELASCO RAMÓN

Secretario General

ANA VICTORIA RINCÓN CADENA

Jefe Oficina Asesora Jurídica

OSCAR AUGUSTO BELTRÁN MACÍAS

Jefe Oficina de Control Interno

SILVIO VALDERRAMA CORREA

Jefe Oficina Asesora de  Planeación y Sistemas

INTRODUCCIÓN

A través de los Planes Sectoriales e Institucionales de Desarrollo Administrativo se busca adelantar acciones que permitan un fortalecimiento de la capacidad de gestión y manejo de recursos en las Entidades del Estado.

La ejecución de estos planes y las acciones que se han adelantando tanto sectorial como institucionalmente demuestran el cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo y los propósitos de la Entidad establecidos en los diferentes planes.

La formulación del Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo para el presente año, es producto del desarrollo de mesas de trabajo con representantes de las entidades del Sector Hacienda, con el fin de definir de acciones y metas que contribuyan a la consolidación de las políticas de desarrollo administrativo.

Una vez formulado el Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo, y aprobado el mismo por el Comité Técnico Sectorial de Desarrollo Administrativo, esta Superintendencia procedió a la desagregación a nivel institucional de las acciones establecidas en el mismo, las cuales hacen parte de este documento y deberán ejecutarse en el presente año.

MARCO LEGAL DEL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

A continuación se describen el marco legal que regula el Sistema de Desarrollo Administrativo:

Ley 489 de diciembre de 1998:

El Capítulo Cuarto de esta Ley, regula el Sistema de Desarrollo Administrativo. En este capítulo se establecen los fundamentos, políticas e instancias de participación del Sistema de Desarrollo Administrativo, entre otros.

Decreto 3622 del 10 de octubre de 2005:

Derogó el Decreto 2740 del 2001. Por medio de este Decreto se adoptan las Políticas de Desarrollo Administrativo y se reglamenta el artículo cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo. Se establece el ámbito de aplicación, definiciones, políticas, instancias de participación y la operatividad de dicho Sistema.

Resolución No. 584 del 15 de marzo de 2006 – Ministerio de Hacienda:

Por medio de la cual se conforma el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector Hacienda y el Comité Técnico Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector Hacienda.

Circular No. 01 de 2004 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden Nacional y Territorial:

Por la cual se articula el Sistema de Desarrollo Administrativo con el Sistema de Control Interno y se establece que la evaluación de los Planes de Desarrollo Administrativo corresponderá a los jefes de las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces en cada entidad u organismo de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.

A nivel Institucional:

Resolución No. 173 del 7 de marzo de 2006 – Superintendencia de la Economía Solidaria:

Por la cual se conforma el Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Resolución No. 231 del 22 de marzo de 2006 – Superintendencia de la Economía Solidaria:

Por la cual se designa el representante de la Supersolidaria en el Comité Técnico Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector Hacienda.

ALCANCES DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN LA GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA PARA EL 2009

## Desarrollo  del  talento humano estatal.

Se adelantarán actividades que permitan el fortalecimiento de la Red Sectorial de Capacitación y Bienestar, como son la utilización de un servicio del portafolio de servicios del Sector Hacienda y el desarrollo de conversatorios sobre talento humano.

## Gestión de la calidad.

Se continuará con el desarrollo de acciones para el sostenimiento y mantenimiento del sistema de gestión de calidad de la Entidad, entre las que se destacan; Capacitaciones a los funcionarios y desarrollo de auditorias. Igualmente, la Superintendencia realizará una charla para todas las Entidades del Sector sobre “factores claves de éxito para la certificación y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Calidad”.  Se formulará el Plan Institucional de Gestión Ambiental, el cual debe ser implementado el mismo año y se definirá la política de gestión ambiental de la Entidad.

## Democratización de la administración pública.

Se fortalecerán los medios de comunicación y divulgación de información para el sector vigilado y público en general, principalmente en temas relacionados  con el desarrollo de paneles sobre el sector solidario y mejoras en el programa de televisión Supersolidaria Te Ve. Igualmente, se reestructurará el módulo de quejas y reclamos que aparece en la página Web de la Entidad.

Se participará en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía que realizará el Sector Hacienda.

## Moralización y transparencia de la administración pública.

Se proseguirá con las actividades sobre control disciplinario organizadas por el Sector Hacienda. A nivel institucional se continuará con el proceso de mejora de la ubicación de la Entidad en el Índice de Transparencia Nacional y se adelantarán acciones para la mitigación de riesgos.

## Rediseños organizacionales

Se desarrollarán acciones para la racionalización de trámites en la Entidad y conversatorios a nivel sectorial sobre rediseños organizacionales.

| POLÍTICA | ACCIONES | METAS | FECHA LÍMITE | INDICADORES | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL | Apoyar en el fortalecimiento de la Red Sectorial de Capacitación y Bienestar | Utilización de un servicio del Portafolio de servicios del Sector Hacienda | Diciembre 18 de 2009 | No. De servicios utilizados por Supersolidaria /No. de servicios programados utilizar del portafolio de servicios Sector Hacienda*100 | SECRETARÍA GENERAL DE SUPERSOLIDARIA, COORDINADA POR MHCP, CISA Y DIAN |
|  | Participar en el desarrollo de productos de formación y escenarios de intercambio de prácticas exitosas en materia de gestión del talento humano | Participación en el conversatorio de buenas prácticas de gestión en las áreas de recursos humanos | Diciembre 18 de 2009 | No. De conversatorios en que participa la Supersolidaria / No. De conversatorios programados participar *100 | SECRETARÍA GENERAL DE SUPERSOLIDARIA, COORDINADA POR MHCP Y SUPERFINANCIERA |

| GESTIÓN DE LA CALIDAD | Capacitar a los funcionarios de la Superintendencia en temas de calidad: actualización a los auditores en norma ISO 9001/ 2008, taller práctico de auditoría interna y sensibilización a los funcionarios en temas relacionadas con calidad | Se realizarán tres (3) actividades de capacitaciones en temas de calidad | Octubre 31 de 2009 | Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas*100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Realizar dos auditorias interna de calidad a todos los procesos | Se auditarán los 18 procesos de la Entidad | Septiembre 30 de 2009 | Auditorías realizadas / Total de auditorías programadas*100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS |
|  | Adelantar charla a las entidades del Sector sobre factores claves de éxito para el sostenimiento y certificación del Sistema de Gestión de Calidad | Realizada charla factores claves de éxito para el sostenimiento y certificación del Sistema de Gestión de Calidad | Noviembre 30 de 2009 | Número de charlas realizadas/ Número de charlas programadas*100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS |
|  | Intervención de la alta dirección en evento del Sector Hacienda sobre la importancia de su participación en la implementación y sostenimiento del sistema de gestión de calidad | Intervención alta dirección en evento programado por Ministerio de Hacienda sobre sistemas integrales de gestión | Diciembre 18 de 2009 | No. de eventos en que participa la Supersolidaria / No. de eventos programados por el Ministerio de Hacienda | DESPACHO |
|  | Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA | Plan Institucional de Gestión Ambiental formulado | Junio 30 de 2009 | Documento revisado y aprobado | SECRETARÍA GENERAL |
|  | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA-. | Definidas la política(s) ambiental(es) de la Entidad | Diciembre 18 de 2009 | Acto administrativo que defina la política ambiental de la Entidad | SECRETARÍA GENERAL |
|  |  | Implementación Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA-. | Diciembre 18 de 2009 | No. Actividades del plan ejecutadas / No. Actividades programadas en el plan *100 | SECRETARÍA GENERAL |
|  | Participar en capacitaciones especializadas sobre gestión ambiental programadas por el Ministerio de Hacienda | Participación capacitaciones sobre gestión ambiental | Diciembre 18 de 2009 | No. de capacitaciones asistidas / No. de capacitaciones programadas*100 | SECRETARÍA GENERAL |

| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Fortalecimiento de los medios de comunicación y divulgación externa dirigidos al sector vigilado y público en general | Desarrollo de 4 paneles en el programa de televisión, con la participación de representantes del Sector Solidario en el marco de discusión de temas sectoriales | Diciembre 18 de 2009 | No. de paneles realizados / No. de paneles programados*100 | GRUPO DE COMUNICACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Presentación en el programa de televisión de mínimo 20 notas realizadas fuera de la ciudad de Bogotá | Diciembre 18 de 2009 | No. de notas realizadas / No. de notas programadas*100 | GRUPO DE COMUNICACIONES |
|  |  | Inclusión en el programa de televisión de la entidad (Supersolidaria Te Ve) de una sección para explicar y promover el uso de la información y servicios en línea del portal de Internet www.supersolidaria.gov.co | Diciembre 18 de 2009 | Programa de televisión con desarrollo de sección de Internet | GRUPO DE COMUNICACIONES |
|  |  | Inclusión en el programa de televisión de la entidad (Supersolidaria Te Ve) de una sección de carácter empresarial para actualizar a las entidades vigiladas en temas administrativos, logísticos y tecnológicos. | Diciembre 18 de 2009 | Programa de televisión con desarrollo de sección empresarial | GRUPO DE COMUNICACIONES |
|  |  | Reestructuración del módulo de quejas y reclamos que aparece en la página Web de la Entidad | Diciembre 18 de 2009 | Módulo de quejas reestructurado y en funcionamiento | GRUPO DE COMUNICACIONES Y GRUPO DE SISTEMAS |
|  | Participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía programada por el Sector Hacienda | Realizados los diferentes informes que requiera el Ministerio de Hacienda para la participación de la Superintendencia en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Diciembre 18 de 2009 | No. de Audiencias Públicas en que participa Supersolidaria / No. de Audiencias Públicas programadas por el Sector Hacienda*100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS |

| MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Participar en los encuentros programados por el Ministerio de Hacienda encaminados a compartir experiencias sobre mejores prácticas en control disciplinario. | Participación en los cinco (5) encuentros sectoriales | Diciembre 18 de 2009 | No. de encuentros en que participa Supersolidaria / No. de encuentros programados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público*100 | GRUPO INTERNO DISCIPLINARIO, COORDINADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apoyar el proceso de mejora de la ubicación de la Entidad en el Índice de Transparencia Nacional, el cual elabora Transparencia por Colombia | Diligenciamiento encuesta Transparencia por Colombia | Diciembre 18 de 2009 | Encuesta diligenciada y remitida a Transparencia por Colombia | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS |
|  | Hacer seguimiento a las acciones para mitigar los riesgos ubicados en el cuadrante No. 3 de la matriz de probabilidad e impacto | Mitigar en un 50% el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos ubicados en el cuadrante No. 3 de la matriz de probabilidad e impacto | Diciembre 18 de 2009 | No. de riesgos que presentan reducción en su probabilidad de impacto y ocurrencia / No. total de riesgos ubicados en el cuadrante No. 3 de la matriz de probabilidad e impacto | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS |

| REDISEÑOS ORGANIZACIONALES | Revisión y ajuste de los trámites de la Entidad | Se revisarán los trámites de las áreas misionales con el fin de determinar posibles ajustes | Diciembre 18 de 2009 | No. de trámites revisados / No. total de trámites misionales | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS, COORDINADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Participación en conversatorio sobre rediseño organizacional | Se participará en un conversatorio | Diciembre 18 de 2009 | No. de conversatorios en que se participan / No. de conversatorios programados por el Ministerio de Hacienda *100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS, COORDINADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |

OPERATIVIDAD PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL 2009

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 3622 del 10 de octubre de 2005, corresponde al Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo de la Supersolidaria adelantar, entre otras, acciones relacionadas con la elaboración y evaluación de los planes de Institucionales de Desarrollo Administrativo y de las políticas de Desarrollo Administrativo adoptadas por el sector.

En los artículos 15 y 16 del anterior Decreto se establece que el jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces en las entidades adscritas y vinculadas a los Ministerios o Departamentos Administrativos es el encargado del seguimiento periódico de los Planes de Desarrollo Administrativo y la evaluación de los mismos. La anterior información deberá reportarla al Secretario General o Subdirector de Ministerio o Departamento Administrativo para el seguimiento y evaluación integral del plan Sectorial.