## Formulacion POA
|  |  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL | [6 empty] | Código: F-PLAN-004 Versión: 05
VIGENCIA: |  | 2018
ITEM EVIDENCIAS | LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | PODERACIÓN ESTRATEGIA | DECRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FÓRMULA DE INDICADOR | META | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO ($ Inversión)
1 | SUPERVISIÓN | Fortalecer el modelo de supervisión con un enfoque basado en riesgos y en estándares NIIF en el sector vigilado. | Verificar en las organizaciones vigiladas el cumplimiento del proceso de aplicación de los marcos técnicos normativos para NIIF, NIIF para PYMES y régimen simplificado. | 40% | Realizar seguimiento a la información financiera de las cooperativas de ahorro y crédito (Reportada bajo NIIF) | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | (N° de seguimientos a la información financiera realizadas/N° de seguimientos de estados financieros programadas) | 543 | 35% | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 3611955613
2 |  |  |  |  | Realizar seguimiento a los estados financieros consolidados (Conglomerados) con corte a diciembre de 2017 (Reportados bajo NIIF) |  | (N° de seguimientos a los estados financieros consolidados/N° de seguimientos de estados financieros consolidados programadas) | 5 | 10% | 2018-06-01 | 2018-12-30
3 |  |  |  |  | Evaluar las respuestas sobre requerimientos realizados al ESFA en organizaciones del Grupo 2 en NIIF para PYMES. | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N°de evaluaciones a respuestas sobre ESFA/N° de evaluaciones de respuestas a ESFA programadas) | 50 | 35% | 2018-02-01 | 2018-12-30
4 |  |  |  |  | Evaluar las respuestas a los informes de las visitas realizadas en el 2017 a organizaciones del grupo 1 que aplicaron NIIF plenas |  | (N° de evaluaciones a respuestas informes de visitas grupo 1 /N° de respuestas a informes de visitas 2017 de estados financieros programadas) | 9 | 10% | 2018-02-01 | 2018-12-30
5 |  |  |  |  | Evaluar las respuestas a los informes de las visitas realizadas durante 2017 del régimen simplificado a organizaciones del grupo 3. |  | (N° de evaluaciones a respuestas informes de vista grupo 3 /N° de respuestas a informes de visitas 2017 de estados financieros programadas) | 30 | 10% | 2018-02-01 | 2018-12-30
6 |  |  | Revisar el estado actual de esquema de supervisión | 30% | Desarrollar la matriz de riesgo LAFT como herramienta de supervisión. | Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Matriz desarrollada en la herramienta de supervisión | 1 | 30% | 2018-04-01 | 2018-12-30
7 |  |  |  |  | Determinar la gradualidad para la implementación del SARL. | Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Cronograma de implementación | 1 | 40% | 2018-04-01 | 2018-12-30
8 |  |  |  |  | Realizar pruebas al proyecto de modelo de pérdida esperada del riesgo de crédito SARC | Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Informe del resultado de pruebas | 1 | 30% | 2018-04-01 | 2018-12-30
9 |  |  | Actualizar el esquema de supervisión con un enfoque basado en riesgos y NIIF | 30% | Proyectar el ajuste en Isolución de los procedimientos relacionados con el riesgo de liquidez. | Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Procedimiento proyectado | 1 | 30% | 2018-06-01 | 2018-12-30
10 |  |  |  |  | Actualizar y/o elaborar los formatos del Formulario Oficial de Rendición de Cuentas para la medición del Riesgo de Liquidez. | Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | Formulario actualizado para la medición del Riesgo de Liquidez | 1 | 15% | 2018-06-01 | 2018-12-30
11 |  |  |  |  | Actualizar en la herramienta de supervisión (Fábrica de Reportes) la metodología para la medición del Riesgo de Liquidez. | Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Formato actualizado para la medición del Riesgo de Liquidez | 1 | 15% | 2018-06-01 | 2018-12-30
12 |  |  |  |  | Actualizar y/o elaborar los formatos del Formulario Oficial de Rendición de Cuentas para la medición del Riesgo de Crédito. | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | Formulario actualizado para la medición del Riesgo de Crédito | 1 | 15% | 2018-06-01 | 2018-12-30
13 |  |  |  |  | Actualizar la herramienta de supervisión (Fábrica de Reportes) para la determinar las matrices de transición. | Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Herramienta actualizada en fábrica para la determinar las matrices de transición | 1 | 15% | 2018-06-01 | 2018-12-30
14 |  |  |  |  | Proyectar la formulación de herramientas y metodología para el análisis de alertas tempranas para evaluar la exposición al riesgo de entidades con actividad financiera. | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Formulación de herramientas y metodología | 1 | 10% | 2018-05-01 | 2018-12-30
15 |  | Ampliar la cobertura de supervisión y adelantar las acciones pertinentes | Fortalecer la labor de auditoria de cumplimiento en los niveles 1, 2 y 3 en las organizaciones solidarias | 60% | Adelantar las medidas de toma de posesión y/o de adopción de institutos de salvamento | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | Medidas Ejecutadas / Medidas adoptadas | 100% | 3% | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 1016461810
16 |  |  |  |  | Adelantar los tramites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación o escisión) de las organizaciones vigiladas | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | Solicitudes atendidas dentro de los términos/Solicitudes presentadas | 100% | 3% | 2018-02-01 | 2018-12-30
17 |  |  |  |  | Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las cooperativas de ahorro y crédito que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección o evaluaciones extra situ o de informes de gestión | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | Informes evaluados / Informes presentados | 100% | 2% | 2018-02-01 | 2018-12-30
18 |  |  |  |  | Hacer seguimiento a cooperativas de ahorro y crédito mediante visitas de inspección in situ o reuniones con directivos de la entidad. | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | (No. informes o No. actas realizados / N° de visitas o reuniones programadas) | 90 | 8% | 2018-02-01 | 2018-12-30
19 |  |  |  |  | Realizar los controles de legalidad de las reformas estatutarias adelantadas por las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | Número de controles realizados//No. de controles de legalidad solicitados | 100% | 8% | 2018-02-01 | 2018-12-30
20 |  |  |  |  | Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | Número de posesiones tramitadas//No de solicitudes de posesiones recibidas | 100% | 8% | 2018-02-01 | 2018-12-30
21 |  |  |  |  | Realizar los traslados y acuses de recibo respecto de los requerimientos y solicitudes que se presenten a la Delegatura Financiera de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ. | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | Número de traslados y acuses de recibo respecto de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes realizadas / No. de traslados y acuses de recibo respecto de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes recibidos. | 100% | 3% | 2018-02-01 | 2018-12-30
22 |  |  |  |  | Disponer estadísticas actualizadas respecto de la gestión que se realiza en la delegatura financiera. | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | N° publicaciones realizadas/ No. de publicaciones programas | 3 | 2% | 2018-04-01 | 2018-12-30
23 |  |  |  |  | Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones de los niveles 1,2 y 3 que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección o evaluaciones extra situ o de informes de gestión | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa Asuntos Especiales | No. De seguimientos realizados / No. De seguimientos programados | 100 | 2% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 287775857
24 |  |  |  |  | Adelantar las medidas de toma de posesión y/o de adopción de institutos de salvamento | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa Asuntos Especiales | Medidas ejecutadas /Medidas adoptadas | 100% | 3% | 2018-02-01 | 2018-12-31
25 |  |  |  |  | Adelantar los tramites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación o escisión) de las organizaciones vigiladas | Delegatura para la supervisión de la actividad Asociativa (Grupo de Asuntos Especiales ) | Solicitudes atendidas dentro de los términos/Solicitudes presentadas | 100% | 2% | 2018-02-01 | 2018-12-31
26 |  |  |  |  | Realizar visitas de inspección a las organizaciones que se encuentran en nivel 3 de supervisión | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N° organizaciones solidarias visitadas / N° organizaciones solidarias visitadas) | 70 | 8% | 2018-02-01 | 2018-12-31
27 |  |  |  |  | Realizar visitas de inspección a organizaciones que se encuentran en nivel 1 y 2 de supervisión | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N° informes realizados sobre la visita in-situ/ N° de visitas programadas) | 70 | 8% | 2018-02-01 | 2018-12-31
28 |  |  |  |  | Realizar 800 evaluaciones extra situs a los fondos de empelados y/o seguimientos a las evaluaciones realizadas en el año 2017 | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | ( No. de evaluaciones realizadas / NO. de evaluaciones programadas | 800 | 8% | 2018-03-01 | 2018-12-31
29 |  |  |  |  | Realizar la evaluación los 90 planes de acción para autorizar o requerir | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas | 90 | 8% | 2018-02-01 | 2018-09-30
30 |  |  |  |  | Hacer evaluaciones jurídicas (control de legalidad) a 181 a organizaciones de primer nivel , 531 del segundo nivel y 825 de tercer nivel y/o requerimiento (560 fondos de empleados 977 demás organizaciones) | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N° de controles de legalidad realizados/ N° de controles de legalidad programados) | 1537 | 8% | 2018-02-01 | 2018-12-31
31 |  |  |  |  | Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo. Nota: Incluidos 500 (pendientes del año 2016), correspondiente a la actividad POA: "Realizar seguimiento a las organizaciones requeridas que no reportaron información financiera durante los años 2014 y 2015" | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N° de decisiones de fondo y/o actos de tramite de investigaciones realizados/ N° de seguimientos a investigaciones programados) | 1400 | 8% | 2018-02-01 | 2018-12-31
32 |  |  |  |  | Hacer evaluación extrasitu a organizaciones solidarias, con énfasis en las organizaciones diferentes a fondos de empleados del nivel 1, 2 y 3 de supervisión y/o seguimientos a las evaluaciones realizadas en el año 2017. Nota: Incluidos 150 (pendientes del año 2016), correspondiente a la actividad: "Revisar estados financieros del régimen simplificado a organizaciones del grupo 3" | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (N° de evaluaciones extrasitu realizadas y/o requerimientos / N° de evaluaciones extrasitu y/o requerimientos programadas) | 950 | 8% | 2018-02-01 | 2018-12-31
33 |  |  | Establecer nuevos convenios para fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control en las organizaciones del sector solidario | 20% | Realizar nuevos convenios interinstitucionales | Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora Jurídica Despacho | No. Convenios realizados en el periodo / numero de convenios programados en el periodo | 2 | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0
34 |  |  | Identificar organizaciones del sector solidario activas que no estén reportando información a la Supersolidaria | 20% | Realizar requerimientos a las organizaciones que no reportaron información financiera durante el 2016 y 2017 | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | (N°de entidades requeridas / No. De entidades a requerir programadas | 1000 | 70% | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0
35 |  |  |  |  | 1500 nuevas organizaciones reportando información financiera |  | (N° de organizaciones que reportan información / N° organizaciones que se espera reporten información) | 1500 | 30% | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0
36 |  | Contar con herramientas que contribuyan a una labor de supervisión efectiva y oportuna | Elaborar guías metodológicas para la labor de supervisión | 100% | Ajustar la metodología de inspección en sus etapas de planeación, ejecución y elaboración de informes en el riesgo de liquidez | Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera | Número de guías elaboradas / Número de guías a elaborar | 1 | 50% | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 0
37 |  |  |  |  | Ajustar la metodología de inspección en sus etapas de planeación, ejecución y elaboración de informes para fondos de empleados, ante nuevo marco regulatorio. | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | Número de guías elaboradas / Número de guías programadas | 1 | 50% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0
38 |  | Visibilizar a través de la supervisión el balance social y gobierno social generado por las organizaciones del sector de la economía solidaria | Promover el compromiso de los gremios del sector para que las organizaciones realicen e informen el balance social a los asociados y a la ciudadanía | 30% | Realizar mesas técnicas con los gremios | Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Despacho | Número de reuniones con los gremios realizadas Número de reuniones programadas | 2 | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0
39 |  |  | Establecer el modelo para medir el balance social de las organizaciones vigiladas | 40% | Realizar una prueba piloto, ajustar el formato de medición de balance social y expedir la circular externa para su aplicación | Delegatura la supervisión del ahorro y la forma asociativa Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Jurídica Despacho | Actividades realizadas del proceso de formulación del balance social / Actividades programadas del proceso de formulación del balance social | 100% | 50% | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0
40 |  |  |  |  | Sensibilizar la circular externa para presentación del balance social en asambleas | Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | # Videoconferencias realizadas / videoconferencias programadas | 1 | 50% | 2018-07-01 | 2018-12-30 | 0
41 |  |  | Velar por las prácticas de buen gobierno al interior de las organizaciones vigiladas | 30% | Realizar sensibilización sobre prácticas de Buen Gobierno en organizaciones del nivel 1 de supervisión | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Despacho | Número de sensibilizaciones realizadas/Número de sensibilizaciones programadas | 2 | 100% | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 0
42 | DESARROLLO DE LAS TIC PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE | Implementar buenas prácticas de gestión en la Supersolidaria. | Establecer el modelo estadístico que permita identificar el universo de las organizaciones vigiladas y sus principales componentes | 10% | Llevar a una solucion informática con la caracterización del modelo para el crecimiento del universo de las entidades que deben reportar información. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Crecimiento en el No. De organizaciones que reportan información | 1 | 60% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 38260000
43 |  |  |  |  | Establecer las reglas de negocio, intercambio y remisión de información con confecamaras (RUES) para realizar seguimiento del reporte de rendición de cuentas del universo de organizaciones vigiladas. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No. De entidades que se incorporan en la base de datos/No. De entidades del universo identificadas que no reportaron | 1 | 40% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 269738000
44 |  |  | Implementar inteligencia de negocios para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización. | 10% | Actualizar el marco de referencia técnica en la inteligencia de negocios | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No documentos realizados / No documentos programados | 1 | 20% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 62986000
45 |  |  |  |  | Capacitar el usuario final sobre el alcance y uso de la herramienta | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No capacitaciones realizadas / No capacitaciones programadas | 4 | 20% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 29601000
46 |  |  |  |  | Entrega de producto y registro intelectual del producto | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Documento registrado | 1 | 30% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0
47 |  |  |  |  | Incluir nuevas variables del formulario de rendición de cuentas de la circular básica contable y financiera y los ajustes, para la aplicación de normas NIIF y supervisión por riesgos, en la herramienta de inteligencia de negocios (Cubos de información). | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No Cubos implementados / No de cubos programados | 3 | 30% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 27709000
48 |  |  | Robustecer los sistemas de información de la Superintendencia en los esquemas de supervisión acorde con las exigencias normativas aplicadas al sector de la economía solidaria. | 10% | Hacer inventario de todos los desarrollos propios y contratados que tiene la Superintendencia | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Inventario realizado | 1 | 10% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 10682000
49 |  |  |  |  | Análisis comparado de los aplicativos inventariados contra la metodología SCRUM para establecer las brechas de cada uno de ellos. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Documento realizado | 1 | 10% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 22144000
50 |  |  |  |  | Estructurar y capacitar sobre el uso interno de la metodología SCRUM por parte de usuarios y desarrolladores dentro de la entidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No capacitaciones realizadoas / No Capacitaciones Programadas | 3 | 20% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 16023000
51 |  |  |  |  | Separar los ambientes de desarrollo y producción en hardware | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No. De ambientes separados / No. De ambientes programados | 2 | 20% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 83402600
52 |  |  |  |  | Levantamiento de requisitos y desarrollo de productos bajo estandares de metodología SCRUM | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Documento realizado | 1 | 10% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 16023000
53 |  |  |  |  | Actualización de procesos, procedimientos y formatos de la entidad en Isolución | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actualización realizada | 1 | 10% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 78511000
54 |  |  |  |  | Llevar los procesos actualizados a Isolución y establecer mediante el software la carga, seguimiento y divulgación de los resultados en cada uno de los procesos. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Procesos llevados a ISolución / total procesos Actualizados | 100% | 10% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 11572000
55 |  |  |  |  | Identificar los procesos que serán automatizados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Documento realizado | 1 | 10% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 16913000
56 |  |  | Adoptar un marco de gobierno de tecnología que permita apalancar los procesos misionales de la Entidad para hacerla más eficiente. | 10% | Análisis comparativo de tendencias del mercado tecnológico, marco definido por ministerio TIC y marco legal de la Supersolidaria. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No documentos realizados / No documentos programados | 1 | 30% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 51781000
57 |  |  |  |  | Formulación de los proyectos de inversión 2019 - 2022 bajos las lineas de gobernanza de TI | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No proyectos formulados / No proyectos programados | 3 | 40% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 46739000
58 |  |  |  |  | Presentar anteproyecto de presupuesto para vigencia 2019 incorporando los elementos de gobernanza de TI | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Anteproyecto de presupuesto | 1 | 30% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6677000
59 |  |  | Adoptar un lenguaje técnico para intercambio de infromación financiera (XBRL) | 10% | Monitoreo de la fase 1 y 2 de la taxonomía para su correcto funcionamiento | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Monitoreo realizado | 1 | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 40062000
60 |  |  | Mejorar los sistemas de información para el direccionamiento y atención oportuna de trámites | 10% | Ampliar divulgación de uso de la sede electrónica dirigido a los funcionarios y entidades vigiladas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No divulgaciones realizadas /No divulgaciones programadas | 3 | 40% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 24038000
61 |  |  |  |  | Llevar a la sede electrónica los trámites que se deriven de la actualización de procesos, procedimientos y formatos. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No trámites llevados a sede electróica / No trámites Identificados para actualizar | 100% | 40% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 15134000
62 |  |  |  |  | Elaboración de un diagnóstico institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública y los resultados del FURAG, según aplique a la entidad. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Diagnóstico institucional | 1 | 20% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 23144000
63 |  |  | Integrar los sistemas de gestión documental en la nueva plataforma tecnológica de información. (Migrar hacia un solo sistema de gestión documental los archivos de los sistemas anteriores) | 10% | Migración del sistema esigna de MySQL a Oracle | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No migraciones realizadas / No migraciones programadas | 1 | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 10682000
64 |  |  | Consolidar el sistema de gestión integral de riesgos en la Entidad | 10% | Cargar y parametrizar en iSolución los riesgos priorizados. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No Riesgos priorizados cargados / No Riesgos priorizados programados para cargar | 4 | 60% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 44572000
65 |  |  |  |  | Realizar seguimiento a las acciones para mitigación de los riesgos priorizados | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No seguimientos realizados / No seguimientos programados | 2 | 40% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8679000
66 |  |  | Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión | 10% | Sensibilización en el sistema integral ISO 14001 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No sensibilizaciones ejecutadas / N sensibilizaciones programadas | 1 | 15% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 20000000
67 |  |  |  |  | Auditoría de cumplimiento de ISO 14001 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No auditorias cumplimiento realizadas / No auditorias cumplimiento programadas | 1 | 15% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 10000000
68 |  |  |  |  | Sensibilización en el sistema de gestión de seguridad de información ISO 27001 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | No sensibilizaciones ejecutadas / N sensibilizaciones programadas | 1 | 15% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 30682000
69 |  |  |  |  | Expedición acto administrativo donde se adopta ISO 27001 como marco estandar para la gestión de la seguridad de la información | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Acto administrativo | 1 | 15% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0
70 |  |  |  |  | Auditoría interna al sistema de gestión de seguridad de información ISO 27001. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Auditoría interna | 1 | 20% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 34911000
71 |  |  |  |  | Auditoría de certificación del sistema de gestión de seguridad de información ISO 27001. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Auditoria de certificación | 1 | 20% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 20000000
72 |  |  | Modernizar los procesos de gestión documental | 10% | Actualización de las tablas de retención documental TRD | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Actualizaciones realizadas | 1 | 40% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 33383000
73 |  |  |  |  | Presentación ante el comité de archivo de las tablas de valoración documental | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Presentación ante comité de archivo | 1 | 40% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0
74 |  |  |  |  | Traslado de archivo fisico de gestión del piso 11 a DANSOCIAL | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Traslado de archivo físico | 1 | 20% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 55000000
75 | PARTICIPACIÓN SOCIAL, ATENCIÓN AL USUARIO Y ANTICORRUPCIÓN | Diseñar un modelo para mejorar la atención de Derechos de Petición (Peticiones, Quejas, Reclamos, Manifestación, Consultas e Información) | Mejorar los mecanismos y herramientas de Atención al Usuario | 35% | Implementar una actividad para el mejoramiento de la Atención al Ciudadano (Protocolo de Atención y Servicio al ciudadano) | Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | Protocolo | 1 | 50% | 2018-03-31 | 2018-12-30 | 0
76 |  |  |  |  | Hacer seguimiento trimestral a la atención de PQRS | Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (Nº de seguimientos realizados/ Nº de seguimientos programados) | 3 | 50% | 2018-04-30 | 2018-12-30 | 0
77 |  |  | Reorientar el procedimiento de trámite de los Derechos de Petición en la entidad. | 30% | Velar por el cumplimiento de la Resolución por medio de la cual se reglamentó el Derecho de Petición en la entidad | Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (Nº de seguimientos realizados/No. De siguientes programas | 3 | 100% | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 0
78 |  |  | Proponer ajustes tecnológicos para atender las necesidades del tramite de los Derechos de Petición en la entidad. | 35% | Solicitar ajustes tecnológicos implementados para atender las PQRSD | Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa Oficina Asesora de Planeación y sistemas y Despacho | No. de ajustes realizados / No. De ajustes programados | 1 | 100% | 2018-06-15 | 2018-12-30 | 0
79 |  | Diseñar mecanismos de Participación Social. | Mejorar la presencia institucional en las regiones. | 50% | Establecer el Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social | Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | Plan de Presencia Institucional | 1 | 50% | 2018-06-02 | 2018-06-30 | 0
80 |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social | Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | Plan de Presencia Institucional | 1 | 50% | 2018-07-01 | 2018-12-30 | 0
81 |  |  | Articular la Participación Social a las funciones de VIC. | 50% | Presentar informe estadístico de entidades más recurrentes en Derechos de Petición | Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | No, de informes Numero de informes estadísticos presentados / No. De informes estadísticos programados | 2 | 100% | 2018-06-30 | 2018-12-30 | 0
82 |  | Fortalecer los componentes de lucha contra la corrupción. | Ajustar la Matriz de Riesgos desde el ámbito de la Participación Social y la Atención Ciudadana. | 20% | Actualizar la matriz de riesgos | Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Despacho | No, de actualizaciones realizadas / No de actualizaciones programadas | 1 | 60% | 2018-07-30 | 2018-12-30 | 0
83 |  |  |  |  | Hacer seguimiento a la Matriz de riesgo | Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (Nº de seguimientos realizados//No seguimientos programados | 1 | 40% | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 0
84 |  |  | Fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas. | 30% | Realizar seguimiento trimestral de la atención al ciudadano y del Servicio al ciudadano | Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa | (Nº de seguimientos realizados//No seguimientos programados | 3 | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 0
85 |  |  | Diseñar instrumentos que contribuyan a la protección de los intereses de los asociados y el ejercicio de sus derechos al interior de las organizaciones vigiladas | 10% | Difundir las cartillas y documentos que incluyan deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas | Comunicaciones y Despacho | No de eventos en los que se promociona las cartillas y documentos donde se promocionan las cartillas / No, de eventos programados | 4 | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 0
86 |  |  | Promover la conformación de veedurías ciudadanas para el ejercicio del control social en las organizaciones vigiladas. | 40% | Realizar acciones de promoción para la conformación de veedurías ciudadanas. | Grupo de Servicio al Ciudadano - Delegatura para la supervisión del ahorro y la forma asociativa y Despacho | (N° de Veedurías Ciudadanas conformadas/N° de Veedurías Ciudadanas a conformar) | 1 | 100% | 30/06/218 | 2018-12-30 | 0
87 | GESTIÓN JURÍDICA | Controlar de manera efectiva la defensa jurídica de la Supersolidaria | Establecer políticas para la prevención del daño antijurídico | 100% | Identificar causas de fallos condenatorios en contra de la Superintendencia. Construir acciones para mitigar las causas que originaron fallos condenatorios. Ejecutar dichas acciones dentro del término programado. | Oficina Asesora Jurídica | % avance en la identificación, elaboración de acciones y ejecución de éstas dentro de la política para la prevención del daño antijurídico. | 100% | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0
88 |  | Compilar las principales normas que regulan al sector de la economía solidaria, la jurisprudencia unificada nacional y la doctrina institucional | Unificar los criterios jurídicos en materia de supervisión | 50% | Emitir criterios unificadores en aspectos de supervisión | Oficina Asesora Jurídica | Cinco (5) conceptos unificados en aspectos de supervisión. | 100% | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0
89 |  |  | Actualizar las normas que regulan a las Organizaciones de la Economía Solidaria bajo Supervisión de esta Superintendencia | 50% | Compilar la normativa aplicable al sector vigilado por la Supersolidaria. | Oficina Asesora Jurídica | N° de normas identificadas / N° de normas existentes que aplican al sector vigilado | 100% | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0
90 |  | Formular y expedir marcos regulatorios para la labor de supervisión | Promover los proyectos normativos relacionados con el sector de la economía solidaria | 50% | Presentar y conceptuar sobre iniciativas legislativas o reglamentarias aplicables al sector | Oficina Asesora Jurídica | N° proyectos legislativos analizados / N° total de proyectos legislativos presentados para análisis | 100% | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0
91 |  |  | Expedir el marco regulatorio en materia de supervisión para el sector vigilado | 50% | Proyectar un ajuste a la Circular Básica Contable y Financiera en materia de riesgo de crédito y riesgo de liquidez r | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Despacho | N° marcos regulatorios expedidos / N° de marcos regulatorios proyectados | 1 | 30% | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 0
92 |  |  |  |  | Revisar t/o actulaizar la Circular Básica Contable y Financiera y Circular Básica Jurídica, en cuanto a NIF, SARL Y SARLAFT | Delegatura Asociativa Delegatura Financiera Despacho | N° de revisiones N° de circulares proyectadas a ajustar | 2 | 30% | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 0
93 |  |  |  |  | Realizar la revisión jurídica para la emisión de las normas, según la solicitud de parte de las Misionales | Oficina Asesora Jurídica | No. de revisiones realizadas/ No. de revisiones solicitadas | 2 | 40% | 2018-05-01 | 2018-12-30 | 0
94 | COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL | Posicionar la labor de la Supersolidaria frente a las organizaciones de economía solidaria y a la ciudadanía | Sensibilizar y divulgar masivamente el esquema de supervisión de la Superintendencia | 20% | Identificar los mecanismos para garantizar el acceso a la información básica y sobre la estructura de la entidad en medios diferentes al medio electrónico (Min hacienda) | Oficina de Comunicaciones | Informe de identificación de canales | 1 | 20% | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 0
95 |  |  |  |  | Implementar un mecanismo para el acceso a la información básica y sobre la estructura de la entidad en medio diferentes al medio electrónico (Min hacienda) |  | No. de mecanismos implementados/ No. de mecanismos programados | 1 | 20% | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0
96 |  |  |  |  | Promover las campañas para fortalecer el portal Web y sensibilizar el uso de las APP (min hacienda) |  | No. de campañas implementadas/ No. de campañas programadas | 2 | 30% | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0
97 |  |  |  |  | Visibilizar a las organizaciones solidarias vigiladas en SARO, SARM, NIF y Normas de aseguramiento |  | (No. Eventos de Sensibilización realizados/No. de Eventos de Sensibilización programados) | 4 | 30% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0
98 |  |  | Coordinar con entidades públicas y privadas del sector, la participación en eventos para divulgar la labor de la Superintendencia. | 20% | Participar en eventos realizados por entidades publicas y privadas del sector solidario. | Oficina de Comunicaciones | (No. eventos de otras entidades en los que participó la Superintendencia/ No. eventos organizados otras entidades) | 10 | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0
99 |  |  | Difundir a través de medios de comunicación interna las principales acciones desarrolladas por la Supersolidaria | 20% | Realizar mensualmente la publicación interna del notisolidario con las principales acciones desarrolladas por la Supersolidaria | Oficina de Comunicaciones | (N° de publicaciones internas ejecutadas/ N° de publicaciones internas programadas) | 12 | 30% | 2018-01-30 | 2018-12-31 | 0
100 |  |  |  |  | Difusión de las acciones desarrolladas por la Supersolidaria a través de la cartelera electrónica. |  | (N° de difusiones internas ejecutadas/ N° de difusiones internas programadas) | 52 | 30% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0
101 |  |  |  |  | Actualizar la intranet de la entidad con las principales acciones desarrolladas por la Supersolidaria |  | (N° de actualizaciones a la intranet/ N° de actualizaciones a la intranet programadas) | 52 | 40% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0
102 |  |  | Fortalecer los espacios de trabajo con las demás instituciones y con los gremios del sector | 20% | Participar activamente en los espacios convocados con las demás instituciones y con los gremios del sector | Despacho | Nº de espacios en los que se participó/No de espacios a los que fue convocada la entidad | 5 | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0
103 |  |  | Fortalecer las relaciones internacionales, para generar alianzas estratégicas y cooperación técnica | 20% | Promover alianzas estratégicas y de cooperación técnica con organizaciones internacionales. |  | No de alianzas estratégicas establecidas | 1 | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0
104 | BIENESTAR, INCENTIVOS Y FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO | Fortalecer las competencias del talento humano | Ejecutar el proceso de incorporación, inducción y reinducción para los funcionarios de la Entidad | 50% | Proveer los cargos vacantes para el fortalecimiento de las áreas de la Superintendencia | Secretaría General | (N° de cargos provistos / N° de cargos vacantes) | 48 | 30% | 2018-06-18 | 2018-07-31 | 0
105 |  |  |  |  | Actualizar la guía de situaciones administrativas |  | Guía actualizada | 1 | 40% | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 0
106 |  |  |  |  | Actualizar el procedimiento de talento humano |  | Procedimiento actualizado | 1 | 20% | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 0
107 |  |  |  |  | Realizar el proceso de inducción y reinducción de los funcionarios y contratistas de la Superintendencia |  | (N° de servidores contratados / N° de servidores capacitados) | 100% | 10% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0
108 |  |  | Hacer seguimiento a la gestión para el mejoramiento de la productividad del capital humano | 10% | Elaborar, adoptar e implementar el modelo de evaluación de gestión. | Secretaría General | Modelo de evaluación de gestión adoptado | 1 | 100% | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0
109 |  |  | Fortalecer las competencias de los profesionales de las áreas misionales, para realizar la supervisión bajo riesgos, NIIF y Normas de Aseguramiento de Información | 20% | Realizar entrenamiento en el puesto de trabajo a los servidores encargados o por nuevo nombramiento que pertenecen a la planta de personal | Secretaría General | (N° de servidores encargados o vinculados / N° de entrenamientos realizados | 60 | 50% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0
110 |  |  |  |  | Fortalecer las competencias de los supervisores normas de aseguramiento de la información NIA |  | (funcionarios capacitados/sobre los programados ) | 30 | 50% | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 10000000
111 |  |  | Formación y capacitación para el fortalecimiento de las competencias profesionales mediante el Plan Institucional de Capacitación | 20% | Establecer el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria | Secretaría General | Plan Institucional de Capacitación aprobado | 1 | 20% | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0
112 |  |  |  |  | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria |  | Plan ejecutado | 1 | 80% | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 52000000
113 |  | Mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos de la Supersolidaria | Desarrollar nuevos programas dirigidos al bienestar y calidad de vida de los funcionarios | 50% | Establecer el Plan de Bienestar de la Supersolidaria | Secretaría General | Plan de Bienestar aprobado | 1 | 20% | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0
114 |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Bienestar de la Supersolidaria |  | Plan de Bienestar Plan de bienestar ejecutado | 1 | 60% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 145000000
115 |  |  |  |  | Adecuación de puestos de trabajo y divisiones de oficina en los pisos 11 y 15 de propiedad de la Supersolidaria |  | No de pisos adecuados / No de pisos programados | 2 | 20% | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 550000000
116 |  |  | Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | 50% | Realizar la aplicación de la batería de riesgo sicosocial | Secretaría General | Aplicación de la Batería Sicosocial | 1 | 100% | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0
117 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos formulados | Hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos gestión y control en la Supersolidaria. | 70% | Realizar los seguimientos de verificación | Oficina Asesora de Control Interno | (N° Seguimientos realizados / N° de Seguimientos programados) | 88 | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0
118 |  |  | Promover la cultura del autocontrol que conduzca al mejoramiento de la gestión de la Supersolidaria | 30% | Elaborar boletines de control interno para la promoción del autocontrol |  | (N° de boletines de control interno elaborados/ N° de boletines de control interno programados) | 6 | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0
119 |  | Evaluar los resultados de la gestión y presentar las recomendaciones pertinentes | Verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos, procesos, procedimientos y controles a través de auditorías que contribuyan al mejoramiento continuo | 100% | Realizar las auditorias de gestión y especiales, según programación | Oficina Asesora de Control Interno | (N° de auditorias de gestión ejecutadas/ N° de auditorias de gestión programadas) | 16 | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0
Procesos relacionados: PLANIFICACIÓN | [6 empty] | Elaboró: Sandra Liliana Velandia Blanco, Martha Nohemy Arévalo Martínez, Jhon Jairo Jiménez Alvarez, Julián David Reyes Castillo, Javier Mauricio Segura
Revisó: William Calderón Moreno
Aprobó: William Calderón Moreno
Fecha de vigencia: 05 de abril de 2018