## Seguimiento_PE2021
[5 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO | [10 empty] | Código: FT-PLES-002
2020-11-01
Revision: 00
Plan Estatégico Institucional | [7 empty] | Periodos | 2019 - 2022
Perspectiva | Eje | Objetivo Estratégico |  |  | Objetivo Específico | Peso | Dependencia responsable | Periodos | [7 empty] | Indicadores | Productos | Seguimiento
[8 empty] | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | Periodo 4
|  |  | Meta 2021 | Ejecución 2021 |  |  |  | Meta | Ejecución | Meta | Ejecución | Meta | Ejecución | Meta | Ejecución |  |  | Periodos | Observaciones
Gestión por Resultados | Eje Estructural - Modelo de Gestión | Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 85.5% | 75.43% | Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos. | 50% | Delegaturas | 40% | 40% | 80% | 80% | 100% | 81% | 0% |  | Nuevo modelo de Supervisión diseñado | Documento validado que recoja el nuevo Modelo de Supervisión diseñado | 2019 | Se cumplieron en un 100% las dos (2) actividades programadas en el Plan de Acción. | 2
[18 empty] | 2020 | Cumplió con las actividades programas en el Plan de Acción Anual 2020.
[18 empty] | 2021 | Se gestionaron dos (2) actividades del Plan de Acción Anual 2021. El mapa de calor del sector actualizado y recibido a satisfacción por las Delegaturas, cumplida al 62%, se gestiona en el plan de mejoramiento y/o en continuidad del plan de acción anual 2022.
2022
Cierre Plan
[5 empty] | Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | 15% | Oficina asesora jurídica | 20% | 20% | 60% | 58.91% | 80% | 76.2% | 100% |  | Modelo de supervisión adoptado | Acto adminsitrativo para la adopción del Modelo de Supervisión | 2019 | Se cumplieron en un 100% las dos (2) actividades programadas en el Plan de Acción. | 2
[18 empty] | 2020 | Cumplió con un 90% en los lineamientos marco de Buen Gobierno (f-016), las restantes actividades al 100%.
[18 empty] | 2021 | Se gestionaron ocho (8) actividades del Plan de Acción Anual 2021. Las cuatro (4) actividades de regulación con cumplimiento inferior 100% se gestionan en el plan de mejoramiento y/o en continuidad del plan de acción anual 2022.
2022
Cierre Plan
[5 empty] | Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas. | 20% | Oficina de Planeación y Sistemas | 10% | 9.75% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% |  | Grado de implementación de la herramienta de analítica | Herramienta de analítica desarrollada e implementada | 2019 | Se llevaron a cabo las cuatro (4) actividades programadas en el Plan de Acción: dos (2) cumplidas en un 100%, para las restantes cumplidas en un porcentaje inferior, se dará continuidad a través del módulo de mejora de la herramienta ISOlución-Plan de mejora al Plan de Acción 2019. | 2 | 2
[18 empty] | 2020 | Cumplió con las actividades programas en el Plan de Acción Anual 2020.
[18 empty] | 2021 | Se gestiionó y cumplió al 100% la actividad Herramienta de analítica desarrollada e implementada
2022
Cierre Plan
[5 empty] | Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | 15% | Delgaturas | 0% | 0% | 5% | 5% | 50% | 50% | 100% |  | Organizaciones supervisadas bajo el nuevo modelo | Reporte de verificación de la gestión de riesgos del sector | 2019 | Se gestionaron las veinticuatro (24) actividades programadas en el Plan de Acción: dieciseis (16) cumplidas en un 100%; para las restantes cumplidas en un porcentaje inferior, se dará continuidad a través del módulo de mejora de la herramienta ISOlución-Plan de mejora al Plan de Acción 2019. | 16 | 8
[18 empty] | 2020 | Cumplió con las actividades programas en el Plan de Acción Anual 2020.
[18 empty] | 2021 | Se gestionaron quince (15) actividades del Plan de Acción Anual 2021. Las actividades relacionadas con el proceso de supervisión y control cumplidas al 100%
2022
Cierre Plan
Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estructural - Gestión por Procesos y Proyectos | Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 47.5% | 43.46% | Apropiar la gestión por procesos y por proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | 50% | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 60% | 55.9% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | Nivel de apropiación de la gestión por procesos y proyectos en función de los resultados esperados | Documento de verificación y evaluación del nivel de apropiación | 2019 | Se tramitaron las trece (13) actividades programadas en el Plan de Acción: ocho (8) cumplidas en un 100%; para las restantes cumplidas en un porcentaje inferior, se dará continuidad a través del módulo de mejora de la herramienta ISOlución-Plan de mejora al Plan de Acción 2019. | 8 | 5
[18 empty] | 2020 | Cumplió con las actividades programas en el plan de acción anual 2020
[18 empty] | 2021 | Se gestionaron dos (2) actividades del Plan de Acción Anual 2021. El Evaluar el nivel de implementación y apropiación de los procesos, cumplida al 88%, se gestiona en el plan de mejoramiento y/o en continuidad del plan de acción anual 2022.
2022
Cierre Plan
[6 empty] | 50% | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  |  | 100% |  | 0% |  | 0%
[5 empty] | Definir, adoptar e implementar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | 50% | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 25% | 22.58% | 80% | 76% | 95% | 86.92% | 100% |  | Grado de implementación de la herramienta de seguimiento y evaluación Nivel de efectividad de los procesos y proyectos en función de los resultados esperados | Herramienta de seguimiento y evaluación desarrollada e implementada Mapa de procesos interoperable, orientado hacia el resultado y documento de verificación y evaluación | 2019 | Se llevaron a cabo las diecinueve (19) actividades programadas en el Plan de Acción: once (11) cumplidas en un 100%; para las restantes cumplidas en un porcentaje inferior, se dará continuidad a través del módulo de mejora de la herramienta ISOlución-Plan de mejora al Plan de Acción 2019. | 11 | 8
[18 empty] | 2020 | Cumplió con un 90% en el mejoramiento continuo de módulo de mejora (f-16) , las restantes actividades al 100%.
[18 empty] | 2021 | Se gestionaron seis (6) actividades del Plan de Acción Anual 2021. Las actividades relacionadas con el desarrollo de la herramienta de seguimiento (ISOlucion) al 78% y el implementar la medología de gestión de proyectos con base en el estándar de PMI al 71%; se gestionan en el plan de mejoramiento y/o en continuidad del plan de acción anual 2022.
2022
Cierre Plan
[6 empty] | 50% | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  |  | 80% |  | 95% |  | 100%
Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico - Capital Humano Competente | Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 78.5% | 78.5% | Diseñar e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | 50% | Secretaria General | 20% | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% |  | Índice de clima laboral Grado de implementación de las estrategias definidas para la gestión del cambio y del conocimiento | Estrategias de gestión del cambio y del conocimiento definidas, implementadas y actualizadas. | 2019 | Se cumplieron en un 100% las siete (7) actividades programadas en el Plan de Acción. | 7 | 0
[18 empty] | 2020 | Cumplió con las actividades programas en el plan de acción anual 2020
[18 empty] | 2021 | Se gestionaron cinco (5) actividades del Plan de Acción Anual 2021. Cumplidas al 100%.
2022
Cierre Plan
[5 empty] | Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | 30% | Secretaria General | 40% | 40% | 75% | 75% | 95% | 95% | 100% |  | Índice de desempeño institucional | Sistema Integral de Evaluación institucional y de desempeño del Capital Humano | 2019 | Se desarrollaron las doce (12) actividades programadas en el Plan de Acción. Cumplidas en un 100%. | 12 | 0
[18 empty] | 2020 | Cumplió con las actividades programas en el plan de acción anual 2020
[18 empty] | 2021 | Se gestionaron dos (2) actividades del Plan de Acción Anual 2021. Cumplidas al 100%.
2022
Cierre Plan
[5 empty] | Seleccionar el capital humano según las competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los procesos y proyectos definidos por la entidad. | 20% | Secretaria General | 40% | 40% | 70% | 70% | 100% | 100% | 0% |  | Índice de desempeño del personal de planta Índice de desempeño del personal contratado | Informe y plan de acción del sistema de evaluación por competencias | 2019 | Se cumplió en un 100% la actividad programada en el Plan de Acción. | 1 | 0
[18 empty] | 2020 | Cumplió con las actividades programas en el plan de acción anual 2020
[18 empty] | 2021 | Se gestionó una (1) actividad del Plan de Acción Anual 2021. Cumplida al 100%.
2022
Cierre Plan
Gestión para el Resultado | Eje Estratégico - Gobernanza del Dato | Fomentar el uso co-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 95% | 91.2% | Diseñar, formular e implementar una política interna y un sistema integrado para asegurar la gobernanza del dato y la información, su suficiencia, consistencia e integridad. | 40% | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Secretaria General | 20% | 12% | 90% | 90% | 95% | 85.5% | 100% |  | Grado de implementación de la Política Interna para la gobernanza del dato y la información Nivel de acceso, confiabilidad e integridad de los datos e información | Documento de Política aprobado e implementado Informes periódicos de evaluación y recomendaciones de mejora | 2019 | Se cumplieron en un porcentaje inferior al 100%, las dos (2) actividades programadas en el Plan de Acción. Se dará continuidad a través del módulo de mejora de la herramienta ISOlución-Plan de mejora al Plan de Acción 2019. | 0 | 2
[18 empty] | 2020 | Cumplió con las actividades programas en el plan de acción anual 2020
[18 empty] | 2021 | Se gestionó una (1) actividad del Plan de Acción Anual 2021 denominada Realizar un diagnóstico integral de la gestión de datos y la información documental con un 90%.se gestiona en el plan de mejoramiento y/o en continuidad del plan de acción anual 2022.
2022
Cierre Plan
[5 empty] | Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para facilitar la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector. | 30% | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Secretaria General | 30% | 28.71% | 80% | 80% | 95% | 95% | 100% |  | Porcentaje de activos de información procesados y dispuestos tecnicamente para múltiples fines | Activos de Información dispuestos para la generación de conocimiento de valor agregado | 2019 | Se gestionaron las siete (7) actividades programada en el Plan de Acción: cinco (5) cumplidas en un 100%; para las restantes cumplidas en un porcentaje inferior, se dará continuidad a través del módulo de mejora de la herramienta ISOlución-Plan de mejora al Plan de Acción 2019 | 5 | 2
[18 empty] | 2020 | Cumplió con las actividades programas en el plan de acción anual 2020
[18 empty] | 2021 | Se gestionó una (1) actividad del Plan de Acción Anual 2021. Cumplida al 100%.
2022
Cierre Plan
[5 empty] | Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad. | 30% | Despacho Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 50% | 45% | 90% | 81% | 95% | 95% | 100% |  | Número de entidades solidarias registradas en el Registro Único | Registro único de las entidades solidarias sujetas a supervisión | 2019 | Se desarrollaron las cuatro (4) actividades programadas en el Plan de Acción: dos (2) cumplidas en un 100%; para las restantes cumplidas en un porcentaje inferior, se dará continuidad a través del módulo de mejora de la herramienta ISOlución-Plan de mejora al Plan de Acción 2019. | 2 | 2
[18 empty] | 2020 | Cumplió con un 90% en la actividad de depuración de la base de datos de las entidades vigiladas (f-016), las restantes actividades al 100%.
[18 empty] | 2021 | Se gestionaron tres (3) actividades del Plan de Acción Anual 2021. Cumplidas al 100%.
2022
Cierre Plan
Gestión Misional | Eje Estratégico - Política Pública y Regulación | Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 95% | 86.92% | Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector. | 50% | Despacho | 20% | 18.6% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% |  | Número de inciativas de política propuestas por la Supersolidaria al sector. | Iniciativas de política pública de propuestas por la SES al sector | 2019 | Se llevaron a cabo las nueve (9) actividades programadas en el Plan de Acción: cinco (5) cumplida en un 100%; para las restantes cumplidas en un porcentaje inferior, se dará continuidad a través del módulo de mejora de la herramienta ISOlución-Plan de mejora al Plan de Acción 2019. | 5 | 4
[18 empty] | 2020 | Cumplió con las actividades programas en el plan de acción anual 2020
[18 empty] | 2021 | Se gestionó una (1) actividad del Plan de Acción Anual 2021. Cumplida al 100%
2022
Cierre Plan
[5 empty] | Promover y cogestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector. | 50% | Oficina Jurídica | 30% | 30% | 90% | 90% | 95% | 78.85% | 100% |  | Marco regulatorio unificado y definido | Marco regulatorio y doctrinal unificado y definido | 2019 | Se cumplieron en un 100% las cinco (5) actividades programadas en el Plan de Acción. | 5 | 0
[18 empty] | 2020 | Cumplió con las actividades programas en el plan de acción anual 2020
[18 empty] | 2021 | Se gestionó una (1) actividad del Plan de Acción Anual 2021. La actividad Proponer, elaborar o actualizar propuestas de regulación y doctrina unificada.al 83%, se gestiona en el plan de mejoramiento y/o en continuidad del plan de acción anual 2022.
2022
Cierre Plan
Gestión para el Resultado | Eje Estratégico Transversal - Posicionamiento Institucional | Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento y avance de la economía solidaria. | 95% | 95% | Diseñar, formular e implementar una política interna que permita visibilizar y posicionar la gestión de la entidad a nivel sectorial e intersectorial. | 60% | Despacho | 10% | 9.7% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% |  | Grado de implementación de la política interna. | Polìtica interna implementada | 2019 | Se gestionaron las cinco (5) actividades programadas en el Plan de Acción: cuatro (4) cumplidas en un 100%; para la restantes cumplidas en un porcentaje inferior, se dará continuidad a través del módulo de mejora de la herramienta ISOlución-Plan de mejora al Plan de Acción 2019. | 4 | 1
[18 empty] | 2020 | Cumplió con las actividades programas en el plan de acción anual 2020
[18 empty] | 2021 | Se gestionaron dos (2) actividades del Plan de Acción Anual 2021. Cumplidas al 100%
2022
Cierre Plan
[5 empty] | Gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | 40% | Despacho | 15% | 15% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% |  | Nivel de sastisfacción de los grupos de interés y de valor sectoriales e intersectoriales | Mapa de actores Estrategias de acción para la gestión de grupos de valor e interés | 2019 | Se cumplieron en un 100% las siete (7) actividades programadas en el Plan de Acción. | 7
[18 empty] | 2020 | Cumplió con las actividades programas en el plan de acción anual 2020
[18 empty] | 2021 | Se gestionaron dos (2) actividades del Plan de Acción Anual 2021. Cumplidas al 100%
2022
Cierre Plan
Gestión de Fortalecimiento Institucional | Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital | Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 95% | 94.52% | Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad. | 40% | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 10% | 9.88% | 70% | 70% | 95% | 95% | 100% |  | Capacidades de TI implementadas | Capacidades de TI | 2019 | Se llevaron a cabo las cinco (5) actividades programadas en el Plan de Acción: cuatro (4) cumplidas en un 100%; para la restantes cumplidas en un porcentaje inferior, se dará continuidad a través del módulo de mejora de la herramienta ISOlución-Plan de mejora al Plan de Acción 2019. | 4 | 1
[18 empty] | 2020 | Cumplió con las actividades programas en el plan de acción anual 2020
[18 empty] | 2021 | Se gestionaron tres (3) actividades del Plan de Acción Anual 2021. Cumplidas al 100%
2022
Cierre Plan
[5 empty] | Disponer servicios digitales confiables y expeditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | 30% | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 20% | 16.33% | 60% | 58% | 95% | 93.42% | 100% |  | Servicios digitales en etapa de producción | Servicios digitales implementados | 2019 | Se cumplieron en un porcentaje inferior al 100% las tres (3) actividades programadas en el Plan de Acción. Se dará continuidad a través del módulo de mejora de la herramienta ISOlución-Plan de mejora al Plan de Acción 2019. | 0 | 3
[18 empty] | 2020 | Cumplió con un 90% en la actividad trámites en esigna (f-016), las restantes actividades al 100%
[18 empty] | 2021 | Se gestionaron tres (3) actividades del Plan de Acción Anual 2021. La actividad mplementación nueva versión APP móvil al 95% se gestiona en el plan de mejoramiento y/o en continuidad del plan de acción anual 2022.
2022
Cierre Plan
[5 empty] | Desarrollar y fortalecer mecanismos de TI que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | 30% | Oficina Sistemas y Oficina de Planeación | 10% | 9.471% | 70% | 70% | 95% | 95% | 100% |  | Grado de uso de mecanismos TI para la toma de decisiones | Mecanismos implementados | 2019 | Se gestionaron las siete (7) actividades programadas en el Plan de Acción: tres (3) cumplidas en un 100%; para las restantes cumplidas en un porcentaje inferior, se dará continuidad a través del módulo de mejora de la herramienta ISOlución-Plan de mejora al Plan de Acción 2019. | 3 | 4
[18 empty] | 2020 | Cumplió con las actividades programas en el plan de acción anual 2020
[18 empty] | 2021 | Se gestiónó una (1) actividad en el Plan de Acción Anual 2021. Cumplida 100%
2022
Cierre Plan
Subtotal |  |  | 84.5% | 80.72% | [15 empty] | 96 | 42 | 138
Cumplimiento consolidado |  |  | 80.72%
Procesos relacionados: PLANIFICACIÓN | [7 empty] | Elaboró: Martha Nohemy Arevalo Martinez
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | [7 empty] | Revisó: Hilda Cristina Alzate Martínez
Aprobó: Hilda Cristina Alzate Martínez
Fecha de creación: noviembre de 2020