## POA
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [8 empty] | Código: F-PLAN-006 Versión: 03
VIGENCIA |  |  | 2019
PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  |  | 1 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE
ITEM EVIDENCIAS | OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | DECRIPCIÓN ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PRODUCTO | META | FÓRMULA DE INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO (Si aplica) | AVANCE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES | AVANCE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO - ACLARACIONES - OBSERVACIONES | MEDIDAS CORRECTIVAS (Cuando apliquen) | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE ESTRATEGIA | AVANCE OBJETIVO
1 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos. | Formalizar la creación del comité Integral de supervisión y su implementación. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Acto administrativo de creación y actas de reuniones | 100% Acto administrativo expedido y publicado Actas presentadas | Porcentaje de avance en expedición y publicación de acto administrativo | 01 de septiembre | 30 de diciembre | N/A | 100% | Mediante 2019120005515 del 29 de octubre de 2019 publicada
2 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.1 Diseñar un modelo de supervisión de la economía solidaria prospectivo, basado en la gestión de riesgos. | Crear y aprobar con las dependencias el Manual Único de Supervisión para el sector solidario colombiano. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Manual de Supervisión | 100% Manual de Supervisión creado y aprobado | Porcentaje de avance de creación y adopción de Manual de Supervisión | 01 de mayo | 30 de noviembre | N/A | 100% | Mediante 2019120005515 del 29 de octubre de 2019 publicada
3 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Crear el Sistema de Información de Supervisión Basada en Riesgos y Evidencias - SISBRE e incorporar en su alcance las condiciones necesarias para monitorear el CENSO de entidades sujetas a supervisión y su nivel de riesgo en función de la información reportada por la Entidad según su nivel de supervisión. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Sistema de Información de Supervisión Basada en Riesgos y Evidencias - SISBRE creado e incorporado en le monitoreo del CENSO | 100% Creación del SISBRE | Porcentaje de avance en creación del SISBRE | 01 de mayo | 30 de diciembre | 280000000 | 100% | Ya se encuentra en funcionamiento el aplicativo Sisbre en el siguiente link: http://192.127.28.251/SISBRE/formatos/1/AccesoUsuarios.jsp
4 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.2 Regular el modelo de supervisión diseñado para las organizaciones del sector e implantarlo. | Recalibrar el modelo de pérdida esperada del riesgo de crédito SARC aplicado en prueba piloto. | Delegatura para la supervisión de la actividad financiera Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Modelo de perdida esperada del riesgo de crédito SARC recalibrado y aplicado | 80% modelo recalibrado y aplicado en prueba piloto | Porcentaje de avance en la recalibración y aplicación del modelo según prueba piloto | 01 de septiembre | 30 de diciembre | 125000000 | 50% | Se definió cronograma de trabajo y se han realizado las siguientes actividades: verificación de información, definición de la población, determinación del default, definición de ventana de análisis, inicio de análisis para determinar variables relevantes. Evidencia: cronograma de trabajo y presentación power point
5 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.3 Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas. | Adoptar los formatos de captura de información para identificar, calcular y/o definir los modelos de riesgo de liquidez de conformidad con las instrucciones del Decreto 704 de 2019. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Formatos y/o modelos diseñados acorde al Decreto 704 de 2019 | 100% cumplimiento a requerimiento de la norma | Porcentaje de cumplimiento | 1 de mayo | 30 de diciembre | 175000000 | 90% | Se expidió la Circular Externa 05 del 27 de septiembre de 2019, mediante la cual se creó un formato de captura de información de los depósitos ordinarios; se realizaron modificaciones al formato se modificaron varios campos en el formato individual de cartera; se modificó el formato de reporte del fondo de liquidez; se modificaron e incluyeron cuentas en el catálogo único de información con fines de supervisión. Evidencia: Circular Externa 05/2019 expedida
6 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.3 Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas. | Elaboración, unificación e implementación de guías, instructivos y demás documentos necesarios para ejecutar los procesos de inspección y/o supervisión. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Guías e instructivos para la supervisión | 100% guías e instructivos diseñadas | Nº de guías, instructivos y demás documentos diseñados / Nº de guías, instructivos y demás documentos diseñados programados *100 | 01 de abril | 30 de diciembre | 175000000 | 95% | LAS 8 GUÍAS PRINCIPALES SON: GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE LA REVISORÍA FISCAL GUIA PARA LA EVALUACIÓN DEL BUEN GOBIERNO GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LAFT- SARLAFT GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO GUIA AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO GUIA PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE CONTROL INTERNO LAS 5 GUÍAS SECUANDARIAS DE RIESGO CRÉDITO SON: MUESTRA DE SEGUIMIENTO MUESTRA COBRANZA PREVENTIVA Y/O ADMINISTRATIVA MUESTRA COBRANZA PREJURIDICA MUESTRA COBRANZA JURÍDICA MUESTRA ORIGINACIÓN RIESGO CRÉDITO
7 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.3 Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas. | Actualizar los procedimientos de supervisión de conformidad con el marco de supervisión prudencial, preventivo y prospectivo. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Procedimientos actualizado en ISOlución | 45% de procedimientos actualizados | Porcentaje de actualizaciones de procesos en ISOlución | 01 de febrero | 30 de diciembre | 223500000 | 39% | Se ha avanzado en la actualización y/o elaboración de los procesos y procedimientos correspondientes a supervisión en un 39% incluyendo el manual de supervisión, sus anexos y guías
8 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.3 Desarrollar o adaptar herramientas de analítica para la generación de alertas tempranas o preventivas. | Desarrollar herramientas de analítica que permitan la adopción del Manual Único de Supervisión en las organizaciones del sector solidario. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Herramientas de analítica desarrolladas | Porcentaje de herramientas desarrolladas | Herramientas desarrolladas /Herramientas solicitadas | 01 de agosto | 30 de diciembre | 20000000 | 100% | Ya se encuentra en funcionamiento el aplicativo Sisbre en el siguiente link: http://192.127.28.251/SISBRE/formatos/1/AccesoUsuarios.jsp
9 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 750 actuaciones realizadas | 100% de avance en actuaciones realizadas (actos de trámite, autos de cierre de investigación, traslados para alegatos de conclusión, autos ordenando o negando prácticas de prueba, pliegos de cargos, auto de apertura de investigación, resoluciones exonerado o imponiendo sanciones, recursos de reposición de revocatoria, caducidad y silencio administrativo) | Porcentaje de avance en desarrollo de actuaciones | 01 de febrero | 30 de diciembre | 300000000 | 70% | Con corte a 31 de octubre presentan una ejecución de 525 actuaciones
10 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar seguimiento a los estados financieros consolidados con corte a diciembre de 2018 (Reportados bajo NIIF). | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera y el Cooperativismo | Evaluaciones de seguimiento a estados financieros | 100% de Evaluaciones de seguimiento a estados financieros consolidados con corte a diciembre de 2018 | Nº de evaluaciones realizadas/Nº de estados financieros consolidados reportados*100 | 01 de septiembre | 30 de diciembre | 278000000 | 94.74% | Veinte entidades han reportado que tienen subordinadas bajo su control, cuyos estados financieros fueron revisados y requeridos
11 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Evaluar las respuestas a los informes de las visitas realizadas durante 2018 de las organizaciones sujetas de supervisión de la Delegatura Asociativa, que hayan sido trasladados efectivamente. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 104 Evaluaciones a informes de visita | 100% informes de visita evaluados | Nº de evaluaciones realizadas/ Nº de informes de visita trasladados a 2018 | 01 de enero | 30 de diciembre | 150000000 | 42.31% | Al corte del seguimiento reportan 44 evaluaciones de seguimiento a estados financieros
12 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar seguimiento a la información financiera de las cooperativas de ahorro y crédito (Reportada bajo NIF). | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera y el Cooperativismo | 543 Evaluaciones Extrasitu | 100% Evaluaciones extrasitu realizadas | Nº de extrasitus realizados / Nº de Extrasitus programados*100 | 01 de febrero | 30 de diciembre | 456000000 | 99% | De acuerdo con las metas asignadas a los grupos de análisis financiero, se han revisado 542 reportes por parte de la financiera reportados por las vigiladas
13 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión in situ a organizaciones solidarias vigiladas de nivel 1, 2 o 3 que presentan mayor riesgo identificado, diferentes a fondos de empleados conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Supervisión que resulte aplicable. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 65 Informes de Visita | 100% cumplimiento de programa de visitas | Nº de visita realizadas / Nº de visitas programadas*100 | 31 de enero | 30 de diciembre | 210000000 | 61.54% | Al 31 de octubre presentan una ejecución de 40 visitas a organizaciones diferentes a fondos de empleados
14 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Trasladar los informes de supervisión in situ a organizaciones solidarias diferentes a Fondos de Empleados visitados conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Supervisión. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Documento soporte de traslado efectivo | 100% informes de visita elaborados y trasladados efectivamente | Nº de informes trasladados a la organización solidaria / Nº de informes de visita elaborados*100 | 31 de enero | 30 de diciembre | 210000000 | 42.5% | Presentan ejecución de 17 informes elaborados y trasladados
15 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar requerimiento a las organizaciones solidarias que sean identificadas como objeto de supervisión, que no estén reportando información en el formulario de rendición de cuentas, conforme al universo de organizaciones solidarias identificadas por la oficina de planeación y sistemas. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Base de entidades solidarias identificadas | 25% del universo de organizaciones solidarias identificadas y requeridas. | N° de requerimientos de no reporte realizados / N°de entidades solidarias identificadas por no reporte. | 01 de marzo | 30 de diciembre | 16250000 | 100% | Con corte al 31 de octubre se realizaron 1147 requerimientos por no reporte a entidades solidarias identificadas
16 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Evaluar las respuestas allegadas de las organizaciones solidarias que fueron requeridas por no reporte de información del formulario de rendición de cuentas, conforme al universo de organizaciones solidarias identificadas. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Evaluaciones de respuestas allegadas | 20% de las respuestas allegadas por las organizaciones solidarias requeridas por no reporte de información evaluadas | N° de respuestas evaluadas / N° respuestas allegadas*100 | 1 de julio | 30 de diciembre | 278000000 | 65% | se evaluaron parcialmente 31 respuestas a requerimientos para autorizar el reporte extemporáneo de las 230 allegadas correspondiente al 13%
17 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión, apertura de oficinas y apertura de corresponsales) de las organizaciones vigiladas de Ahorro y Crédito que lo soliciten. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera y el Cooperativismo | Trámites de autorizaciones impartidas | 100% Autorizaciones Impartidas | Nº de autorizaciones previas realizadas/ Nº de autorizaciones previas solicitadas*100 | 01 de febrero | 30 de diciembre | 278000000 | 11% | Se recibieron 9 solicitudes, de las cuales el corresponsal de Cooprosenva se autorizo, 4 solicitudes se encuentran en revisión por parte del delegado para dicha autorización, ( cootraunión , coofisam, copsuya y comuldelsa)
18 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar controles de legalidad de constitución, asambleas y reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ cuando lo soliciten. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera y el Cooperativismo | Controles de Legalidad | 100% Respuestas a Controles de Legalidad solicitados | Nº de controles de legalidad tramitados / Nº de controles de legalidad solicitados*100 | 01 de marzo | 30 de diciembre | 278000000 | 100% | El grupo jurídico cuenta con una base de controles de legalidad, la cual se ha dividido en dos libros a efectos de poder establecer los términos de oportunidad en la respuesta de controles de reforma estatutaria, y medición de tiempos en controles de legalidad de asamblea.
19 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones de los niveles 1,2 y 3 de supervisión que se encuentren bajo estas medidas, a través de visitas de inspección o evaluaciones extra situ o de informes de gestión o informes del revisor. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Seguimientos a organizaciones que se encuentren en medida de intervención forzosa admón. o institutos de salvamento | 100% Seguimientos a organizaciones que se encuentren en medida de intervención forzosa admón. o institutos de salvamento | Porcentaje de seguimientos realizados | 01 de marzo | 30 de diciembre | 278000000 | 100% | Se realizaron 219 seguimientos a entidades en medida de intervención forzosa o institutos de salvamento
20 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación o escisión) de las organizaciones vigiladas por la Delegatura Asociativa. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Trámites de autorizaciones previas realizadas | 100% Cobertura de Trámites de autorizaciones previas realizadas | N° de trámites de autorización previa realizadas / N° de trámites de autorización solicitadas | 01 de febrero | 30 de diciembre | N/A | 84.62% | Se realizaron 11 trámites de autorización previas de los 13 recibidos
21 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Hacer evaluaciones jurídicas, controles de legalidad de constitución y/o asambleas y/o reformas estatutarias a organizaciones solidarias y/o requerimientos a organizaciones de primer, segundo y tercer nivel, diferentes a fondos de empleados. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 1100 evaluaciones jurídicas, controles de legalidad de constitución y/o asambleas y/o reformas estatutarias a organizaciones solidarias y/o requerimientos | 100% controles de legalidad realizados | No. Controles de legalidad realizados / No. De controles de legalidad programados*100 | 01 de enero | 30 de diciembre | 500906410 | 90.91% | con corte al 31 de octubre se realizaron 1000 controles de legalidad
22 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Hacer evaluación extrasitu a organizaciones solidarias (diferentes a fondos de empleados) de los niveles 1, 2 y 3 de supervisión y/o seguimientos a las evaluaciones extrasitu realizadas en el año 2018 | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 620 Evaluaciones Extra situ y/o seguimientos a las evaluaciones realizadas a Organizaciones Solidarias nivel 1, 2 y 3, diferentes a fondos de empleados | 100% Evaluaciones extrasitu y/o evaluaciones realizadas y trasladadas de entidades solidarias nivel 1 y 2 de supervisión realizadas | Nº de extra situ y/o evaluaciones realizadas y trasladadas a la organización o al Grupo de Inspección de la Delegatura / N° de evaluaciones programadas*100 | 01 de enero | 30 de diciembre | 420000000 | 88.06% | Se realizaron 546 evaluaciones extrasitus de las 620 programadas
23 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Revisar, realizar requerimiento y hacer seguimiento a los Planes de Acción para mejorar el indicador de solidez de los Fondos de Empleados. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 40 Fondos de Empleados de categoría plena con Plan de Acción | 100% planes de acción | N° de fondos de empleados de categoría plena que se les requirió plan de acción /No. de fondos de empleados que presentan incumplimiento del indicador de solidez*100 | 10 de enero | 30 de diciembre | 160000000 | 40% | Se realizaron planes de acción a 16 fondos de empleados
24 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Hacer evaluación extrasitu a fondos de empleados de niveles 1, 2 y 3 de supervisión y/o seguimientos a las evaluaciones realizadas en el año 2018. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 620 Evaluaciones extra situ y/o seguimientos a las evaluaciones realizadas a fondos de empleados de niveles 1, 2 y 3. | 100% Evaluaciones extrasitu y/o evaluaciones realizadas y trasladadas de Fondos de empleados nivel 1 y 2 de realizadas | Nº de extrasitus y/o seguimientos realizados / Nº de Extrasitus y/o seguimientos programados | 01 de febrero | 30 de diciembre | 200000000 | 64.03% | Se realizaron 397 evaluaciones extrasitu y trasladadas a fondos de empleados de los niveles 1 y 2
25 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Hacer evaluaciones jurídicas, controles de legalidad de constitución y/o asambleas y/o reformas estatutarias y/o requerimientos a fondos de empleados y asociaciones mutuales de 1, 2 y/o 3 nivel de supervisión. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 1000 controles de legalidad | 100% controles de legalidad a Fondos de Empleados realizados | N° de evaluaciones jurídicas, controles de legalidad de constitución y/o asambleas y/o reformas estatutarias y/o requerimientos realizados / N° de evaluaciones jurídicas, controles de legalidad de constitución y/o asambleas y/o reformas estatutarias y/o requerimientos programados*100 | 01 de enero | 30 de diciembre | 700000000 | 100% | Con corte al 31 de octubre se realizaron 1000 controles de legalidad recibidos con corte al 31 de octubre de fondos de empleados
26 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar supervisión in situ a Fondos de Empleados del 1, 2 o 3 nivel de supervisión que presentan mayor riesgo identificado conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Supervisión que le sea aplicable | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 50 Informes de Visita | 100% Informes de Visita a Fondos de Empleados nivel 1, 2 y 3 de supervisión | Nº de visita realizadas / Nº de visitas programadas*100 | 31 de enero | 30 de diciembre | 200000000 | 92% | Se realizaron 46 visitas a fondos de empleados
27 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Trasladar los informes de supervisión in situ a los Fondos de Empleados visitados conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Supervisión. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Documento soporte de traslado efectivo | 80% informes de visita elaborados y trasladados | Nº de informes trasladados a la organización solidaria / Nº de informes de visita elaborados*100 | 31 de enero | 30 de diciembre | 50000000 | 10.87% | Se trasladaron 5 informes de visitas de los 46 realizados
28 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Revisar los documentos de compromiso de los Fondos de Empleados (autorización y/o requerimiento) para el computo de sus excedentes como capital regulatorio en cumplimiento del Decreto 344 de 2017. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Evaluación de documentos de compromiso | Evaluación de documentos de compromiso allegados. | No. De documentos de compromiso evaluados/No. Total de documentos de compromiso allegados. | 01 de febrero | 30 de diciembre | 162500000 | 97.32% | Se evaluaron 145 documentos de compromiso de los 149 allegados
29 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Adelantar las medidas de toma de posesión y/o adopción de institutos de salvamento cuando se estime pertinente. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera y el Cooperativismo | Acto administrativo expedido | Resolución de adopción de medidas de toma de posesión y/o instituto de salvamentos | 100% acto administrativo expedido | 01 de febrero | 30 de diciembre | N/A | 100% | 1) RESOLUCIÓN 2019220001865 DEL 21-03-2019 “Por la cual se ordena la toma de posesión para administrar los bienes, haberes y negocios de la Cooperativa de Servicios de Boyacá COOSERVICIOS O.C.” 2) RESOLUCIÓN 2019200003785 DEL 22-07-2019 “Por la cual se ordena la toma de posesión para administrar los bienes, haberes y negocios de la Cooperativa de Servicios de Boyacá COOSERVICIOS O.C.” 3) RESOLUCIÓN 2019220004265 DEL 22-08-2019 “Por la cual se prórroga el término de la medida de toma de posesión para administrar los bienes, haberes y negocios de la Cooperativa Social de La Guajira – COOPESAGUA ordenada en el artículo 1º, de la Resolución No. 2018230001165 del 16 de febrero de 2018”.
30 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Hacer seguimiento a cooperativas de ahorro y crédito mediante visitas de inspección in situ o reuniones con directivos de la entidad. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera y el Cooperativismo | 63 Informes de Visita y/o actas a cooperativas de ahorro y crédito | 100% informes de visita y/o actas de reunión trasladados | Nº de informes de visita trasladadas y/o actas de reunión / Nº de visitas y/o reuniones programadas*100 | 01 de enero | 30 de diciembre | 278000000 | 46% | Se han trasladado 5 informes de visita y se han realizado 24 actas de reunión con directivos de la meta propuesta.
31 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito, y multiactivas con sección de ahorro y crédito que sean solicitados por las organizaciones vigiladas, de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera y el Cooperativismo | Actos administrativos de trámite de posesión | 100% Actos de posesión tramitados | Solicitudes de posesión tramitadas dentro de los términos establecidos / Nº de Trámites de posesión solicitados *100 | 01 de febrero | 30 de diciembre | 278591749 | 37% | 267 Tramitados/715 Solicitudes Se realizo el tramite en su totalidad, de los diferentes requerimientos de posesiones; autorizando negando o requiriendo según fuera el caso.
32 | 1. Definir e implementar un modelo de supervisión basado en la gestión de riesgos, prospectivo, participativo y efectivo, que redunde en la sostenibilidad y avance de la economía solidaria. | 1.4 Verificar la gestión de riesgos en las organizaciones del sector, acorde con el modelo de supervisión regulado. | Dar trámite a las quejas y derechos de petición que se presenten contra las organizaciones vigiladas por la Delegatura Financiera de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ. | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera y el Cooperativismo | Respuestas a quejas y derechos de petición tramitadas | Quejas y derechos de petición atendidos al 100% | Quejas y derechos de petición atendidos dentro de los términos establecidos / quejas y derechos de petición presentados*100 | 01 de enero | 30 de diciembre | N/A | 65% | El grupo jurídico cuenta con una base consolidada de recibo en la cual se han presentado 864 PQRSD, de las cuales se han atendido en termino 562.
33 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Actualizar y aprobar el Manual de Contratación de la Entidad. | Secretaría General | Manual de Contratación | 100% documento actualizado, aprobado y publicado | Porcentaje de avance en actualización, aprobación y publicación de documento | 01 de enero | 30 de octubre | N/A | 97% | Manual de Contratación fue enviado al despacho para revisión y posteriores ajustes. Pendiente aprobación por Comité institucional de Gestión y Desempeño
34 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Revisar y actualizar los procesos y procedimientos estratégicos y de apoyo de la entidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Procesos y procedimientos estratégicos y de apoyo actualizados | 80% Mapa de procesos actualizado | Porcentaje de avance en desarrollo de Mapa de procesos | 01 de julio | 30 de diciembre | 115000000 | 43% | Se han actualizado y aprobado 59 procedimientos diferentes a supervisión
35 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Elaborar la guía y ejercicio de caracterización de usuarios de la entidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Guía y ejercicio de caracterización elaborado | 100% documento elaborado | Porcentaje de avance en actualización y aprobación de manual | 01 de julio | 30 de diciembre | 115000000 | 20% | Se tiene un avance del 20% en la guía de caracterización de usuarios
36 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Presentar anteproyecto de presupuesto para vigencia 2020. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Secretaría General | Anteproyecto presentado de acuerdo a necesidades de la Entidad | 100% de avance en la gestión de presentación de anteproyecto | Porcentaje de avance en presentación de anteproyecto de presupuesto | 01 de abril | 31 de julio | N/A | 100% | Se tiene 100% presentado y aprobado el anteproyecto de presupuesto de la entidad
37 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Registrar los avances de las actividades de las acciones de mejora en ISOlución de los procesos que hacen parte de cada una de las áreas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento R-MECO-005 acciones correctivas, preventivas y de mejora. | Secretaria General Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina Asesora Jurídica | Informe de seguimiento a acciones de mejora | 100% avance en seguimiento a acciones de mejora | Porcentaje de cumplimiento | 01 de octubre | 30 de diciembre | N/A | 60% | Se han gestionado o presentan avance 34 acciones de mejora de las 57 que se encuentran registradas en resolución por parte de las áreas
38 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Identificar, medir y evaluar el grado de satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios prestados por la Entidad de acuerdo de metodología para la aplicación y análisis de encuestas de satisfacción. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Despacho | Informe de medición y evaluación de resultados de encuestas de satisfacción | 100% Encuestas de satisfacción evaluadas frente a los trámites y servicios prestados por la Entidad en los que tuvo participación el grupo de servicio al ciudadano | N° de encuestas de satisfacción diligenciadas/ N° de usuarios atendidos*100 | 01 de noviembre | 30 de diciembre | N/A | 0% | Actividad inicia el 1 de noviembre plan de acción diseño de encuesta de satisfacción, una vez se selecciones tramites (mayor solicitud esigna), con el apoyo de comunicaciones
39 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Realizar la medición del grado de satisfacción de los participantes en eventos | Despacho | Informe de medición de grado de satisfacción en eventos | 100% Encuestas de satisfacción evaluadas de los participantes en eventos | N° de encuestas diligenciadas/ N° de asistentes a eventos | 01 de agosto | 30 de diciembre | N/A | 40% | Se realizaron los eventos de rendición de cuentas (oc-23). Primero encuentro solidario (oct-23) con encuentras diferentes. Queda pendiente en noviembre la socialización de estos 2 eventos
40 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Actualizar el Flujograma de los cierres contra las entidades vigiladas y los desistimientos de PQRSD. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Flujograma actualizado | 50% de avance en ajustes | Porcentaje de avance | 01 de octubre | 30 de diciembre | N/A | 30% | A 31 de octubre se estaba en el levantamiento de información y construcción del proceso CA-GEGI-001 Gestión Grupos de Interés donde se incluye el cierre de queja. Debe incluir los desistimientos
41 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Actualizar el formulario para la recepción de solicitudes de información pública, de acuerdo a los lineamientos definidos por Min TIC a través de la estrategia de Gobierno en Línea. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Formulario actualizado | 100% de avance en la actualización del formulario de acuerdo a los lineamientos | Porcentaje de avance | 01 de septiembre | 30 de diciembre | N/A | 64% | de 25 espacios que debe contener como mínimo el formulario de solicitud de información se cumplen con 16
42 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Actualizar el esquema de publicación de información, con su debida aplicación del mecanismo de participación ciudadana, teniendo en cuenta los cambios realizados en el fortalecimiento del portal web de la entidad. | Despacho | Esquema de información actualizado, adoptado y publicado | 100% de avance en la actualización del esquema de publicación de información | Porcentaje de avance | 01 de julio | 30 de noviembre | N/A | 43% | Comunicaciones remitió evidencia de los esquemas de publicación ajustados con los comentarios recibidos de parte de OAPS, Control Interno y Comunicaciones; quedando pendiente los ajustes de 4 áreas restantes ( Secretaría General, Delegatura Financiera, Delegatira Asociativa y Juridica)
43 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Consolidar los resultados del grado de participación de los grupos de valor, basándose en las evaluaciones de actividades institucionales (ferias, rendición de cuentas, atención al ciudadano y demás eventos) para toma de decisiones. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 1 informe de consolidación | 100% Informe consolidado de la participación de los grupos de valor | Documento presentado y socializado | 01 de octubre | 30 de diciembre | N/A | 40% | Se realizaron encuestas de satisfacción en CAU Feria de servicio al ciudadano rendición de Cuentas Encuentros Solidarios
44 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Realizar las auditorias de gestión y especiales, según programación. | Oficina de Control Interno | 24 Auditorias gestión y 32 Auditorias especiales | 100% Auditorias de gestión y especiales realizadas | N° auditorias realizadas/N° auditorias programadas en el cronograma de auditoria*100 | 01 de enero | 30 de diciembre | N/A | 50% | De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Control Interno
45 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Reformulación de proyectos de inversión de acuerdo a la necesidad de la Entidad para la vigencia 2020. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Proyectos de inversión aprobados | 100% proyectos de inversión aprobados para 2020 | Nº Proyectos Presentados / Nº Proyectos Aprobados*100 | 01 de abril | 31 de julio | 115000000 | 100% | se presentaron y aprobaron dos proyectos de inversión para la vigencia 2020 Fortalecer el Sector de La Economía Solidaria en Materia Normativa y Regulatoria Fortalecimiento del Buen Gobierno en las Cooperativas de Ahorro y Crédito
46 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Realizar el reporte de indicadores de gestión de los procesos que hacen parte del área dentro de los tiempos establecidos de acuerdo a la ficha técnica que registra en ISOlución. | Secretaria General Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina Asesora Jurídica | Informe de reporte de Indicadores de Gestión | 80% de cumplimiento en el indicador promedio de gestión | Porcentaje de cumplimiento | 01 de julio | 30 de diciembre | N/A | 76.25% | Se presenta un cumplimiento del 76,25% en el reporte de indicadores por parte de las áreas
47 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Realizar el autocontrol a los riesgos de los procesos del área de acuerdo a lo establecido en ISOlución. | Secretaria General Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina Asesora Jurídica | Reporte de autocontrol de riesgos a procesos | 100% avance en reporte de autocontrol de riesgos a procesos | Porcentaje de avance en reporte de autocontrol de riesgos a procesos | 01 de julio | 30 de diciembre | N/A | 28.57% | Se realiza seguimiento de autocontrol por parte de las áreas a 2 acciones de mejora de las 7 registradas en Isolucion
48 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Adelantar sensibilizaciones, charlas, capacitaciones que se programen en relación a las normas técnicas ISO, en cuanto a los temas de calidad, ambiental, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo en complementariedad al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Grupo de planeación | Informe con programación de capacitación y listados de asistencia | 80% participación de servidores públicos convocados | N° de participaciones de Servidores Públicos registradas /N° de servidores públicos convocados*100 | 31 de enero | 30 de diciembre | 25000000 | 23.08% | Se adelantaron hasta 31 de octubre 3 actividades de sensibilización de las 13 programadas
49 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Realizar seguimiento a la aplicación de la metodología de grupos primarios. | Oficina de Control Interno | Informe de seguimiento a recomendaciones | Recomendaciones aceptadas de acuerdo al informe de seguimiento | recomendaciones implementadas/recomendaciones aceptadas | 01 de julio | 30 de diciembre | N/A | 100% | De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Control Interno
50 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Elaborar boletines de control interno para la promoción del autocontrol. | Oficina de Control Interno | 6 Boletines publicados | 100% Boletines de control interno | (No. de boletines realizados / No. de boletines programados)*100 | 01 de enero | 30 de diciembre | N/A | 83.33% | De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Control Interno
51 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Realizar los seguimientos de cumplimiento a los planes de mejora formulados. | Oficina de Control Interno | 2 Informes de recomendaciones implementadas | Recomendaciones aceptadas de acuerdo al informe de seguimiento a planes | N° de seguimientos realizados/ N° seguimientos programados | 01 de enero | 30 de diciembre | N/A | 50% | se soporta con el Memorando 20191300007753
52 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Realizar los seguimientos a la gestión institucional e informes de ley de acuerdo al programa anual de auditoría. | Oficina de Control Interno | Programa de Auditoria 23 Informes de Ley y 56 Seguimientos | Programa de Auditoria ejecutado al 100% | N° auditorias realizadas/N° auditorias programadas*100 | 01 de enero | 30 de diciembre | N/A | 81.01% | De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Control Interno
53 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Revisar los documentos de administración de riesgo de la entidad (metodología, matriz y mapa de riesgos), para alinearlos con el marco estratégico institucional 2019 -2022 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Informe del estado de documentos | 100% Informe de documentos revisados | Porcentaje de avance del informe de documentos revisados | 01 de julio | 30 de diciembre | N/A | 0% | No se presenta avance
54 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Realizar monitoreo a la gestión integral de riesgos de la Entidad e informar al comité de gestión y desempeño para la toma de decisiones. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Informe a alta gerencia | 100% informe presentado | Porcentaje de avance en presentación de informe | 01 de octubre | 30 de diciembre | N/A | 50% | En el mes de enero se realizó un monitoreo por parte de planeación
55 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Realizar seguimientos institucionales a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo como base las herramientas de autodiagnósticos de la Función Pública. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 3 seguimientos a autodiagnósticos MIPG | Seguimientos trimestrales a las áreas | N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos exigidos por el DAFP | 01 de febrero | 30 de diciembre | N/A | 66.67% | Se realizaron 2 seguimientos de los 3 programados para la vigencia
56 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Adelantar acciones para llevar a cabo la auditoría de cumplimiento de ISO 14000 por parte del ente certificador. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Informe Final de auditoria interna | 100% Informe de auditoría de cumplimiento | Porcentaje de avance en informe final de auditoría | 01 de julio | 30 de diciembre | 115000000 | 100% | Se realizó la auditoría de cumplimiento de las normas Iso 9001 y 14001. El Icontec expidió las correspondientes certificaciones
57 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Adelantar actividades encaminadas para la implementación del sistema de gestión de seguridad de información ISO 27000 en la Supersolidaria. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Informe de avance de implementación | Documentos técnicos de implementación de acuerdo a lo establecido en la norma | Porcentaje de avance en la implementación de la norma ISO 27000 | 01 de julio | 30 de diciembre | 115000000 | 44.44% | Se realizaron 8 actividades de las 18 programadas: Revisión inicial de la entidad Definir cronograma de implementación Revisar el contexto estratégico de la entidad Definir las necesidades y expectativas Definir Alcance, Política y objetivos del sistema de gestión de seguridad de la información Definir los roles, responsabilidades y autoridades del sistema de gestión de seguridad de la información Revisar metodología para la gestión integral de riesgos Definir pautas para gestionar los riesgos y oportunidades
58 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Realizar la medición del grado de satisfacción de los canales de comunicación | Despacho | Informe de medición de grado de satisfacción de canales de comunicación | 100% Encuestas de satisfacción evaluadas de los canales de comunicación | N° de encuestas diligenciadas/ N° de encuesta ingresos a canales | 01 de agosto | 30 de diciembre | N/A | 80% | Se realizó la encuesta en agosto 2019, reportan informe de medición quedando pendiente la socialización por los diferentes canales de comunicación
59 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Implementar ajustes tecnológicos en el Sistema de Gestión Documental para atender las PQRSD de acuerdo a las solicitudes realizadas por las áreas. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Producto en producción actualizado cubriendo necesidades | 100% de requerimientos solicitados atendidos | N° de ajustes tecnológicos realizados/ N° de requerimientos por parte de las áreas solicitados*100 | 01 de febrero | 30 de diciembre | 20000000 | 0% | Se recibió requerimiento por parte de la Delegatura Asociativa a los cual se le respondió solicitando definir y y aclarar las variables que se solicitaban. A la fecha no se ha recibido respuesta. Adicionalmente se solicito a comunicaciones que realizara un ajuste al link de trámites del Portal Web
60 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Aplicar el instrumento de autodiagnóstico de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación definida por el DAFP. | Oficina Asesora Planeación y Sistemas Secretaria General | Autodiagnóstico diligenciado | 100% autodiagnóstico aplicado | Porcentaje de aplicación de autodiagnóstico | 10 de marzo | 30 de junio | N/A | 100% | En el mes de Junio se realizó el auto diagnostico de gestión del Conocimiento
61 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Realizar simulación ambiental, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Emergencias y Contingencias. | Secretaría General | 1 Jornada de simulación | 100% Jornada de Simulación ejecutada | Porcentaje de avance en la realización de simulación ambiental | 01 de julio | 30 de diciembre | N/A | 100% | Se realizó la simulación el 09/08/2019.
62 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Actualizar, divulgar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales - RESPEL de acuerdo al Decreto 1076 de 2015. | Oficina Asesora Planeación y Sistemas Secretaria General | Plan de Gestión Integral de RESPEL actualizado, divulgado e implementado | 100% Plan de Gestión Integral RESPEL actualizado, divulgado e implementado | Porcentaje de cumplimiento | 01 de agosto | 30 de diciembre | N/A | 80% | Se elaboró borrador del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos , teniendo en cuenta que se participó en el Programa ECORECICLATON de la Secretaría del Medio Ambiente con la empresa Guía Vitare y entrega en la ORL Organización recicladora Local (Áreas). Se adjunta certificado de reciclaje.
63 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.2 Definir y adoptar herramientas de seguimiento y evaluación por resultados, respecto de los procesos y proyectos desarrollados por la entidad. | Hacer disposición final de los residuos peligrosos y especiales generados por la Entidad. | Secretaría General | Actas de disposición final de residuos peligrosos. | 100% cumplimiento | Porcentaje de cumplimiento | 01 de enero | 30 de diciembre | 9500000 | 95% | Se participó en el Programa ECORECICLATON de la Secretaría del Medio Ambiente con la empresa Guía Vitare y entrega en la ORL Organización recicladora Local (Áreas). Se adjunta certificado de reciclaje.
64 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Definir e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Realizar transferencia de conocimiento a los supervisores sobre el alcance y aplicación de los nuevos marcos regulatorios expedidos por la Superintendencia. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera y el Cooperativismo | Documentos de programa de capacitación y listados de asistencia | 100% capacitaciones ejecutadas | Nº de capacitaciones realizadas / Nº de capacitaciones programadas*100 | 01 de mayo | 30 de diciembre | 60000000 | 100% | CAPACITACIÓN INTERNA DELEGATURA FINANCIERA -38 horas, en jornada de 8 horas que incluyó: características del sector, funciones de la Superintendencia, y de la Delegatura Financiera, supervisión basada en riesgos, riesgos de crédito, liquidez, operativo, mercado y LAFT; procesos de vigilancia, inspección y control y los procedimientos de cada uno de ellos. CAPACITACIÓN SUPERFINANCIERA - 10 horas; participaron funcionarios de las dos Delegaturas e incluyó riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operativo, ciberseguridad y MIS. Adicionalmente los funcionarios asistieron al primer Encuentro Solidario realizado el 23 de octubre de 2019, donde se realizó sensibilización sobre la supervisión basada en riesgos y normas de aseguramiento. Evidencia: cronograma con el plan de capacitación, y listas de control de asistencia. DELEGATURA ASOCIATIVA : la TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SE REALIZÓ MEDIANTE DOS CURSO EN ATENCIÓN AL USUARIO Y COMITES PRIMARIOS
65 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Definir e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Fortalecer las competencias a los supervisores sobre Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF y Normas Internacionales de Auditoria -NIA, metodologías de supervisión con enfoque basado en riesgos que adopte la Superintendencia y en procedimientos de supervisión | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera y el Cooperativismo | Documentos de programa de capacitación y listados de asistencia | 100% capacitaciones ejecutadas | Nº de capacitaciones realizadas / Nº de capacitaciones programadas*100 | 01 de marzo | 30 de diciembre | 180000000 | 90.83% | Se viene ejecutando capacitación en NIF y normas de aseguramiento desde abril de 2019 (módulo básico y avanzado). A la fecha se han dictado 109 horas de un total de 120 horas contratadas. Evidencia: cronograma de capacitación y listas de control de asistencia
66 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Definir e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Realizar el proceso de inducción (dentro del término establecido por MIPG) y reinducción a los servidores públicos (gerentes, funcionarios y contratistas) de la Superintendencia. | Secretaría General | Actas de inducción y reinducción | 80% jornadas de inducción en tiempo establecido y reinducción realizadas | N° de jornadas de inducción y reinducción realizadas / N° de jornadas programadas*100 | 01 de febrero | 30 de diciembre | N/A | 75% | Se cumplió en un 75%, se realizaron 3 jornadas de las 4 programadas, se adjuntaron soportes de estas . La cuarta esta programada para diciembre.
67 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Definir e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Realizar la aplicación, evaluación, socialización y publicación de la batería de riesgo psicosocial. | Secretaría General | 141 aplicación de encuestas psicosociales | 90% aplicación, evaluación, socialización y publicación de la batería psicosocial con las mejoras a implementarse. (depende del consentimiento informado de los servidores públicos) | Porcentaje de avance en aplicación de batería psicosocial | 01 de octubre | 30 de diciembre | N/A | 0% | A la fecha se tiene un porcentaje del 0% en su cumplimiento, puesto que se programa para la aplicación de la misma para el 05 y 06 de noviembre, avance de la actividad para el reporte final de diciembre.
68 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Definir e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Realizar el reporte de avance en la interiorización del Código de Integridad. | Secretaría General | Plan de Trabajo de Interiorización del código de integridad ejecutado y planes de mejora al proceso. | 100% Aplicación del instrumento de medición y consolidación de resultados. | Porcentaje de cumplimiento | 01 de febrero | 30 de diciembre | N/A | 77% | Se cumplió en un 77%, a 31/10/2019 se han ejecutado al 100% las actividades programadas a esa fecha.
69 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Definir e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Implementar actividades de transferencia de conocimiento para el mejoramiento de la Atención al Ciudadano. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 10 actas y listados de asistencia a actividades | 100% cumplimiento de actividades programadas | Nº de actividades realizadas/Nº de actividades programadas | 01 de junio | 30 de diciembre | N/A | 90% | Se realizaron 5 capacitaciones una con el SENA , una con la ESAP y tres con el DNP. Además se realizaron 4 reuniones de transferencia de conocimiento con los servidores del grupo de atención a usuario incluidas en los comités de grupo primario
70 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.1 Definir e implementar las estrategias definidas para la gestión del cambio, actualizándolas en función de las dinámicas internas y externas que incidan en la entidad. | Capacitar sobre el uso interno de la metodología SCRUM por parte de usuarios y desarrolladores dentro de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Programación de capacitación y Listados de asistencia | Total de actividades programadas realizadas | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades de sensibilización programadas | 01 de febrero | 30 de diciembre | 20000000 | 100% | Se realizaron 5 capacitaciones o transferencias de conocimientos de las 5 programadas para la vigencia
71 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | Implementar la metodología para la evaluación del desempeño laboral de los funcionarios vinculados mediante nombramiento provisional de la Entidad. | Secretaría General | Evaluaciones de desempeño a provisionales aplicada | 100% Concertaciones aplicadas de acuerdo a la metodología de evaluación implementada | N° de concertaciones / N° de funcionarios vinculados sobre nombramiento provisional | 01 de julio | 30 de diciembre | N/A | 98% | Se tiene un cumplimiento del 98%, por cuanto dos (2) funcionarias de Secretaria General no han presentado la concertación de compromisos para el periodo 2019-2.
72 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | Validar los criterios establecidos en los sistemas de gestión a nivel de calidad, ambiental y de SST establecidos en el formato de evaluación y reevaluación a contratistas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Validación de los criterios de calificación de los contratistas | 100% de la validación de los criterios de evaluación | Porcentaje de avance de la validación de criterios | 01 de julio | 30 de diciembre | N/A | 66% | Se han validado los criterios de calidad y SST. Queda pendiente ambiental
73 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | Actualizar, aprobar y publicar el Plan Estratégico de Talento Humano en su Integralidad. | Secretaría General | Plan Estratégico de Talento Humano actualizado, aprobado y publicado. | 100% Plan Estratégico de Talento Humano actualizado, aprobado y publicado. | Porcentaje de cumplimiento en la actualización, aprobación y publicación | 01 de enero | 30 de diciembre | N/A | 70% | El documento se encuentra en ajustes, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por el marco estratégico de la entidad, por tanto se requiere incluir el objetivo creado especialmente para Talento Humano. Avance 70%.
74 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | Elaborar el plan de trabajo del levantamiento de cargas laborales de la Entidad | Secretaría General | Plan de trabajo | 30% de avance en la elaboración y socialización ante el comité institucional de gestión y desempeño | Porcentaje de avance en la elaboración | 10 de abril | 30 de diciembre | N/A | 20% | Se realizaron la contratación para el levantamiento de cargas
75 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | Socializar, implementar y evaluar el Plan de Previsión y Vacantes de la Entidad para la vigencia 2019. | Secretaría General | Plan de Previsión socializado, implementado y evaluado | 100% Plan socializado, implementado y evaluado | Porcentaje de cumplimiento en la socializado, implementado y evaluado | 01 de enero | 30 de diciembre | N/A | 100% | El Plan Anual de Previsión y Vacante de la entidad, fue ajustado, se llevó aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional donde se aprobó y se procedió a la publicación en la página web de la entidad. Reporte de avance 100%.
76 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | Elaborar, actualizar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de la Supersolidaria de acuerdo a las actividades establecidas para la vigencia 2019. | Secretaría General | Plan de Capacitación ejecutado | 100% cumplimiento de actividades establecidas en el PIC | N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades establecidas en el PIC*100 | 25 de febrero | 25 de diciembre | N/A | 79% | Se cumplió en un 79%, a la fecha se encuentran pendientes dos capacitaciones en proceso de contratación.
77 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar de la Supersolidaria de acuerdo al programa establecido para la vigencia 2019. | Secretaría General | 25 actividades | 95% cumplimiento de actividades no se estima el 100% teniendo en cuenta que el presupuesto aprobado para esta actividad se hizo bajo el número de servidores públicos vinculados a 2018 - 90 personas) | Porcentaje de avance en el cumplimiento de actividades programadas en el Plan de Bienestar | 01 de mayo | 30 de diciembre | N/A | 81% | Se cumplió en un 81%, a 31/10/2019 se han realizado según lo programado para el 2019.
78 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | Realizar transferencia de conocimiento en sistemas de información internos y de soporte (esigna, SISBRE e Inteligencia de Negocios) | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Documentos de programa de capacitación y listados de asistencia | 100% Solicitudes de capacitación atendidas | Nº de capacitaciones atendidas / Nº de capacitaciones solicitadas*100 | 01 de enero | 30 de diciembre | 200000000 | 100% | Se realizaron 143 capacitaciones en BI y eSigna solicitadas por los usuarios
79 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | Programar actividades de capacitación y evaluar al personal sobre atención al ciudadano para mejorar el servicio ofrecido. | Secretaría General | 1 actividad de capacitación Evaluación al personal de servicio al ciudadano frente a actividad de capacitación | 100% de cumplimiento en programación y evaluación de actividad de capacitación | Porcentaje de cumplimiento en programación y evaluación de actividad de capacitación | 01 de agosto | 30 de diciembre | N/A | 100% | Se cumplió en un 100%, a 31/10/2019 se realizaron dos capacitaciones de servicio al ciudadano, en los meses de julio y agosto de 2019. se adjunta soportes
80 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | Crear el proceso de Control Interno Disciplinario y socializarlo. | Secretaría General | Proceso creado, documentado y socializado | 100% proceso creado, documentado y socializado | Porcentaje de avance en la gestión | 01 de julio | 30 de diciembre | N/A | 85% | Se evidencia un avance del 85%, proceso ya fue creado R-TAHU-011, documentado y esta pendiente de ser socializado.
81 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | Elaborar un informe que indique los hallazgos, investigaciones o denuncias allegadas sobre corrupción de funcionarios y contratistas de la Entidad con incidencia disciplinaria. | Secretaría General | Informe de hallazgos, investigaciones o denuncias allegadas sobre corrupción | 100% informe elaborado y entregado | porcentaje de avance en elaboración de informe de hallazgos, investigaciones y/o denuncias | 01 de agosto | 30 de diciembre | N/A | 0% | A la fecha no existen denuncias por corrupción.
82 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.2 Definir e implementar el sistema de evaluación institucional y del capital humano de la entidad para enfocarlo a resultados. | Verificar el estado actual de los procesos disciplinarios en curso y pendientes de inicio de trámite procesal | Secretaría General | Informe de verificación procesos disciplinarios | 100% procesos disciplinarios | N° de procesos verificados / N° de procesos existentes*100 | 01 de julio | 30 de diciembre | N/A | 100% | Se reporta un avance del 100%, con respecto a la verificación de los procesos disciplinarios adelantados a la fecha.
83 | 3. Fomentar y desarrollar capacidades y competencias para contar con un capital humano altamente calificado y motivado, que aporte a la transformación institucional y a la materialización de las líneas de acción que consoliden los cambios. | 3.3 Seleccionar el capital humano según las competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los procesos y proyectos definidos por la entidad. | Consolidar información de servidores que se desvinculan de la Entidad como insumo para el plan de previsión de vacantes. | Secretaría General | Informe estadístico de servidores desvinculados | 100% informe estadístico realizado | Porcentaje de avance en el desarrollo de informe estadístico | 01 de julio | 30 de diciembre | N/A | 100% | Se reporta un avance del 100%, con respecto a la aplicación de entrevista de retiro e informe estadístico del mismo.
84 | 4. Fomentar el uso co-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.1 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector. | Inventariar los documentos físicos, como estrategia para el acceso y consulta de la información institucional, fortaleciendo la implementación de la ley 1712 de 2014 Transparencia, acceso a la información pública. | Secretaría General | 900 cajas de archivos físicos en estado natural inventariados | 90% de avance en el inventario. | Porcentaje de avance en el desarrollo del inventario | 01 de octubre | 30 de diciembre | 200000000 | 100% | Con corte a octubre 2019, se tienen 1.443‬ cajas inventariadas. Con la suscripción del contrato No. 333, se espera reportar aumento en las cantidades con la ejecución de actividades para el mes de noviembre de 2019. Ver carpeta "Evidencia 84"
85 | 4. Fomentar el uso co-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.1 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector. | Aplicar los instrumentos archivísticos TVD, TRD y/o cuadro de clasificación documental en los archivos de la Entidad. | Secretaría General | Instrumento archivístico aplicado al registro de activos de información | Clasificación del registro de activos de información de acuerdo a los instrumentos archivísticos | Porcentaje de avance en la clasificación de activos de información | 01 de junio | 30 de diciembre | 200000000 | 65% | Con el instrumento archivístico TRD se han clasificado 345 activos definidos en el registro de activos de información, los cuales se distribuyen entre las distintas dependencias, así: Planeación: 112 Comunicaciones: 21 Control interno: 29 Jurídica: 35 Secretaria general: 90 Sistemas: 42 Asociativa: 0 Financiera: 16 Lo anterior representa un 65% de avance del registro de activos de información clasificado con la TRD.
86 | 4. Fomentar el uso co-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.1 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector. | Identificar el fondo documental acumulado hasta el año 2018. | Secretaría General | Base de datos del Fondo documental físico a 2018 identificado | 100% identificación del fondo documental físico identificado | Porcentaje de avance en la identificación del fondo documental físico | 01 de octubre | 30 de diciembre | 300000000 | 100% | Actualmente se cuenta con la identificación del Fondo documental físico a 2018. Reporte de avance 100%.
87 | 4. Fomentar el uso co-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.1 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector. | Digitalizar y cargar al sistema de gestión documental con fines de consulta y acceso, los documentos de entrada a la Entidad por medio de la ventanilla de correspondencia. | Secretaría General | Documentos de entrada por correspondencia digitalizados y subidos en eSigna | 100% de documentos de entrada por correspondencia, digitalizados y subidos a esigna | Nº de radicados de entrada con digitalización / Nº total de radicados de entrada*100 | 01 de enero | 30 de diciembre | 600000000 | 100% | Con corte a octubre se cuenta con el 100% de documentos de entrada por correspondencia, digitalizados y subidos a esigna, los cuales suman un acumulado de: 286.044 imágenes.
88 | 4. Fomentar el uso co-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.1 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector. | Contratar los servicios de depósito para el almacenamiento de los documentos de la Supersolidaria y elementos para la seguridad del archivo. | Secretaría General | Informes de visitas técnicas a depósitos de archivo | 100% depósitos de archivo ejecutados y elementos para la seguridad del archivo | % de cumplimiento de las obligaciones contractuales | 01 de enero | 30 de diciembre | 260000000 | 90% | Se cuentan con 4 informes de visita a los depósitos de archivo producidos a partir de la última semana de julio/2019 una vez recibida la designación de supervisión; el seguimiento continúa hasta el 30 de diciembre una vez finalice el contrato con un seguimiento.
89 | 4. Fomentar el uso co-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.1 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector. | Instalación y puesta en funcionamiento de elementos de archivo para medición de condiciones medioambientales. | Secretaría General | 2 Reportes de los elementos en funcionamiento y medidas de seguimiento y control tomadas para el mejoramiento de las condiciones medioambientales | 100% reportes de instalación y puesta en marcha de elementos de archivo | Nº reportes realizados / Nº de reportes programados*100 | 01 de octubre | 30 de diciembre | 700000000 | 50% | Se realizó hasta octubre un reporte de los dos programados
90 | 4. Fomentar el uso co-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.1 Revisar y reestructurar los procesos de gestión del dato y la información, para la producción de conocimiento e información de valor agregado de uso de interno y del sector. | Actualizar el registro de activos de información de la Entidad y calificar la criticidad de acuerdo a su confidencialidad, disponibilidad e integridad. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Secretaría General | Registro de Activos de la Entidad actualizado en instrumento archivístico | 35% de avance en actualización de registro de activos de información de la Entidad | Porcentaje de avance en la actualización del registro de activos de información de la Entidad | 01 de marzo | 30 de diciembre | 80000000 | 60% | Se presenta un avance del 60% en la actualización de los activos de información. Se realizó también una revisión y elaboración de activos de información por parte de arquitectura empresarial
91 | 4. Fomentar el uso co-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.2 Diseñar, formular e implementar una política interna y un sistema integrado para asegurar la gobernanza del dato y la información, su suficiencia, consistencia e integridad. | Actualizar, presentar y aprobar de las Tablas de Valoración Documental (TVD) ante el comité de Gestión y Desempeño y/o quien haga sus veces. | Secretaría General Comité Institucional de Gestión y Desempeño | TVD ajustadas y aprobadas por Comité de Gestión y Desempeño y/o quien haga sus veces | 50% de avance en ajustes | Porcentaje de avance en ajustes realizados a TVD | 01 de octubre | 30 de diciembre | 36000000 | 60% | El cumplimiento de esta actividad depende de las decisiones institucionales ante los contratos No. 170 y 227 de 2018. Se han recibido el 30% de ajustes a las TVD por parte de contratista referente a las recibidas en el 2018
92 | 4. Fomentar el uso co-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.2 Diseñar, formular e implementar una política interna y un sistema integrado para asegurar la gobernanza del dato y la información, su suficiencia, consistencia e integridad. | Actualizar y aprobar internamente las Tablas de Retención Documental TRD de acuerdo a las necesidades actuales de la Entidad ante el comité de Gestión y Desempeño y/o quien haga sus veces. | Secretaría General Comité de Gestión y Desempeño | TRD ajustadas y aprobadas por Comité de Gestión y Desempeño y/o quien haga sus veces | 50% de avance en ajustes | Porcentaje de avance en ajuste programado | 01 de octubre | 30 de diciembre | 36000000 | 60% | El cumplimiento de esta actividad depende de las decisiones institucionales ante los contratos No. 170 y 227 de 2018. Se han recibido el 30% de los ajustes a las TRD por parte del contratista referente a las recibidas en el 2018
93 | 4. Fomentar el uso co-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad. | Registrar las actividades realizadas para el establecimiento del universo de entidades sujetas de Supervisión por parte de la Supersolidaria. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Herramienta Informática que permita administrar el CENSO de entidades sujetas a supervisión y su interacción con los demás sistemas de información - SISBRE | 100% metodología y producto entregado | Porcentaje de avance en el registro técnico de actividades realizadas para el establecimiento del universo de entidades sujetas a supervisión en herramienta informática | 01 de marzo | 30 de diciembre | 200000000 | 50% | Reporta que se tiene un prototipo de sofware para mostrar la información de cada una de las entidades que conforman el CENSO además evidencia un documento (borrador) del proceso de depuración de base de datos que se ha realizado hasta el momento, en su contenido se observa: entidades que cuentan con código SES; entidades que se identifican como CTAS y reportaron por última vez antes del 31/12/2016; entidades que se liquidaron o se encuentran en proceso de liquidación; y, base de datos depurada pasando de 14,378 entidades a 8.852. El ingeniero William Barreto, informa que está pendiente el cruce con RUES y dar continuar alimentando el proceso realizado
94 | 4. Fomentar el uso co-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad. | Definir el proceso y la metodología aplicable para el poblamiento de las diferentes tablas de la base de datos, información estructurada y fuentes certificadas que soporten la actividad a partir de los elementos históricos en nuestro haber. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Base de datos documentada con integridad referencial definida | documento con la historia y detalle de la integridad referencial que se lleva a la base de datos | Documento presentado | 01 de abril | 30 de diciembre | 200000000 | 100% | Se generó el modelo entidad-relación (estructural) de los esquemas o usuarios asociados a aplicaciones de desarrollo al interior de la entidad. Los esquemas son dos siac y sui3, los cuales se adjuntan al presente mensaje. De los modelos generados podemos afirmar lo siguiente: 1) Fueron diseñados y construidos muchos años atrás, sin el debido cumplimiento de estándares que garantizaran la integridad de los datos allí contenidos 2) Las aplicaciones desarrolladas con base en el modelo presente, se han encargado de alguna forma de garantizar dentro de lo posible la integridad de los datos, pero esto no es garantía de que si nos ponemos a armar de manera apropiada las relaciones entre las estructuras, esto sea garantía de que las aplicaciones funcionen como lo hace en la actualidad. 3) El trabajo de ingeniería reversa, es decir, adecuación de modelos a estándares de integridad, es de gran envergadura y requiere de la participación tanto de desarrolladores, como analistas e inclusive del administrador de la base de datos. 4) Existen muchas tablas con terminación en 'X', que son réplica de tablas de movimientos dentro de la aplicación que solo se usan muy poco frecuente, por lo que se deben revisar alternativas que no implique el uso masivo de ese tipo de tablas, ya que ellas están consumiendo espacio de manera innecesaria por periodos . largo de tiempo 5) la no existencia de integridad a nivel de la base de datos, incrementa la posibilidad de la existencia de datos no útiles para la entidad, con el consabido desperdicio de espacio al interior del sistema. 6) Se recomienda desarrollar campañas de verificación y validación de datos y sus relaciones con otros datos dentro del sistema Como herramienta de diagnóstico, se puede afirmar que esta entrega corresponde al 100% de lo esperado para esta vigencia, quedando pendiente las tarea antes mencionadas para un futuro cercano. se generó el modelo entidad-relación (estructural) de los esquemas o usuarios asociados a aplicaciones de desarrollo al interior de la entidad. Los esquemas son dos siac y sui3, los cuales se adjuntan al presente mensaje. De los modelos generados podemos afirmar lo siguiente: 1) Fueron diseñados y construidos muchos años atrás, sin el debido cumplimiento de estándares que garantizaran la integridad de los datos allí contenidos 2) Las aplicaciones desarrolladas con base en el modelo presente, se han encargado de alguna forma de garantizar dentro de lo posible la integridad de los datos, pero esto no es garantía de que si nos ponemos a armar de manera apropiada las relaciones entre las estructuras, esto sea garantía de que las aplicaciones funcionen como lo hace en la actualidad. 3) El trabajo de ingeniería reversa, es decir, adecuación de modelos a estándares de integridad, es de gran envergadura y requiere de la participación tanto de desarrolladores, como analistas e inclusive del administrador de la base de datos. 4) Existen muchas tablas con terminación en 'X', que son réplica de tablas de movimientos dentro de la aplicación que solo se usan muy poco frecuente, por lo que se deben revisar alternativas que no implique el uso masivo de ese tipo de tablas, ya que ellas están consumiendo espacio de manera innecesaria por periodos . largo de tiempo 5) la no existencia de integridad a nivel de la base de datos, incrementa la posibilidad de la existencia de datos no útiles para la entidad, con el consabido desperdicio de espacio al interior del sistema. 6) Se recomienda desarrollar campañas de verificación y validación de datos y sus relaciones con otros datos dentro del sistema Como herramienta de diagnóstico, se puede afirmar que esta entrega corresponde al 100% de lo esperado para esta vigencia, quedando pendiente las tarea antes mencionadas para un futuro cercano.
95 | 4. Fomentar el uso co-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad. | Realizar cruces periódicos de información, bajo las reglas de negocio, intercambio y remisión de información con las entidades con las cuales se tiene convenios de cooperación y los gremios. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Base de datos actualizada y referenciada del CENSO de entidades vigiladas | 60% Base de datos actualizada | Porcentaje de avance en actualización de base de datos medidos por cargas | 01 de mayo | 30 de diciembre | 93000000 | 87.5% | En la mesa de trabajo del 4 septiembre OAPS con la responsable de la actividad ingeniera Viviana Rozo, se llevó a la conclusión que la meta debe ajustarse a: 8 cargas en la vigencia (1 cada mes desde el 1 de mayo al 31 dic), lo anterior, el convenio se estipula que remitirán información desde enero a mayo para el primer envió, luego se recibió la de junio, sumando en el primer semestre se tienen 3 cargas; la evidencia son los archivos recibidos y cargados. Redefinir la meta
96 | 4. Fomentar el uso co-creador de los datos para la producción continua de información y conocimiento, que faciliten la toma de decisiones y el liderazgo sectorial. | 4.3 Diseñar e implementar un registro único, continuamente actualizado, de las organizaciones objeto de supervisión por parte de la entidad. | Presentar los resultados del CENSO realizado, producto de la aplicación de la metodología acordada. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Informe de resultados CENSO | 100% informe presentado | Informe Presentado | 01 de marzo | 30 de diciembre | 93000000 | 50% | El reporte de avance a junio de 2019, fue del 50%, quedando en igual porcentaje a corte noviembre de 2019, con evidencia del censo provisional de 8842 entidades reportadas en el informe de rendición de cuentas
97 | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.1 Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector. | Expedir lineamientos dentro de los marcos regulatorios para la administración de los riesgos de liquidez de conformidad con las instrucciones del Decreto 704 de 2019. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera y el Cooperativismo | circular externa | 100% circular expedida y publicada | Circular publicada | 1 de mayo | 24 de octubre | 162500000 | 100% | Se expidieron las siguientes circulares: Circular Externa 06 del 24 de octubre de 2019 con las instrucciones para la administración del riesgo de liquidez y la Circular Externa 07 del 31 de octubre de 2019 con instrucciones sobre el fondo de liquidez. Evidencia: circulares expedidas
98 | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.1 Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector. | Expedir lineamientos dentro de los marcos regulatorios para las organizaciones solidarias en el marco de Buen Gobierno de conformidad con las instrucciones del Decreto 962 de 2018. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera y el Cooperativismo | circular externa | 100% circular expedida y publicada | Circular publicada | 01 de febrero | 31 de octubre | 460000000 | 50% | Se expidió Carta Circular 04 del 17 de septiembre de 2019 y se esta en proceso de revisión propuesta Circular Básica Jurídica, en materia de Buen Gobierno y la Guía de Buen Gobierno expedida en 2013 Evidencia: circular expedida
99 | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.2 Promover y cogestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector. | Realizar la revisión jurídica de la metodología para la supervisión de riesgos planteada por las Delegaturas. | Oficina Asesora Jurídica | documento revisado | 100% documento revisado | Porcentaje de avance | 01 de octubre | 30 de diciembre | N/A | 50% | Se revisó acto administrativo de creación comité de supervisión Se está revisando manual de supervisión
100 | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.1 Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector. | Expedir actos administrativos para cambio de nivel de supervisión a asociaciones mutuales sujetas de supervisión que capten ahorros. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 11 Entidades Mutuales con cambio de nivel de supervisión | Mutuales que captan ahorros identificadas con actos administrativos expedidos | (N° de actos administrativos para cambio de nivel de supervisión expedidos / N° de Mutuales vigiladas identificadas que captan ahorros) *100 | 01 de febrero | 30 de diciembre | 10000000 | 0% | Reporta que se encuentran en revisión de la Delgada las 11 asociaciones mutuales para cambio de nivel, debidamente realizadas en la plataforma esigna con el ciclo de vida 25738/2019/sg, según auditoría del Esigna con fecha de inicio del 18 de noviembre al diciembre 2 de 2019; sin embargo la ejecución se refleja en 0% toda vez que la actividad pide actos administrativos expedidos.
101 | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.1 Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector. | Revisar y actualizar la Circular Básica Jurídica. | Comité Jurídico Institucional | CBJ revisada y actualizada | CBJ revisada y actualizada | Circular revisada | 01 de octubre | 30 de diciembre | N/A | 80% | Se compiló toda la información de la áreas y se envió a revisión de las mismas
102 | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.1 Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector. | Revisar y actualizar la Circular Básica Contable y Financiera. | Comité NIF | Circular Financiera y Contable actualizada | 100% Circular Básica Contable y Financiera revisada y actualizada bajo acto administrativo | Circular publicada | 01 de octubre | 30 de diciembre | N/A | 50% | Se estableció cronograma para la revisión de los ajustes propuestos por las dos Delegaturas y se espera publicar la nueva estructura de la Circular y el primer título en la segunda semana de diciembre 2019
103 | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.1 Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector. | Compilar la normativa aplicable al sector vigilado por la Supersolidaria. | Oficina Asesora Jurídica | Normograma | 100% Matriz normativa revisada y validada | Normograma de la Entidad publicado | 01 de febrero | 30 de diciembre | N/A | 100% | Se realizó la compilación en el normograma que se encuentra publicado en la página de internet
104 | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.1 Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector. | Formular y presentar propuesta de proyecto de inversión encaminado a fortalecer el sector en materia normativa y regulatoria. | Despacho | Proyecto aprobado | 100% proyecto aprobado | Grado de avance en la gestión | 01 de marzo | 30 de diciembre | N/A | 100% | Se formuló y aprobó el proyecto "Fortalecimiento del Sector de la Economía Solidaría en Materia Normativa y Regulatoria a Nivel Nacional"
105 | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.2 Promover y cogestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector. | Expedir bimestralmente un boletín jurídico. | Oficina Asesora Jurídica | 6 Boletines Jurídicos expedidos y publicados | Boletines expedidos y publicados | N° de boletines expedidos y publicados / N° de boletines jurídicos programados | 01 de enero | 30 de diciembre | N/A | 83.33% | Se realizaron 5 boletines y se encuentran publicados
106 | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.1 Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector. | Revisar, analizar y conceptuar sobre proyectos legislativos, decretos y demás normas aplicables al sector solidario | Oficina Asesora Jurídica | Conceptos | Conceptos revisados y analizados | N° revisiones y/o conceptos emitidos / N°revisiones y/o solicitados o por iniciativa | 01 de enero | 30 de diciembre | N/A | 100% | Se realizaron 4 revisiones de las solicitudes recibidas por las áreas
107 | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.1 Promover y cogestionar mecanismos que faciliten el diseño y formulación de políticas públicas integrales en favor del sector. | Elaboración de la Política de prevención del daño antijurídico de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE | Oficina Asesora Jurídica | Política aprobada y publicada | 100% Política daño antijurídico | Documento elaborado de acuerdo a lineamientos de la ANDJE | 01 de octubre | 30 de diciembre | N/A | 10% | Se esta construyendo documento resumen de litigiosidad del daño antijurídico
108 | 2. Fortalecer la gestión por procesos, estandarizados e interdependientes, y por proyectos, para una prestación ágil, flexible y segura de servicios, mediante la mejora continua y la apropiación de las TIC. | 2.1 Apropiar la gestión por procesos y proyectos, como modelo de operación ordinario en la entidad. | Validar y actualizar la normatividad aplicable a los procesos de la entidad | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Documento de consolidación de normas y recomendaciones | 100% Documento actualizado | Documento actualizado | 01 de julio | 30 de diciembre | 80000000 | 80% | Se ha avanzado en un 80% de la actualización normativa de los procesos
109 | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.2 Promover y cogestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector. | Realizar la revisión jurídica para la emisión de las normas de acuerdo a la solicitudes por parte de las áreas misionales. | Oficina Asesora Jurídica | Normas revisadas | Revisión de normas al 100% | Porcentaje de avance en la revisión de normas de acuerdo a las solicitudes realizadas | 01 de enero | 30 de diciembre | N/A | 100% | Se realizaron 4 revisiones jurídicas a normas emitidas por las áreas
110 | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.2 Promover y cogestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector. | Emitir conceptos unificados en aspectos de inspección, vigilancia y control | Oficina Asesora Jurídica | Conceptos unificados | 4 conceptos | N° conceptos emitidos / N° Conceptos programados | 01 de enero | 30 de diciembre | N/A | 50% | Se emitieron 2 conceptos jurídicos
111 | 5. Diseñar e impulsar iniciativas de política pública y generar regulación y doctrina unificadora para apoyar la gestión de la supervisión integral y el desarrollo del sector. | 5.2 Promover y cogestionar mecanismos a través de los cuales se materialicen iniciativas reguladoras y doctrina unificada para la supervisión y el sector. | Realizar la identificación de necesidades normativas del sector por temáticas. | Oficina Asesora Jurídica | Documento de identificación de necesidades del sector solidario. | 100% Documento proyectado | Porcentaje de cumplimiento | 01 de julio | 30 de diciembre | N/A | 100% | Se realizó la Matriz de necesidades normativas del sector y se presentó al Señor Superintendente
112 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento avance de la economía solidaria. | 6.1 Diseñar, formular e implementar una política interna que permita visibilizar y posicionar la gestión de la entidad a nivel sectorial e intersectorial. | Realizar el autodiagnóstico de espacio físico para evaluar las acciones a realizar frente atención incluyente y accesible. | Secretaría General | Diagnóstico para la atención incluyente y accesible | 100% Diagnóstico elaborado | Porcentaje de cumplimiento | 01 de abril | 30 de diciembre | N/A | 50% | se realizó verificación de accesos al edificio Bancolombia y a los lobbies de la Supersolidaria
113 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento avance de la economía solidaria. | 6.1 Diseñar, formular e implementar una política interna que permita visibilizar y posicionar la gestión de la entidad a nivel sectorial e intersectorial. | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes, clasificando la información a partir de los siguientes criterios: La gestión realizada, los resultados de la gestión y el avance en la garantía de derechos. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Informe de gestión, resultados y avance en la garantía de derechos | 100% informe presentado | Porcentaje de cumplimiento | 01 de octubre | 30 de diciembre | N/A | 50% | Se realizó un ejercicio de caracterización para rendición de cuentas
114 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento avance de la economía solidaria. | 6.1 Diseñar, formular e implementar una política interna que permita visibilizar y posicionar la gestión de la entidad a nivel sectorial e intersectorial. | Realizar publicaciones para promover el uso de la sede electrónica y la difusión de trámites a través de la página web y redes sociales de la Entidad | Despacho | 8 publicaciones | Publicaciones en la página web y redes sociales | N° de publicaciones realizadas/N° de publicaciones programadas. | 01 de septiembre | 30 de diciembre | N/A | 60% | El porcentaje de avance a junio de 2019 fue del 30%; se estima otro 30% para octubre de 2019.
115 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento avance de la economía solidaria. | 6.1 Diseñar, formular e implementar una política interna que permita visibilizar y posicionar la gestión de la entidad a nivel sectorial e intersectorial. | Actualizar, aprobar y publicar la cartilla de derechos, deberes y preguntas frecuentes en el sector solidario. | Despacho | Cartilla actualizada, aprobada y publicada | 100% de cumplimiento | Porcentaje de cumplimiento | 01 de julio | 30 de diciembre | N/A | 100% | la evidencia se encuentra en atención al usuario y en preguntas frecuentes actualizadas
116 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento avance de la economía solidaria. | 6.1 Diseñar, formular e implementar una política interna que permita visibilizar y posicionar la gestión de la entidad a nivel sectorial e intersectorial. | Realizar acciones de promoción para la conformación de veedurías ciudadanas. | Despacho Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | 4 acciones de promoción | 100% acciones programadas realizadas | Nª de acciones realizadas / Nª de acciones programadas | 01 de abril | 30 de diciembre | N/A | 50% | Elaboración de folletos para promocionar veedurías ciudadana entregados en los eventos de rendición de cuentas y encuentro solidario y se publicó en la web. Pendiente socialización y entrega de folletos en los eventos programados en nov.
117 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento avance de la economía solidaria. | 6.2 Cualificar y gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Publicar informes estadísticos de seguimiento y atención a PQRSD, incluyendo la información mínima requerida, en el artículo 2.1.1.6.2. del decreto 1081 de 2015. | Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión Financiera y el Cooperativismo | 4 informes | 100% de informes presentados y publicados | Porcentaje de cumplimiento | 01 de abril | 30 de diciembre | N/A | 100% | Se realizaron y publicaron los informes correspondientes al IV trimestre de 2018, I, II y III trimestres de 2019
118 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento avance de la economía solidaria. | 6.2 Cualificar y gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Realizar jornadas de encuentros solidarios. | Despacho | 3 Jornadas de Encuentros Solidarios | Encuentros solidarios realizados | N° de encuentros solidarios realizados / N° de encuentros solidarios programados | 01 de septiembre | 30 de diciembre | 700000000 | 33% | Se realizó el primer encuentro solidario en a octubre. Queda pendiente los 2 de noviembre
119 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento avance de la economía solidaria. | 6.2 Cualificar y gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Establecer el Plan de Presencia Institucional en el marco de la Participación Social. | Despacho | Plan de Presencia Institucional aprobado, socializado, implementado, evaluado con acciones de mejora. | 100% Plan revisado y aprobado | Porcentaje de avance en la revisión y aprobación del Plan de Presencia Institucional | 01 de abril | 01 de septiembre | N/A | 50% | Pendiente de evaluar la ejecución y actualizar el plan presentado a corte de seguimiento junio 30. Socializarlo en la Intranet. Se deja el 50% de avance tomado a junio de 2019.
120 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento avance de la economía solidaria. | 6.2 Cualificar y gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Producir, pos producir y divulgar el video institucional con enfoque en Transformación Digital. | Despacho | video bajo tecnología emotion grafic publicado a través de todos los canales de comunicación de la Entidad | 100% video publicado a través de los canales de comunicación de la Entidad | Porcentaje de cumplimiento | 01 de julio | 30 de diciembre | 100000000 | 100% | El video se encuentra publicado en la página web
121 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento avance de la economía solidaria. | 6.2 Cualificar y gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Promover alianzas estratégicas y de cooperación técnica con organizaciones. | Despacho | Mecanismos implementados de promoción de alianzas estratégicas y de cooperación técnica | 100% ejecución de estrategia | Porcentaje de cumplimiento | 01 de julio | 30 de diciembre | N/A | 75% | Reportaron un avance del 50% en junio de 2019, en el segundo semestre sobre convenio lavado de activos
122 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento avance de la economía solidaria. | 6.2 Cualificar y gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Divulgar y diseñar el espacio del centro de pensamiento que contiene la producción intelectual, estadísticas, investigaciones, estudios, experiencias, análisis de tendencias y prospectiva del sector solidario para la toma de decisiones. | Despacho | comunicaciones programadas y socializadas | 6 comunicaciones programadas y socializadas | Nª de comunicaciones socializadas / Nº de comunicaciones programadas | 01 de julio | 30 de diciembre | 49001841 | 66.67% | Se creó el espacio de centro de pensamiento y se encuentran publicados el documento Actualidad Macroeconómica y su Incidencia en el Sector Solidario y los boletines macro económicos
123 | 6. Definir e implementar acciones que permitan visibilizar la gestión de la Supersolidaria, con el fin de incrementar sus recursos de autoridad y legitimidad en el sector, haciendo explícito su aporte al posicionamiento avance de la economía solidaria. | 6.2 Cualificar y gestionar asertivamente los grupos de interés a nivel sectorial e intersectorial, de acuerdo con sus intereses y expectativas. | Realizar sensibilización al sector sobre la gestión de riesgos y la supervisión basada en riesgos. | Despacho | 7 Actividades de sensibilización | Actividades de sensibilización ejecutadas | N° de actividades de sensibilización ejecutadas / N° de actividades de sensibilización programadas | 01 de febrero | 30 de diciembre | 100000000 | 67% | El mismo porcentaje de avance de junio de 2019
124 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad. | Revisar los trámites provistos en la sede electrónica de acuerdo a la actualización de procesos, procedimientos y formatos. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Trámites en sede electrónica | 20% de trámites en sede electrónica | Porcentaje de avance en la gestión | 01 de febrero | 30 de diciembre | 50000000 | 20% | solicitud a jurídica sobre la verificación normativa de los trámites de la entidad por medio del memorando No 20191200012823, correos y mesas de trabajo
125 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad. | Actualización del sistema de gestión documental a las nuevas versiones liberadas por el fabricante. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Informes de cumplimento y documentación soporte | 100% Sistema de Gestión Documental actualizado | Porcentaje de avance en la gestión | 01 de abril | 30 de diciembre | 125000000 | 80% | En seguimiento a octubre de 2019, el contrato de ejecución IdeNNova se ejecutó en un 80%
126 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad. | Realizar soporte y mantenimiento al usuario final de los servicios tecnológicos solicitados a través de tickets. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Tickets cerrados | 100% de tickets atendidos | N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados*100 | 01 de enero | 30 de diciembre | 200000000 | 99.01% | Se atendieron 3497 requerimientos de los 3532 solicitados
127 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad. | Mantener las capacidades de la infraestructura tecnológica de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Documentación que soporte el cumplimiento en la adquisición programada | 100% de cumplimiento de adquisiciones programadas en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia | N° de adquisiciones y/o contratos efectuados / N° de adquisiciones y/o contratos | 01 de febrero | 30 de diciembre | 200000000 | 92.68% | 38 han realizado 38 contratos de los 41 procesos solicitados
128 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.1 Generar capacidades de TI para facilitar una efectiva gestión de los procesos y proyectos de la entidad. | Elaborar el Plan de Mantenimiento de la infraestructura tecnológica institucional (Bienes y servicios propios y de terceros). | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Documento Plan de Mantenimiento Institucional implementado | 80% Cumplimiento de elaboración del Plan | Porcentaje de cumplimiento | 01 de febrero | 30 de diciembre | 50000000 | 80% | Plan de Mantenimiento
129 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2 Disponer servicios digitales confiables y expéditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Fortalecer el portal Web para mejorar la accesibilidad, seguridad y consulta de la información institucional por parte de la Ciudadanía y entidades del sector. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Portal Web cumpliendo con toda la normatividad de Min TIC, Min Interior y la procuraduría y presidencia soportando los procesos de mejora que se deriven de la transformación digital en ejecución | 100% Portal Web bajo lineamientos normativos establecidos | Porcentaje de avance en la gestión | 01 de julio | 30 de diciembre | 200000000 | 80% | Se realizó modificación y actualización del Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública del portal WEB de la Entidad, con el propósito de cumplir lo estipulado en la Matriz de cumplimiento ITA de la Procuraduría General de la Nación. Se esta realizando actualización del Esquema de Publicación de Información contenida y publicada en el Portal Web de la Entidad.
130 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2 Disponer servicios digitales confiables y expéditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Realizar mantenimiento en el servicio de los elementos que componen la infraestructura tecnológica. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 4 mantenimientos | Mantenimientos programados realizados en su totalidad | N° de mantenimientos realizados a elementos de infraestructura tecnológica / N° de mantenimientos programados | 01 de febrero | 30 de diciembre | 100000000 | 50% | Se han realizado 2 de los 4 mantenimientos programados
131 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | Adelantar el ejercicio de arquitectura empresarial en el marco de la transformación digital de la Supersolidaria. | Despacho Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 7 entregables socializados | Total de documentos programados entregados y socializados | Nº de documentos entregados y socializados / Nº de documentos programados | 01 de febrero | 30 de diciembre | 200000000 | 100% | Se elaboraron y presentaron por parte de arquitectura empresarial un total de 8 documentos
132 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | Ajustar la documentación de los sistemas de información (esigna, sicses, fabrica de reportes, BI, ISOlución) de acuerdo a los requerimientos producidos. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Manuales ajustados de acuerdo a requerimientos producidos Requerimientos documentados | 100% Documentos aprobados y socializados | Porcentaje de avance en la documentación técnica y funcional de los sistemas de información | 01 de febrero | 30 de diciembre | 100000000 | 60% | El reporte de avance a junio de 2019, fue del 50%, una vez revisado el avance se adiciona solo un 10%, por las tareas desarrolladas durante el segundo semestre, en especial el manual SICSES se ha revisado, quedando pendiente algunas precisiones de forma para pasar a aprobación de la Isolución y su publicación. Cabe anotar que Esigna e Isolución, además BI no son herramientas nuestras, por lo tanto no maneja manuales ajustados de parte de la SES. El SICSES como manual de servicio externo se asigna un peso del 70% a corte diciembre de 2019; quedando pendiente un 30% para revisar el manual o los documentos técnicos aplicados a fábrica (no se maneja aún metodología pero si contiene documentación técnica.
133 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | Elaborar el manual y la política de protección de datos personales de la Supersolidaria. | Secretaría General | Acto administrativo por medio del cual se adopta el manual y la política | 100% Política adoptada | Porcentaje de cumplimiento | 01 de julio | 30 de diciembre | N/A | 70% | Se cumplió en un 70%, la política se encuentra en revisión y comentarios por parte de la Oficina Asesora Jurídica.
134 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | Elaborar y ejecutar el plan de sensibilización en mejores prácticas del mercado en temas de ITIL, SRUM y PMI. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Plan de sensibilización elaborado y ejecutado | 100% Plan de sensibilización ejecutado | Porcentaje de ejecución del Plan de sensibilización | 01 de febrero | 30 de diciembre | 100000000 | 77.78% | Se realizaron 14 actividades de transferencia de conocimiento de las 18 programadas en temas de PMI y ITIL
135 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | Fortalecer la implementación de la metodología SCRUM y sus instrumentos en el requerimiento, levantamiento de requisitos, desarrollo y pruebas de los nuevos sistemas de información y soporte de los existentes. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Documentación de los requerimientos de los nuevos sistemas y soporte de los existentes | 100% de requerimientos de los nuevos sistemas y soporte de los existentes documentados bajo la metodología SCRUM | Porcentaje de avance en la implementación de la metodología SCRUM | 01 de marzo | 30 de diciembre | 40000000 | 80% | avance del 80% reportando que esta actualizado el proceso de software para la metodología SCRUM.
136 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | Mantener la continuidad de los servicios tecnológicos contratados con terceros | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Soporte de tickets atendidos | 100% de tickets atendidos | N° de tickets atendidos / N° de tickets solicitados*100 | 01 de enero | 30 de diciembre | 200000000 | 100% | Para seguimiento en la mesa de trabajo ( Actividad de Sistemas). Leonardo que el Esigna, que no falle canal de internet, cuenta correo google no se caduque el contrato solución que se tenga contrato y Oracle; contrato Esigna mesa 16 telefonía internet y conectividad, se renovó contrato, se mejoraron servicios ya que estos viene en la modalidad de contratación de servicios públicos; en enero se renovó el soporte y garantía de la solución Oracle; en agosto se adelantó la renovación de servicio de correo electrónico con Google (anual) ISOlución renovado la licencia y sorteo de ISOlución. Esigna se renovó el marzo (1 año). Revisada con Leo
137 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos que permitan un mejor y óptimo aprovechamiento de la información, para la toma de decisiones. | Mantener los mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Registro de Backups de acuerdo a las características del equipo | Asignar espacio para el backup del 90% de los equipos de computo | N° de equipos de computo con backup/ N° de total de equipos de computo existentes en la entidad | 01 de febrero | 30 de diciembre | 200000000 | 40% | Se realizó los backup de los equipos virtualizados quedando pendiente el backup de la base de datos. Se asigno el espacio para los backup correspondientes
138 | 7. Optimizar la gestión y operación a través del uso de las TIC y su continua evolución, para satisfacer las necesidades y expectativas de las organizaciones, sus asociados, las demás entidades del sector y los ciudadanos en general. | 7.2 Disponer servicios digitales confiables y expéditos, alineados con el marco estratégico y los requerimientos de los usuarios internos y externos. | Realizar un análisis de la estrategia de TI de la entidad bajo nueva metodología. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Documento de análisis bajo la metodología de planeación de la tecnología para la transformación digital, liberada en julio de 2019 | 100% Documento de análisis aprobado por comité | Porcentaje de avance en la gestión | 01 de agosto | 30 de diciembre | N/A | 70% | Se viene adelantando la elaboración del Plan Estratégico del Tecnologías de la Información (PETI) entre la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y el grupo de Arquitectura Empresarial
Proceso(s) Relacionado(s): PLANIFICACIÓN | [10 empty] | Elaboró: Sandra Liliana Velandia Blanco, Martha Nohemy Arévalo Martínez, Jhon Jairo Jiménez Alvarez
Revisó: William Calderón Moreno
Aprobó: William Calderón Moreno
Fecha de vigencia: 23 de febrero de 2018
Note on N7: OAPS: Se calcula con base en el indicador definido